## COMDEC CONTRATAÇÕES JUN 2025
PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL - EXERCÍCIO 2025
RESOLUÇÃO Nº 87, DE 28 DE NOVEMBRO DE 2013 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ACRE
Manual de Referência - 11ª Edição - Anexos IV, VI, VII e IX
IDENTIFICAÇÃO DO ÓRGÃO/ENTIDADE/FUNDO: 06.011.000 - Coordenadoria Municipal de Defesa Civil - COMDEC
REALIZADO ATÉ O MÊS/ANO (ACUMULADO): JANEIRO A JUNHO/2025
DEMONSTRATIVO DAS CONTRATAÇÕES PÚBLICAS - COMPRAS, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA
Seq | Seleção do Fornecedor | [22 empty] | Contratação | [39 empty] | Obras e serviços de engenharia | [12 empty] | Gestão e Fiscalização do Contrato
| Licitação | [6 empty] | Registro de Preços |  |  |  | Contratação Direta |  |  |  | Adesão a Registro de Preços
[24 empty] | Dados do Contrato | [12 empty] | Alteração e Registros Contratuais - Termo Aditivo e Apostilamento | [16 empty] | Registros Contratuais - Termo de Apostilamento | [5 empty] | Valor Atualizado do Contrato | Execução Financeira |  |  | Tipo | Forma de execução | Prazo de execução |  |  | Ordem de Serviço |  | Data da última medição | Concluída no exercício de referência | Em andamento no exercício de referência | Paralisações
[8 empty] | Nº da Ata de Registro de Preços | Vigência da Ata |  | Nº do DOE | Dispensa ou Inexigibilidade | Fundamentação Legal | Nº do DOE publicação Autorização | Nº DOE publicação Ratificação (LF nº 8.666/1993) | Nº da Ata | Vigência da Ata |  | Nº DOE Homologação da Ata | Gerenciador da Ata | Nº DOE publicação do Termo de Adesão | Objeto | Valor da Adesão | Nº do Contrato | Parte Contratada | CPF/CNPJ da Parte Contratada | Data da assinatura | Nº DOE publicação do extrato | Ínicio da vigência | Término da vigência | Fonte de Recursos | Elemento de Despesa | Nº Convênio/CR/Outros | Valor Concedente | Valor Contrapartida | Valor Inicial do Contrato | Termo Aditivo ou Apostilamento | Nº do Termo | Data assinatura | Nº DOE publicação do extrato | Motivo da alteração | Art. 57 - LF nº 8.666/1993 |  | Art. 107 - LF nº 14.133/2021 |  | Art. 65, caput e §§ 1º a 6º - LF nº 8.666/1993 |  |  |  | Art. 125 - LF nº 14.133/2021 |  |  |  | Art. 65, § 8º - LF nº 8.666/1993 |  |  | Art. 136 - LF nº 14.133/2021 |  |  |  | Valor da despesa com a contratação
| Nº Processo Administrativo | Nº da Licitação | Modalidade | Tipo | Objeto | Nº DOE da publicação do Edital | Nº do DOE Homologação |  | Início | Término | [6 empty] | Início | Término | [23 empty] | Início da Vigência | Término da vigência | Início da vigência | Término da vigência | % acréscimo | % supressão | Valor do acréscimo | Valor da supressão | % acréscimo | % supressão | Valor do acréscimo | Valor da supressão | Data do reajuste | % reajuste | Valor do reajuste | Data do reajuste | % reajuste | Valor do reajuste |  | Executado até o exercício anterior | Executado no exercício de referência | Total acumulado |  |  | Início | Término | % | Nº | Data ciência |  |  |  | Início | Reinício | Motivo | Nº da Portaria | Nº DOE publicação | Gestor | Matrícula | Fiscal(is) | Matrícula(s)
a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l | m | n | o | p | q | r | s | t | u | v | x | y | z | aa | ab | ac | ad | ae | af | ag | ah | ai | aj | ak | al | am | na | ao | ap | aq | ar | as | at | au | av | ax | ay | az | ba | bc | bd | be | bf | bh | bi | bj | bk | bl | bm = (al+ay-az) ou (al+bd-be) ou (al+bi ) ou (al+bl) | bn | bo | bp = bn+bo | bq | br | bs | bt | bu | bv | by | bz | ca | cb | cd | ce | cf | cg | ch | ci | cj | ck | cl
a: 1; Nº Processo Administrativo b: 002/23; Nº da Licitação c: 081/2020; Modalidade d: PREGÃO PRESENCIAL PARA SRP; Tipo e: Menor Preço ITEM; Objeto f: Contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços de locação de veículos do tipo caminhonete, com condutor, para atender as necessidades Coordenadoria Municipal da Defesa Civil em conformidade especificações contidas no Termo de Referência; Nº DOE da publicação do Edital g: 12789; Nº do DOE Homologação h: 12844; Término q: 181/2020; Início r: 2020-07-22; Término s: 21/072021; Término t: 12861; Término u: Secretaria de Estado de Saúde do Acre; Término v: 13067; Término x: 300001142 - LOCACAO DE VEICULO UTILITARIO COM CONDUTOR, com as seguintes características mínimas: cabine dupla: tração nas quatro rodas 4x4; capacidade para 05 (cinco) pessoas; motor turbo diesel ar condicionado direção hidráulica; 04 (quatro) cilindros potência mínima 120 com 05 (cinco) marchas à frente e 01 (uma) a ré, 02 (dois) anos de fabricação; Acessório inclusos: protetor de caçamba capota marítimo e estribos; estar com a documentação regularizada e em conformidade com as leis de transito.. - RIO BRANCO; Término y: 142800; Término z: 407/2021- 01030016/2021; Término aa: W L OLIVEIRA EIRELI; Término ab: 17.337.136/0001-94; Término ac: 2021-05-25; Término ad: 13067; Término ae: 2021-05-25; Término af: 2021-12-31; Término ag: 101 - 1.500; Término ah: 33.90.39.00; Término al: 39783.31 | 39783.31 |  |  | 181403.16
Término na: 1º; Término ao: 2021-12-28; Término ap: 13255; Término aq: prorrogação do prazo de vigência contratual, no qual terra sua duração prorrogada por mais 12 (doze) meses, de 01 de janeiro a 31 de dezembro de 2022.; Início da Vigência ar: 2022-01-01; Término da vigência as: 2022-12-31 | 39783.31
Término na: 2º; Término ao: 2022-12-28; Término ap: 13446; Término aq: prorrogação vigência contratual por mais 12 (doze) meses, de 01 de janeiro a 31 de dezembro de 2023reajuste contratual de 14,65% sobre o valor unitário mensal de cada item,; Início da Vigência ar: 2023-01-01; Término da vigência as: 2023-12-31; % acréscimo av: 14.65%; Valor do acréscimo ay: 9672.24; Data do reajuste bf: 2022-12-29; % reajuste bh: 14.65; Valor do reajuste bi: 9672.24 | 75672.24 | 75672.24 | [15 empty] | 009/2023 | 13476 | José de Brito Soares | 713100 | Michelson Frota Barbosa | 267/2021
Término na: 3º; Término ao: 2023-12-26; Término aq: prorrogação do prazo de vigência contratual, no qual terra sua duração prorrogada por mais 12 (doze) meses, de 01 de janeiro a 31 de dezembro de 2024; Início da Vigência ar: 2024-01-01; Término da vigência as: 2024-12-31 |  | 75672.24 | [15 empty] | 009/2023 | 13476 | José de Brito Soares | 713100 | Michelson Frota Barbosa | 267/2021
Término na: 4º; Término ao: 2024-12-18; Término ap: 13933; Término aq: constitui a prorrogação do prazo de vigência contratual, por mais 12 (doze) meses, de 01 de janeiro a 31 de dezembro de 2025; Início da Vigência ar: 2025-01-01; Término da vigência as: 2025-12-31 |  |  | 30058.68 | [14 empty] | 006/2025 | 13958 | Rafael de Albuquerque Maia | 713889 | Renata Jordon Marques ( | 716541
a: 2; Nº Processo Administrativo b: 005/2024; Nº da Licitação c: 070/2023; Modalidade d: PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 070/2023; Tipo e: menor Preço por ITEM; Objeto f: Contrato a contratação de empresa especializada no fornecimento de refeição pronta tipo marmitex, para atender as necessidades Coordenadoria Municipal de Defesa por intermédio da Secretaria Municipal da Casa Civil de acordo com as quantidades; Nº DOE da publicação do Edital g: 13606 e dou. Nº 55/20.003.2024; Nº do DOE Homologação h: 13656; Término q: 020/2023; Início r: 2023-12-21; Término s: 2024-11-21; Término t: 13661; Término u: Departamento de Estradas e Rodagem, Infraestrutura Hidroviária e Aeroportuária do Acre – DERACRE; Término v: 13931-683; Término x: Alimentação pronta e acabada, acondicionada em marmitex de isopor com 3 divisórias, composição mínima 850g, sendo: 250g de arroz, 150g de feijão, 100g de macarrão, 50g de farofa, 200g de proteína (conforme cardápio) e 100g de salada cozida; Término y: 178800; Término z: nº 012/2024 – 07/05/2024- 4718/2024 /01030015/2024; Término aa: FLORESTA EMPREENDIMENTOS EIRELI; Término ab: 17.489.291/0001-26; Término ac: 2024-05-07; Término ad: 13787 - rep. 13.931; Término ae: 2021-05-07; Término af: 2024-12-31; Término ag: 1500; Término ah: 33903000; Término al: 178800 |  | 112718.5 | 10728 | 123446.5 | [13 empty] | 006/2024 | 13783 | Edmilson Balbino da Silva | 716061 | Rafael de Albuquerque Maia | 713889
a: 3; Nº Processo Administrativo b: 14741/2024; Nº da Licitação c: 14741/2024; Modalidade d: DISPENSA EMERCIAL DE LICITAÇÃO; Tipo e: MENOR PREÇO; Objeto f: objeto Fornecimento de conjunto de 4 motobomba: Bomba horizontal, carcaça fabricada em ferro fundido, rotor fabricado em aço inox. Base estrutural para a bomba e motor em aço carbono. Pintura na cor azul. Potência até 350cv (podendo ser superior, se atender a vazão e pressão), Vazão de 350l/s ou superior, pressão de 65mca ou superior. Garantia pelo fabricante de 1 ano. CONSTA AINDA : ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA N.º 001/2025 Declaração Fática da Permanência da Situação de emergência  Termo de Avocação e Convalidação: DOE. 13.989 26/03/2025 pag. 184/185; Nº DOE da publicação do Edital g:  Edital de coleta de Preços n. 023/2024 - DOE. 13.762 - 26/04/2024; Nº do DOE Homologação h: NÃO SE APLICAR; Término m: DISPENSA EMERGECIAL DE LICITAÇÃO; Término n: art. 75, VIII da Lei Federal nº 14.133/2021; Término o:  Termo de Ratificação e a Autorização de Dispensa de Emergencial DOE. 13.997 07/04/2025 pg. 108; Término p: NÃO SE APLICAR; Término z: CONTRATO Nº 003/2025 –286 /2025 – 01030005/2025; Término aa: RUHRPUMPEN DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE BOMBAS HIDRÁULICAS LTDA; Término ab: 11.341.399/0002-71; Término ac: 2025-03-06; Término ad: DOE nº 13.978 do dia 11/03/2025 pag. 153; Término ae: 2025-03-06; Término af: 2025-04-07; Término ag: 1711 – Demais Transferências Obrigatórias não Decorrente de Repartições de Receitas.; Término ah: 4.4.90.52.00.00 – Equipamentos e Material Permanente; Término al: 2964612; Término na: 1º; Término ao: 2025-04-01; Término ap: DOE. Nº 14.021 DE 14 DE MAIO DE 2025 pag. 159; Término aq: • Prorrogação do Prazo de Vigência: por mais 40 (quarenta) dias. Inserção das Cláusulas de Integridade e LGPD; Início da Vigência ar: 2025-04-08; Término da vigência as: 2025-05-17 | 2964612 |  | 2964612 | 2964612 | [13 empty] | 35/2025 | 13980 | Jacinto de Oliveira Maia - - Pelo COMDEC | 716499-2 | Pelo SAERB II – Mona Lisa Barroso Martins. Matricula 716511 III – Eder Alves Franco (Fiscal do Contrato). Matrícula: 714910 IV – Henrique Amaral de Oliveira. Matricula 71386 | 716511 - 714910 71386
a: 4; Nº Processo Administrativo b: P.E. 14528/2024; Nº da Licitação c: P.E. 14528/2024; Modalidade d: DISPENSA EMERCIAL DE LICITAÇÃO; Tipo e: MENOR PREÇO; Objeto f: contrato é o Fornecimento e instalação de tubulação em PEAD com soldas em termofusão das tubulações e conexões para captação de água bruta da ETA II, na cidade de Rio Branco – AC. d- Aquisição de PEAD, ferro fundido e montagem – compra direta emergencial. (fornecimento e instalação de tubulação em PEAD com soldas das tubulações e conexões para captação de água bruta da ETA II, na cidade de Rio Branco – AC.) CONSTA AINDA : ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA N.º 001/2025 Declaração Fática da Permanência da Situação de emergência  Termo de Avocação e Convalidação: DOE. 13.989 26/03/2025 pag. 184/185; Nº DOE da publicação do Edital g:  Edital de coleta de preços 027/2025 – saerb DOE. 13.762; Nº do DOE Homologação h: NÃO SE APLICAR; Término m: DISPENSA EMERGECIAL DE LICITAÇÃO; Término n: art. 75, VIII da Lei Federal nº 14.133/2021; Término o:  Termo de Ratificação e a Autorização de Dispensa de Emergencial – 28/02/2025 – assinado pelo secretário da pasta da SMCC - DOE. 13.997 07/04/2025 pg. 108; Término p: NÃO SE APLICAR; Término z: CONTRATO Nº 001/2025 - 296/2025 – 01030006/2025; Término aa: AR TELECOMUNICAÇÕES E PERFURAÇÕES LTDA; Término ab: 35.943.483/0001-42; Término ac: 2025-03-06; Término ad: DOE. 13.978 11/03/2025 pg. 453; Término ae: 2025-03-06; Término af: 2025-04-07; Término ag: 1711 – Demais Transferências Obrigatórias não Decorrente de Repartições de Receitas.; Término ah: 4.4.90.52.00.00 – Equipamentos e Material Permanente; Término na: 1º; Término ao: 2025-04-01; Término ap: DOE nº 14015 – 07/05/2025; Término aq: 1.3.1 Alteração da Clausula 3º - vigência - A vigência do Contrato nº 01/2025 será prorrogada por mais 30 dias, com início a partir de 08 de abril de 2025. 1.1 Detalhamento da Planilha Do Objeto Referente ao Contrato nº 01/2025 e 1.2 Inclusão das Cláusulas 26ª, 27ª E 28ª ao Contrato e • As alterações promovidas visam garantir a clareza e segurança na execução do contrato; Início da Vigência ar: 2025-04-08; Término da vigência as: 2025-05-07 | 5950000 |  | 5950000 | 5950000 | [13 empty] | 033/2025 | 13980 | Jacinto de Oliveira Maia - - Pelo COMDEC | 716499-2 | Pelo SAERB II – Mona Lisa Barroso Martins. Matricula 716511 III – Eder Alves Franco (Fiscal do Contrato). Matrícula: 714910 IV – Henrique Amaral de Oliveira. Matricula 71386 | 716511 - 714910 71386
a: 5; Nº Processo Administrativo b: Protocolo Eletrônico 11138/2024; Nº da Licitação c: Protocolo Eletrônico 11138/2024; Modalidade d: DISPENSA EMERCIAL DE LICITAÇÃO; Tipo e: MENOR PREÇO; Objeto f: Contratação de empresa especializada para Fornecimento de flutuantes para captação de água bruta na cidade de Rio Branco – AC A) Aquisição de balsas flutuantes – compra direta emergencial; CONSTA AINDA : ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA N.º 001/2025 Declaração Fática da Permanência da Situação de emergência  Termo de Avocação e Convalidação: DOE. 13.989 26/03/2025 pag. 184/185; Nº DOE da publicação do Edital g:  Edital de coleta de Preços n. 022/2024 - DOE. 13.752 - 12/04/2024; Nº do DOE Homologação h: NÃO SE APLICAR; Término m: DISPENSA EMERGECIAL DE LICITAÇÃO; Término n: art. 75, VIII da Lei Federal nº 14.133/2021; Término o: Termo de Ratificação e a Autorização de Dispensa de Emergencial – 28/02/2025 – assinado pelo secretário da pasta da SMCC - DOE. 13.997 07/04/2025 pg. 108; Término p: NÃO SE APLICAR; Término z: 02/2025 - 284/2025-01030004/2025; Término aa: TORNEARIA TIP E COMÉRCIO LTDA; Término ab: 63.602.254/0001-08; Término ac: 2025-03-06; Término ad: DOE nº 13.978 do dia 11/03/2025; Término ae: 2025-03-06; Término af: 2025-04-07; Término ag: 1711 – Demais Transferências Obrigatórias não Decorrente de Repartições de Receitas.; Término ah: 4.4.90.52.00.00 – Equipamentos e Material Permanente; Término na: 1º; Término ao: 2025-04-01; Término ap: DOE 14.015 07/05/2025 PAG. 181; Término aq: DO OBJETO DESTE TERMO ADITIVO 1.1 Detalhamento da planilha que compõe o objeto do Contrato nº 02/2025, considerando que foram contratadas 2 (duas) unidades de flutuante médio metálico completo. 1.2 Inserção das Cláusulas 26ª e 27ª Ficam inseridas ao contrato as seguintes cláusulas: 1.2.1 Cláusula 26ª – Disposição Anticorrupção; Início da Vigência ar: NÃO APLICAR; Término da vigência as: NÃO SE APLICAR | 616000 |  | 616000 | 616000 | [13 empty] | 034/2025 | 13980 | Jacinto de Oliveira Maia - - Pelo COMDEC | 716499-2 | Pelo SAERB II – Mona Lisa Barroso Martins. Matricula 716511 III – Eder Alves Franco (Fiscal do Contrato). Matrícula: 714910 IV – Henrique Amaral de Oliveira. Matricula 71386 | 716511 - 714910 71386
a: TOTAL; Término y: 321600; Término aj: 0; Término ak: 0; Término al: 3183195.31; Valor do acréscimo ay: 9672.24; Valor da supressão az: 0; Valor do acréscimo bd: 0; Valor da supressão be: 0; Valor do reajuste bi: 9672.24; Data do reajuste bj: 0; Valor do reajuste bl: 0 | 9685850.86 | 264062.98 | 9571398.68 | 9835461.66 | [8 empty] | 0 | 0
Obs.: | Nas colunas correspondentes às alterações contratuais (aditivos) e e aos registros contratuais(apostilamento), deverá ser observado a legislação vigente à época da formalização do respectivo contrato, se a LF nº 8.666/1993 ou a LF nº 14.133/2023, invalindando-se as células correspondentes a uma ou a outra Lei, conforme o caso.
Data da emissão: 04.07.2025
Nome do responsável pela elaboração CARLOS ALBERTO A. NASSERALA
Nome do titular do Órgão/Entidade/Fundo (no exercício do cargo): VALTIM JOSÉ DA SILVA