## FMHIS - LICITAÇÕES MAR 2018
PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL - EXERCÍCIO 2018
RESOLUÇÃO Nº 87, DE 28 DE NOVEMBRO DE 2013 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ACRE
ÓRGÃO/ENTIDADE/FUNDO: FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL - FMHIS
MÊS/ANO: JANEIRO A MARÇO/2018
DATA DA ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: 31/03/2018
DEMONSTRATIVO DE LICITAÇÕES, CONTRATOS E OBRAS CONTRATADAS
Seq | Especificações da Licitação | [5 empty] | Contrato e Termo Aditivo | [33 empty] | Adesão a Registro de Preços |  |  |  | Dispensa ou Inexigibilidade de Licitação | [5 empty] | Especificação de obras e serviços de engenharia
[7 empty] | Especificações do Contrato | [12 empty] | Especificações de Termo Aditivo | [10 empty] | Apostilamento |  |  | Execução Financeira | [6 empty] | Nº da Ata | Nº do DOE de publicação da Ata | Órgão Gerenciador | Nº do DOE de publicação do extrato da Ata | Enquadramento | Fundamentação Legal | Nº do DOE de publicação da autorização | Data do DOE | Nº do DOE de publicação da ratificação | Data do DOE | Tipo | Forma de execução | Prazo de execução |  |  | Ordem de Serviço |  | Concluída em 2014 | Em andamento em 2014 | Paralisações
[25 empty] | Art. 57 - LF nº 8.666/93 |  | Art. 65, caput e §§ 1º a 6º - LF nº 8.666/93 |  |  |  | Art. 65, § 8º - LF nº 8.666/93
| Nº Processo Administrativo | Nº da Licitação | Modalidade | Tipo | Objeto | Nº DOE da publicação do Edital | Nº Contrato | Parte Contratada | CNPJ/CPF da Parte Contratada | Data da assinatura | Valor contratado | Nº DOE da publicação do Extrato | Início da vigência | Término da vigência | Fonte de Recursos | Nº do Convênio/Contrato | Parte Concedente | Contrapartida | Elemento de Despesa | Tipo | Nº do Termo Aditivo | Data da assinatura | Nº DOE da publicação do Extrato | Motivo da alteração | Início da vigência | Término da vigência | % de acréscimo | % de supressão | Valor do acréscimo | Valor da supressão | Data da concessão do reajuste | % de reajuste | Valor do reajuste | Valor do Contrato após alteração | Executado no Exercício 2014 | Executado no Exercício 2015 | Executado no Exercício 2016 | Executado no Exercício 2017 | Executado no Exercício 2018 | Total Acumulado | [12 empty] | Início | Término | % | Nº | Data ciência |  |  | Início | Reinício | Motivo
| (a) | (b) | (c ) | (d) | (e) | (f) | (g) | (h) | (i) | (j) | (k) | (l) | (m) | (n) | (o) | (p) | (q) | (r ) | (s) | (t) | (u) | (v) | (x) | (y) | (z) | (aa) | (ab) | (ac) | (ad) | (ae) | (af) | (ag) | (ah) | (ai) = (k) - (ae) + (ad) + (ah) | (aj) | (ak) | (al) | (am) | (an) | (ao) = (aj)+(ak)+(al)+(am)+(an) | (ap) | (aq) | (ar) | (as) | (at) | (au) | (av) | (ax) | (ay) | (az) | (ba) | (bb) | (bc) | (bd) | (be) | (bf) | (bg) | (bh) | (bi) | (bj) | (bk) | (bl)
1 | 003/2014 | 038/2013 | Tomada de Preço | Menor preço por lote | Contratação de empresa Especializada para execução de serviços de assistência técnica para a regularização fundiária urbana de interesse social no bairro vitória I (lote 01) | 11192 | 002/2014 | Alcinetethe Damasceno - ME | 63.604.722/0001-75 | 2014-02-19 | 569335 | 11251 | 2014-02-19 | 2014-10-18 | 6 | CT 352.927-32/2011 |  |  | 44 90 39 00 | Prazo | 1º | 2014-10-08 | 11390 | Prorrogação do prazo de Vigência | 2014-10-19 | 2015-01-16 | [7 empty] | 596006.37 | 174325 | 22850 | 372741.37 | 0 | 0 | 569916.37
[20 empty] | Prazo | 2º | 2015-01-05 | 11473 | Prorrogação do prazo de Vigência | 2015-01-17 | 15//05/2015
[20 empty] | Prazo | 3º | 2015-05-11 | 11567 | Prorrogação do prazo de Vigência | 2015-05-16 | 2015-08-14
[20 empty] | Prazo | 4º | 2015-08-11 | 11618 | Prorrogação do prazo de Vigência | 2015-08-15 | 2015-12-31
[20 empty] | Apostilamento | 1º | 2015-11-12 | - | TERMO DE APOSTILAMENTO: Ao décimo segundo dia do mês de novembro de 2015, na sede da Secretaria Municipal de Desenvolvimento e Gestão Urbana - SMDGU, com sede na Rua Hugo Carneiro, Nº. 577, Bairro Bosque, Rio Branco – Acre, foi lavrado o presente Termo de Apostilamento ao Contrato nº 002/2014, visando a fixação dos valores contratuais resultantes da aplicação do índice de reajuste previsto no parecer da Procuradoria Geral do Município de 03/08/2015 ora apostilado, nos termos que se seguem: Com base nas informações lançadas nos autos do processo identificado no preâmbulo e considerando-se as disposições contidas no item 16.1 do Edital, acrescenta - se o valor de R$ 26.671,37 (vinte e seis mil seiscentos e setenta e um reais e trinta e sete centavos), ao saldo do contrato, que passará a ser o valor de R$ 596.006,37 (quinhentos e noventa e seis mil seis reais e trinta e sete centavos), resultantes da aplicação do índice de reajuste divulgado pela Fundação Getúlio Vargas (INCC-DI), com o percentual de 6,99% (seis vírgula noventa e nove por cento). As despesas decorrentes deste Apostilamento, no presente exercício, ocorrerão por conta da dotação do orçamento do Programa de Trabalho: 017.613.2053.0000; Elemento de Despesa: 44.90.39.00; Fonte de Recurso: 06 (CONVÊNIO) – TC. Nº 352.927-32/2011 - OGU. | 2014-01-01 | 2015-01-01 | [5 empty] | 6,99% | 26671.37
[20 empty] | Prazo | 5º | 2015-12-29 | 11718 | Prorrogação do prazo de Vigência | 2016-01-01 | 2016-03-31
[20 empty] | Prazo | 6º | 2015-03-30 | 11776 | Prorrogação do prazo de Vigência | 2016-04-01 | 2016-07-31
[20 empty] | Prazo | 7º | 2016-07-29 | 11863 | Prorrogação do prazo de Vigência | 2016-08-01 | 2016-12-31
[20 empty] | Prazo | 8º | 2016-12-26 | 11969 | Prorrogação do prazo de Vigência | 2017-01-01 | 2017-06-30
[20 empty] | Prazo | 9º | 2017-06-29 | 12090 | Prorrogação do prazo de Vigência | 2017-07-01 | 2017-12-31
[20 empty] | Prazo | 10º | 2017-12-27 | 12221 | Prorrogação do prazo de Vigência | 2018-01-01 | 2018-07-31
2 | 004/2014 | 038/2013 | Tomada de Preço | Menor preço por lote | Contratação de empresa Especializada para execução de serviços de assistência técnica para a regularização fundiária urbana de interesse social no bairro vitória II (lote 02) | 11192 | 003/2014 | Alcinetethe Damasceno - ME | 63.604.722/0001-75 | 2014-02-19 | 387134.5 | 11068 | 2014-02-19 | 2014-10-18 | 8 | CT 346.605-29/2011 |  |  | 44 90 39 00 | Prazo | 1º | 2014-10-08 | 11390 | Prorrogação do prazo de Vigência | 2014-10-19 | 2015-01-16 | [7 empty] | 406705.59 | 107147.5 | 236886.3 | 31851.09 | 15186 | 0 | 391070.89
[20 empty] | Prazo | 2º | 2015-01-05 | 11473 | Prorrogação do prazo de Vigência | 2015-01-17 | 15//05/2015
[20 empty] | Prazo | 3º | 2015-05-11 | 11567 | Prorrogação do prazo de Vigência | 2015-05-16 | 2015-08-14
[20 empty] | Prazo | 4º | 2015-08-11 | 11618 | Prorrogação do prazo de Vigência | 2015-08-15 | 2015-12-31
[20 empty] | Apostilamento | 1º | 2015-11-12 | - | TERMO DE APOSTILAMENTO: Ao décimo segundo dia do mês de novembro de 2015, na sede da Secretaria Municipal de Desenvolvimento e Gestão Urbana - SMDGU, com sede na Rua Hugo Carneiro, Nº. 577, Bairro Bosque, Rio Branco – Acre, foi lavrado o presente Termo de Apostilamento ao Contrato nº 003/2014, visando a fixação dos valores contratuais resultantes da aplicação do índice de reajuste previsto no parecer da Procuradoria Geral do Município de 03/08/2015 ora apostilado, nos termos que se seguem: Com base nas informações lançadas nos autos do processo identificado no preâmbulo e considerando-se as disposições contidas no item 16.1 do Edital, acrescenta - se o valor de R$ 19.571,09 (dezenove mil quinhentos e setenta e um reais e nove centavos), ao saldo do contrato, que passará a ser o valor de R$ 406.705,59 (quatrocentos e seis mil setecentos e cinco reais e cinquenta e nove centavos), resultantes da aplicação do índice de reajuste divulgado pela Fundação Getúlio Vargas (INCC-DI), com o percentual de 6,99% (seis vírgula noventa e nove por cento). As despesas decorrentes deste Apostilamento, no presente exercício, ocorrerão por conta da dotação do orçamento do Programa de Trabalho: 017.613.2053.0000; Elemento de Despesa: 44.90.39.00; Fonte de Recurso: 08 - CT. Nº 346.605-29/2011. | 2014-01-01 | 2015-01-01 | [5 empty] | 6,99% | 19571.09
[20 empty] | Prazo | 5º | 2015-12-29 | 11718 | Prorrogação do prazo de Vigência | 2016-01-01 | 2016-03-31
[20 empty] | Prazo | 6º | 2015-03-30 | 11776 | Prorrogação do prazo de Vigência | 2016-04-01 | 2016-12-31
[20 empty] | Prazo | 7º | 2016-07-29 | 11863 | Prorrogação do prazo de Vigência | 2016-08-01 | 2016-12-31
[20 empty] | Prazo | 8º | 2016-12-26 | 11969 | Prorrogação do prazo de Vigência | 2017-01-01 | 2017-06-30
[20 empty] | Prazo | 9º | 2017-06-29 | 12090 | Prorrogação do prazo de Vigência | 2017-07-01 | 2017-12-31
[20 empty] | Prazo | 10º | 2017-12-27 | 12221 | Prorrogação do prazo de Vigência | 2018-01-01 | 2018-07-31
3 | 028/2017 | - | - | - | Auxiliar o Órgão na execução Preliminar do Projeto de Ações de Regularização Fundiária na área urbana do Município de Rio Branco/AC | - | - | INSTITUTO DE TERRAS DO ACRE - ITERACRE | 05.511.040/0001-11 | 2017-08-08 | - | 12128 | 2017-08-08 | 2019-08-08 | 1 | 001/2017 | 360000 |  | 33 30 41 00 | Apostilamento | 1º | 2017-10-06 | - | TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONVÊNIO Nº. 001/2017 O presente instrumento tem como objeto o apostilamento do Convênio nº 001/2017 referente ao Apoio Institucional e Financeiro ao Instituto de Terras do Acre - ITERACRE visando auxiliar o Órgão na execução Preliminar do Projeto de Ações de Regularização Fundiária na área urbana do Município de Rio Branco/AC, de acordo com o Plano de Trabalho, cujo objetivo é explicitar a DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA, conforme o abaixo relacionado: PROGRAMA DE TRABALHO: 01.017.001.16.451.0105.1250.0000 ELEMENTO DE DESPESA07/11/2017 3.3.30.41.00.00.00 FONTE DE RECURSO07/11/2017 01 (Recurso Próprio) | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 30000
Total | [10 empty] | 956469.5 | [17 empty] | 0 | 0 |  |  | 46242.46 | 1002711.96 | 281472.5 | 259736.3 | 404592.46 | 15186 | 30000 | 990987.26
Nome do responsável pela elaboração: Neiva Nara Rodrigues da Costa
Nome do titular do Órgão/Entidade/Fundo: Ricardo Augusto Mello de Araujo