## GABMIL CONTRATAÇÕES OUT 2025
PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL - EXERCÍCIO 2025
RESOLUÇÃO Nº 87, DE 28 DE NOVEMBRO DE 2013 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ACRE
Manual de Referência - 10ª Edição - Anexos IV, VI, VII e IX
IDENTIFICAÇÃO DO ÓRGÃO/ENTIDADE/FUNDO: |  |  |  | 01.004.001.000 - GABINETE MILITAR - GABMIL
REALIZADO ATÉ O MÊS/ANO (ACUMULADO): |  |  |  | JANEIRO A OUTUBRO DE 2025
DEMONSTRATIVO DAS CONTRATAÇÕES PÚBLICAS - COMPRAS, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA
Seq | Seleção do Fornecedor | [22 empty] | Contratação | [39 empty] | Obras e serviços de engenharia | [12 empty] | Gestão e Fiscalização do Contrato
| Licitação | [6 empty] | Registro de Preços |  |  |  | Contratação Direta |  |  |  | Adesão a Registro de Preços
[24 empty] | Dados do Contrato | [12 empty] | Alteração e Registros Contratuais - Termo Aditivo e Apostilamento | [16 empty] | Registros Contratuais - Termo de Apostilamento | [5 empty] | Valor Atualizado do Contrato | Execução Financeira |  |  | Tipo | Forma de execução | Prazo de execução |  |  | Ordem de Serviço |  | Data da última medição | Concluída no exercício de referência | Em andamento no exercício de referência | Paralisações
[8 empty] | Nº da Ata de Registro de Preços | Vigência da Ata |  | Nº do DOE Homologação | Dispensa ou Inexigibilidade | Fundamentação Legal | Nº do DOE publicação Autorização | Nº DOE publicação Ratificação (LF nº 8.666/1993) | Nº da Ata | Vigência da Ata |  | Nº DOE Homologação da Ata | Gerenciador da Ata | Nº DOE publicação do Termo de Adesão | Objeto | Valor da Adesão | Nº do Contrato | Parte Contratada | CPF/CNPJ da Parte Contratada | Data da assinatura | Nº DOE publicação do extrato | Ínicio da vigência | Término da vigência | Fonte de Recursos | Elemento de Despesa | Nº Convênio/CR/Outros | Valor Concedente | Valor Contrapartida | Valor Inicial do Contrato | Termo Aditivo ou Apostilamento | Nº do Termo | Data assinatura | Nº DOE publicação do extrato | Motivo da alteração | Art. 57 - LF nº 8.666/1993 |  | Art. 107 - LF nº 14.133/2021 |  | Art. 65, caput e §§ 1º a 6º - LF nº 8.666/1993 |  |  |  | Art. 125 - LF nº 14.133/2021 |  |  |  | Art. 65, § 8º - LF nº 8.666/1993 |  |  | Art. 136 - LF nº 14.133/2021 |  |  |  | Valor da despesa com a contratação
| Nº Processo Administrativo | Nº da Licitação | Modalidade | Tipo | Objeto | Nº DOE da publicação do Edital | Nº do DOE Homologação |  | Início | Término | [6 empty] | Início | Término | [23 empty] | Início da Vigência | Término da vigência | Início da vigência | Término da vigência | % acréscimo | % supressão | Valor do acréscimo | Valor da supressão | % acréscimo | % supressão | Valor do acréscimo | Valor da supressão | Data do reajuste | % reajuste | Valor do reajuste | Data do reajuste | % reajuste | Valor do reajuste |  | Executado até o exercício anterior | Executado no exercício de referência | Total acumulado |  |  | Início | Término | % | Nº | Data ciência |  |  |  | Início | Reinício | Motivo | Nº da Portaria | Nº DOE publicação | Gestor | Matrícula | Fiscal(is) | Matrícula(s)
a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l | m | n | o | p | q | r | s | t | u | v | x | y | z | aa | ab | ac | ad | ae | af | ag | ah | ai | aj | ak | al | am | na | ao | ap | aq | ar | as | at | au | av | ax | ay | az | ba | bc | bd | be | bf | bh | bi | bj | bk | bl | bm = (al+ay-az) ou (al+bd-be) ou (al+bi ) ou (al+bl) | bn | bo | bp = bn+bo | bq | br | bs | bt | bu | bv | by | bz | ca | cb | cd | ce | cf | cg | ch | ci | cj | ck | cl
0
a: 1; Nº Processo Administrativo b: 003/2023; Nº da Licitação c: 008/2023 -; Modalidade d: PREGÃO ELETRONICO SRP - CPL ASSIS BRASIL; Tipo e: POR ITEM; Objeto f: Contratação de empresa especializada em prestação de Serviços de Locação de veículos (caminhonete), sem condutor, destinados a atender as necessidades operacionais do Gabinete Militar, por intermédio da Secretaria Municipal da Casa Civil, em conformidade com o anexo I, parte integrante deste Edital.; Nº DOE da publicação do Edital g: 13499; Nº do DOE Homologação h: 13510; Término q: 009/2023; Início r: 2023-04-12; Término s: 2024-04-12; Término t: 13511; Término u: PM ASSIS BRASIL ACRE; Término v: 13601; Término x: Contratação de empresa especializada em prestação de Serviços de Locação de veículos (caminhonete), sem condutor, destinados a atender as necessidades operacionais do Gabinete Militar, por intermédio da Secretaria Municipal da Casa Civil, em conformidade com o anexo I, parte integrante deste Edital.; Término y: 180000; Término z: nº 025/2023 -Nº 3178/2023 01040001/2023; Término aa: OXIVIDA EXTINTORES ACRE INDUSTRIA REPRESENTAÇÃO COMÉRCIO E PROJETOS EM INCÊNDIOS - LTDA; Término ab: 321.467.044/0001-04; Término ac: 2023-08-10; Término ad: 13.612 - 13.601; Término ae: 2023-08-10; Término af: 2024-08-10; Término ag: 101; Término ah: 3390390000; Término al: 180000 | 180000 | 75000 |  | 75000 | [13 empty] | 056/2023 | 13689 | Raimundo Castro do Nascimento | 715009 | Railson do Carmo Silva | 713000
Término ag: 1500; Término ah: 3390390000; Término na: 1º; Término ao: 2024-08-07; Término ap: 13842; Término aq: cujo objeto desse presente termo constitui a prorrogação do prazo de vigência contratual por mais 12 (doze) meses, de 11/08/2024 a 10/08/2025; Início da Vigência ar: 2024-08-11; Término da vigência as: 2025-08-10 | 180000 | 180000 |  | 180000 | [13 empty] | 024/2024 | 024/2024 | : JARINE FROTA DOS SANTOS | 714678 | MICHELSON FROTA BARBOSA | 267/2021
Término ag: 1500; Término ah: 33.90.39.00 | 180000 |  | 136654.8 | 136654.8 | [13 empty] | 02/2025 | 13953 | José George Marques da Silva | 712987 | – Djenane Costa Araújo Freitas | 543007
Término aa: NORTEC – SERVICE & SOLUTIONS LTDA - CNPJ: 21.467.044/0001-04; Término ag: 1501; Término ah: 33.90.39.00; Término am: SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO CASA CIVIL N° 025/2023 - o: 3178/2023 - 01040001/2023; Término na: 2º; Término ao: 2025-05-27; Término ap: 14060; Término aq: 1.2. Constitui objeto do presente termo a alteração da razão social da empresa contratada, cuja a empresa possuía a razão social como Acre Indústria Representação Comércio e Projetos em Incêndios Ltda., nome fantasia Oxivida Extintores, passando a ser denominada a razão social como Nortec – Service & Solutions Ltda, nome fantasia NORTEC e LÁUSULA TERCEIRA – INCLUSÃO DE DOTAÇÃO –; Início da Vigência ar: 2025-08-17; Término da vigência as: 2025-08-10; Data do reajuste bj: III | 180000 |  |  | 0
Término ag: 1.501.; Término ah: 33.90.39.00; Término am: TERCEIRO TERMO ADITIVO; Término na: 3º; Término ao: 2025-07-25; Término ap: 14.079; Término aq: objetivo prorrogar o prazo 12 MESES e reajustar o valor do Contrato; Início da Vigência ar: 2025-08-10; Término da vigência as: 2026-10-09; % acréscimo av: 5.516; Valor do acréscimo ay: 9928.8 | 189928.8 |  |  | 0
a: 2; Nº Processo Administrativo b: 107/2024; Nº da Licitação c: N.º 90222/2024; Modalidade d: PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS; Tipo e: CRITERIO MENOR PREÇO POR ITEM; Objeto f: Contratação de empresa prestadora de serviços de locação de veículos, sem motorista, com quilometragem livre e seguro total, sem franquia para a contratante, visando ao transporte de passageiros e/ou materiais, na zona urbana e/ou rural dos municípios do Estado do Acre, para atender as necessidades do Gabinete Militar Municipal da Prefeitura de Rio Branco GABMIL, através da Secretaria Municipal da Casa Civil – SMCC - ROCESSO Nº 03612.00081/2024-13 – CHAVE DE ACESSO 8f2b966c – endereço: [ https://sapiens.agu.gov.br/ ¦ https://sapiens.agu.gov.br ]; Nº DOE da publicação do Edital g: VICULADO PNCP Nº 159 19/08/2024E 164 -DOU DE 26/08/2024; Nº do DOE Homologação h: art. 54 - n°14.133 - publicação do termo de Homologação e da Ata de Registro de Preços é facultada, uma vez que estas já estão publicadas no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP), § 2º.; Término q: 002/2024; Início r: 2024-09-23; Término s: 2025-09-22; Término t: art. 54 - n°14.133 - publicação do termo de Homologação e da Ata de Registro de Preços é facultada, uma vez que estas já estão publicadas no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP), § 2º.; Término u: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatistica - IBGE; Término v: 13917; Término x: Contratação de empresa prestadora de serviços de locação de veículos, sem motorista, com quilometragem livre e seguro total, sem franquia para a contratante, visando ao transporte de passageiros e/ou materiais, na zona urbana e/ou rural dos municípios do Estado do Acre; Término y: 357612; Término z: PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 107/2024; Término aa: VERDE SERVICE LTDA; Término ab: nº 14.344.311/0001-82; Término ac: 2024-11-27; Término ad: 13917; Término ae: 2025-01-02; Término af: 2025-12-31; Término ag: 1500; Término ah: 33.90.39.00; Término al: 357612 | 357612 |  | 267389.73 | 267389.73 | [13 empty] | 03/2025 | 13953 | José George Marques da Silva | 712987 | – Djenane Costa Araújo Freitas | 543007
a: TOTAL; Término y: 537612; Término aj: 0; Término ak: 0; Término al: 537612; Valor do acréscimo ay: 0; Valor da supressão az: 0; Valor do acréscimo bd: 0; Valor da supressão be: 0; Valor do reajuste bi: 0; Data do reajuste bj: 0; Valor do reajuste bl: 0 | 1267540.8 | 255000 | 404044.53 | 659044.53 | [8 empty] | 0 | 0
Obs.: | Nas colunas correspondentes às alterações contratuais (aditivos) e e aos registros contratuais(apostilamento), deverá ser observado a legislação vigente à época da formalização do respectivo contrato, se a LF nº 8.666/1993 ou a LF nº 14.133/2023, invalindando-se as células correspondentes a uma ou a outra Lei, conforme o caso.
Data da emissão: 31.10. 2025
Nome do responsável pela elaboração: MILENA DE SOUZA NASCIMENTO
Nome do titular do Órgão/Entidade/Fundo (no exercício do cargo): Ezequiel de Oliveira Bino