## GABPRE LICITAÇÕES FEV 2023
PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
PRESTAÇÃO DE CONTAS - EXERCÍCIO 2023
RESOLUÇÃO Nº 87, DE 28 DE NOVEMBRO DE 2013 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ACRE
Manual de Referência - 9ª Edição
IDENTIFICAÇÃO DO ÓRGÃO/ENTIDADE/FUNDO: GABINETE DO PREFEITO - GABPRE
REALIZADO ATÉ O MÊS/ANO (ACUMULADO): JANEIRO A FEVEREIRO/2023
DEMONSTRATIVO DE LICITAÇÕES, CONTRATOS E OBRAS CONTRATADAS
Seq | Especificações da Licitação | [5 empty] | Contrato e Termo Aditivo | [30 empty] | Adesão a Registro de Preços |  |  |  | Dispensa ou Inexigibilidade de Licitação | [5 empty] | Especificação de obras e serviços de engenharia
[7 empty] | Especificações do Contrato | [12 empty] | Especificações de Termo Aditivo ou Termo de Apostilamento | [10 empty] | Apostilamento |  |  | Execução Financeira |  |  |  | Nº da Ata | Nº do DOE de publicação da Ata | Órgão Gerenciador | Nº do DOE de publicação da adesão à Ata | Enquadramento | Fundamentação Legal | Nº do DOE de publicação da autorização | Data do DOE | Nº do DOE de publicação da ratificação | Data do DOE | Tipo | Forma de execução | Prazo de execução |  |  | Medição |  | Concluída em 2023 | Não concluída em 2023 | Paralisações
[25 empty] | Art. 57 - LF nº 8.666/93 |  | Art. 65, caput e §§ 1º a 6º - LF nº 8.666/93 |  |  |  | Art. 65, § 8º - LF nº 8.666/93 |  |  |  | Valor da despesa com a contratação | [21 empty] | Data de Início | Data de Reinício | Motivo
| Nº Processo Administrativo | Nº da Licitação | Modalidade | Tipo | Objeto | Nº DOE da publicação do Edital | Nº Contrato formato TCE | Parte Contratada | CNPJ/CPF da Parte Contratada | Data da assinatura | Valor contratado | Nº DOE da publicação do Extrato | Início da vigência | Término da vigência | Fonte de Recursos | Nº do Convênio/ Contrato | Parte Concedente | Contrapartida | Elemento de Despesa | Tipo | Nº do Termo | Data da assinatura | Nº DOE da publicação do Extrato | Motivo da alteração | Início da vigência | Término da vigência | % de acréscimo | % de supressão | Valor do acréscimo | Valor da supressão | Data da concessão do reajuste | % de reajuste | Valor do reajuste | Valor do Contrato após alteração | Executado até 2022 | Executado no Exercício 2023 | Total Acumulado | [12 empty] | Início | Término | % de execução | Data da última medição | Data do pagamento da última médição
| (a) | (b) | (c ) | (d) | (e) | (f) | (g) | (h) | (i) | (j) | (k) | (l) | (m) | (n) | (o) | (p) | (q) | (r ) | (s) | (t) | (u) | (v) | (x) | (y) | (z) | (aa) | (ab) | (ac) | (ad) | (ae) | (af) | (ag) | (ah) | (ai) = (k) - (ae) + (ad) + (ah) | (aj) | (ak) | (al) = (aj) + (ak) | (am) | (an) | (ao) | (ap) | (aq) | (ar) | (as) | (at) | (au) | (av) | (aw) | (ax) | (ba) | (bb) | (bc) | (bd) | (be) | (bf) | (bg) | (bh) | (bi) | (bj)
1 | 002/2022 | 081/2020 | Pregão Registro de Preeço | Menor Preço | Locação de veículo, tipo caminonete, com condutor | 12789 | 010010001 | W L Oliveira | 17.337.136/0001-94 | 2021-03-12 | 110000 |  | 2021-03-12 | 2021-12-31 | 101 |  |  |  | 3.3.90.39.00 | [14 empty] | 110000 | 106333.33 |  | 106333.33 | 181/2020 | 12096 | Secretaria de Estado de Saúde
[21 empty] | 1º Termo | 01.01.2022 |  | Afditamento de 25% ao contrato | 01.10.2021 | 31.10.2021 | 25 | [6 empty] | 0 |  |  | 0
[21 empty] | 2º Termo | 29.12.2021 | 13283 | Aditamento de prazo por 12(doe) meses | 01.01.2022 | 31.12.2022 | [7 empty] | 0 | 213960.42 |  | 213960.42
[21 empty] | 3º Termo | 09.09.2022 | 13374 | Repactuação | 09.09.2022 | 31.12.2022 | 16.12 |  | 15960.42 |  |  |  |  | 15960.42 |  |  | 0
[21 empty] | 4º Termo | 27.12.2022 |  |  | 01.01.2023 | 31.12.2023 | [7 empty] | 0 |  | 38320.14 | 38320.14
2 | 018/2019 | 063/2018 | Pregão Registro de Preeço | Menor Preço | Serviço de vigilância eletrômica | 12303 | 13/2018 | Estação Vip Segurança Privada Lrda | 09.228.233/0001-10 | 04.10.2018 | 67104 | 12547 | 04.10.2018 | 03.10.2019 | 101 |  |  |  | 3.3.90.39.00 | [14 empty] | 67104 |  |  | 0 | 026/2018 | 12338 | Secretaria Municipal de Saúde
[21 empty] | 1º Termo | 01.02.2019 | 12608 | Apostilamenro Alt4rqação de Titularidade | 2019-02-01 | [8 empty] | 0 | 11184 |  | 11184
[21 empty] | 2º Termo | 02.10.2019 | 12650 | Aditamento de prazo por 12(doze) meses | 2019-10-04 | 2020-10-03 | [7 empty] | 0 | 111860 |  | 111860
[21 empty] | 3º Termo | 02.10.2020 | 12952 | Aditamento de prazo por 12(doze) meses | 2019-10-03 | 2020-12-31 | [7 empty] | 0 | 16776 |  | 16776
[21 empty] | 4º Termo | 29.12.2020 | 12952 | Aditamento de prazo por 12(doze) meses | 2021-01-01 | 2021-12-31 | [7 empty] | 0 | 61512 |  | 61512
[21 empty] | 5º Termo | 29.12.2021 | 13265 | Aditamento de prazo por 12(doze) meses | 2022-01-01 | 2022-12-31 | [7 empty] | 0 | 67104 |  | 67104
[21 empty] | 6º Termo | 29.12.2021 | 13451 | Aditamento de prazo por 12(doze) meses | 2023-01-01 | 2023-12-31 | [7 empty] | 0 |  |  | 0
3 | 004/2021 | - | Dispensa de Licitação | Menor Preço | Locação de imóvel para atender o 2º Conselho Tutelar | 13262 | 02010001/2022 | IF Locações de Imóveis Eireli | 34.625.024/0001-58 | 01.02.2022 | 47040 | 13262 | 01.02.2022 | 31.12.2022 | 101 |  |  |  | 3.3.90.39.00 | [14 empty] | 47040 | 43120 |  | 43120
[21 empty] | 1ª Termo |  |  | Aditamento e prazo por 12(doze) meses | [9 empty] | 0 |  | 3920 | 3920
4 | 004/2023 | 023/2022 | Pregão Registro de Preeço | Menor Preço | Locação de motocicleta com condutor (motoboy) | 13230 | 02010001/2023 | W O Pereira Eireli | 18.765.432/0001-59 | 26.01.2023 | 87998.4 | 13464 | 26.01.2023 | 31.12.2023 | 101 |  |  |  | 33.90.39.00 | [14 empty] | 87998.4 |  | 8555.4 | 8555.4 | 865/2022 | 13363 | Saerb | 13460
TOTAL | [10 empty] | 312142.4 | [5 empty] | 0 | 0 | [10 empty] | 15960.42 | 0 |  |  | 0 | 328102.82 | 631849.75 | 50795.54 | 682645.29
Data da emissão: 08/03/2023
Nome do responsável pela elaboração: FRANCISCO JOCIEL MARQUES DA SILVA
Nome do titular do Órgão/Entidade/Fundo (no exercício do cargo): VALTIM JOSÉ DA SILVA