## SAERB LICITAÇÕES MARÇO 2024
PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL - EXERCÍCIO 2024
RESOLUÇÃO Nº 87, DE 28 DE NOVEMBRO DE 2013 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ACRE
Manual de Referência - 10ª EDIÇÃO - Anexos IV, VI, VII, VIII e IX
IDENTIFICAÇÃO DO ÓRGÃO/ENTIDADE/FUNDO: SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DE RIO BRANCO - SAERB
REALIZADO ATÉ O MÊS/ANO (ACUMULADO): JANEIRO A MARÇO/2024
DEMONSTRATIVO DE LICITAÇÕES, CONTRATOS E OBRAS CONTRATADAS
Seq | Especificações da Licitação | [5 empty] | Registro de Preços |  |  | Contrato e Termo Aditivo | [30 empty] | Adesão a Registro de Preços | [5 empty] | Dispensa ou Inexigibilidade de Licitação
[10 empty] | Especificações do Contrato | [12 empty] | Especificações de Termo Aditivo ou Termo de Apostilamento | [10 empty] | Apostilamento |  |  | Execução Financeira |  |  |  | Nº da Ata | Vigência da Ata |  | Nº do DOE de publicação da Ata | Órgão Gerenciador | Nº do DOE de publicação do extrato da Ata | Enquadramento | Fundamentação Legal | Nº do DOE de publicação da autorização | Data do DOE | Nº do DOE de publicação da ratificação | Data do DOE
[7 empty] | Nº da Ata de Registro de Preços | Vigência da Ata | [19 empty] | Art. 57 - LF nº 8.666/93 |  | Art. 65, caput e §§ 1º a 6º - LF nº 8.666/93 |  |  |  | Art. 65, § 8º - LF nº 8.666/93 |  |  |  | Valor da despesa com a contratação
| Nº Processo Administrativo | Nº da Licitação | Modalidade | Tipo | Objeto | Nº DOE da Publicação do Edital |  | Início | Término | Nº Contrato | Parte Contratada | CNPJ/CPF da Parte Contratada | Data da Assinatura | Valor Contratado | Nº DOE da Publicação do Extrato | Início da Vigência | Término da vigência | Fonte de Recursos | Nº do Convênio/Contrato | Parte Concedente | Contrapartida | Elemento de Despesa | Tipo | Nº do Termo | Data da assinatura | Nº DOE da publicação do Extrato | Motivo da alteração | Início da vigência | Término da vigência | % de acréscimo | % de supressão | Valor do acréscimo | Valor da supressão | Data da concessão do reajuste | % de reajuste | Valor do reajuste | Valor do Contrato após alteração | Executado até o exercício anterior | Executado no Exercício de referência | Total Acumulado |  | Início | Término
| (a) | (b) | (c ) | (d) | (e) | (f) | (g) | (h) | (i) | (j) | (k) | (l) | (m) | (n) | (o) | (p) | (q) | (r ) | (s) | (t) | (u) | (v) | (x) | (y) | (z) | (aa) | (ab) | (ac) | (ad) | (ae) | (af) | (ag) | (ah) | (ai) | (aj) | (ak) | (al) = (n) - (ah) + (ag) + (ak) | (am) | (an) | (ao) = (am) + (an) | (ap) | (aq) | (ar) | (as) | (at) | (au) | (av) | (ax) | (ay) | (az) | (ba) | (bb)
1 | 37509/2021 | 203/2022 | ADESÃO A REGISTRO DE PREÇOS | MENOR PREÇO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADE DO SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DE RIO BRANCO - SAERB | - | - | - | - | 01240001/2022 | JWC MULTISERVIÇOS LTDA | 04.090.759/0001-63 | 2022-01-04 | 5315728.68 | 13.201 13.213 13.214 | 2022-01-04 | 2023-06-27 | 1500 E 1899 | - | - | - | 33.90.39.00 | VALOR | 1º | 2022-03-10 | 13243 | ACRESCIMO DO QUANTITATIVO | - | - | 9.5% |  | 505895.6 |  |  |  |  | 5821624.28 | 23094445.64 | 638615.57 | 23733061.21 | 51/2021 | 2021-12-19 | 2022-12-18 | 13171 | DERACRE | 13.197 13.199 13.212 | - | - | - | - | - | -
[23 empty] | PRAZO | 2º | 2022-07-01 | 13328 | PRORROGAÇAO DE PRAZO | 2022-07-03 | 2022-12-29 | - | [6 empty] | 5922803.4
[23 empty] | VALOR | 3º | 2022-08-29 | 13365 | REVISÃO CONTRATUAL E REPACTUAÇÃO | - | - | - |  | R$ 3.112.230,17 |  |  |  |  | 7293055.05
[23 empty] | PRAZO | 4º | 2022-12-27 | 13443 | PRORROGAÇAO DE PRAZO | 2022-12-30 | 2023-06-27 | - | [6 empty] | 7293055.05
[23 empty] | VALOR | 5º | 2023-02-17 | 13843 | ACRESCIMO DO QUANTITATIVO | - | - | 10% |  | 190426.5 |  |  |  |  | 7757531.88
[23 empty] | VALOR | 6º | 2023-05-27 | 13672 | REPACTUAÇÃO | - | - | - |  | 439008.24 |  |  |  |  | 8234625.42
[23 empty] | PRAZO | 7º | 2023-06-27 | 13562 | PRORROGAÇAO DE PRAZO | 2023-06-28 | 25/102023 | - | [6 empty] | 5489750.28
[23 empty] | PRAZO | 8º | 2023-10-17 | 13640 | PRORROGAÇAO DE PRAZO | 2023-10-26 | 2024-04-22 | - | [6 empty] | 8234625.42
[23 empty] | PRAZO | 9º | 2024-03-05 | 13732 | PRORROGAÇAO DE PRAZO | 2024-04-23 | 2025-04-22 | - | [6 empty] | 16469250.84
2 | 4072/2022 | 211/2022 | ADESÃO A REGISTRO DE PREÇOS | MENOR PREÇO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE SEGURANÇA PATRIMONIAL DO TIPO "MONITORAMENTO REMOTO", POR MEIO DE SISTEMAS DE ALARMES, CÂMERAS, SENSORES DE PRESENÇA E DE VISTORIA DE PRONTA RESPOSTA 24(VINTE E QUATRO) HORAS HORAS ININTERRUPTAS COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS (MEDIANTE COMODATO), INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DESTINADOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO SAERB. | - | - | - | - | 01240005/2022 | RIO BRANCO SEGURANCA ELETRONICA E SERVICOS LTDA | 16.803.988/0001-67 | 2022-03-03 | 312000 | 13242 | 2022-03-03 | 2023-03-02 | 1500 E 1899 | - | - | - | 33.90.39.00 | PRAZO | 1º | 2023-03-02 | 13511 | PRORROGAÇAO DE PRAZO | 2023-03-03 | 2023-08-02 | - | [6 empty] | 130000 | 362500 | 36000 | 398500 | 001/2022 | 2022-01-12 | 2023-01-11 | 13206 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIJÓ | 13231 | - | - | - | - | - | -
[23 empty] | PRAZO | 2º | 2023-08-01 | 13590 | PRORROGAÇAO DE PRAZO | 2023-08-03 | 2023-12-30 | - | [6 empty] | 130000
[23 empty] | PRAZO | 3º | 2023-12-20 | 13680 | PRORROGAÇAO DE PRAZO | 2023-12-31 | 2024-12-29 | - | [6 empty] | 130000
3 | 4398/2022 | 212/2022 | ADESÃO A REGISTRO DE PREÇOS | MENOR PREÇO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E VEÍCULO TIPO CAMINHONETE E TIPO SAVEIRO OU SIMILAR, SEM MOTORISTA (24 HORAS/DIA À DISPOSIÇÃO) DESTINADOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO SAERB. | - | - | - | - | 01240006/2022 | R. J ANDRADE TRANSPORTES E TERRAPLANAGEM | 22.901.124/0001-80 | 2022-03-03 | 108559 | 13242 | 2022-03-03 | 2022-12-31 | 1500 E 1899 | - | - | - | 33.90.39.00 | PRAZO | 1º | 2022-12-29 | 13511 | PRORROGAÇAO DE PRAZO | 2023-01-01 | 2023-12-31 | - | [6 empty] | 118482 | 317583.5 | 19738 | 337321.5 | 021/2021 | 2021-05-28 | 2022-05-27 | 13055 | SANEACRE | 13231 | - | - | - | - | - | -
[23 empty] | PRAZO | 2º | 2023-11-29 | 13667 | PRORROGAÇAO DE PRAZO | 2024-01-01 | 2024-12-30 | - | [6 empty] | 118428
4 | 5133/2022 | 219/2022 | ADESÃO A REGISTRO DE PREÇOS | MENOR PREÇO | SERVIÇO DE LIMPEZA DE ROÇAGEM PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DO SAERB | - | - | - | - | 01240007/2022 | NEW TIMES NEGOCIOS LTDA | 17.571.096/0001-40 | 2022-03-03 | 501688.2 | 13237 | 2022-03-03 | 2023-03-02 | 1500 E 1899 | - | - | - | 33.90.39.00 | PRAZO | 1º | 2023-03-02 | 13511 | PRORROGAÇAO DE PRAZO | 2023-03-03 | 2023-08-03 | - | [6 empty] | 501688.2 | 698980.44 | 85633.13 | 784613.57 | 014/2021 | 2021-05-26 | 2022-05-25 | 13057 | SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO,CULTURA E ESPORTES | 13231 | - | - | - | - | - | -
[23 empty] | PRAZO | 2º | 2023-07-31 | 13588 | PRORROGAÇAO DE PRAZO | 2023-08-04 | 2024-01-30 | - | [6 empty] | 250844.1
[23 empty] | PRAZO | 3º | 2024-01-17 | 13698 | PRORROGAÇAO DE PRAZO | 2024-01-31 | 2025-01-29 | - | [6 empty] | 501688.2
5 | 147/2022 | 40/2021 | PREGÃO ELETRONICO SRP | MENOR PREÇO | FORNECIMENTO, EM CARÁTER EXCLUSIVO, DE CESSÃO DE DIREITO DE USO DE LICENÇA DE SOFTWARE INTEGRADO DE GESTÃO COMERCIAL DE SANEAMENTO. | 13140 | 001/2022 | 2022-03-03 | 2023-03-02 | 01240008/2022 | J-TECH SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA | 05.766.304/0001-88 | 2022-04-06 | 369984 | 13266 | 2022-04-06 | 2023-04-05 | 1500 E 1899 | - | - | - | 33.90.39.00 | PRAZO | 1º | 2023-04-06 | 13581 | PRORROGAÇAO DE PRAZO | 2023-04-07 | 2024-04-06 | - | [6 empty] | 369984 | 616640 | 61664 | 678304 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[23 empty] | PRAZO | 2º | 2024-03-04 | - | PRORROGAÇAO DE PRAZO | 2024-04-07 | 2025-04-06 | - | [6 empty] | 369984
6 | 13026/2022 | 249/2022 | ADESÃO A REGISTRO DE PREÇOS | MENOR PREÇO | LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO MOTOCICLETA COM CONDUTOR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DE RIO BRANCO –ACRE. | - | - | - | - | 01240026/2022 | W. O. PEREIRA - EIRELI | 18.765.432/0001-59 | 2022-05-12 | 273600 | 13286 | 2022-05-12 | 2023-05-11 | 1500 E 1899 | - | - | - | 33.90.39.00 | PRAZO | 1º | 2023-05-16 | 13541 | PRORROGAÇAO DE PRAZO | 2023-05-12 | 2024-05-11 | - | [6 empty] | 273600 | 444536.73 | 55317.67 | 499854.4 | 245/2021 | 2021-08-09 | 2022-08-08 | 13105 | SESACRE | 13285 | - | - | - | - | - | -
[23 empty] | VALOR | 2º | 2023-09-12 | 13615 | REAJUSTE CONTRATUAL | 2023-05-12 | 2024-05-11 | [5 empty] | 4.73% | 12965.78 | 286565.76
7 | 13298/2022 | 248/2022 | ADESÃO A REGISTRO DE PREÇOS | MENOR PREÇO | LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CARROS DE PASSEIO SEM CONDUTOR E CAMINHONETE (PICK-UP) COM CONDUTOR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DE RIO BRANCO –ACRE. | - | - | - | - | 01240027/2022 | W. O. PEREIRA - EIRELI | 18.765.432/0001-59 | 2022-05-13 | 370920 | 13286 | 2022-05-13 | 2023-05-12 | 1500 E 1899 | - | - | - | 33.90.39.00 | PRAZO | 1º | 2023-05-16 | 13541 | PRORROGAÇAO DE PRAZO | 2023-05-13 | 2024-05-12 | - | [6 empty] | 370920 | 600874.58 | 67099 | 667973.58 | 021/2021 | 2021-07-21 | 2022-07-20 | 13097 | EMURB | 13284 | - | - | - | - | - | -
[23 empty] | VALOR | 2º | 2023-10-18 | 13640 | REAJUSTE CONTRATUAL | - | - | - |  |  |  |  | 4.26% | 15837 | 386757
8 | 13298/2022 | 250/2022 | ADESÃO A REGISTRO DE PREÇOS | MENOR PREÇO | LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CARROS DE PASSEIO SEM CONDUTOR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DE RIO BRANCO –ACRE. | - | - | - | - | 01240028/2022 | VERDE SERVICE LTDA | 14.344.311/0001-82 | 2022-05-13 | 75589.2 | 13286 | 2022-05-13 | 2023-05-12 | 1500 E 1899 | - | - | - | 33.90.39.00 | PRAZO | 1º | 2023-05-16 | 13541 | PRORROGAÇAO DE PRAZO | 2023-05-13 | 2024-05-12 | - | [6 empty] | 75589.2 | 121292.69 | 12598.2 | 133890.89 | 021/2021 | 2021-07-21 | 2022-07-20 | 13097 | EMURB | 13284 | - | - | - | - | - | -
9 | 14840/2022 | 254/2022 | ADESÃO A REGISTRO DE PREÇOS | MENOR PREÇO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA (COMPUTADORES, MONITORES E NOBREAK), COM A FINALIDADE DE ATENDER AS DEMANDAS DO SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DE RIO BRANCO - SAERB | - | - | - | - | 01240031/2022 | I9 SOLUÇÕES DO BRASIL LTDA | 04.361.899/0001-29 | 2022-05-30 | 457773.6 | 13298 | 2022-05-30 | 2023-05-30 | 1500 E 1899 | - | - | - | 33.90.40.00 | PRAZO | 1º | 2023-05-25 | 13672 | PRORROGAÇAO DE PRAZO | 2023-05-30 | 2024-05-29 | - | [6 empty] | 457773.6 | 485548.65 | 76824.8 | 562373.45 | 002/2022 | 2022-03-21 | 2023-03-20 | 13250 | SEME | 13295 | - | - | - | - | - | -
[23 empty] | VALOR | 2º | 2023-10-19 | 13641 | REAJUSTE CONTRATUAL | - | - | - |  |  |  |  | 4.73% | 21699 | 479472.6
10 | 13285/2022 | 256/2022 | ADESÃO A REGISTRO DE PREÇOS | MENOR PREÇO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA, FAX E DIGITALIZAÇÃO DEPARTAMENTAL COM ACESSO VIA REDE TCP-IP, INCLUINDO O SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM A SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS E SUPRIMENTOS, FORNECIMENTO DE PAPEL, FORNECIMENTO DE SOFTWARE DE GESTÃO DE PARQUE, ABERTURA DE CHAMADOS E BILHETAGEM, DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DE RIO BRANCO - SAERB | - | - | - | - | 01240033/2022 | PRINT SOLUTION SERVIÇOS E PROCESSAMENTOS DO DOCUMENTOS LTDA | 07.928.901/0001-97 | 2022-06-08 | 95040 | 13304 | 2022-06-08 | 2023-06-07 | 1500 E 1899 | - | - | - | 3.3.90.40.00 | PRAZO | 1º | 2023-06-06 | 13566 | PRORROGAÇAO DE PRAZO | 2023-06-08 | 2024-04-02 | - | [6 empty] | 95040 | 143160 | 15840 | 159000 | 013/2022 | 2022-03-15 | 2022-03-14 | 13246 | INSTITUTO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA - IEPTEC | 13298 | - | - | - | - | - | -
[23 empty] | PRAZO | 2º | 2024-03-20 | - | PRORROGAÇAO DE PRAZO | 2024-04-03 | 2025-04-02 | - | [6 empty] | 95040
11 | 15419/2022 | 277/2022 | ADESÃO A REGISTRO DE PREÇOS | MENOR PREÇO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, TIPO CAMINHÕES PIPA, COM CONDUTOR E AJUDANTE, CONTENDO TANQUE COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 12 MIL LITROS OU SUPERIOR, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DE RIO BRANCO - SAERB | - | - | - | - | 01240037/2022 | ACRETEC INDÚSTRIA, COMÉRCIO DE AGUA E REPRESENTAÇÕES - EIRELI | 04.475.329/0001-60 | 2022-07-05 | 720000 | 13338 | 2022-07-05 | 2023-07-04 | 1500 E 1899 | - | - | - | 33.90.39.00 | PRAZO | 1º | 2023-07-04 | 13575 | PRORROGAÇAO DE PRAZO | 2023-07-05 | 2024-07-04 | - | [6 empty] | 720000 | 1080000 | 120000 | 1200000 | 039/2022 | 2022-04-28 | 2023-04-27 | 13277 | SANEACRE | 13309 | - | - | - | - | - | -
12 | 24625/2022 | 012/2023 | DISPENSA DE LICITAÇÃO POR INEXIGIBILIDADE | MENOR PREÇO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSINATURA DE FERRAMENTA DE PESQUISA E COMPARAÇÃO DE PREÇOS PRATICADOS PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO DE RIO BRANCO, | - | - | - | - | 01240065/2022 | NP TECNOLOGIA E GESTÃO DE DADOS | 07.797.967/0001-95 | 2022-09-16 | 10865 | 13374 | 2022-09-16 | 2023-09-15 | 1500 E 1899 | - | - | - | 33.90.39.00 | PRAZO | 1º | 2023-09-15 | 13618 | PRORROGAÇAO DE PRAZO | 2023-09-16 | 2024-09-14 | - | [6 empty] | 10865 | 22445 | 0 | 22445 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
13 | 241/2021 | 023/2022 | PREGÃO ELETRÔNICO POR REGISTRO DE PREÇOS | MENOR PREÇO | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, COM E SEM CONDUTOR DOS TIPOS: MOTOCICLETAS, CAMINHÕES, HIDROJATO DE LIMPEZA DE REDES DE ESGOTO SANITÁRIO (TATUZÃO), EQUIPAMENTOS DE RETROESCAVADEIRA COM OPERADOR, ABRANGENDO OS CUSTOS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E LAVAGEM, ATENDENDO AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DO SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DO MUNICÍPIO DE RIO BRANCO | 13230 | 865/2022 | 2022-08-29 | 2023-08-28 | 01240067/2022 | MR SERVIÇOS CONTABEIS LTDA | 45.896.218/0001-04 | 2022-09-26 | 172800 | 13411 | 2022-09-26 | 2023-09-25 | 1500 E 1899 | - | - | - | 33.90.39.00 | PRAZO | 1º | 2023-09-25 | 13628 | PRORROGAÇAO DE PRAZO | 2023-09-26 | 2024-09-24 | - | [6 empty] | 172800 | 216000 | 28800 | 244800 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
14 | 241/2021 | 023/2022 | PREGÃO ELETRÔNICO POR REGISTRO DE PREÇOS | MENOR PREÇO | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, COM E SEM CONDUTOR DOS TIPOS: MOTOCICLETAS, CAMINHÕES, HIDROJATO DE LIMPEZA DE REDES DE ESGOTO SANITÁRIO (TATUZÃO), EQUIPAMENTOS DE RETROESCAVADEIRA COM OPERADOR, ABRANGENDO OS CUSTOS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E LAVAGEM, ATENDENDO AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DO SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DO MUNICÍPIO DE RIO BRANCO | 13230 | 865/2022 | 2022-08-29 | 2023-08-28 | 01240068/2022 | PINTO & CIA LTDA | 07.909.967/0001-30 | 2022-09-26 | 74566.68 | 13411 | 2022-09-26 | 2023-09-25 | 1500 E 1899 | - | - | - | 33.90.39.00 | PRAZO | 1º | 2023-09-25 | 13633 | PRORROGAÇAO DE PRAZO | 2023-09-26 | 2024-09-24 | - | [6 empty] | 74566.68 | 90375.8 | 12427.78 | 102803.58 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
15 | 241/2021 | 023/2022 | PREGÃO ELETRÔNICO POR REGISTRO DE PREÇOS | MENOR PREÇO | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, COM E SEM CONDUTOR DOS TIPOS: MOTOCICLETAS, CAMINHÕES, HIDROJATO DE LIMPEZA DE REDES DE ESGOTO SANITÁRIO (TATUZÃO), EQUIPAMENTOS DE RETROESCAVADEIRA COM OPERADOR, ABRANGENDO OS CUSTOS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E LAVAGEM, ATENDENDO AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DO SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DO MUNICÍPIO DE RIO BRANCO | 13230 | 865/2022 | 2022-08-29 | 2023-08-28 | 01240069/2022 | JM LOCADORA DE VEÍCULOS | 63.597.736/0001-09 | 2022-09-26 | 26299.92 | 13411 | 2022-09-26 | 2023-09-25 | 1500 E 1899 | - | - | - | 33.90.39.00 | PRAZO | 1º | 2023-09-25 | 13626 | PRORROGAÇAO DE PRAZO | 2023-09-26 | 2024-09-24 | - | [6 empty] | 26299.92 | 32874.9 | 4383.32 | 37258.22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
16 | 262/2021 | 021/2022 | PREGÃO ELETRÔNICO POR REGISTRO DE PREÇOS | MENOR PREÇO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE ABASTECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE COMBUSTÍVEIS EM POSTOS CREDENCIADOS, MEDIANTE USO DE CARTÃO ELETRÔNICO OU MAGNÉTICO OU ETIQUETA, À FROTA UTILIZADA PELO SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DE RIO BRANCO – SAERB, | 13227 | 782/2022 | 2022-04-27 | 2022-04-26 | 01240071/2022 | TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A | 03.506.307/0001-57 | 2022-09-28 | 2324417.58 | 13411 | 2022-09-28 | 2023-09-28 | 1500 E 1899 | - | - | - | 3.3.90.39.00 | PRAZO | 1º | 2023-09-27 | 13628 | PRORROGAÇAO DE PRAZO | 2023-09-28 | 2024-09-26 | - | [6 empty] | 2324417.58 | 1655523.08 | 397689.43 | 2053212.51 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
17 | 241/2021 | 023/2022 | PREGÃO ELETRÔNICO POR REGISTRO DE PREÇOS | MENOR PREÇO | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, COM E SEM CONDUTOR DOS TIPOS: MOTOCICLETAS, CAMINHÕES, HIDROJATO DE LIMPEZA DE REDES DE ESGOTO SANITÁRIO (TATUZÃO), EQUIPAMENTOS DE RETROESCAVADEIRA COM OPERADOR, ABRANGENDO OS CUSTOS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E LAVAGEM, ATENDENDO AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DO SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DO MUNICÍPIO DE RIO BRANCO | 13230 | 865/2022 | 2022-08-29 | 2023-08-28 | 01240072/2022 | JL CONSTRUCOES EIRELI | 31.031.592/0001-32 | 2022-09-28 | 81648.73 | 13411 | 2022-09-28 | 2023-09-27 | 1500 E 1899 | - | - | - | 3.3.90.39.00 | PRAZO | 1º | 2023-09-26 | 13626 | PRORROGAÇAO DE PRAZO | 2023-09-28 | 2024-09-26 | - | [6 empty] | 81648.73 | 105488.65 | 15893.28 | 121381.93 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
18 | 241/2021 | 023/2022 | PREGÃO ELETRÔNICO POR REGISTRO DE PREÇOS | MENOR PREÇO | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, COM E SEM CONDUTOR DOS TIPOS: MOTOCICLETAS, CAMINHÕES, HIDROJATO DE LIMPEZA DE REDES DE ESGOTO SANITÁRIO (TATUZÃO), EQUIPAMENTOS DE RETROESCAVADEIRA COM OPERADOR, ABRANGENDO OS CUSTOS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E LAVAGEM, ATENDENDO AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DO SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DO MUNICÍPIO DE RIO BRANCO | 13230 | 865/2022 | 2022-08-29 | 2023-08-28 | 01240076/2022 | MR SERVIÇOS CONTABEIS LTDA | 45.596.215/0001-04 | 2022-10-31 | 14400 | 13411 | 2022-10-31 | 2022-12-31 | 1500 E 1899 | - | - | - | 33.90.39.00 | PRAZO | 1º | 2022-12-29 | 13511 | PRORROGAÇAO DE PRAZO | 2023-01-01 | 2023-12-31 | - | [6 empty] | 14400 | 115200 | 14400 | 129600 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[23 empty] | PRAZO | 2º | 2023-11-30 | 13687 | PRORROGAÇAO DE PRAZO | 2024-01-01 | 2024-12-30 | - | [6 empty] | 86400
19 | 251/2022 | 015/2022 | PREGÃO ELETRÔNICO POR REGISTRO DE PREÇOS | MENOR PREÇO | PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA (COMPUTADORES, IMPRESSORAS, NOBREAK E NOTEBOOK), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DE RIO BRANCO | 13296 | 831/2022 | 2022-08-10 | 2023-08-09 | 01240002/2023 | A. K. DE OLIVEIRA BATISTA | 34.245.877/0001-64 | 2023-01-25 | 36000 | 13472 | 2023-01-25 | 2024-01-24 | 1500 E 1899 | - | - | - | 33.90.39.00 | PRAZO | 1º | 2024-01-12 | - | PRORROGAÇAO DE PRAZO | 2024-01-25 | 2025-01-23 | [7 empty] | 36000 | 30600 | 6000 | 36600 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
20 | 241/2021 | 023/2022 | PREGÃO ELETRÔNICO POR REGISTRO DE PREÇOS | MENOR PREÇO | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, COM E SEM CONDUTOR DOS TIPOS: MOTOCICLETAS, CAMINHÕES, HIDROJATO DE LIMPEZA DE REDES DE ESGOTO SANITÁRIO (TATUZÃO), EQUIPAMENTOS DE RETROESCAVADEIRA COM OPERADOR, ABRANGENDO OS CUSTOS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E LAVAGEM, ATENDENDO AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DO SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DO MUNICÍPIO DE RIO BRANCO | 13230 | 865/2022 | 2022-08-29 | 2023-08-28 | 01240006/2023 | I. R. OLIVEIRA | 28.885.073/0001-27 | 2023-01-02 | 83249.94 | 13472 | 2023-01-02 | 2023-06-30 | 1500 E 1899 | - | - | - | 33.90.39.00 | PRAZO | 1º | 2023-06-29 | 13567 | PRORROGAÇAO DE PRAZO | 2023-07-01 | 2023-12-27 | [7 empty] | 83249.94 | 154095.02 | 27749.98 | 181845 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[23 empty] | PRAZO | 2º | 2023-12-18 | 13678 | PRORROGAÇAO DE PRAZO | 2023-12-28 | 2024-12-26 | [7 empty] | 166499.88
21 | 241/2021 | 023/2022 | PREGÃO ELETRÔNICO POR REGISTRO DE PREÇOS | MENOR PREÇO | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, COM E SEM CONDUTOR DOS TIPOS: MOTOCICLETAS, CAMINHÕES, HIDROJATO DE LIMPEZA DE REDES DE ESGOTO SANITÁRIO (TATUZÃO), EQUIPAMENTOS DE RETROESCAVADEIRA COM OPERADOR, ABRANGENDO OS CUSTOS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E LAVAGEM, ATENDENDO AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DO SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DO MUNICÍPIO DE RIO BRANCO | 13230 | 865/2022 | 2022-08-29 | 2023-08-28 | 01240007/2023 | F A M CHAVES | 20.876.834/0001-72 | 2023-01-02 | 77880 | 13482 | 2023-01-02 | 2023-06-30 | 1500 E 1899 | - | - | - | 33.90.39.00 | PRAZO | 1º | 2023-06-30 | 13567 | PRORROGAÇAO DE PRAZO | 2023-07-01 | 2023-12-27 | [7 empty] | 77800 | 155760 | 25960 | 181720 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[23 empty] | PRAZO | 2º | 2023-12-18 | 13680 | PRORROGAÇAO DE PRAZO | 2023-12-28 | 2024-12-26 | [7 empty] | 155760
22 | 241/2021 | 023/2022 | PREGÃO ELETRÔNICO POR REGISTRO DE PREÇOS | MENOR PREÇO | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, COM E SEM CONDUTOR DOS TIPOS: MOTOCICLETAS, CAMINHÕES, HIDROJATO DE LIMPEZA DE REDES DE ESGOTO SANITÁRIO (TATUZÃO), EQUIPAMENTOS DE RETROESCAVADEIRA COM OPERADOR, ABRANGENDO OS CUSTOS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E LAVAGEM, ATENDENDO AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DO SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DO MUNICÍPIO DE RIO BRANCO | 13230 | 865/2022 | 2022-08-29 | 2023-08-28 | 01240008/2023 | MR SERVIÇOS CONTABEIS LTDA | 45.596.215/0001-04 | 2023-01-02 | 128899.92 | 13 .482 | 2023-01-02 | 2023-06-30 | 1500 E 1899 | - | - | - | 33.90.39.00 | PRAZO | 1º | 2023-06-30 | 13568 | PRORROGAÇAO DE PRAZO | 2023-07-01 | 2023-12-27 | [7 empty] | 128899.92 | 257784 | 42964 | 300748 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[23 empty] | PRAZO | 2º | 2023-12-18 | 13678 | PRORROGAÇAO DE PRAZO | 2023-12-28 | 2024-12-26 | [7 empty] | 257799.84
23 | 241/2021 | 023/2022 | PREGÃO ELETRÔNICO POR REGISTRO DE PREÇOS | MENOR PREÇO | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, COM E SEM CONDUTOR DOS TIPOS: MOTOCICLETAS, CAMINHÕES, HIDROJATO DE LIMPEZA DE REDES DE ESGOTO SANITÁRIO (TATUZÃO), EQUIPAMENTOS DE RETROESCAVADEIRA COM OPERADOR, ABRANGENDO OS CUSTOS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E LAVAGEM, ATENDENDO AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DO SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DO MUNICÍPIO DE RIO BRANCO | 13230 | 865/2022 | 2022-08-29 | 2023-08-28 | 01240009/2023 | PINTO & CIA LTDA | 07.909.967/0001-30 | 2023-01-02 | 638236.5 | 13482 | 2023-01-02 | 2023-06-30 | 1500 E 1899 | - | - | - | 33.90.39.00 | PRAZO | 1º | 2023-06-29 | 13565 | PRORROGAÇAO DE PRAZO | 2023-07-01 | 2023-12-27 | [7 empty] | 638236.5 | 1276473 | 212745.5 | 1489218.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[23 empty] | PRAZO | 2º | 2023-12-19 | 13680 | PRORROGAÇAO DE PRAZO | 2023-12-28 | 2024-12-26 | [7 empty] | 1276473
24 | 241/2021 | 023/2022 | PREGÃO ELETRÔNICO POR REGISTRO DE PREÇOS | MENOR PREÇO | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, COM E SEM CONDUTOR DOS TIPOS: MOTOCICLETAS, CAMINHÕES, HIDROJATO DE LIMPEZA DE REDES DE ESGOTO SANITÁRIO (TATUZÃO), EQUIPAMENTOS DE RETROESCAVADEIRA COM OPERADOR, ABRANGENDO OS CUSTOS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E LAVAGEM, ATENDENDO AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DO SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DO MUNICÍPIO DE RIO BRANCO | 13230 | 865/2022 | 2022-08-29 | 2023-08-28 | 01240010/2023 | W. O. PEREIRA - EIRELI | 18.765.432/0001-59 | 2023-01-02 | 12000 | 13482 | 2023-01-02 | 2023-06-30 | 1500 E 1899 | - | - | - | 33.90.39.00 | PRAZO | 1º | 2023-06-30 | 13570 | PRORROGAÇAO DE PRAZO | 2023-07-31 | 2024-01-26 | [7 empty] | 12000 | 22000 | 4000 | 26000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[19 empty] | - | - | - | 33.90.39.00 | PRAZO | 2º | 2023-12-22 | 13687 | PRORROGAÇAO DE PRAZO | 2024-01-27 | 2024-01-25 | [7 empty] | 24000
25 | 265/2022 | 083/2022 | PREGÃO ELETRÔNICO POR REGISTRO DE PREÇOS | MENOR PREÇO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO, DESINSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO (SPLIT), BEBEDOUROS, GELADEIRAS E FRIGOBAR, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, GÁS DE REPOSIÇÃO E COMPONENTES PARA INSTALAÇÃO VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SAERB – SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DE RIO BRANCO | 13455 | 990/2023 | 2023-02-13 | 2024-02-12 | 01240013/2023 | ANDRE AMORIM DE SOUZA (VIP CLIMATIZAÇÃO-ME), | 39.360.958/0001-29 | 2023-03-13 | 90999 | 13492 | 2023-03-13 | 2023-12-31 | 1500 E 1899 | - | - | - | 33.90.30.00 33.90.39.00 | VALOR | 1º | 2023-11-07 | 13654 | ACRÉSCIMO DO QUANTITATIVO | 2023-03-13 | 2023-12-31 |  |  | 21812 |  |  |  |  | 112811 | 102774 | 30756 | 133530 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[23 empty] | PRAZO | 2º | 2023-12-20 | 13680 | PRORROGAÇAO DE PRAZO | 2024-01-01 | 2024-12-31 | [7 empty] | 112811
26 | 328/2022 | 005/2023 | PREGÃO ELETRÔNICO POR REGISTRO DE PREÇOS | MENOR PREÇO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TORNEARIA PARA CORREÇÃO, MANUTENÇÃO E CONFECÇÃO DE PEÇAS PARA O FUNCIONAMENTO DAS BOMBAS INSTALADAS NAS UNIDADES DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE RIO BRANCO – SAERB | 13448 | 980/2023 | 2023-02-07 | 2024-02-06 | 01240014/2023 | TORNEARIA TIP E COMÉRCIO LTDA | 63.602.254/0001-08 | 2023-03-15 | 2437866.47 | 13496 | 2023-03-15 | 2024-03-14 | 1500 E 1899 | - | - | - | 33.90.39.00 | PRAZO | 1º | 2024-03-07 | 13732 | PRORROGAÇAO DE PRAZO | 2024-03-15 | 2025-03-14 | [7 empty] | 2437866.47 | 1369823.7 | 401547.27 | 1771370.97 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
27 | 241/2021 | 023/2022 | PREGÃO ELETRÔNICO POR REGISTRO DE PREÇOS | MENOR PREÇO | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, COM E SEM CONDUTOR DOS TIPOS: MOTOCICLETAS, CAMINHÕES, HIDROJATO DE LIMPEZA DE REDES DE ESGOTO SANITÁRIO (TATUZÃO), EQUIPAMENTOS DE RETROESCAVADEIRA COM OPERADOR, ABRANGENDO OS CUSTOS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E LAVAGEM, ATENDENDO AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DO SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DO MUNICÍPIO DE RIO BRANCO | 13230 | 865/2022 | 2022-08-29 | 2023-08-28 | 01240019/2023 | I. R. OLIVEIRA | 28.885.073/0001-27 | 2023-04-12 | 98000 | 13514 | 2023-04-12 | 2023-12-07 | 1500 E 1899 | - | - | - | 33.90.39.00 | PRAZO | 1º | 2023-11-30 | 13664 | PRORROGAÇAO DE PRAZO | 2023-12-08 | 2024-12-06 | [7 empty] | 98000 | 104533.12 | 24500 | 129033.12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
28 | 2941/2023 | 02/2023 | DISPENSA DE LICITAÇÃO | MENOR PREÇO | LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO DO ALMOXARIFADO CENTRAL DO SAERB, LOCALIZADO NA RODOVIA BR-364, Nº 4.773 (SENTIDO PORTO VELHO), COMPLEXO DE GALPÕES DO AUTO POSTO CORRENTÃO, BAIRRO SANTA INÊS, CEP: 69.907-701, RIO BRANCO, ACRE, COM INSCRIÇÃO IMOBILIÁRIA SOB Nº 100101180340001 | - | - | - | - | 01240020/2023 | AUTO POSTO CORRENTÃO | 06.189.982/0001-98 | 2023-05-16 | 74400 | 13541 | 2023-05-16 | 2024-05-16 | 1500 E 1899 | - | - | - | 33.90.39.00 | - | - | - | - | - | - | - | [7 empty] | 74400 | 43400 | 12400 | 55800 | - | - | - | - | - | - | ART. 3º, INCISO II, DA IN CGM Nº 002/2022 | Lei Federal 8.666/93. Artº 24 Inciso X | 13532 | 2023-05-12 | 13532 | 2023-05-12
29 | 10671/2023 | 002/2023 | ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS | MENOR PREÇO | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA, PARA SOB DEMANDA, PRESTAR SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, ESPECIALIZADA EM EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS E INTERMUNICIPAIS, COMPREENDENDO SERVIÇOS DE RESERVAS, MARCAÇÃO, CANCELAMENTO, REMARCAÇÃO, EMISSÃO E ENTREGA DE BILHETES ELETRÔNICOS DE PASSAGENS AÉREAS (E-TICKET) OU DE ORDENS DE PASSAGENS, COM O RESPECTIVO CÓDIGO LOCALIZADOR, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO SAERB. | - | - | - | - | 01240026/2023 | M.F. DISTRIBUIDORA LTDA | 26.062.483/0001-42 | 2023-06-29 | 80000 | 13565 | 2023-06-29 | 2024-06-28 | 1500 E 1899 | - | - | - | 33.90.33.00 | - | - | - | - | - | - | - | [7 empty] | 80000 | 21398.26 | 16650.39 | 38048.65 | 002/2023 | 2023-03-28 | 2024-03-28 | 13504 | CAMARA MUNICIPAL DE RIO BRANCO - ACRE | 13504 | - | - | - | - | - | -
30 | 11211/2023 | 115/2022 | ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS | MENOR PREÇO | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE AUTOMOVEL (CAMINHONETE) SEM CONDUTOR, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO DE RIO BRANCO - SAERB. | - | - | - | - | 01240027/2023 | I. R. OLIVEIRA | 28.885.073/0001-27 | 2023-06-30 | 153599.52 | 13567 | 2023-06-30 | 2024-06-29 | 1500 E 1899 | - | - | - | 33.90.39.00 | - | - | - | - | - | - | - | [7 empty] | 153599.52 | 35716.01 | 12799.96 | 48515.97 | 003/2023 | 2023-03-02 | 2024-03-02 | 13514 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASILÉIA | 13514 | - | - | - | - | - | -
31 | 065/2023 | 087/2023 | PREGÃO ELETRÔNICO POR REGISTRO DE PREÇOS | MENOR PREÇO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS GRÁFICOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PLACAS, PASTAS, BANNER EM LONA, BEM COMO SERVIÇO DE PLOTAGEM CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA FORNECIDO PELO SERVIÇO DE ÀGUA E ESGOTO DE RIO BRANCO - SAERB. | - | 1076/2023 | 2023-06-26 | 2024-06-25 | 01240031/2023 | CIPRIANI & CIPRIANI LTDA | 01.805.545/0001-38 | 2023-07-12 | 101580 | 13574 | 2023-07-12 | 2024-07-11 | 1500 E 1899 | - | - | - | 33.90.30.00 33.90.39.00 | - | - | - | - | - | - | - | [7 empty] | 101580 | 18284.2 | 0 | 18284.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
32 | 065/2023 | 087/2023 | PREGÃO ELETRÔNICO POR REGISTRO DE PREÇOS | MENOR PREÇO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS GRÁFICOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PLACAS, PASTAS, BANNER EM LONA, BEM COMO SERVIÇO DE PLOTAGEM CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA FORNECIDO PELO SERVIÇO DE ÀGUA E ESGOTO DE RIO BRANCO - SAERB. | - | 1076/2023 | 2023-06-26 | 2024-06-25 | 01240032/2023 | S.L. DE CASTRO EIRELI | 08.629.283/0001-47 | 2023-07-12 | 68355 | 13575 | 2023-07-12 | 2024-07-11 | 1500 E 1899 | - | - | - | 33.90.30.00 33.90.39.00 | - | - | - | - | - | - | - | [7 empty] | 68355 | 29820.42 | 0 | 29820.42 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
33 | 007/2023 | 021/2023 | PREGÃO ELETRÔNICO POR REGISTRO DE PREÇO | MENOR PREÇO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REBOBINAMENTO DE MOTORES ELÉTRICOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE ÀGUA E ESGOTO DE RIO BRANCO - SAERB. | - | 1064/2023 | 2023-05-25 | 2024-05-25 | 01240040/2023 | JP BOBINAGEM LTDA | 37.685.320/0001-32 | 2023-07-31 | 1954253.92 | 13586 | 2023-07-31 | 2024-07-31 | 1500 E 1899 | - | - | - | 33.90.39.00 | - | - | - | - | - | - | - | [7 empty] | 1954253.92 | 229290.12 | 139101.66 | 368391.78 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
34 | 329/2022 | 001/2023 | PREGÃO ELETRÔNICO POR REGISTRO DE PREÇO | MENOR PREÇO | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHÃO PIPA, COM CONDUTOR E JUDANTE, CONTENDO TANQUE COM CAPACIDADE DE 16 MIL LITROS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO DE RIO BRANCO - SAERB. | - | 1009/2023 | 2023-06-14 | 2024-06-14 | 01240042/2023 | PINTO & CIA LTDA | 07.909.967/0001-30 | 2023-08-08 | 679999.92 | 13593 | 2023-08-08 | 2024-08-08 | 1500 E 1899 | - | - | - | 33.90.39.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | [6 empty] | 679999.92 | 127042.87 | 56666.66 | 183709.53 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
35 | 071/2023 | 111/2023 | PREGÃO ELETRÔNICO POR REGISTRO DE PREÇOS | MENOR PREÇO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA, PARA SOB DEMANDA, PRESTAR SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E MÃO DE OBRA, NA FORMA ESTABELECIDA EM PLANILHAS DE SERVIÇOS E INSUMOS DIVERSOS, DESCRITOS NO SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E INDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL, DORAVANTE DENOMINADO SINAPI, NAS EDIFICAÇÕES DO SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO DE RIO BRANCO - SAERB. | - | 1109/2023 | 2023-08-03 | 2024-08-03 | 01240049/2023 | INNOVE ARQUITETURA E ENGENHARIA EIRELI | 23.820.555/0001-85 | 2023-09-01 | 600000 | 13612 | 2023-09-01 | 2024-09-01 | 1500 E 1899 | - | - | - | 33.90.39.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | [6 empty] | 600000 | 513568.13 | 0 | 513568.13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
36 | 230/2022 | 089/2022 | PREGÃO ELETRÔNICO POR REGISTRO DE PREÇOS | MENOR PREÇO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMNISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DE BENEFÍCIO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, NA FORMA DE DOCUMENTOS DE LEGITIMAÇÃO (CARTÕES MAGNÉTICOS/ELETRÔNICOS) DE ALIMENTAÇÃO, COM CHIP/SENHA, PARA O FORNECIMENTO DO BENEFÍCIO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO AOS SERVIDORES EFETIVOS DO SAERB. | - | 1030/2023 | 2023-04-24 | 2024-04-24 | 01240058/2023 | BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA (BK BANK) | 16.814.330/0001-50 | 2023-10-06 | 1288980 | 13633 | 2023-10-06 | 2024-10-06 | 1500 E 1899 | - | - | - | 33.90.39.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | [6 empty] | 1288980 | 200601 | 0 | 200601 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
37 | 10259/2023 | 009/2023 | DISPENSA DE LICITAÇÃO | MENOR PREÇO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, REFORMA E MANUTENÇÃO DE DISPOSITIVOS PARA QUADRO DE COMANDO DO MOTOR DE 800 CV, RESPONSAVEL PELA CAPTAÇÃO DE AGUA BRUTA DA CAPTAÇÃO DA ETA II, EM CARÁTER EMERGENCIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE AGUA E ESOTO DE RIO BRANCO - SAERB. | - | - | - | - | 01240063/2023 | O M CONSTRUÇÕES LTDA | 09.636.544/0001-19 | 2023-10-19 | 201317.39 | 13643 | 2023-10-19 | 2024-10-19 | 1500 E 1899 | - | - | - | 33.90.30.00 33.90.39.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | [6 empty] | 201317.39 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | ART. 24º INCISO IV | Lei Federal 8.666/93. | 13612 | 2023-09-11 | 13620 | 2023-09-21
39 | 143/2023 | 130/2023 | PREGÃO ELETRÔNICO POR REGISTRO DE PREÇOS | MENOR PREÇO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ESPECIFICOS PARA MONITORAMENTO DE VEÍCULO EM TEMPO REAL (RASTREADOR), MANUTENÇÃO, ENVELOPAMENTO, LIMPEZA, SEGURO E QUILOMETRAGEM LIVRE, ATENDENDO A NECESSIDADE DO SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO DE RIO BRANCO - SAERB. | - | 1140/2023 | 2023-10-25 | 2024-10-25 | 01240067/2023 | FALCON COMÉRCIO - SERVIÇOS E REPRESENTAÇÃO LTDA | 09.041.147/0001-02 | 2023-11-10 | 105199.92 | 13655 | 2023-11-10 | 2024-11-10 | 1500 E 1899 | - | - | - | 33.90.39.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | [6 empty] | 105199.92 | 8766.66 | 44885.29 | 53651.95 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
40 | 15425/2023 | 011/2023 | INEXIGIBIIDADE DE LICITAÇÃO | MENOR PREÇO | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PAR AQUISIÇÃO DE LICENÇAS DE SOFTWARE PARA ENGENHARIA, PELO PERÍODO DE 36 (TRINTA E SEIS) MESES, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO DE RIO BRANCO - SAERB. | - | - | - | - | 01240078/2023 | 3F LTDA | 23.484.444/0001-45 | 2023-12-07 | 44955 | 13672 | 2023-12-07 | 2026-12-07 | 1500 E 1899 | - | - | - | 33.90.39.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | [6 empty] | 44955 | 0 | 44955 | 44955 | - | - | - | - | - | - | ART. 25º, INCISO I | Lei Federal 8.666/93 | 13647 | 2023-11-01 | 13647 | 2023-11-01
41 | 253/2023 | 198/2023 | PREGÃO ELETRÔNICO POR REGISTRO DE PREÇOS | MENOR PREÇO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE POLICLORETO DE ALUMINIO PAC, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE AGUA DO SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO DE RIO BRANCO - SAERB. | 13641 | 1167/2023 | 2023-12-12 | 2024-12-12 | 01240001/2024 | ALQUIMIA PRODUTOS QUÍMICOS PARA INDUSTRIA LTDA | 01.137.217/0001-00 | 2024-01-02 | 15770000 | 13698 | 2024-01-02 | 2023-12-31 | 1500 E 1899 | - | - | - | 33.90.30.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | [6 empty] | 15770000 | 0 | 3566537.5 | 3566537.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
42 | 276/2023 | 215/2023 | PREGÃO ELETRÔNICO POR REGISTRO DE PREÇOS | MENOR PREÇO | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA AQUISIÇÃO COM FORNECIMENTO CONTÍNUO DE CLORO GÁS LIQUEFEITO, COM INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS NAS ETAS I E II, EM REGIME DE COMODATO, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO DE RIO BRANCO. | 13659 | 1175/2023 | 2023-12-19 | 2024-12-19 | 01240002/2024 | SABARÁ QUIMICOS E INGREDIENTES S.A | 12.884.672/0004-39 | 2024-01-04 | 6821100 | 13697 | 2024-01-04 | 2025-01-03 | 1500 E 1899 | - | - | - | 33.90.30.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | [6 empty] | 6821100 | 0 | 1101870 | 1101870 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
43 | 237/2023 | 197/2023 | PREGÃO ELETRÔNICO POR REGISTRO DE PREÇOS | MENOR PREÇO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE CAL HIDRATADA, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO DE RIO BRANCO - SAERB. | 13671 | 1163/2023 | 2023-12-08 | 2024-12-08 | 01240003/2024 | IMPÉRIO DAS PISCINAS LTDA | 63.606.420/0001-36 | 2024-01-05 | 290000 | 13698 | 2024-01-05 | 2024-12-31 | 1500 E 1899 | - | - | - | 33.90.30.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | [6 empty] | 290000 | 0 | 167040 | 167040 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
44 | 246/2023 | 201/2023 | PREGÃO ELETRÔNICO POR REGISTRO DE PREÇOS | MENOR PREÇO | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA FORNECIMENTO CONTÍNUO DE POLIMERO NÃO IÔNICO (EMULSÃO), POR SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA DIVISÃO DE TRATAMENTO DE AGUA DO SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO DE RIO BRANCO - SAERB. | 13662 | 1152/2023 | 2023-11-23 | 2024-11-23 | 01240004/2024 | SNF BRASIL COMERCIAL QUÍMICA LTDA | 00.934.286/0001-82 | 2024-01-09 | 100632 | 13698 | 2024-01-09 | 2025-01-08 | 1500 E 1899 | - | - | - | 33.90.30.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | [6 empty] | 100632 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
45 | 275/2022 | 120/2022 | PREGÃO ELETRÔNICO POR REGISTRO DE PREÇOS | MENOR PREÇO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE DISPOSITIVOS DE PARTIDA ELETRÔNICA (INVERSORES E SOFT STARTERS) PARA ACIONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS INSTALADOS NAS ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE AGUA E CENTROS DE RESERVAÇÃO DE AGUA DO SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO DE RIO BRANCO - SAERB. | 13461 | 958/2023 | 2023-01-19 | 2024-01-19 | 01240005/2024 | PLP SOLUÇÕES E COMÉRCIO EIRELI | 36.073.412/0001-07 | 2024-01-17 | 410439.76 | 13697 | 2024-01-17 | 2024-12-31 | 1500 E 1899 | - | - | - | 33.90.30.00 44.90.52.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | [6 empty] | 410439.76 | 0 | 410439.76 | 410439.76 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
46 | 28666/2023 | 001/2024 | DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 01/2024 | MENOR PREÇO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE CONSULTORIA AFIM DE REALIZAR ESTUDOS HIDROGEOLÓGICOS E GEOFÍSICOS COMO BASE PARA O PLANEJAMENTO VISANDO A PERFURAÇÃO DE POÇOS PROFUNDOS E GESTÃO DAS ÁGUAS SUBTERRÂNEAS NA CIDADE DE RIO BRANCO/AC PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DE RIO BRANCO – SAERB. | - | - | 2024-02-01 | 2024-04-05 | 01240006/2024 | GEOSCAN GEOLOGIA E GEOFÍSICA LTDA | 23.731.971/0001-07 | 2024-02-01 | 698524.3 | 13708 | 2024-02-01 | 2024-03-31 | 1500 E 1899 | - | - | - | 3.3.90.39.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | [6 empty] | 698524.3 | 0 | 139704.86 | 139704.86 | - | - | - | - | - | - | ARTº 75, INCISO VIII | LEI FEDERAL Nº 14.133/21 | 13696 | 2024-01-19 | 13967 | 2024-01-22
47 | 25963/2023 | 002/2024 | DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 02/2024 | MENOR PREÇO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA PARA MIGRAÇÃO DE 3 UNIDADES CONSUMIDORAS DO SAERB PARA O ACL – AMBIENTE DE COMÉRCIO LIVRE DE ENERGIA, E GESTÃO PÓS MIGRAÇÃO. | - | - | 2024-02-05 | 2025-02-04 | 01240007/2024 | ELETRIC CONSULTORIA E SERVIÇOS SS | 90.495.946/0001-69 | 2024-02-05 | 94860 | 13708 | 2024-02-05 | 2025-02-04 | 1500 E 1899 | - | - | - | 33.90.39.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | [6 empty] | 94860 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | ARTº 75, INCISO I | LEI FEDERAL Nº 14.133/21 | 13690 | 2024-01-11 | 13690 | 2024-01-11
48 | 23091/2023 | 113/2023 | ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS | MENOR PREÇO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DE LIMPEZA, VIA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DE RIO BRANCO- SAERB E SUAS UNIDADES. | 13669 | 015/2023 | 2023-08-07 | 2024-08-06 | 01240008/2024 | A.A.C. ROCHA | 10.496.033/0001-28 | 2024-02-08 | 570 | 13713 | 2024-02-08 | 2024-12-31 | 1500 E 1899 | - | - | - | 33.90.30.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | [6 empty] | 570 | 0 | 0 | 0 | 015/2023 | 2023-07-28 | 2024-07-28 | - | FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER GARIBALDI BRASIL - FGB | - | - | - | - | - | - | -
49 | 23091/2023 | 113/2023 | ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS | MENOR PREÇO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DE LIMPEZA, VIA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DE RIO BRANCO- SAERB E SUAS UNIDADES. | 13669 | 015/2023 | 2023-08-07 | 2024-08-06 | 01240009/2024 | D.L. RAMOS | 05.146.814/0001-52 | 2024-02-08 | 2134 | 13713 | 2024-02-08 | 2024-12-31 | 1500 E 1899 | - | - | - | 33.90.30.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | [6 empty] | 2134 | 0 | 2134 | 2134 | 015/2023 | 2023-07-28 | 2024-07-28 | - | FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER GARIBALDI BRASIL - FGB | - | - | - | - | - | - | -
50 | 23091/2023 | 113/2023 | ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS | MENOR PREÇO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DE LIMPEZA, VIA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DE RIO BRANCO- SAERB E SUAS UNIDADES. | 13669 | 015/2023 | 2023-08-07 | 2024-08-06 | 01240010/2024 | J.B.V. ALBUQUERQUE LTDA | 00.432.870/0001-30 | 2024-02-08 | 3672 | 13713 | 2024-02-08 | 2024-12-31 | 1500 E 1899 | - | - | - | 33.90.30.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | [6 empty] | 3672 | 0 | 3672 | 3672 | 015/2023 | 2023-07-28 | 2024-07-28 | - | FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER GARIBALDI BRASIL - FGB | - | - | - | - | - | - | -
51 | 23091/2023 | 113/2023 | ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS | MENOR PREÇO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DE LIMPEZA, VIA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DE RIO BRANCO- SAERB E SUAS UNIDADES. | 13669 | 015/2023 | 2023-08-07 | 2024-08-06 | 01240011/2024 | JR DISTRIBUIDORA | 33.412.571/0001-92 | 2024-02-08 | 1601.36 | 13713 | 2024-02-08 | 2024-12-31 | 1500 E 1899 | - | - | - | 33.90.30.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | [6 empty] | 1601.36 | 0 | 0 | 0 | 015/2023 | 2023-07-28 | 2024-07-28 | - | FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER GARIBALDI BRASIL - FGB | - | - | - | - | - | - | -
52 | 23091/2023 | 113/2023 | ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS | MENOR PREÇO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DE LIMPEZA, VIA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DE RIO BRANCO- SAERB E SUAS UNIDADES. | 13669 | 015/2023 | 2023-08-07 | 2024-08-06 | 01240012/2024 | NORTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS | 37.306.014/0001-48 | 2024-02-08 | 640.65 | 13713 | 2024-02-08 | 2024-12-31 | 1500 E 1899 | - | - | - | 33.90.30.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | [6 empty] | 640.65 | 0 | 0 | 0 | 015/2023 | 2023-07-28 | 2024-07-28 | - | FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER GARIBALDI BRASIL - FGB | - | - | - | - | - | - | -
53 | 347/2022 | 022/2023 | PREGÃO ELETRÔNICO POR REGISTRO DE PREÇOS Nº 022/2023 | MENOR PREÇO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÕES DE 20(VINTE) LITROS, GARRAFÕES DE 20(VINTE) LITROS VAZIOS PARA ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DE RIO BRANCO – SAERB. | 13476 | 1022/2023 | 2023-03-12 | 2024-03-11 | 01240013/2024 | R.B. DA SILVA ME | 39.286.296/0001-94 | 2024-02-16 | 30245 | 13716 | 2024-02-16 | 2024-12-31 | 1500 E 1899 | - | - | - | 33.90.30.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | [6 empty] | 30245 | 0 | 6085.5 | 6085.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
54 | 347/2022 | 022/2023 | PREGÃO ELETRÔNICO POR REGISTRO DE PREÇOS Nº 022/2023 | MENOR PREÇO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE GELO EM BARRAS DE 10KG E GELO DRINK PACOTE 3KG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DE RIO BRANCO – SAERB. | 13476 | 1022/2023 | 2023-03-12 | 2024-03-11 | 01240014/2024 | MS SERVIÇOS COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI | 22.172.177/0001-08 | 2024-02-16 | 4381.58 | 13716 | 2024-02-16 | 2024-12-31 | 1500 E 1899 | - | - | - | 33.90.30.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | [6 empty] | 4381.58 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
55 | 347/2022 | 022/2023 | PREGÃO ELETRÔNICO POR REGISTRO DE PREÇOS Nº 022/2023 | MENOR PREÇO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO ÁGUA MINERAL EM GARRAFAS DE 500ML, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DE RIO BRANCO – SAERB. | 13476 | 1022/2023 | 2023-03-12 | 2024-03-11 | 01240015/2024 | A.A.C. ROCHA COMÉRCIO E SERVIÇOS - ME | 10.496.033/0001-28 | 2024-02-19 | 1899.2 | 13716 | 2024-02-19 | 2024-12-31 | 1500 E 1899 | - | - | - | 33.90.30.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | [6 empty] | 1899.2 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
56 | 327/2022 | 012/2023 | PREGÃO ELETRÔNICO POR REGISTRO DE PREÇOS Nº 012/2023 | MENOR PREÇO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI´S) E EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO COLETIVA (EPC’S), DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DE RIO BRANCO – SAERB. | 13476 | 1004/2023 | 2023-03-17 | 2024-03-16 | 01240016/2024 | J V NOGUEIRA IMP. E EXP. LTDA | 27.896.988/0001-75 | 2024-02-21 | 4116 | 13722 | 2024-02-21 | 2024-12-31 | 1500 E 1899 | - | - | - | 33.90.30.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | [6 empty] | 4116 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
57 | 327/2022 | 012/2023 | PREGÃO ELETRÔNICO POR REGISTRO DE PREÇOS Nº 012/2023 | MENOR PREÇO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI´S) E EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO COLETIVA (EPC’S), DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DE RIO BRANCO – SAERB. | 13476 | 1004/2023 | 2023-03-17 | 2024-03-16 | 01240017/2024 | PLP SOLUÇÕES E COMÉRCIO EIRELI. | 36.073.412/0001-07 | 2024-02-21 | 1049.68 | 13722 | 2024-02-21 | 2024-12-31 | 1500 E 1899 | - | - | - | 33.90.30.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | [6 empty] | 1049.68 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
58 | 013/2023 | 032/2023 | PREGÃO ELETRÔNICO POR REGISTRO DE PREÇOS Nº 032/2023 | MENOR PREÇO | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E EQUIPAMENTOS DE COMANDOS ELÉTRICOS, CABOS E TERMINAIS, EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E TOMADAS, PORCAS, PARAFUSOS, ARRUELAS E MATERIAIS DIVERSOS, COM A FINALIDADE DE ATENDER AS DEMANDAS DE MANUTENÇÕES E INSTALAÇÕES DO SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DE RIO BRANCO - SAERB | 13497 | 1003/2023 | 2023-03-17 | 2024-03-16 | 01240018/2024 | JR DISTRIBUIDORA LTDA | 33.412.571/0001-92 | 2024-02-22 | 190300.7 | 13721 | 2024-02-22 | 2024-12-31 | 1500 E 1899 | - | - | - | 3.3.90.30.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | [6 empty] | 190300.7 | 0 | 19300 | 19300 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
59 | 038/2023 | 063/2023 | PREGÃO ELETRÔNICO POR REGISTRO DE PREÇOS Nº 063/2023 | MENOR PREÇO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DE RIO BRANCO – SAERB. | 13497 | 1036/2023 | 2023-05-02 | 2024-05-01 | 01240019/2024 | J R DISTRIBUIDORA LTDA | 33.412.571/0001-92 | 2024-02-22 | 146457.8 | 13722 | 2024-02-22 | 2024-12-31 | 1500 E 1899 | - | - | - | 3.3.90.30.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | [6 empty] | 146457.8 | 0 | 146457.8 | 146457.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
60 | 187/2023 | 12/2023 | PREGÃO PRESENCIAL Nº 12/2023 | MENOR PREÇO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO E SAÚDE OCUPACIONAL E EXAMES LABORATORIAIS, POR SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA GERÊNCIA ADMINISTRATIVA DESTE SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DE RIO BRANCO, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA. | 13608 | 1205/2024 | 2024-02-09 | 2025-02-08 | 01240020/2024 | A.2.S MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA | 01.445.412/0001-06 | 2024-02-22 | 424998.7 | 13722 | 2024-02-22 | 2025-02-21 | 1500 E 1899 | - | - | - | 3.3.90.39.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | [6 empty] | 424998.7 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
61 | 347/2022 | 022/2023 | PREGÃO ELETRÔNICO POR REGISTRO DE PREÇOS Nº 022/2023 | MENOR PREÇO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE BOTIJÃO DE GÁS GLP 13KG, RECARGA BOTIJÃO DE GÁS GLP 13KG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DE RIO BRANCO – SAERB. | 13476 | 1022/2023 | 2023-03-12 | 2024-03-11 | 01240021/2024 | AUGUSTO S. DE ARAÚJO EIRELI | 05.511.061/0001-37 | 2024-02-23 | 6264 | 13722 | 2024-02-23 | 2024-12-31 | 1500 E 1899 | - | - | - | 33.90.30.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | [6 empty] | 6264 | 0 | 6264 | 6264 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
62 | 357/2022 | 076/2023 | PREGÃO ELETRÔNICO POR REGISTRO DE PREÇOS Nº 076/2023 | MENOR PREÇO | FORNECIMENTO REFEIÇÕES PRONTAS TIPO MARMITEX | 13552 | 1070/2023 | 2023-06-12 | 2024-06-12 | 01240022/2024 | M.V. CALIL DA SILVA EIRELI | 07.810.876/0001-42 | 2024-02-27 | 149996.84 | 13732 | 2024-02-27 | 2024-12-31 | 1500 E 1899 | - | - | - | 33.90.30.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | [6 empty] | 149996.84 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
63 | 327/2022 | 012/2023 | PREGÃO ELETRÔNICO POR REGISTRO DE PREÇOS Nº 012/2023 | MENOR PREÇO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI´S) E EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO COLETIVA (EPC’S), DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DE RIO BRANCO – SAERB. | 13476 | 1004/2023 | 2023-03-17 | 2024-03-16 | 01240023/2024 | PLP SOLUÇÕES E COMÉCIO EIRELI | 36.073.412/0001-07 | 2024-03-01 | 36439.98 | 13739 | 2024-03-01 | 2024-12-31 | 1500 E 1899 | - | - | - | 33.90.30.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | [6 empty] | 36439.98 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
64 | 327/2022 | 012/2023 | PREGÃO ELETRÔNICO POR REGISTRO DE PREÇOS Nº 012/2023 | MENOR PREÇO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI´S) E EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO COLETIVA (EPC’S), DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DE RIO BRANCO – SAERB. | 13476 | 1004/2023 | 2023-03-17 | 2024-03-16 | 01240024/2024 | A M MOREIRA GONÇALVES E CIA LTDA | 27.679.382/0001-88 | 2024-03-01 | 12800 | 13739 | 2024-03-01 | 2024-12-31 | 1500 E 1899 | - | - | - | 33.90.30.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | [6 empty] | 12800 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
65 | 327/2022 | 012/2023 | PREGÃO ELETRÔNICO POR REGISTRO DE PREÇOS Nº 012/2023 | MENOR PREÇO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI´S) E EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO COLETIVA (EPC’S), DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DE RIO BRANCO – SAERB. | 13476 | 1004/2023 | 2023-03-17 | 2024-03-16 | 01240025/2024 | LEGALMART SERVIÇOS EM EVENTOS LTDA | 07.204.141/0001-75 | 2024-03-01 | 98737.5 | 13739 | 2024-03-01 | 2024-12-31 | 1500 E 1899 | - | - | - | 33.90.30.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | [6 empty] | 98737.5 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
66 | 327/2022 | 012/2023 | PREGÃO ELETRÔNICO POR REGISTRO DE PREÇOS Nº 012/2023 | MENOR PREÇO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI´S) E EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO COLETIVA (EPC’S), DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DE RIO BRANCO – SAERB. | 13476 | 1004/2023 | 2023-03-17 | 2024-03-16 | 01240026/2024 | JV NOGUEIRA IMP E EXP LTDA | 27.896.988/0001-75 | 2024-03-01 | 43716.85 | 13739 | 2024-03-01 | 2024-12-31 | 1500 E 1899 | - | - | - | 33.90.30.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | [6 empty] | 43716.85 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
67 | 327/2022 | 012/2023 | PREGÃO ELETRÔNICO POR REGISTRO DE PREÇOS Nº 012/2023 | MENOR PREÇO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI´S) E EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO COLETIVA (EPC’S), DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DE RIO BRANCO – SAERB. | 13476 | 1004/2023 | 2023-03-17 | 2024-03-16 | 01240027/2024 | VALENT IND E COM DE CALÇADOS EPP | 05.472.292/001-89 | 2024-03-01 | 10299.5 | 13739 | 2024-03-01 | 2024-12-31 | 1500 E 1899 | - | - | - | 33.90.30.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | [6 empty] | 10299.5 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
68 | 264/2023 | 244/2023 | PREGÃO ELETRÔNICO POR REGISTRO DE PREÇOS Nº 244/2023 | MENOR PREÇO | MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO LABORATÓRIO DO CONTROLE E QUALIDAD E ÁGUA DO SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DE RIO BRANCO - SAERB | 13677 | 1184/2024 | 2024-01-23 | 2025-01-22 | 01240028/2024 | COMPREHENSE DO BRASIL ENGENHARIA LTDA. | 08.441.389/0001-12 | 2024-03-21 | 227750 | - | 2024-03-21 | 2024-03-20 | 1500 E 1899 | - | - | - | 3.3.90.30.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | [6 empty] | 227750 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
69 | 087/2023 | 108/2023 | PREGÃO ELETRÔNICO POR REGISTRO DE PREÇOS Nº 108/2023 | MENOR PREÇO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE LABORATÓRIO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO LABORATÓRIO DE ANÁLISES DO CONTROLE DE QUALIDADE DA ÁGUA, | 13545 | 1081/2023 | 2023-07-06 | 2024-07-05 | 01240029/2024 | MARTE CIENTÍFICA & INSTRUMENTAÇÃO INDUSTRIAL LTDA | 60.431.715/0001-20 | 45372 | 10357.28 | - | 45372 | 2024-12-31 | 1500 E 1899 | - | - | - | 44.90.52.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | [6 empty] | 10357.28 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
70 | 28983/2023 | 031/2023 | ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS | MENOR PREÇO | MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE TRANSFORMADORES TRIFÁSICOS A ÓLEO DE MÉDIA TENSÃO PARA ATENDER REDE DE DISTRIBUIÇÃO PRIMÁRIA E SECUNDÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA DO SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DE RIO BRANCO - SAERB. | 13511 | 007/2023 | 2023-05-22 | 2024-05-21 | 01240030/2024 | ITS INDÚSTRIA DE TRANSFORMADORES SULAMERICANA LTDA | 06.018.100/0001-21 | 45373 | 449067 | - | 45373 | 2025-03-21 | 1500 E 1899 | - | - | - | 3.3.90.39.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | [6 empty] | 449067 | 0 | 0 | 0 | 007/2023 | 2023-05-22 | 2024-05-21 | 13511 | SANEACRE | 13544 | - | - | - | - | - | -
71 | 182/2023 | 168/2023 | PREGÃO ELETRÔNICO POR REGISTRO DE PREÇOS Nº 168/2023 | MENOR PREÇO | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA AQUISIÇÃO DE ROLAMENTOS INDUSTRIAIS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DE RIO BRANCO – SAERB. | 13606 | 1180/2024 | 2024-01-04 | 2025-01-03 | 01240031/2024 | L. O. CAMPOS LTDA M.E | 34.518.336/0001-62 | 2024-03-25 | 80274.94 | - | 2024-03-25 | 2024-12-31 | 1500 E 1899 | - | - | - | 3.3.90.30.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | [6 empty] | 80274.94 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
72 | 182/2023 | 168/2023 | PREGÃO ELETRÔNICO POR REGISTRO DE PREÇOS Nº 168/2023 | MENOR PREÇO | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA AQUISIÇÃO DE ROLAMENTOS INDUSTRIAIS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DE RIO BRANCO – SAERB. | 13606 | 1180/2024 | 2024-01-04 | 2025-01-03 | 01240032/2024 | JOSÉ PAULO ALVES TEIXEIRA - ME | 37.176.082/0001-30 | 2024-03-25 | 69667.9 | - | 2024-03-25 | 2024-12-31 | 1500 E 1899 | - | - | - | 3.3.90.30.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | [6 empty] | 69667.9 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
73 | 182/2023 | 168/2023 | PREGÃO ELETRÔNICO POR REGISTRO DE PREÇOS Nº 168/2023 | MENOR PREÇO | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA AQUISIÇÃO DE ROLAMENTOS INDUSTRIAIS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DE RIO BRANCO – SAERB. | 13606 | 1180/2024 | 2024-01-04 | 2025-01-03 | 01240033/2024 | NEW PARTS COMERCIAL EIRELI | 35.653.751/0001-91 | 2024-03-25 | 396006.58 | - | 2024-03-25 | 2024-12-31 | 1500 E 1899 | - | - | - | 3.3.90.30.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | [6 empty] | 396006.58 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
74 | 182/2023 | 168/2023 | PREGÃO ELETRÔNICO POR REGISTRO DE PREÇOS Nº 168/2023 | MENOR PREÇO | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA AQUISIÇÃO DE ROLAMENTOS INDUSTRIAIS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DE RIO BRANCO – SAERB. | 13606 | 1180/2024 | 2024-01-04 | 2025-01-03 | 01240034/2024 | PLENA COMÉRCIO LTDA | 07.015.890/0001-54 | 2024-03-25 | 137376 | - | 2024-03-25 | 2024-12-31 | 1500 E 1899 | - | - | - | 3.3.90.30.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | [6 empty] | 137376 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
75 | 182/2023 | 168/2023 | PREGÃO ELETRÔNICO POR REGISTRO DE PREÇOS Nº 168/2023 | MENOR PREÇO | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA AQUISIÇÃO DE ROLAMENTOS INDUSTRIAIS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DE RIO BRANCO – SAERB. | 13606 | 1180/2024 | 2024-01-04 | 2025-01-03 | 01240035/2024 | TECH MINING IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO, SOLUÇÕES EM MINERAÇÃO LTDA | 09.522.104/0001-30 | 2024-03-25 | 333699.75 | - | 2024-03-25 | 2024-12-31 | 1500 E 1899 | - | - | - | 3.3.90.30.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | [6 empty] | 333699.75 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
76 | 182/2023 | 168/2023 | PREGÃO ELETRÔNICO POR REGISTRO DE PREÇOS Nº 168/2023 | MENOR PREÇO | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA AQUISIÇÃO DE ROLAMENTOS INDUSTRIAIS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DE RIO BRANCO – SAERB. | 13606 | 1180/2024 | 2024-01-04 | 2025-01-03 | 01240036/2024 | IGBT SOLUTIONS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | 48.228.355/0001-69 | 2024-03-25 | 356198.61 | - | 2024-03-25 | 2024-12-31 | 1500 E 1899 | - | - | - | 3.3.90.30.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | [6 empty] | 356198.61 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
77 | 3018/2024 | 449/2023 | ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS | MENOR PREÇO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PRODUTO QUIMICO DICLORO - ISOCIANURATO DE SÓDIO. | 13654 | 006/2024 | 2024-01-24 | 2024-01-23 | 01240037/2024 | P.Q.A PRODUTOS QUIMICOS ARACRUZ S/A | 03.391.001/0006-07 | 2024-03-25 | 1492250 | - | 2024-03-25 | 2025-03-24 | 1500 E 1899 | - | - | - | 3.3.90.30.11.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | [6 empty] | 1492250 | 0 | 0 | 0 | 006/2024 | 2024-01-24 | 2025-01-23 | 13654 | SANEACRE | 13702 | - | - | - | - | - | -
TOTAL | [13 empty] | 49170178.55 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1157142.34 | 0 | - | - | 50501.78 | 121048949.87 | 34905200.17 | 8336111.31 | 43241311.48 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Data da emissão: 03/04/2024
Nome do responsável pela elaboração: Paula Maria Gonçalves de Araújo
Nome do responsável pelo Órgão: Enoque Pereira de Lima