## SEINFRA CONTRATAÇÕES DEZ 2024
PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL - EXERCÍCIO 2024
RESOLUÇÃO Nº 87, DE 28 DE NOVEMBRO DE 2013 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ACRE
Manual de Referência - 11ª Edição - Anexos IV, VI, VII e IX
IDENTIFICAÇÃO DO ÓRGÃO/ENTIDADE/FUNDO: |  |  |  | Secretaria Municipal de Infraestrutura - SEINFRA
REALIZADO ATÉ O MÊS/ANO (ACUMULADO): |  |  |  | JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024
DEMONSTRATIVO DAS CONTRATAÇÕES PÚBLICAS - COMPRAS, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA
Seq | Seleção do Fornecedor | [22 empty] | Contratação | [39 empty] | Obras e serviços de engenharia | [12 empty] | Gestão e Fiscalização do Contrato
| Licitação | [6 empty] | Registro de Preços |  |  |  | Contratação Direta |  |  |  | Adesão a Registro de Preços
[24 empty] | Dados do Contrato | [12 empty] | Alteração e Registros Contratuais - Termo Aditivo e Apostilamento | [16 empty] | Registros Contratuais - Termo de Apostilamento | [5 empty] | Valor Atualizado do Contrato | Execução Financeira |  |  | Tipo | Forma de execução | Prazo de execução |  |  | Ordem de Serviço |  | Data da última medição | Concluída no exercício de referência | Em andamento no exercício de referência | Paralisações
[8 empty] | Nº da Ata de Registro de Preços | Vigência da Ata |  | Nº do DOE Homologação | Dispensa ou Inexigibilidade | Fundamentação Legal | Nº do DOE publicação Autorização | Nº DOE publicação Ratificação (LF nº 8.666/1993) | Nº da Ata | Vigência da Ata |  | Nº DOE Homologação da Ata | Gerenciador da Ata | Nº DOE publicação do Termo de Adesão | Objeto | Valor da Adesão | Nº do Contrato | Parte Contratada | CPF/CNPJ da Parte Contratada | Data da assinatura | Nº DOE publicação do extrato | Ínicio da vigência | Término da vigência | Fonte de Recursos | Elemento de Despesa | Nº Convênio/CR/Outros | Valor Concedente | Valor Contrapartida | Valor Inicial do Contrato | Termo Aditivo ou Apostilamento | Nº do Termo | Data assinatura | Nº DOE publicação do extrato | Motivo da alteração | Art. 57 - LF nº 8.666/1993 |  | Art. 107 - LF nº 14.133/2021 |  | Art. 65, caput e §§ 1º a 6º - LF nº 8.666/1993 |  |  |  | Art. 125 - LF nº 14.133/2021 |  |  |  | Art. 65, § 8º - LF nº 8.666/1993 |  |  | Art. 136 - LF nº 14.133/2021 |  |  |  | Valor da despesa com a contratação
| Nº Processo Administrativo | Nº da Licitação | Modalidade | Tipo | Objeto | Nº DOE da publicação do Edital | Nº do DOE Homologação |  | Início | Término | [6 empty] | Início | Término | [23 empty] | Início da Vigência | Término da vigência | Início da vigência | Término da vigência | % acréscimo | % supressão | Valor do acréscimo | Valor da supressão | % acréscimo | % supressão | Valor do acréscimo | Valor da supressão | Data do reajuste | % reajuste | Valor do reajuste | Data do reajuste | % reajuste | Valor do reajuste |  | Executado até o exercício anterior | Executado no exercício de referência | Total acumulado |  |  | Início | Término | % | Nº | Data ciência |  |  |  | Início | Reinício | Motivo | Nº da Portaria | Nº DOE publicação | Gestor | Matrícula | Fiscal(is) | Matrícula(s)
a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l | m | n | o | p | q | r | s | t | u | v | x | y | z | aa | ab | ac | ad | ae | af | ag | ah | ai | aj | ak | al | am | na | ao | ap | aq | ar | as | at | au | av | ax | ay | az | ba | bc | bd | be | bf | bh | bi | bj | bk | bl | bm = (al+ay-az) ou (al+bd-be) ou (al+bi ) ou (al+bl) | bn | bo | bp = bn+bo | bq | br | bs | bt | bu | bv | by | bz | ca | cb | cd | ce | cf | cg | ch | ci | cj | ck | cl
1 |  | 001/2020 |  | Menor Preço | Serviços de Pavimentação de Ruas em Áreas Urbanas com Meio Fio, Sarjeta e Drenagem, no Municipio de Rio Branco | 12753 | 12754 | 12755 | 12756 | 12757 | 12758 | 12759 | 12760 | 12761 | 12762 | 12763 | 12764 | 12765 | 12766 | 12767 | 12768 | 12769 | 12770 | 089/2020 | J. C. O. PAZ ENGENHARIA CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO EIRELI | 10.803.843/0001-80 |  | 12.940 | 2020-12-09 | 2021-03-08 | 1500 e 1700 | 4.4.90.51.00 | 843053/2017 | 570488.09 | 1704 | 572192.09 | Aditivo de Prazo Vigência | 089/2020 1º aditivo | 2021-04-08 | 13038 | Art. 57, § 1º, da Lei 8.666/93 | 2021-03-09 | 2021-06-06 | [16 empty] | 572192.09 | 199070.7 | 340447.26 | 539517.96 |  |  | 2021-11-24 | 2022-01-22 |  |  | 2021-11-24
[37 empty] | Aditivo de Prazo Vigência | 089/2020 2º aditivo | 2021-06-01 | 13052 | Art. 57, § 1º, da Lei 8.666/93 | 2021-06-07 | 2021-09-04 | [16 empty] | 572192.09 |  |  | 0 | [10 empty] | 2022-01-10 | 2022-05-16
[37 empty] | Aditivo de Prazo Vigência | 089/2020 3º aditivo | 2021-08-30 | 13127 | Art. 57, § 1º, da Lei 8.666/93 | 2021-09-05 | 2021-12-03 | [16 empty] | 572192.09 |  |  | 0
[37 empty] | 1º Termo de Reajuste | 089/2020 1º Reajuste | 2021-09-24 |  | Art. 40, XI da Lei nº 8.666/93. | [14 empty] | 78848.07 |  |  |  | 651040.16 |  |  | 0
[37 empty] | Aditivo de Prazo Vigência | 089/2020 4º aditivo | 2021-11-24 | 13175 | Art. 57, § 1º, da Lei 8.666/93 | 2021-12-04 | 2022-03-03 | [16 empty] | 572192.09 |  |  | 0
[37 empty] | Aditivo de Prazo Vigência | 089/2020 5º aditivo | 2022-03-03 | 13253 | Art. 57, § 1º, da Lei 8.666/93 | 2022-03-04 | 2022-06-01 | [16 empty] | 572192.09 |  |  | 0 | [10 empty] | 2022-01-10
[37 empty] | Aditivo de Prazo Vigência | 089/2020 6º aditivo | 2022-04-19 | 13270 | Art. 65., § 1º, da Lei 8.666/93 | [11 empty] | 9304.38 | [6 empty] | 562887.71 |  |  | 0
[37 empty] | Aditivo de Prazo Vigência e Execução | 089/2020 7º aditivo | 2022-07-22 |  | Art. 57, § 1º, da Lei 8.666/93 | 2022-09-01 | 2022-11-29 | [16 empty] | 572192.09 |  |  | 0
[37 empty] | Aditivo de Prazo Execução | 089/2020 8º aditivo | 2022-09-19 | 13.46 | Art. 57, § 1º, da Lei 8.666/93 | [18 empty] | 572192.09 |  |  | 0 |  |  | 2022-07-22 | 2022-09-19
[37 empty] | Aditivo de Prazo Execução | 089/2020 9º aditivo | 2022-11-18 | 13416 | Art. 57, § 1º, da Lei 8.666/93 | 2022-11-20 | 2023-01-28 | [16 empty] | 572192.09 |  |  | 0 |  |  | 2022-09-20 | 2022-11-18
[37 empty] | Aditivo de Prazo Execução | 089/2020 10º aditivo | 2022-12-19 | 13446 | Art. 57, § 1º, da Lei 8.666/93 | 2022-12-29 | 2023-04-28 | [16 empty] | 572192.09 |  |  | 0 |  |  | 2022-11-19 | 2022-12-18
[37 empty] | Aditivo de Prazo Execução | 089/2020 11º aditivo | 2023-02-16 | 13512 | Art. 57, § 1º, da Lei 8.666/93 | [18 empty] | 572192.09 |  |  | 0 |  |  | 2022-12-19 | 2023-02-16
[37 empty] | Aditivo de Execução e Vigência | 089/2020 12º aditivo | 2023-04-13 | 13514 | Art. 57, § 1º, da Lei 8.666/93 | 2023-04-29 | 2023-07-27 | [16 empty] | 572192.09 |  |  | 0 |  |  | 2023-02-17 | 2023-04-17
[37 empty] | Aditivo de Execução e Vigência | 089/2020 13º aditivo | 2023-06-16 | 13592 | Art. 57, § 1º, da Lei 8.666/93 | 2023-07-28 | 2023-10-25 | [16 empty] | 572192.09 |  |  | 0 |  |  | 2023-04-18 | 2023-06-16
[37 empty] | Aditivo de Vigência | 089/2020 14º aditivo | 2023-09-28 | 13630 | Art. 57, § 1º, da Lei 8.666/93 | 2023-10-26 | 2023-12-24 | [16 empty] | 572192.09 |  |  | 0 |  |  | 2023-06-17 | 2023-08-15
[37 empty] | Aditivo de Vigência | 089/2020 15º aditivo | 2023-09-28 | 13666 | Art. 57, § 1º, da Lei 8.666/93 | 2023-12-25 | 2024-03-23 | [16 empty] | 572192.09 |  |  | 0
[37 empty] | Aditivo de Vigência | 089/2020 16º aditivo | 2024-03-01 | 13728 | Art. 57, § 1º, da Lei 8.666/93 | 2024-03-24 | 21/062024 | [16 empty] | 572192.09 |  |  | 0
[37 empty] | Aditivo de Vigência | 089/2020 17º aditivo | 2024-06-06 | 13793 | Art. 57, § 1º, da Lei 8.666/93 | 2024-06-22 | 2024-09-19 | [16 empty] | 572192.09 |  |  | 0
[37 empty] | Aditivo de Vigência | 089/2020 18º aditivo | 2024-09-17 | 13888 | Art. 57, § 1º, da Lei 8.666/93 | 2024-09-20 | 2024-12-18 | [16 empty] | 572192.09 |  |  | 0
[37 empty] | Aditivo de Vigência | 089/2020 19º aditivo | 2024-12-12 | 13943 | Art. 57, § 1º, da Lei 8.666/93 | 2024-12-19 | 2025-03-18 | [16 empty] | 572192.09 |  |  | 0
2 | 127/2020 | 010/2020 | Tomada de Preço | Menor Preço | Serviços de Construção de Elevatória de Esgoto no Bairro da Paz, no Municipio de Rio Branco/Acre | Nº DOE da publicação do Edital g 12753: 12830; Término z 089/2020: 01160005/2021 | ADINN CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO EIRELI | 01.287.024/0001-36 | 2021-04-05 | 13017 | 2021-04-05 | 2021-08-02 | 1500 e 1700 | 4.4.90.51.00 | 265.393-43/2008 | 1002799.81 | 0 | 1002799.81 | [23 empty] | 0 | 583927.7 | 603476.75 | 1187404.45 |  |  | 2021-05-10 | 2021-08-07 |  |  | 2021-05-10
[37 empty] | Aditivo de Prazo Vigência | 01160005/2021 1º aditivo | 2021-07-07 | 13081 | Art. 57, § 1º, da Lei 8.666/93 | 2021-08-03 | 2021-11-30 | [16 empty] | 1002799.81 |  |  | 0
[37 empty] | Aditivo de Prazo Vigência | 01160005/2021 2º aditivo | 2021-10-21 | 13156 13171 | Art. 57, § 1º, da Lei 8.666/93 | 2021-12-01 | 30/02/2022 | [16 empty] | 1002799.81 |  |  | 0
[37 empty] | Aditivo de Prazo Vigência | 01160005/2021 3º aditivo | 2022-03-14 | 13245 | Art. 57, § 1º, da Lei 8.666/93 | 2022-03-03 | 2022-07-28 | [16 empty] | 1002799.81 |  |  | 0
[37 empty] | Aditivo de Prazo Vigência | 01160005/2021 4º aditivo | 2022-05-20 | 13292 | Art. 65., § 1º, da Lei 8.666/93 | [7 empty] | 79172.8 | [10 empty] | 923627.01 |  |  | 0 | [10 empty] | 2021-05-25 | 2022-06-06
[37 empty] | Aditivo de Prazo Vigência | 01160005/2021 5º aditivo | 2022-07-26 |  | Art. 57, § 1º, da Lei 8.666/93 | 2022-07-29 | 2022-11-25 | [16 empty] | 1002799.81 |  |  | 0 |  |  | 2022-08-19 | 2022-11-16
[37 empty] | Aditivo de Prazo Vigência | 01160005/2021 6º aditivo | 2022-11-16 | 13416 | Art. 57, § 1º, da Lei 8.666/93 | 2022-11-26 | 2023-03-25 | [16 empty] | 1002799.81 |  |  | 0 |  |  | 2022-11-17 | 2023-02-14
[37 empty] | Aditivo de Prazo Vigência e Execução | 01160005/2021 7º aditivo | 2023-02-13 | 13490 | Art. 57, § 1º, da Lei 8.666/93 | 2023-03-26 | 2023-07-22 | [16 empty] | 1002799.81 |  |  | 0 |  |  | 2023-02-15 | 2023-05-15
[37 empty] | Aditivo de Prazo Vigência | 01160005/2021 8º aditivo | 2023-07-21 | 13590 | Art. 57, § 1º, da Lei 8.666/93 | 2023-07-23 | 2023-11-19 | [16 empty] | 1002799.81 |  |  | 0
[37 empty] | 1º Termo de Reajuste | 1º Reajuste 01160005/2021 | 2023-08-03 | 13589 | Art. 40, XI da Lei nº 8.666/93. | [12 empty] | 2023-08-03 |  | 255372.7 |  |  |  | 1258172.51 |  |  | 0
[37 empty] | Aditivo de Prazo Vigência e Execução | 01160005/2021 9º aditivo | 2023-10-18 | 13640 | Art. 57, § 1º, da Lei 8.666/93 | 2023-11-20 | 2024-02-17 | [16 empty] | 1002799.81 |  |  | 0 |  |  | 2023-11-13 | 2024-02-10
[37 empty] | Aditivo de Prazo Vigência e Execução | 01160005/2021 10º aditivo | 2024-01-30 | 13706 | Art. 57, § 1º, da Lei 8.666/93 | 2024-02-18 | 2024-05-17 | [16 empty] | 1002799.81 |  |  | 0 |  |  | 2024-02-11 | 2024-05-10
[37 empty] | Aditivo de Prazo Vigência e Execução | 01160005/2021 11º aditivo | 2024-05-06 | 13771 | Art. 57, § 1º, da Lei 8.666/93 | 2024-05-18 | 2024-08-15 | [16 empty] | 1002799.81 |  |  | 0
3 | 096/2021 | 009/2021 | Tomada de Preço | Menor Preço | Construção de Academias ao Ar Livre, localizada na Rua das Rosas - Bairro Jardim Primavera - Lote 06, no Municipio de Rio Branco | Nº DOE da publicação do Edital g 12753: 13097; Término z 089/2020: 01160047/2021 | IMPÉRIO CONSTRUTORA, INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS – EIRELI | 13.551.757/0001-15 | 2021-11-22 | 13.171 | 2021-11-22 | 2021-02-19 | 1500 e 1700 | 4.4.90.51.00 | 835754/2016 | 87724.1 | 227.14 | 87951.24 | [24 empty] | 85587.2 | 0 | 85587.2 | [6 empty] | 09/05/2022
[37 empty] | Aditivo de Vigência e Execução | 01160047/2021 1º aditivo | 2022-01-27 | 13223 | Art. 57, § 1º, da Lei 8.666/93 | 2022-02-20 | 2022-05-20 | [16 empty] | 87951.24 |  |  | 0 |  |  | 2022-02-04 | 2022-04-04
3 | 122/2021 | 011/2021 | Tomada de Preço | Menor Preço | Serviços de Adequação de Sinalização da Malha Cicloviária da Avenida Ceará e Estrada Dias Martins (Rua Padre Hugo até Colégio Armando Nogueira), no Município de Rio Branco – Acre. | Nº DOE da publicação do Edital g 12753: 13110; Término z 089/2020: 01160057/2021 | START CONSTRUÇÕES, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | 03.780.709/0001-45 | 2021-12-20 | 3.191 | 2021-12-20 | 2022-03-19 | 1500 e 1700 | 4.4.90.51.00 | 805543/2014 | 409352 | 0 | 409352 | [24 empty] | 126113.81 | 49860.44 | 175974.25 | [6 empty] | 2022-05-09
[37 empty] | Aditivo de Vigência | 1º aditivo 01160057/2021 | 2022-03-14 | 13247 | Art. 57, § 1º, da Lei 8.666/93 | 2022-03-20 | 2022-06-17 | [16 empty] | 409352 |  |  | 0
[37 empty] | Aditivo de Vigência | 2º aditivo 01160057/2021 | 2022-06-17 | 13316 | Art. 57, § 1º, da Lei 8.666/93 | 2022-06-18 | 2022-09-15 | [16 empty] | 409352 |  |  | 0 |  |  | 2022-07-08 | 2022-09-05 | [6 empty] | 2022-07-27 | 2022-12-07
[37 empty] | Aditivo de Vigência | 3º aditivo 01160057/2021 | 2022-09-01 | 13385 | Art. 57, § 1º, da Lei 8.666/93 | 2022-09-16 | 2022-12-14 | [16 empty] | 409352 |  |  | 0
[37 empty] | Aditivo de Vigência | 3º aditivo 01160057/2021 | 2022-12-12 | 13431 | Art. 57, § 1º, da Lei 8.666/93 | 2022-12-14 | 2022-03-14 | [16 empty] | 409352 |  |  | 0
[37 empty] | Aditivo de Execução e Vigência | 4º aditivo 01160057/2021 | 2023-02-24 | 13487 | Art. 57, § 1º, da Lei 8.666/93 | 2023-03-15 | 2023-05-14 | [16 empty] | 409352 |  |  | 0 |  |  | 2023-03-15 | 2023-05-14
[37 empty] | Aditivo de Execução e Vigência | 5º aditivo 01160057/2021 | 2023-02-24 | 13487 | Art. 57, § 1º, da Lei 8.666/93 | 2023-05-15 | 2023-05-13 | [16 empty] | 409352 |  |  | 0 |  |  | 2023-03-15 | 2023-05-13
[37 empty] | Alteração de Cláusula - Do Pagamento - Remoção da Matricula CEI | 6º aditivo 01160057/2021 | 2023-04-19 |  | Art. 58, § 1º, da Lei 8.666/93 | [18 empty] | 409352 |  |  | 0
[37 empty] | Aditivo de Vigência | 7º aditivo 01160057/2021 | 2023-05-12 | 13547 | Art. 57, § 1º, da Lei 8.666/93 | 2023-05-14 | 2023-09-10 | [16 empty] | 409352 |  |  | 0
[37 empty] | Aditivo de Vigência | 8º aditivo 01160057/2021 | 2023-09-06 | 13617 | Art. 57, § 1º, da Lei 8.666/93 | 2023-09-11 | 2024-01-08 | [16 empty] | 409352 |  |  | 0
[37 empty] | Aditivo de Vigência e Execução | 9º aditivo 01160057/2021 | 2023-12-20 | 13683 | Art. 57, § 1º, da Lei 8.666/93 | 2024-01-09 | 2024-04-07 | [16 empty] | 409352 |  |  | 0
[37 empty] | Aditivo de Vigência e Execução | 10º aditivo 01160057/2021 | 2024-02-15 | 13721 | Art. 57, § 1º, da Lei 8.666/93 | 2024-04-08 | 2024-05-07 | [16 empty] | 409352 |  |  | 0
[37 empty] | Aditivo de Vigência e Execução | 11º aditivo 01160057/2021 | 2024-03-27 | 13745 | Art. 57, § 1º, da Lei 8.666/93 | 2024-05-08 | 2024-06-06 | [16 empty] | 409352 |  |  | 0
[37 empty] | Aditivo de Vigência e Execução | 12º aditivo 01160057/2021 | 2024-05-20 | 13781 | Art. 57, § 1º, da Lei 8.666/93 | 2024-06-07 | 2024-08-05 | [16 empty] | 409352 |  |  | 0
[37 empty] | Aditivo de vigência e execução | 01160057/2021 13º aditivo | 2024-07-30 | 13837 | Art. 57, § 1º, da Lei 8.666/93 | 2024-08-06 | 2024-10-04 | [16 empty] | 409352 |  |  | 0 |  |  | 2024-07-31 | 2024-09-28
[37 empty] | Aditivo de vigêncai e execução | 01160057/2021 14º aditivo | 2024-09-24 | 13874 | Art. 57, § 1º, da Lei 8.666/93 | 2024-10-05 | 2024-12-03 | [16 empty] | 409352 |  |  | 0 |  |  | 2024-09-29 | 2024-11-27
[37 empty] | Aditivo de Vigência e Execução | 01160057/2021 15º aditivo | 2024-11-27 | 13920 | Art. 57, § 1º, da Lei 8.666/93 | 2024-12-04 | 2025-02-02 | [16 empty] | 409352 |  |  | 0 |  |  | 2024-11-28 | 2025-01-27
4 | 052/2021 | 006/2021 | Tomada de Preço | Menor Preço | Construção de Feira Popular na Rua Maria Franscisca Ribeiro - Bairro Calafate - Municipio de Rio Branco | Nº DOE da publicação do Edital g 12753: 13061; Término z 089/2020: 01160059/2021 | CONSTRUTORA MACIEL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | 07.684.688/0001-15 | 2021-12-20 | 13.195 | 2021-12-20 | 2022-04-18 | 1500 e 1700 | 4.4.90.51.00 | 867137 | 216385.04 | 8384.69 | 224769.73 | [23 empty] | 0 | 196770.41 | 107795.65 | 304566.06 | [6 empty] | 2022-07-01
[37 empty] | Aditivo de Vigência | 01160059/2021 1º aditivo | 2022-04-18 | 13279 | Art. 57, § 1º, da Lei 8.666/93 | 2022-04-19 | 2022-08-16 | [16 empty] | 224769.73 |  |  | 0
[37 empty] | Aditivo de Vigência e Execução | 01160059/2021 2º aditivo | 2022-08-17 | 13360 | Art. 57, § 1º, da Lei 8.666/93 | 2022-08-17 | 2022-11-14 | [16 empty] | 224769.73 |  |  | 0 |  |  | 2022-09-30 | 2022-11-13 | [6 empty] | 2022-08-16
[37 empty] | Aditivo de Vigência e Execução | 01160059/2021 3º aditivo | 2022-11-11 | 13416 | Art. 57, § 1º, da Lei 8.666/93 | 2022-11-15 | 2023-02-12 | [16 empty] | 224769.73 |  |  | 0 |  |  | 2022-11-14 | 2023-01-11
[37 empty] | Aditivo de Vigência e Execução | 01160059/2021 4º aditivo | 2023-01-11 | 13468 | Art. 57, § 1º, da Lei 8.666/93 | 2023-02-13 | 2023-05-13 | [16 empty] | 224769.73 |  |  | 0 |  |  | 2023-01-11 | 2023-03-12
[37 empty] | Aditivo de Execução | 01160059/2021 5º aditivo | 2023-03-10 | 13499 | Art. 57, § 1º, da Lei 8.666/93 | [18 empty] | 224769.73 |  |  | 0 |  |  | 2023-03-13 | 2023-05-11
[37 empty] | Aditivo de Vigência e Execução | 01160059/2021 6º aditivo | 2023-05-11 | 13545 | Art. 57, § 1º, da Lei 8.666/93 | 2023-05-14 | 2023-09-10 | [16 empty] | 224769.73 |  |  | 0 |  |  | 2023-05-12 | 2023-07-10
[37 empty] | Aditivo de Execução | 01160059/2021 7º aditivo | 2023-07-11 | 13559 | Art. 57, § 1º, da Lei 8.666/93 | [18 empty] | 224769.73 |  |  | 0 |  |  | 2023-07-11 | 2023-09-08
[37 empty] | Aditivo de Valor | 01160059/2021 8º aditivo | 2023-08-17 | 13600 | Art. 65, § 1º, da Lei 8.666/93 | [6 empty] | 43216.24 | [11 empty] | 267985.97 |  |  | 0
[37 empty] | Aditivo de Vigência | 01160059/2021 9º aditivo | 2023-09-11 | 13615 | Art. 57, § 1º, da Lei 8.666/93 | 2023-09-11 | 2023-10-10 | [16 empty] | 224769.73 |  |  | 0
[37 empty] | Aditivo de Vigência | 01160059/2021 10º aditivo | 2023-10-10 | 13637 | Art. 57, § 1º, da Lei 8.666/93 | 2023-10-11 | 2023-11-09 | [16 empty] | 224769.73 |  |  | 0
5 | 149/2021 | 012/2021 | Tomada de Preços | Menor Preço | Construção de Praça Pública no Conjunto Universitário, no Município de Rio Branco – Acre | Nº DOE da publicação do Edital g 12753: 13121; Término z 089/2020: 01160012/2022 | DIAS CONSTRUTORA LTDA | 11.887.323/0001-65 | 2022-05-27 | 13.303 | 2022-05-27 | 2022-11-22 | 1500 e 1700 | 4.4.90.51.00 | 893617/2019 | 625552.99 | 1750 | 627302.99 | [23 empty] | 0 | 563583.42 | 225998.52 | 789581.94
[60 empty] | 0 |  |  | 0
[37 empty] | Aditivo de Execução e Vigência | 1º aditivo 01160012/2022 | 2022-11-22 | 13422 | Art. 57, § 1º, da Lei 8.666/93 | 2022-11-28 | 2023-02-25 | [16 empty] | 627302.99 |  |  | 0
[37 empty] | Aditivo de Valor | 3º aditivo 01160012/2022 | 2023-03-20 | 13503 | Art. 65, § 1º, da Lei 8.666/93 | [5 empty] | 6.4% |  | 587173.91 | [10 empty] | 40129.08 |  |  | 0
[37 empty] | Aditivo de Execução e Vigência | 4º aditivo 01160012/2022 | 2023-06-20 | 13560 | Art. 57, § 1º, da Lei 8.666/93 | [18 empty] | 627302.99 |  |  | 0
[37 empty] | Aditivo Valor | 5º aditivo 01160012/2022 | 2023-06-22 | 13560 | Art. 65, § 1º, da Lei 8.666/93 | [6 empty] | 121161.9 | [11 empty] | 748464.89 |  |  | 0
[37 empty] | Aditivo Valor | 6º aditivo 01160012/2022 | 2023-08-18 | 13605 | Art. 57, § 1º, da Lei 8.666/93 | [18 empty] | 627302.99 |  |  | 0
6 | 194/2021 | 008/2021 | Tomada de Preços | Menor Preço | Serviços de Drenagem Subterrânea com Pavimentação Asfáltica, na Travessa Santa Inês e Travessa da Serra – Bairro Tropical – Lote 01, no Município de Rio Branco – Acre | Nº DOE da publicação do Edital g 12753: 13149; Término z 089/2020: 01160013/2022 | EMOT CONSTRUÇÕES LTDA | 08.909.332/0001-03 | 2022-06-03 | 13303 | 2022-06-03 | 2022-10-30 | 1500 e 1700 | 4.4.90.51.00 | 889319/2019 | 1077064.81 | 4000 | 1081064.81 | [23 empty] | 0 | 580568.8 | 116704.71 | 697273.51 |  |  | 2022-06-30 | 2022-10-27 |  |  | 2022-06-30
[60 empty] | 0 |  |  | 0
[37 empty] | Aditivo de Execução e Vigência | 01160013/2022 1º aditivo | 2022-10-27 | 13412 | Art. 57, § 1º, da Lei 8.666/93 | [18 empty] | 1081064.81 |  |  | 0 |  |  | 2022-10-28 | 2023-02-24
[37 empty] | Aditivo de Execução e Vigência | 01160013/2022 2º aditivo | 2023-02-28 | 13469 | Art. 57, § 1º, da Lei 8.666/93 | [18 empty] | 1081064.81 |  |  | 0
[37 empty] | Aditivo de Valor | 01160013/2022 3º aditivo | 2022-03-24 |  | Art. 65, § 1º, da Lei 8.666/93 | [6 empty] | 226531.13 | 10300.5 | [10 empty] | 1297295.44 |  |  | 0
[37 empty] | Aditivo de Vigência | 01160013/2022 4º aditivo | 2023-07-27 | 13595 | Art. 57, § 1º, da Lei 8.666/93 | [18 empty] | 1081064.81 |  |  | 0
[37 empty] | Aditivo de Vigência | 01160013/2022 5º aditivo | 2023-10-26 | 13650 | Art. 57, § 1º, da Lei 8.666/93 | [18 empty] | 1081064.81 |  |  | 0
7 | 194/2021 | 008/2021 | Tomada de Preços | Menor Preço | Serviços de Drenagem Subterrânea com Pavimentação Asfáltica, na Rua São Jose (interligação entre os Bairros Carandá e Bahia Nova) – Lote 02, no Município de Rio Branco – Acre | Nº DOE da publicação do Edital g 12753: 13149; Término z 089/2020: 01160014/2022 | CONSÓRCIO MOTA & MOTA | 07.622.497-0001-29 | 2022-06-07 | 13303 | 2022-06-07 | 2022-10-04 | 1500 e 1700 | 4.4.90.51.00 | 889319/2019 | 540900.75 | 0 | 540900.75 | [23 empty] | 0 | 709869.44 | 40472.15 | 750341.59 |  |  | 2022-07-01 | 2022-11-27 |  |  | 2022-07-01
[37 empty] | Aditivo de Vigência | 1º aditivo 01160014/2022 | 2022-10-04 | 13398 | Art. 57, § 1º, da Lei 8.666/93 | 2022-10-05 | 2023-02-01 | [16 empty] | 540900.75 |  |  | 0
[37 empty] | Apostilamento - Reajuste | 03/11/2022 |  |  | Art. 40, Inciso XI, da Lei 8.666/93 | [15 empty] | 44868 |  | 62041.32 | 540900.75 |  |  | 0
[37 empty] | Aditivo de Vigência e Execução | 2º aditivo 01160014/2022 | 2023-01-24 | 13483 | Art. 57, § 1º, da Lei 8.666/93 | 2023-02-02 | 2023-06-01 | [16 empty] | 540900.75 |  |  | 0 |  |  | 2023-01-27 | 2604/2023
[37 empty] | Aditivo de Valor | 3º aditivo 01160014/2022 | 2023-03-14 | 13497 | Art. 65, § 1º, da Lei 8.666/93 | [6 empty] | 66145.53 | [11 empty] | 607046.28 |  |  | 0
[37 empty] | Aditivo de Vigência e Execução | 4º aditivo 01160014/2022 | 2023-06-01 | 13570 | Art. 57, § 1º, da Lei 8.666/93 | 2023-06-02 | 2023-09-29 | [16 empty] | 540900.75 |  |  | 0
[37 empty] | Aditivo de Vigência | 5º aditivo 01160014/2022 | 2023-09-28 | 13631 | Art. 57, § 1º, da Lei 8.666/93 | 2023-09-30 | 2023-12-28 | [16 empty] | 540900.75 |  |  | 0
[37 empty] | Aditivo de Valor | 6º aditivo 01160014/2022 | 2023-11-28 | 13666 | Art. 57, § 1º, da Lei 8.666/93 |  |  |  |  | 754% |  | 40781.84 | [11 empty] | 581682.59 |  |  | 0
[37 empty] | Aditivo de Vigência | 7º aditivo 01160014/2022 | 2023-12-05 | 13672 | Art. 65, § 1º, da Lei 8.666/93 | 2023-12-29 | 2024-03-27 | [16 empty] | 540900.75 |  |  | 0
8 | 135/2021 | 006/2021 | Tomada de Preços | Menor Preço | Construção de Quadra Poliesportiva Descoberta, na Avenida Dorval Camilo – Conjunto Canaã – Lote 02, no Município de Rio Branco – Acre. | Nº DOE da publicação do Edital g 12753: 13122; Término z 089/2020: 01160018/2022 | CONSÓRCIO PROMESSA | 31.972.314/0001-80 | 2022-06-24 | 13316 | 2022-06-24 | 2022-11-20 | 1500 e 1700 | 4.4.90.51.00 | 897148/2019 | 227247.9 | 0 | 227247.9 | [23 empty] | 0 | 310592.66 |  | 310592.66
[54 empty] | 2022-01-04 | 13.65% | 31019.34 |  |  |  | 258267.24 |  |  | 0
[37 empty] | Aditivo de Vigência | 01160018/2022 1º aditivo | 2022-10-28 | 13405 | Art. 57, § 1º, da Lei 8.666/93 | 2022-11-21 | 2023-02-18 | [16 empty] | 227247.9 |  |  | 0
[37 empty] | Adequação de Planilha Orçamentária e Prazos de Vigência e Execução | 01160018/2022 2º aditivo | 2023-01-26 | 13470 | Art. 65, § 1º, da Lei 8.666/93 | 2023-02-19 | 2023-05-19 |  |  |  |  | 269561.83 | [11 empty] | 496809.73 |  |  | 0
[37 empty] | Aditivo de Vigência | 01160018/2022 3º aditivo | 2023-05-19 | 13556 | Art. 57, § 1º, da Lei 8.666/93 | 2023-05-20 | 2023-07-18 | [16 empty] | 227247.9 |  |  | 0
9 | 203/2021 | 009/2021 | Tomada de Preço | Menor Preço | Serviços de Pavimentação e Recapeamento de Vias Urbanas, localizada na Avenida 25 de Dezembro – Bairro Tancredo Neves | Nº DOE da publicação do Edital g 12753: 13149; Término z 089/2020: 01160019/2022 | CONSÓRCIO MOTA & MOTA | 07.622.497-0001-29 | 2022-06-30 | 13.318 | 2022-06-30 | 2022-08-28 | 1500 e 1700 | 4.4.90.51.00 | 896737/2019 | 844556.36 | 1915 | 846471.36 | [23 empty] | 0 | 28367.36 |  | 28367.36
[60 empty] | 0 |  |  | 0
[37 empty] | Aditivo de Vigência | 01160019/2022 1º aditivo | 23/09/20222 | 13388 | Art. 57, § 1º, da Lei 8.666/93 | 2022-09-28 | 2022-12-26 | [16 empty] | 846471.36 |  |  | 0
[37 empty] | Aditivo de Vigência | 01160019/2022 2º aditivo | 2022-12-26 | 13451 | Art. 57, § 1º, da Lei 8.666/93 | 2022-12-27 | 2023-03-26 | [16 empty] | 846471.36 |  |  | 0
[37 empty] | Aditivo de Vigência | 01160019/2022 3º aditivo | 2023-03-24 | 13504 | Art. 57, § 1º, da Lei 8.666/93 | 2023-03-27 | 2023-06-24 | [16 empty] | 846471.36 |  |  | 0
[37 empty] | Aditivo de Vigência e Execução | 01160019/2022 4º aditivo | 2023-06-22 | 13561 | Art. 57, § 1º, da Lei 8.666/93 | 2023-06-25 | 2023-09-22 | [16 empty] | 846471.36 |  |  | 0 |  |  | 2023-07-01 | 2023-08-29
[37 empty] | Aditivo de Vigência | 01160019/2022 5º aditivo | 2023-09-12 | 13617 | Art. 57, § 1º, da Lei 8.666/93 | 2023-09-23 | 2023-12-21 | [16 empty] | 846471.36 |  |  | 0
10 | 024/2021 | 003/2022 | Tomada de Preços | Menor Preço | Execução de Serviços de Pavimentação de Vias Urbanas, nas Ruas, Francisco Rafael – Bairro Mocinha Magalhães e Rua da Amizade, Rua da Paz e Rua Bom Jesus – Bairro Montanhês, no Município de Rio Branco - Acre | Nº DOE da publicação do Edital g 12753: 13239; Término z 089/2020: 01160020/2022 | M. F. CONSTRUTORA E COMÉRCIO LTDA | 25.130.703/0001-65 | 2022-06-30 | 13.318 | 2022-06-30 | 2022-08-28 | 1500 e 1700 | 4.4.90.51.00 | 906461/2020 | 1226452.29 | 3007 | 1229459.29 | [23 empty] | 0 |  |  | 0
[37 empty] | Aditivo de Vigência | 01160020/2022 1º aditivo | 2022-09-28 | 13390 | Art. 57, § 1º, da Lei 8.666/93 | 2022-09-28 | 2022-12-26 | [16 empty] | 1229459.29 |  |  | 0
[37 empty] | Aditivo de Vigência | 01160020/2022 2º aditivo | 2022-12-27 | 13451 | Art. 57, § 1º, da Lei 8.666/93 | 2022-12-27 | 2023-03-26 | [16 empty] | 1229459.29 |  |  | 0
[37 empty] | Aditivo de Vigência | 01160020/2022 3º aditivo | 2023-03-24 | 13510 | Art. 57, § 1º, da Lei 8.666/93 | 2023-03-27 | 2023-06-24 | [16 empty] | 1229459.29 |  |  | 0
[37 empty] | Aditivo de Vigência | 01160020/2022 4º aditivo | 2023-06-23 | 13561 | Art. 57, § 1º, da Lei 8.666/93 | 2023-06-25 | 2023-09-22 | [16 empty] | 1229459.29 |  |  | 0
[37 empty] | Aditivo de Vigência | 01160020/2022 5º aditivo | 2023-09-20 | 13648 | Art. 57, § 1º, da Lei 8.666/93 | 2023-09-23 | 2023-12-21 | [16 empty] | 1229459.29 |  |  | 0
[37 empty] | Aditivo de Vigência | 01160020/2022 6º aditivo | 2023-11-30 | 13672 | Art. 57, § 1º, da Lei 8.666/93 | 2023-12-22 | 2024-03-20 | [16 empty] | 1229459.29 |  |  | 0
[37 empty] | Aditivo de Vigência | 01160020/2022 7º aditivo | 2024-03-18 | 13749 | Art. 57, § 1º, da Lei 8.666/93 | 2024-03-21 | 2024-06-18 | [16 empty] | 1229459.29 |  |  | 0
[37 empty] | Aditivo de Vigência | 01160020/2022 8º aditivo | 2024-06-06 | 13791 | Art. 57, § 1º, da Lei 8.666/93 | 2024-06-19 | 2024-09-16 | [16 empty] | 1229459.29 |  |  | 0
[37 empty] | Aditivo de vigência e execução | 01160020/2022 9º aditivo | 2024-08-02 | 13860 | Art. 57, § 1º, da Lei 8.666/93 | 2024-09-17 | 2024-12-15 | [16 empty] | 1229459.29 |  |  | 0 |  |  | 2024-09-03 | 2024-11-01
[37 empty] | Aditivo de vigência e execução | 01160020/2022 10º aditivo | 2024-11-01 | 13930 | Art. 57, § 1º, da Lei 8.666/93 | 2024-12-16 | 2025-03-15 | [16 empty] | 1229459.29 |  |  | 0 |  |  | 2024-11-02 | 2024-12-31
[37 empty] | Aditivo de vigência, execução e valor | 01160020/2022 11º aditivo | 2024-12-23 | 13944 | Art. 57, § 1º, da Lei 8.666/93 | 2025-03-16 | 2025-06-13 | [5 empty] | 519379.54 | [10 empty] | 710079.75 |  |  | 0 |  |  | 2025-01-01 | 2025-03-01
11 | 201/201 | 015/2021 | Tomada de Preços | Menor Preço | Serviços de pavimentação de vias urbanas, nos bairros eldorado, travessa itabunã, rua dr. Júlio augusto moreno e bairro montanhês, rua flamengo e rua manaus, no município de rio branco - acre | Nº DOE da publicação do Edital g 12753: 13151; Término z 089/2020: 01160022/2022 | J. C. O. PAZ ENGENHARIA CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO EIRELI | 10.803.843/0001-80 | 2022-07-01 | 13.318 13.321 | 2022-07-01 |  | 1500 e 1700 | 4.4.90.51.00 | 884456/2019 | 955000 | 30422.84 | 985422.84 | [23 empty] | 0 | 876605.94 | 363801.73 | 1240407.67
[37 empty] | Aditivo de Vigência | 1º Aditivo 01160022/2022 | 2022-09-28 | 13390 | Art. 57, § 1º, da Lei 8.666/93 | 2022-09-29 | 2022-12-27 | [16 empty] | 985422.84 |  |  | 0
[37 empty] | Aditivo de Vigência | 2º Aditivo 01160022/2022 | 2022-12-28 | 13451 | Art. 57, § 1º, da Lei 8.666/93 | 2022-12-28 | 2023-03-27 | [16 empty] | 985422.84 |  |  | 0
[37 empty] | Aditivo de Vigência | 3º Aditivo 01160022/2022 | 2023-03-24 | 13508 | Art. 57, § 1º, da Lei 8.666/93 | 2023-03-28 | 2023-06-25 | [16 empty] | 985422.84 |  |  | 0
[37 empty] | Aditivo de Vigência | 4º Aditivo 01160022/2022 | 2023-06-05 | 13553 | Art. 57, § 1º, da Lei 8.666/93 | 2023-06-26 | 2023-09-23 | [16 empty] | 985422.84 |  |  | 0
[37 empty] | Aditivo de Execução | 5º Aditivo 01160022/2022 | 2023-07-17 | 13579 | Art. 57, § 1º, da Lei 8.666/93 | [18 empty] | 985422.84 |  |  | 0 |  |  | 2023-07-18 | 2023-09-15
[37 empty] | Aditivo de Execução e Vigência | 6º Aditivo 01160022/2022 | 2023-08-24 | 13607 | Art. 57, § 1º, da Lei 8.666/93 | 2023-09-24 | 2023-11-22 | [16 empty] | 985422.84 |  |  | 0 |  |  | 2023-09-16 | 2023-11-14
[37 empty] | Aditivo de Execução e Vigência | 6º Aditivo 01160022/2022 | 2023-10-23 |  | Art. 57, § 1º, da Lei 8.666/93 | 2023-11-23 | 2024-02-20 | [16 empty] | 985422.84 |  |  | 0 |  |  | 2023-11-15 | 2024-01-13
[37 empty] | Aditivo de Execução e Vigência | 7º Aditivo 01160022/2022 | 2023-10-23 | 13642 | Art. 57, § 1º, da Lei 8.666/93 | 2023-11-23 | 2024-02-20 | [16 empty] | 985422.84 |  |  | 0 |  |  | 2023-11-15 | 2024-01-13
[37 empty] | Aditivo de Execução e Vigência | 8º Aditivo 01160022/2022 | 2023-12-08 | 13686 | Art. 57, § 1º, da Lei 8.666/93 | 2024-02-21 | 2024-04-20 | [16 empty] | 985422.84 |  |  | 0 |  |  | 2024-01-14 | 2024-02-14
[37 empty] | Aditivo de Execução e Vigência | 9º Aditivo 01160022/2022 | 2023-03-20 | 13742 | Art. 57, § 1º, da Lei 8.666/93 | 2024-04-21 | 2024-07-19 | [16 empty] | 985422.84 |  |  | 0
[37 empty] | Aditivo de Execução | 10º Aditivo 01160022/2022 | 2024-04-15 | 13759 | Art. 57, § 1º, da Lei 8.666/93 | [18 empty] | 985422.84 |  |  | 0 |  |  | 2024-02-15 | 2024-06-14
[37 empty] | Aditivo de valor | 11º aditivo 01160022/2022 | 2024-05-02 | 13768 | Art. 57, § 1º, da Lei 8.666/93 |  |  |  |  | 23.15% |  | 228138.13 | [11 empty] | 1213560.97 |  |  | 0
[37 empty] | Aditivo de rerratificação | 12º aditivo 01160022/2022 | 2024-06-27 |  | Art. 57, § 1º, da Lei 8.666/93 | [18 empty] | 985422.84 |  |  | 0
[37 empty] | Aditivo de vigência e execução | 13º aditivo 01160022/2022 | 2024-06-27 | 13808 | Art. 57, § 1º, da Lei 8.666/93 | 2024-07-20 | 2024-09-17 | [16 empty] | 985422.84 |  |  | 0 |  |  | 2024-06-30 | 2024-08-28
[37 empty] | Aditivo de vigência | 14º aditivo 01160022/2022 | 2024-09-17 | 13871 | Art. 57, § 1º, da Lei 8.666/93 | 2024-09-18 | 2024-11-16 | [16 empty] | 985422.84 |  |  | 0
[37 empty] | Aditivo de vigência | 15º aditivo 01160022/2022 | 2024-11-12 | 13914 | Art. 57, § 1º, da Lei 8.666/93 | 2024-11-17 | 2025-01-15 | [16 empty] | 985422.84 |  |  | 0
[37 empty] | Aditivo de vigência | 16º aditivo 01160022/2022 | 2024-12-09 | 13922 | Art. 57, § 1º, da Lei 8.666/93 | 2025-01-16 | 2025-03-16 | [16 empty] | 985422.84 |  |  | 0
12 | 166/2021 | 014/2021 | Tomada de Preços | Menor Preço | Serviços de Mordernização do Complexo Esportivo da Praça do Juventus, no Municipio de Rio Branco/Acre. | Nº DOE da publicação do Edital g 12753: 13132; Término z 089/2020: 01160044/2022 | AZ COMÉRCIO SERVIÇOS E REP. IMP. E EXPORTAÇÃO LTDA | 08.078.762/0001-12 | 2022-10-13 |  | 2022-10-13 | 2023-01-10 | 1500 e 1700 | 4.4.90.51.00 | 886616/2019 | 281099.43 | 802 | 281901.43 | [23 empty] | 0 | 310848.47 | 160176.78 | 471025.25 | [6 empty] | 2023-05-19
[37 empty] | Aditivo de Vigência | 01160044/2022 1º aditivo | 2023-01-10 | 13461 | Art. 57, § 1º, da Lei 8.666/93 | 2023-01-11 | 2023-04-10 | [16 empty] | 281901.43 |  |  | 0
[37 empty] | Aditivo de Vigência | 01160044/2022 2º aditivo | 2023-03-28 | 13507 | Art. 57, § 1º, da Lei 8.666/93 | 2023-04-11 | 2023-07-09 | [16 empty] | 281901.43 |  |  | 0
[37 empty] | Aditivo de Vigência | 01160044/2022 3º aditivo | 2023-06-21 | 13560 | Art. 57, § 1º, da Lei 8.666/93 | 2023-07-10 | 2023-10-07 | [16 empty] | 281901.43 |  |  | 0
[37 empty] | Aditivo de Vigência | 01160044/2022 4º aditivo | 2023-07-14 | 13579 | Art. 57, § 1º, da Lei 8.666/93 | [18 empty] | 281901.43 |  |  | 0 |  |  | 2023-07-21 | 2023-09-19
[37 empty] | Aditivo de Vigência | 01160044/2022 5º aditivo | 2023-09-20 | 13625 | Art. 57, § 1º, da Lei 8.666/93 | 2023-10-08 | 2023-12-06 | [16 empty] | 281901.43 |  |  | 0 |  |  | 2023-09-20 | 2023-11-18
[37 empty] | Aditivo de Vigência e Execução | 01160044/2022 6º aditivo | 2023-10-25 | 13648 | Art. 57, § 1º, da Lei 8.666/93 | 2023-12-07 | 2024-02-04 | [16 empty] | 281901.43 |  |  | 0 |  |  | 2023-11-19 | 2023-01-17
[37 empty] | Aditivo de Vigência e Execução | 01160044/2022 7º aditivo | 2023-12-11 | 13676 | Art. 57, § 1º, da Lei 8.666/93 | 2024-02-05 | 2024-04-04 | [16 empty] | 281901.43 |  |  | 0 |  |  | 2024-01-18 | 2024-03-17
[37 empty] | Aditivo de Valor | 01160044/2022 8º aditivo | 2024-02-08 | 13713 | Art. 65, § 1º, da Lei 8.666/93 |  |  |  |  | 49% |  | 137370.09 | [11 empty] | 419271.52 |  |  | 0
[37 empty] | Aditivo de Vigência e Execução | 01160044/2022 9º aditivo | 2024-03-11 | 13778 | Art. 57, § 1º, da Lei 8.666/93 | 2024-04-05 | 2024-06-03 | [16 empty] | 281901.43 |  |  | 0 |  |  | 2024-03-18 | 2024-05-16
13 | 168/2022 | 005/2022 | Tomada de Preços | Menor Preço | Serviços de Pavimentação de Vias, Ramal Jarbas Passarinho, no Município de Rio Branco - Acre | Nº DOE da publicação do Edital g 12753: 13332; Término z 089/2020: 01160052/2022 | CONSTRUTORA SANTA MARIA LTDA | 14.367.411/0001-24 | 2022-11-29 | 13.427 | 2022-11-29 | 2023-03-28 | 1500 e 1700 | 4.4.90.51.00 | 883882/2019 | 1200000 | 29750.28 | 1229750.28 | [23 empty] | 0 |  |  | 0
[37 empty] | Aditivo de Alteração de Cláusula - Livre Acesso | 01160052/2022 1º aditivo | 2023-01-31 | 13476 | Art. 57, § 1º, da Lei 8.666/93 | [18 empty] | 1229750.28 |  |  | 0
[37 empty] | Aditivo de Vigência | 01160052/2022 2º aditivo | 2023-03-28 | 13507 | Art. 57, § 1º, da Lei 8.666/93 | 2023-03-29 | 2023-07-26 | [16 empty] | 1229750.28 |  |  | 0
14 | 135/2021 | 006/2021 | Tomade de preços | Menor Preço | Construção de Quadra de Grama Sintética Descoberta, na Avenida Getúlio Vargas – Bairro Vila Ivonete – Lote 03, no Município de Rio Branco – Acre. | Nº DOE da publicação do Edital g 12753: 1935-12-04; Término z 089/2020: 01160054/2022 | CONSÓRCIO PROMESSA - R M CONSTRUÇÕES LTDA E GABRO CONSTRUÇÃO EIRELI – ME | 31.972.314/0001-80 | 2022-12-01 | 13.427 | 2022-12-01 | 2023-04-29 | 1500 e 1700 | 4.4.90.51.00 | 897148/2019 | 527166.47 | 0 | 527166.47 | [23 empty] | 0 |  |  | 0
[37 empty] | Aditivo de Vigência | 1º Aditivo 01160054/2022 | 2023-04-10 | 13515 | Art. 57, § 1º, da Lei 8.666/93 | [18 empty] | 527166.47 |  |  | 0
[37 empty] | Aditivo de Vigência | 2º Aditivo 01160054/2022 | 2023-09-18 | 13619 | Art. 57, § 1º, da Lei 8.666/93 | [18 empty] | 527166.47 |  |  | 0
[37 empty] | Aditivo de Vigência | 3º Aditivo 01160054/2022 | 2024-02-05 | 13709 | Art. 57, § 1º, da Lei 8.666/93 | 2024-02-24 | 2024-07-22 | [16 empty] | 527166.47 |  |  | 0
[37 empty] | Aditivo de Valor e Supressão | 4º Aditivo 01160054/2022 | 2024-03-14 | 13737 | Art. 65, § 1º, da Lei 8.666/93 | [6 empty] | 124382.99 | 66971.32 | [10 empty] | 584578.14 |  |  | 0
[37 empty] | Aditivo de vigência e execução | 5º aditivo 01160054/2022 | 2024-06-03 | 13800 | Art. 65, § 1º, da Lei 8.666/93 | 2024-07-23 | 2024-11-19 | [16 empty] | 527166.47 |  |  | 0 |  |  | 2024-06-03 | 2024-09-30
15 | 209/2022 | 006/2022 | Tomada de Preços | Menor Preço | Serviços Remanescentes de Readequação e Ampliação de Corredores de Transporte Coletivo | Nº DOE da publicação do Edital g 12753: 13357; Término z 089/2020: 01160056/2022 | ALVES & LIMA LTDA | 07.760.015/0001-05 | 07/122022 | 13427 | 2022-12-07 | 2023-02-04 | 1500 e 1700 | 4.4.90.51.00 | 809413/2014 | 144767.02 | 0 | 144767.02 | [23 empty] | 0 | 102600.08 |  | 102600.08 |  |  | 2022-12-12 | 2022-12-11 |  |  | 2022-12-12
[37 empty] | Aditivo de Vigência e Execução | 1º Aditivo 01160056/2022 | 2023-01-05 | 13479 | Art. 57, § 1º, da Lei 8.666/93 | 2023-02-05 | 2023-04-05 | [16 empty] | 144767.02 |  |  | 0 |  |  | 2023-02-23 | 2023-03-24 | [8 empty] | OBRA PARALISADA
[37 empty] | Aditivo de Vigência e Execução | 2º Aditivo 01160056/2022 | 2023-03-24 | 13515 | Art. 57, § 1º, da Lei 8.666/93 | 2023-04-06 | 2023-06-04 | [16 empty] | 144767.02 |  |  | 0 |  |  | 2023-03-25 | 2023-04-23 | [6 empty] | 2023-03-27 | 2023-05-03 | REINICIO DA OBRA EM 03/05/2023
[37 empty] | Aditivo de Vigência e Execução | 3º Aditivo 01160056/2022 | 2023-06-05 | 13556 | Art. 57, § 1º, da Lei 8.666/93 | 2023-06-05 | 2023-08-03 | [16 empty] | 144767.02 |  |  | 0 |  |  | 2023-05-31 | 2023-06-29
[37 empty] | Aditivo de Vigência | 4º Aditivo 01160056/2022 | 2023-08-02 | 13589 | Art. 57, § 1º, da Lei 8.666/93 | 2023-08-04 | 2023-10-02 | [16 empty] | 144767.02 |  |  | 0
[37 empty] | Aditivo de Supressão | 5º Aditivo 01160056/2022 | 2023-10-02 | 13635 | Art. 65, § 1º, da Lei 8.666/93 | [6 empty] | 42166.94 | [11 empty] | 186933.96 |  |  | 0
16 | 218/2022 | 007/2022 | Tomada de Preços | Menor Preço | Serviços Remanescentes da Construção de Oito Sobrados Geminados no Loteamento Santo Afonso, no Município de Rio Branco – Acre. | Nº DOE da publicação do Edital g 12753: 13357; Término z 089/2020: 01160060/2022 | CONSTRUISA SERVIÇOS EIRELI, | 26.617.446/0001-53 | 2022-12-15 | 13432 | 2022-12-15 | 2022-03-14 | 1500 e 1700 | 4.4.90.51.00 | 350.957-60/2011 | 481535.78 | 284736.71 | 766272.49 | [23 empty] | 0 | 708765.16 | 185136.97 | 893902.13
[37 empty] | Aditivo de Vigência | 1º Aditivo 01160060/2022 | 2023-03-14 | 13499 | Art. 57, § 1º, da Lei 8.666/93 | 2023-03-15 | 2023-06-12 | [16 empty] | 766272.49 |  |  | 0
[37 empty] | Aditivo de Vigência | 2º Aditivo 01160060/2022 | 2023-05-30 | 13549 | Art. 57, § 1º, da Lei 8.666/93 | 2023-06-13 | 10/09/203 | [16 empty] | 766272.49 |  |  | 0
[37 empty] | Aditivo de Execução | 3º Aditivo 01160060/2022 | 2023-07-17 | 13584 | Art. 57, § 1º, da Lei 8.666/93 | [18 empty] | 766272.49 |  |  | 0 |  |  | 2023-07-18 | 2023-09-10
[37 empty] | Aditivo de Execução e Vigência | 4º Aditivo 01160060/2022 | 2023-09-05 | 13612 | Art. 57, § 1º, da Lei 8.666/93 | 2023-09-11 | 2023-10-10 | [16 empty] | 766272.49 |  |  | 0 |  |  | 2023-09-11 | 10/10/203
[37 empty] | Aditivo de Execução e Vigência | 5º Aditivo 01160060/2022 | 2023-10-04 | 13633 | Art. 57, § 1º, da Lei 8.666/93 | 2023-10-11 | 2024-01-08 | [16 empty] | 766272.49 |  |  | 0 |  |  | 2023-10-11 | 2024-01-08
[37 empty] | Aditivo de Execução e Vigência | 6º Aditivo 01160060/2022 | 2023-12-15 | 13677 | Art. 57, § 1º, da Lei 8.666/93 | 2024-01-09 | 2024-04-07 | [16 empty] | 766272.49 |  |  | 0 |  |  | 2024-01-09 | 2024-03-07
[37 empty] | Aditivo de Execução e Vigência | 7º Aditivo 01160060/2022 | 2024-03-05 | 13728 | Art. 57, § 1º, da Lei 8.666/93 | 2024-04-08 | 2024-07-06 | [16 empty] | 766272.49 |  |  | 0 |  |  | 2024-03-08 | 2024-05-06
[37 empty] | Aditivo de Execução e Vigência | 8º Aditivo 01160060/2022 | 2024-05-03 | 13774 | Art. 57, § 1º, da Lei 8.666/93 | 2024-07-07 | 2024-10-04 | [16 empty] | 766272.49 |  |  | 0 |  |  | 2024-05-07 | 2024-07-05
17 | 155/2022 | 004/2022 | Tomada de Preços | Menor Preço | Construção de um Terminal de Passageiros na Avenida Ceará - Bairro Doca Furtado, município de Rio Branco – Acre | Nº DOE da publicação do Edital g 12753: 13332; Término z 089/2020: 01160061/2022 | INNOVE ARQUITETURA E ENGENHARIA EIRELI | 23.820.555/0001-85 | 2022-12-15 | 13434 | 2022-12-15 | 2023-05-13 | 1500 e 1700 | 4.4.90.51.00 | 865292/2018 | 420249.71 | 60000 | 480249.71 | [23 empty] | 0 | 473941.14 | 43960.34 | 517901.48
[37 empty] | Aditivo de Vigência | 1º Aditivo 01160061/2022 | 2023-05-11 | 13534 | Art. 57, § 1º, da Lei 8.666/93 | 2023-05-14 | 2023-10-10 | [16 empty] | 480249.71 |  |  | 0
[37 empty] | Aditivo de Vigência | 2º Aditivo 01160061/2022 | 2023-08-14 | 13630 | Art. 57, § 1º, da Lei 8.666/93 | [18 empty] | 480249.71 |  |  | 0 |  |  | 2023-08-30 | 2023-10-08
[37 empty] | Aditivo de Vigência e Execução | 3º Aditivo 01160061/2022 | 2023-10-02 | 13630 | Art. 57, § 1º, da Lei 8.666/93 | 2023-10-11 | 2023-11-19 | [16 empty] | 480249.71 |  |  | 0 |  |  | 2023-10-09 | 2023-11-17
[37 empty] | Aditivo de Vigência e Execução | 4º Aditivo 01160061/2022 | 2023-11-08 | 13653 | Art. 57, § 1º, da Lei 8.666/93 | 2023-11-20 | 2023-12-30 | [16 empty] | 480249.71 |  |  | 0 |  |  | 2023-11-18 | 2023-12-27
[37 empty] | Aditivo de Vigência e Execução | 5º Aditivo 01160061/2022 | 2023-12-08 | 13672 | Art. 57, § 1º, da Lei 8.666/93 | 2023-12-31 | 2024-03-29 | [16 empty] | 480249.71 |  |  | 0 |  |  | 2023-12-28 | 2024-03-29
[37 empty] | Aditivo de Vigência e Execução | 6º Aditivo 01160061/2022 | 2023-12-08 | 13672 | Art. 57, § 1º, da Lei 8.666/93 | 2024-03-30 | 2024-06-27 | [16 empty] | 480249.71 |  |  | 0
18 | 030/2021 | 002/2021 | Tomada de Preço | Menor Preço | Serviços de Construção de Calçadas com Meio Fio e Sarjetas em Vias Urbanas, no Município de Rio Branco – Acre | Nº DOE da publicação do Edital g 12753: 13044; Término z 089/2020: 01160066/2022 | TORRE ALTA CONSTRUÇÕES EIRELI | 37.786.323/0001-62 | 2022-12-19 | 13446 | 2022-12-19 | 2023-05-17 | 1500 e 1700 | 4.4.90.51.00 | 865239/2018 | 362117.46 | 125000 | 487117.46 | [23 empty] | 0 | 314793.31 | 35102.5 | 349895.81
[37 empty] | Aditivo de Vigência | 1º Aditivo 01160066/2022 | 2023-05-12 | 13353 | Art. 57, § 1º, da Lei 8.666/93 | 2023-05-18 | 2023-10-14 | [16 empty] | 487117.46 |  |  | 0
[37 empty] | Aditivo de Vigência | 2º Aditivo 01160066/2022 | 2023-08-23 | 13605 | Art. 57, § 1º, da Lei 8.666/93 | [18 empty] | 487117.46 |  |  | 0 |  |  | 2023-08-30 | 2023-09-28
[37 empty] | Aditivo de Vigência e Execução | 3º Aditivo 01160066/2022 | 2023-09-27 | 13633 | Art. 57, § 1º, da Lei 8.666/93 | 2023-10-15 | 11/02/204 | [16 empty] | 487117.46 |  |  | 0 |  |  | 2023-09-29 | 2024-01-26
[37 empty] | Aditivo de Vigência e Execução | 4º Aditivo 01160066/2022 | 2023-12-27 | 13695 | Art. 57, § 1º, da Lei 8.666/93 | 2024-02-12 | 2024-07-10 | [16 empty] | 487117.46 |  |  | 0 |  |  | 2024-01-27 | 2024-05-25
[37 empty] | Aditivo de Alteração de Cláusula | 5º Aditivo 01160066/2022 | 2024-03-15 |  | Art. 58, § 1º, da Lei 8.666/93 | [18 empty] | 487117.46 |  |  | 0
[37 empty] | Aditivo de Vigência e Execução | 6º Aditivo 01160066/2022 | 2024-05-23 |  | Art. 57, § 1º, da Lei 8.666/93 | 2024-07-11 | 2024-10-08 | [16 empty] | 487117.46 |  |  | 0 |  |  | 2024-05-26 | 2024-08-23
19 | 108/2021 | 005/2021 | Tomada de Preço | Menor Preço | Construção de Espaço de Esporte e Lazer no Bairro Castelo Branco, Município de Rio Branco – Acre. | Término z 089/2020: 01160039/2023 | M & E ELETRICIDADE, COMÉRCIO, CONSTRUÇÃO E TERRAPLANAGEM LTDA | 19.725.788/0001-21 | 45048 | 13529 |  |  | 1500 e 1700 | 4.4.90.51.00 | 874255/2018 | 222857.14 | 51324.03 | 274181.17 | [23 empty] | 0 |  | 191878.57 | 191878.57
[37 empty] | Aditivo de Vigência | 1º Aditivo 01160039/2023 | 22/08/20232 | 13602 | Art. 57, § 1º, da Lei 8.666/93 | 2023-08-30 | 2023-12-27 | [16 empty] | 274181.17 |  |  | 0
[37 empty] | Aditivo de Vigência | 2º Aditivo 01160039/2023 | 21/11/202313 | 13658 | Art. 57, § 1º, da Lei 8.666/93 | 2023-12-28 | 2024-04-26 | [16 empty] | 274181.17 |  |  | 0
[37 empty] | Aditivo de Vigência | 3º Aditivo 01160039/2023 | 2024-04-17 | 13757 | Art. 57, § 1º, da Lei 8.666/93 | 2024-04-27 | 2024-08-24 | [16 empty] | 274181.17 |  |  | 0
20 | 301/2022 | 013 | Tomada de Preço | Menor Preço | Serviços Remanescentes Complementares de Intervenções da Duplicação da Estrada da Floresta, no município de Rio Branco – Acre | Término z 089/2020: 01160040/2023 | INNOVE ARQUITETURA E ENGENHARIA EIRELI | 23.820.555/0001-85 | 45048 | 13529 | 2023-05-02 | 2023-08-29 | 1500 e 1754 | 4.4.90.51.00 | 408.501-98/2023 | 320963.34 | 43684.85 | 364648.19 | [23 empty] | 0 | 117870.32 | 213910.67 | 331780.99 |  |  | 2023-05-17 | 2023-08-14 |  |  | 2023-05-17
[37 empty] | Aditivo de Vigência e Execução | 1º Aditivo 01160040/2023 | 2023-08-28 | 13607 | Art. 57, § 1º, da Lei 8.666/93 | 2023-08-30 | 2023-12-27 | [16 empty] | 364648.19 |  |  | 0
[37 empty] | Aditivo de Vigência | 2º Aditivo 01160040/2023 | 2023-12-05 | 13671 | Art. 57, § 1º, da Lei 8.666/93 | 2023-12-28 | 2024-04-25 | [16 empty] | 364648.19 |  |  | 0
[37 empty] | Aditivo de Vigência | 3º Aditivo 01160040/2023 | 2024-02-07 | 13714 | Art. 57, § 1º, da Lei 8.666/93 | [18 empty] | 364648.19 |  |  | 0 |  |  | 2024-02-11 | 2024-04-25
[37 empty] | Aditivo de Vigência | 4º Aditivo 01160040/2023 | 2024-04-10 | 13752 | Art. 57, § 1º, da Lei 8.666/93 | 2024-04-26 | 2024-08-23 | [16 empty] | 364648.19 |  |  | 0 |  |  | 2024-04-26 | 2024-07-24
21 | 234/2022 | 009/2022 | Tomada de Preços | Menor Preço | Serviços de Construção de Quadra de Grama Sintética no Bairro Tancredo Neves, no Município de Rio Branco – Acre. | Término z 089/2020: 01160057/2023 | GABRO CONSTRUÇÃO LTDA | 31.972.314/0001-80 | 2023-06-27 | 13563 | 2023-06-27 | 2023-12-23 | 1500 e 1700 | 4.4.90.51.00 | 897534/2020 | 242582.55 | 197520 | 440102.55 | [23 empty] | 0 | 542524.47 | 86492.07 | 629016.54 | [6 empty] | 2023-08-14
[37 empty] | Apostilamento | 1º Termo de Apostilamento | 2023-10-07 |  | Art. 40, Inciso XI, Lei 8.666/93 | [18 empty] | 440102.55 |  |  | 0
[37 empty] | Aditivo de Vigência | 1º Aditivo 01160057/2023 | 2023-11-07 | 13651 | Art. 65, § 1º, da Lei 8.666/93 | [6 empty] | 102421.95 | [5 empty] | 2023-10-07 |  | 49159.45 |  |  |  | 542524.5 |  |  | 0
[37 empty] | Aditivo de Vigência | 2º Aditivo 01160057/2023 | 2023-12-05 | 13669 | Art. 57, § 1º, da Lei 8.666/93 | 2023-12-24 | 2024-04-21 | [16 empty] | 440102.55 |  |  | 0
[37 empty] | Aditivo de Vigência | 3º Aditivo 01160057/2023 | 2024-04-01 | 13746 | Art. 57, § 1º, da Lei 8.666/93 | 2024-04-22 | 2024-08-19 | [16 empty] | 440102.55 |  |  | 0
22 | 050/2021 | 005/2021 | Tomada de Preços | Menor Preço | Construção de Quadra Poliesportiva Coberta no Bairro Cadeia Velha, Município de Rio Branco – Acre. | Término z 089/2020: 01160058/2023 | CONSÓRCIO RIO BRANCO - JURUA CONSTRUTORA EIRELI e ATLAS CONSTRUÇÃO E COMÉRCIO EIRELI | 08.910.286/0001-54 | 2023-07-05 | 13.570 | 2023-07-05 | 2023-12-31 | 1500 e 1700 | 4.4.90.51.00 | 874254/2018 | 603809.52 | 115574.48 | 719384 | [23 empty] | 0 | 459767.66 | 437548.5 | 897316.16 | [6 empty] | 2023-09-04
[37 empty] | Aditivo de Vigência e Execução | 1º Aditivo 01160058/2023 | 2024-12-26 | 13.701 13720 13.774 | Art. 57, § 1º, da Lei 8.666/93 | 2024-01-01 | 2024-06-05 | [16 empty] | 719384 |  |  | 0 |  |  | 2024-02-01 | 2024-07-06
[37 empty] | Apostilamento de Reajuste | 1º Termo de Reajuste | 2024-04-17 | 13757 | Art. 40, Inciso XI, Lei 8.666/93 | [12 empty] | 2024-04-17 |  | 146970.15 |  |  |  | 719384 |  |  | 0
[37 empty] | Aditivo de Valor | 2º Aditivo 01160058/2023 | 2024-04-17 | 13701 | Art. 57, § 1º, da Lei 8.666/93 |  |  |  |  | 8% |  | 59116.75 | [11 empty] | 778500.75 |  |  | 0 |  |  | 2024-01-01 | 2024-06-05
[37 empty] | Aditivo de Vigência e Execução | 3º Aditivo 01160058/2023 | 2024-05-16 | 13781 | Art. 57, § 1º, da Lei 8.666/93 | 2024-05-06 | 2024-09-03 | [16 empty] | 719384 |  |  | 0
23 | 235/2023 | 010/2023 | Tomada de Preços | Menor Preço |  | Término z 089/2020: 01160065/2023 | SARAIVA ENGENHARIA LTDA | [34 empty] | 0 | 10971.79 | 15127.53 | 26099.32
[37 empty] | Aditivo de Vigência e Execução | 1º Aditivo 01160065/2023 | 2023-11-15 | 13702 | Art. 57, § 1º, da Lei 8.666/93 | 2023-11-19 | 2024-02-16 | [16 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 2023-11-16 | 2024-02-13
[37 empty] | Aditivo de Vigência e Execução | 2º Aditivo 01160065/2023 | 2024-02-15 | 13713 | Art. 57, § 1º, da Lei 8.666/93 | 2024-02-17 | 2024-06-15 | [16 empty] | 0 |  |  | 0
[37 empty] | Aditivo de Valor | 3º Aditivo 01160065/2023 | 22/02/204 |  | Art. 65, § 1º, da Lei 8.666/93 | [6 empty] | 15127.53 | [11 empty] | 15127.53 |  |  | 0
24 | 023/2022 | 002/2022 | Tomada de Preços | Menor Preço | Construção de Quadra de Grama Sintética no Bairro Israel Lira, Município de Rio Branco – Acre. | Término z 089/2020: 01160068/2023 | EURO CONSTRUÇÕES EIRELI | 05.687.069/0001-59 | 2023-07-28 |  | 2023-07-28 | 2023-12-24 | 1500 e 1700 | 4.4.90.51.00 | 902091/2020 | 573000 | 373039.11 | 946039.11 | [23 empty] | 0 | 368086.74 | 761145.36 | 1129232.1 | [6 empty] | 2023-08-28
[37 empty] | Aditivo de Vigência e Execução | 1º Aditivo 01160068/2023 | 2023-12-07 | 13672 | Art. 57, § 1º, da Lei 8.666/93 | 2023-12-26 | 2024-05-23 | [16 empty] | 946039.11 |  |  | 0 |  |  | 2023-12-27 | 2024-04-24
[37 empty] | Aditivo de Vigência e Execução | 2º Aditivo 01160068/2023 | 2024-04-16 | 13758 | Art. 57, § 1º, da Lei 8.666/93 | 2024-05-24 | 2024-10-20 | [16 empty] | 946039.11 |  |  | 0 |  |  | 2024-04-25 | 2024-08-22
25 | 135/2021 | 006/2021 | Tomada de Preços | Menor Preço | Construção de Quadra Poliesportiva Coberta, na Rua Samambaia – Bairro Calafate – Lote 01, no Município de Rio Branco – Acre | Término z 089/2020: 01160074/2023 | CONSÓRCIO PROMESSA - R M CONSTRUÇÕES LTDA E GABRO CONSTRUÇÃO EIRELI – ME | 31.972.314/0001-80 | 2023-08-09 | 13593 | 2023-08-09 | 2024-02-04 | 1500 e 1700 | 4.4.90.51.00 | 897148/2019 | 739329.87 | 0 | 739329.87 | [23 empty] | 0 | 167508 | 577132.62 | 744640.62 | [6 empty] | 2023-08-23
[37 empty] | Aditivo de Vigência e Execução | 1º Aditivo 01160068/2023 | 2024-01-09 | 13694 | Art. 57, § 1º, da Lei 8.666/93 | 2024-02-05 | 2024-08-02 | [16 empty] | 739329.87 |  |  | 0 |  |  | 2024-01-20 | 2024-06-17
[37 empty] | Apostilamento p Inclusõa de Fonte de Despesa | 1º Termo de postilamento 01160074/2023 | 2024-02-05 |  | Art. 65, § 1º, da Lei 8.666/93 | [18 empty] | 739329.87 |  |  | 0
[60 empty] | 0 |  |  | 0
[60 empty] | 0 |  |  | 0
26 | 242/2022 | 012/2022 | Tomada de Preços | Menor Preço | Construção de Academias da Comunidade, no Município de Rio Branco – Acre - Lote 01 | Término z 089/2020: 01160075/2023 | R.M. TERRAPLANAGEM E COMÉRCIO LTDA | 18.818.216/0001-24 | 2023-08-22 | 13603 | 2023-08-22 | 2023-11-20 | 1500 e 1700 | 4.4.90.51.00 | 875387/2018 | 317923.27 | 41095.61 | 359018.88 | [23 empty] | 0 | 42735.26 | 196207.09 | 238942.35
[37 empty] | Aditivo de Vigência e Execução | 1º Aditivo 01160075/2023 | 2023-11-09 | 13654 | Art. 57, § 1º, da Lei 8.666/93 | 2023-11-20 | 2024-02-17 | [16 empty] | 359018.88 |  |  | 0 |  |  | 2023-11-18 | 2024-01-16
[37 empty] | Apostilamento | 1º Termo de Apostilamento | 2023-12-19 |  | Art. 40, Inciso XI, Lei 8.666/93 | [12 empty] | 2023-12-19 |  | 25777.56 |  |  |  | 384796.44 |  |  | 0
27 | 242/2022 | 012/2022 | Tomada de Preços | Menor Preço | Construção de Academias da Comunidade, no Município de Rio Branco – Acre - Lote 02 | Término z 089/2020: 01160076/2023 | R.M. TERRAPLANAGEM E COMÉRCIO LTDA | 18.818.216/0001-24 | 2023-08-22 | 13.603 | 2023-08-22 | 2023-11-19 | 1500 e 1700 | 4.4.90.51.00 | 875387/2018 | 182262.22 | 0 | 182262.22 | [23 empty] | 0 | 146812.8 | 34043.42 | 180856.22
[37 empty] | Aditivo de Vigência e Execução | 1º Aditivo 01160076/2023 | 2023-11-07 | 13654 | Art. 57, § 1º, da Lei 8.666/93 | 2023-11-20 | 2024-02-17 | [16 empty] | 182262.22 |  |  | 0 |  |  | 2023-11-18 | 2024-01-16
[37 empty] | Aditivo de Vigência e Execução | 1º Aditivo 01160076/2023 | 2023-12-22 |  | Art. 57, § 1º, da Lei 8.666/93 | 2024-02-18 | 2024-05-17 | [16 empty] | 182262.22 |  |  | 0 |  |  | 2024-01-17 | 2024-03-16
28 | 242/2022 | 012/2023 | Tomada de Preços | Menor Preço | Construção de Academias da Comunidade, no Município de Rio Branco – Acre - Lot 03 | Término z 089/2020: 01160077/2023 | R.M. TERRAPLANAGEM E COMÉRCIO LTDA | 18.818.216/0001-24 | 2023-08-22 | 13.603 | 2023-08-22 | 2023-11-19 | 1500 e 1700 | 4.4.90.51.00 | 875387/2018 | 87981.22 | 11372.69 | 99353.91 | [23 empty] | 0 | 94416.69 |  | 94416.69 |  |  | 2023-09-19 | 2023-11-17 |  |  | 2023-09-19
[37 empty] | Aditivo de Vigência | 1º Aditivo 01160077/2023 | 2023-10-24 | 13654 | Art. 57, § 1º, da Lei 8.666/93 | 2023-11-20 | 2024-02-17 | [16 empty] | 99353.91 |  |  | 0
[37 empty] | Apostilamento | 1º Termo de Apostilmento | 2023-12-19 |  | Art. 40, Inciso XI, Lei 8.666/93 | [12 empty] | 2023-12-19 |  | 106487.52 |  |  |  | 99353.91 |  |  | 0
29 | 242/2022 | 012/2023 | Tomada de Preços | Menor Preço | Construção de Academias da Comunidade, no Município de Rio Branco – Acre - Lot 04 | Término z 089/2020: 01160078/2023 | R.M. TERRAPLANAGEM E COMÉRCIO LTDA | 18.818.216/0001-24 | 2023-08-22 | 13.603 | 2023-08-22 | 2023-11-19 | 1500 e 1700 | 4.4.90.51.00 | 875387/2018 | 186399.67 | 24094.52 | 210494.19 | [23 empty] | 0 | 0 | 61005.16 | 61005.16 |  |  | 2023-09-19 | 2023-11-17 |  |  | 2023-09-19
[37 empty] | Aditivo de Vigência e Execução | 1º Aditivo 01160078/2023 | 2023-11-09 | 13654 | Art. 57, § 1º, da Lei 8.666/93 | 2023-11-20 | 2024-02-17 | [16 empty] | 210494.19 |  |  | 0 |  |  | 2023-11-18 | 2024-01-16
[37 empty] | Apostilamento | 1º Termo Apostilamento | 2023-12-08 |  | Art. 40, Inciso XI, Lei 8.666/93 | [12 empty] | 2023-12-08 | [5 empty] | 210494.19 |  |  | 0
30 | 242/2022 | 012/2023 | Tomada de Preços | Menor Preço | Construção de Academias da Comunidade, no Município de Rio Branco – Acre - Lot 05 | Término z 089/2020: 01160079/2023 | R.M. TERRAPLANAGEM E COMÉRCIO LTDA | 18.818.216/0001-24 | 2023-08-22 | 13.603 | 2023-08-22 | 2023-11-19 | 1500 e 1700 | 4.4.90.51.00 | 875387/2018 | 214925.87 | 27781.89 | 242707.76 | [23 empty] | 242707.76 | 0 |  | 0 |  |  | 2023-09-19 | 2023-11-17 |  |  | 2023-09-19
31 | 236/2022 | 011/2022 | Tomada de Preços | Empreitada Por Preço Global | Serviços de Construção de Mercado no Bairro São Francisco, no Municipio de Rio Branco/Acre | Nº DOE da publicação do Edital g 12753: 13391; Término z 089/2020: 01160087/2023 | CONSÓRCIO HAUS | 51.602.037/0001-20 | 2023-09-29 | 13.629 | 2023-09-29 | 2024-06-24 | 1500 e 1700 | 4.4.90.51.00 | 898369/2020 | 682264.16 | 311796.29 | 994060.45 | [23 empty] | 994060.45 | 9791.88 | 635447.76 | 645239.64
32 | 199/2021 | 002/2021 | Concorrência | Menor Preços | Serviços de Urbanização de Corredores de Transporte Coletivo no Município de Rio Branco – Acre | Nº DOE da publicação do Edital g 12753: 13161; Término z 089/2020: 01160062/2022 | M. F. CONSTRUTORA E COMÉRCIO LTDA | 25.130.703/0001-65 | 2022-12-19 | 13434 | 2022-12-19 | 2023-07-16 | 1500 e 1700 | 4.4.90.51.00 | 889322/2019 | 4300151.79 | 75959.4 | 4376111.19 | [23 empty] | 0 | 207704.87 |  | 207704.87
[37 empty] | Aditivo de Vigência e Execução | 1º Aditivo 01160062/2022 | 2023-06-27 | 13563 | Art. 57, § 1º, da Lei 8.666/93 | 2023-07-17 | 2023-11-29 | [16 empty] | 4376111.19 |  |  | 0
33 | 065/2022 | 001/2022 | Concorrência | Menor Preços | Construção da Nova Sede da Câmara Municipal de Rio Branco – 1º Etapa | Término z 089/2020: 01160065/2022 | BORGES COMÉRCIO E CONSTRUÇÕES EIRELI | 07.148.735/0001-06 | 2022-12-28 | 13443 | 2022-12-28 | 2024-12-28 | 1500 e 1754 | 4.4.90.51.00 | 09032021-2-013719 09032021-2-011656 | 1000000 | 10374732.6 | 11374732.6 | [23 empty] | 0 | 3290621.61 | 7214983.57 | 10505605.18 |  |  | 2022-03-02 | 2024-06-30 |  |  | 2023-03-02
[37 empty] | Apostilamento | 1º Apostilamento de Reajuste | 2023-08-08 |  | Art. 40, Inciso XI, Lei 8.666/93 | [12 empty] | 2023-08-08 |  | 1055575.19 |  |  |  | 11374732.6 |  |  | 0
34 | 032/2022 | 001/2022 | Concorrência Pública para RP por Técnica e preços | Menor Preços | Prestação de Serviços de Engenharia e Arquitetura de Apoio e Assessoramento as Atividade da Prefeitura Municipal de Rio Branco/Ac. | Término z 089/2020: 01160012/2023 | VETOR ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA | 03.692.641/0001-42 | 2023-02-28 | 13515 | 2023-02-28 | 2024-02-28 | 1500 | 3.3.90.39.00 |  |  |  | 11068657.32 | [23 empty] | 0 | 2527120.79 | 793300.81 | 3320421.6
[37 empty] | Aditivo de Valor | 01160012/2023 1º aditivo | 2023-12-20 | 13679 | Art. 65, § 1º, da Lei 8.666/93 | [10 empty] | 1713203.78 | 880826 | [6 empty] | 11068657.32 |  |  | 0
35 | 260/2022 | 004/2022 | Concorrência | Menor Preços | Realização de Serviços de Pavimentação de Vias Urbanas na Avenida Flaviano Melo, Rua Embaúba, Rua Eduardo Pinho, Rua da Reserva e Rua Raimundo Melo, no município de Rio Branco - Acre, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana – SEINFRA. | Término z 089/2020: 01160060/2023 | SARAIVA ENGENHARIA LTDA | 11.964.271/0001-83 | 2023-07-07 | 13571 | 2023-07-07 | 2024-01-02 | 1500 e 1700 | 4.4.90.51.00 | 907202/2020 | 3854348.54 | 7900 | 3862248.54 | [23 empty] | 3862248.54 |  |  | 0
36 | 115/2023 | 001/2023 | Concorrência Eletronica | Menor Preços | Construção de Ponte sobre o Igarapé da Judia, localizado no município de Rio Branco – Acre | Término z 089/2020: 01160084/2023 | CONSTRUTORA VALTRAN LTDA | 07.577.306/0001-54 | 2023-09-25 | 13625 | 2023-09-25 | 2024-06-22 | 1500 e 1700 | 4.4.90.51.00 | 929482/2022 | 3840000 | 3588280.11 | 7428280.11 | [23 empty] | 7428280.11 | 807676.92 | 7605211.39 | 8412888.31 | [6 empty] | 2023-10-10
37 | 121/2023 | 001/2023 | Concorrência | Menor Preços | Construção de uma Ponte sobre o Igarapé Caipora, no município de Rio Branco – Acre | Término z 089/2020: 01160086/2023 | OM CONSTRUÇÕES LTDA | 09.636.544/0001-19 | 2023-10-05 | 13634 | 2023-10-05 | 2024-03-03 | 1500 e 1700 | 4.4.90.51.00 | 888247/2019 | 1413000 | 1451758.01 | 2864758.01 | [23 empty] | 2864758.01 | 60948.44 | 2017846.03 | 2078794.47 | [6 empty] | 2023-11-06
38 | 105/2023 | 002/2023 | Concorrência | Menor Preços |  | Nº DOE da publicação do Edital g 12753: 13567; Término z 089/2020: 01160092/2023 | CONSÓRCIO CTL – 01 | 06.122.117/0001-24 | 2023-10-25 |  | 2023-10-25 | 2023-04-25 | 1500 | 4.4.90.51.00 |  |  |  | 15660070.74 | [23 empty] | 15660070.74 |  | 16723640.68 | 16723640.68 |  |  | 2023-10-27 | 2024-07-27 |  |  | 2023-10-27
39 | 243/2023 | 017/2023 | Concorrência | Menor Preços | Serviços de Modernização e Revitalização da Praça da Revolução, no Município de Rio Branco – AC | Término z 089/2020: 01160097/2023 | INNOVE ARQUITETURA E ENGENHARIA EIRELI | 23.820.555/0001-85 | 2023-12-18 | 13678 | 2023-12-18 | 2024-12-18 | 1500 | 4.4.90.51.00 |  |  |  | 1483181.32 | [23 empty] | 1483181.32 |  | 1240931.77 | 1240931.77 | [6 empty] | NT
40 | 199/2021 | 002/2021 | Concorrência | Menor Preços | Remanescentes de Serviços de Urbanização de Corredores de Transporte Coletivo no Município de Rio Branco – Acre | Término z 089/2020: 01160098/2023 | CONSÓRCIO OLIVEIRA-SYARA III, | 14.364.244/0001-68 | 2023-12-19 | 13678 | 2023-12-19 | 2024-07-15 | 1500 e 1700 | 4.4.90.51.00 | 889322/2019 | 4093118.81 | 75287.51 | 4168406.32 | [23 empty] | 4168406.32 |  | 2498935.04 | 2498935.04 | [6 empty] | 2024-01-04
41 | 234/2023 | 014/2023 | Concorrência Eletrônica SRP | Menor Preços | Execução de Serviços de Engenharia (Execução, Manutenção, Recuperação e Recomposição de Pavimentos, Reparos nas Redes de: Drenagem, Água e Esgoto, assim como de seus dispositivos, execução e reparos de calçadas, e etc.), Programa Asfalta Rio Branco.- Lote 01 | Nº DOE da publicação do Edital g 12753: 13619; Término z 089/2020: 01160001/2024 | ANDREY E SOUZA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO LTDA E SPACE SERVIÇOS DE GESTÃO EMPRESARIAL LTDA | 13.302.143/0001-08 | 2024-01-19 | 13.699 - 13.714 | 2024-01-19 | 2025-07-19 | 1500 e 1754 | 4.4.90.51.00 | BB - 40/00010-9 |  |  | 15296600 | [23 empty] | 15296600 |  | 8174325.09 | 8174325.09 |  |  | 2024-04-02 | 2025-04-02 |  |  | 2024-04-02
42 | 234/2023 | 014/2023 | Concorrência Eletrônica SRP | Menor Preços | Execução de Serviços de Engenharia (Execução, Manutenção, Recuperação e Recomposição de Pavimentos, Reparos nas Redes de: Drenagem, Água e Esgoto, assim como de seus dispositivos, execução e reparos de calçadas, e etc.), Programa Asfalta Rio Branco.- Lote 02 | Nº DOE da publicação do Edital g 12753: 13619; Término z 089/2020: 01160002/2024 | C. PINHEIRO LIMA CONSTRUTORA LTDA | 05.989.042/0001-10 | 2024-01-19 | 13.700 - 13.714 | 2024-01-19 | 2025-07-19 | 1500 e 1754 | 4.4.90.51.00 | BB - 40/00010-9 |  |  | 16150000 | [23 empty] | 16150000 |  | 19885468.7 | 19885468.7 |  |  | 2024-04-02 | 2025-04-02 |  |  | 2024-04-02
43 | 234/2023 | 014/2023 | Concorrência Eletrônica SRP | Menor Preços | Execução de Serviços de Engenharia (Execução, Manutenção, Recuperação e Recomposição de Pavimentos, Reparos nas Redes de: Drenagem, Água e Esgoto, assim como de seus dispositivos, execução e reparos de calçadas, e etc.), Programa Asfalta Rio Branco.- Lote 03 | Nº DOE da publicação do Edital g 12753: 13619; Término z 089/2020: 01160003/2024 | OLIVEIRA ENGENHARIA EIRELI | 04.265.012/0001-07 | 2024-01-19 | 13701 - 13.714 | 2024-01-19 | 2025-07-19 | 1500 e 1754 | 4.4.90.51.00 | BB - 40/00010-9 |  |  | 25428000 | [23 empty] | 25428000 |  | 29265121.84 | 29265121.84 |  |  | 2024-04-04 | 2025-04-04 |  |  | 2024-04-04
44 | 234/2023 | 014/2023 | Concorrência Eletrônica SRP | Menor Preços | Execução de Serviços de Engenharia (Execução, Manutenção, Recuperação e Recomposição de Pavimentos, Reparos nas Redes de: Drenagem, Água e Esgoto, assim como de seus dispositivos, execução e reparos de calçadas, e etc.), Programa Asfalta Rio Branco- Lote 05 | Nº DOE da publicação do Edital g 12753: 13619; Término z 089/2020: 01160004/2024 | CONSTRUTORA GBM LTDA | 14.768.890/0001-90 | 2024-01-19 | 13.700 - 13.714 | 2024-01-19 | 2025-07-19 | 1500 e 1754 | 4.4.90.51.00 | BB - 40/00010-9 |  |  | 16483200 | [23 empty] | 16483200 |  | 16463703.38 | 16463703.38 |  |  | 2024-04-04 | 2025-04-04 |  |  | 2024-04-04
45 | 234/2023 | 014/2023 | Concorrência Eletrônica SRP | Menor Preços | Execução de Serviços de Engenharia (Execução, Manutenção, Recuperação e Recomposição de Pavimentos, Reparos nas Redes de: Drenagem, Água e Esgoto, assim como de seus dispositivos, execução e reparos de calçadas, e etc.), Programa Asfalta Rio Branco- Lote 06 | Nº DOE da publicação do Edital g 12753: 13619; Término z 089/2020: 01160005/2024 | ADINN CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO LTDA | 01.287.024/0001-36 | 2024-01-19 | 13.700 - 13.714 | 2024-01-19 | 2025-07-19 | 1500 e 1754 | 4.4.90.51.00 | BB - 40/00010-9 |  |  | 18000000 | [23 empty] | 18000000 |  | 26916183.34 | 26916183.34 |  |  | 2024-04-05 | 2025-04-05 |  |  | 2024-04-05
46 | 234/2023 | 014/2023 | Concorrência Eletrônica SRP | Menor Preços | Execução de Serviços de Engenharia (Execução, Manutenção, Recuperação e Recomposição de Pavimentos, Reparos nas Redes de: Drenagem, Água e Esgoto, assim como de seus dispositivos, execução e reparos de calçadas, e etc.), Programa Asfalta Rio Branco- Lote 07 | Nº DOE da publicação do Edital g 12753: 13619; Término z 089/2020: 01160006/2024 | IMPACTO INDUSTRIA, TERRAPLANAGEM E CONSTRUÇÃO LTDA | 07.568.434/0001-31 | 2024-01-19 | 13.700 - 13.700 | 2024-01-19 | 2025-07-19 | 1500 e 1754 | 4.4.90.51.00 | BB - 40/00010-9 |  |  | 12720500 | [23 empty] | 12720500 |  | 17976701.46 | 17976701.46 |  |  | 2024-04-05 | 2024-04-05 |  |  | 2024-04-05
47 | 234/2023 | 014/2023 | Concorrência Eletrônica SRP | Menor Preços | Execução de Serviços de Engenharia (Execução, Manutenção, Recuperação e Recomposição de Pavimentos, Reparos nas Redes de: Drenagem, Água e Esgoto, assim como de seus dispositivos, execução e reparos de calçadas, e etc.), Programa Asfalta Rio Branco- Lote 08 | Nº DOE da publicação do Edital g 12753: 13619; Término z 089/2020: 01160007/2024 | M. S. M. INDUSTRIAL LTDA | 05.394.853/0001-79 | 2024-01-19 | 13.700 - 13714 | 2024-01-19 | 2025-07-19 | 1500 e 1754 | 4.4.90.51.00 | BB - 40/00010-9 |  |  | 23140000 | [23 empty] | 23140000 |  | 3256595.58 | 3256595.58 |  |  | 2024-04-08 | 2025-04-08 |  |  | 2025-04-08
48 | 234/2023 | 014/2023 | Concorrência Eletrônica SRP | Menor Preços | Execução de Serviços de Engenharia (Execução, Manutenção, Recuperação e Recomposição de Pavimentos, Reparos nas Redes de: Drenagem, Água e Esgoto, assim como de seus dispositivos, execução e reparos de calçadas, e etc.), Programa Asfalta Rio Branco- Lote 09 | Nº DOE da publicação do Edital g 12753: 13619; Término z 089/2020: 01160008/2024 | J. C. O. PAZ ENGENHARIA CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO EIRELI | 10.803.843/0001-80 | 2024-01-19 | 13.700 - 13.714 | 2024-01-19 | 2025-07-19 | 1500 e 1754 | 4.4.90.51.00 | BB - 40/00010-9 |  |  | 16558000 | [23 empty] | 16558000 |  | 20696883.37 | 20696883.37 |  |  | 2024-04-08 | 2025-04-08 |  |  | 2024-04-08
49 | 234/2023 | 014/2023 | Concorrência Eletrônica SRP | Menor Preços | Execução de Serviços de Engenharia (Execução, Manutenção, Recuperação e Recomposição de Pavimentos, Reparos nas Redes de: Drenagem, Água e Esgoto, assim como de seus dispositivos, execução e reparos de calçadas, e etc.), Programa Asfalta Rio Branco- Lote 010 | Nº DOE da publicação do Edital g 12753: 13619; Término z 089/2020: 01160009/2024 | EMOT CONSTRUÇÕES LTDA | 08.909.332/0001-03 | 2024-01-19 | 13.701 - 13.714 | 2024-01-19 | 2025-07-19 | 1500 e 1754 | 4.4.90.51.00 | BB - 40/00010-9 |  |  | 15130000 | [23 empty] | 15130000 |  | 7275348.74 | 7275348.74 |  |  | 2024-04-10 | 2025-04-10 |  |  | 2024-04-10
50 | 210/2023 | 013/2023 | Concorrência Eletrônica | Menor Preços | Pavimentação e Recapeamento de vias urbanas no município de Rio Branco-AC, (Belo Jardim: Rua Ayrton Senna, Tancredo Neves e Ramal da Zezé, Parque dos Buritis: Rua da Castanheira, Pupunha e Buriti (+ parte do Ramal do Macarrão), | Nº DOE da publicação do Edital g 12753: 13615; Término z 089/2020: 01160010/2024 | J. C. O. PAZ ENGENHARIA CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO EIRELI | 10.803.843/0001-80 | 2024-02-09 | 13709 | 2024-02-09 | 2025-02-09 | 1500 e 1700 | 4.4.90.51.00 | 891466/2021 | 4054594.8 | 1864405.18 | 5918999.98 | [23 empty] | 5918999.98 |  | 3026521.28 | 3026521.28
51 | 125/2023 | 005/2023 | Concorrência Eletrônica | Menor Preços | Serviços de Revitalização da Orla do Calçadão da Benjamin Constant, na cidade de Rio Branco/AC | Nº DOE da publicação do Edital g 12753: 13590; Término z 089/2020: 01160014/2024 | DIAS CONSTRUTORA LTDA - ME | 11.887.323/0001-65 | 2024-02-28 | 13725 | 2024-03-05 | 2025-01-05 | 1700 | 4.4.90.51.00 | 789198/2013 | 1637066.4 |  | 1637066.4 | [23 empty] | 1637066.4 |  |  | 0
52 | 332/2023 | 001/2024 | Concorrência Eletrônica | Menor Preços | construção de cobertura do estacionamento da Sede da Prefeitura Municipal de Rio Branco, incluindo material e mão de obra, no município de Rio Branco – Acre. | Nº DOE da publicação do Edital g 12753: 13688; Término z 089/2020: 011600016/2024 | R. M. CONSTRUÇÕES LTDA | 08.731.640/0001-83 | 2024-03-19 | 13737 | 2024-03-21 | 2025-03-21 | 1500 | 4.4.90.51.00 |  |  |  | 147459.62 | [23 empty] | 147459.62 |  |  | 0
54 | 231/2023 | 018/2023 | Concorrência Eletrônica | Menor Peços | Construção de Quadra Poliesportiva, localizada na Rua Aroeira, Residencial Santa Cruz, Bairro Apolônio Sales no município de Rio Branco – Acre | Nº DOE da publicação do Edital g 12753: 13641; Nº do DOE Homologação h 12754: 13716; Término z 089/2020: 01160028/2024 | EMOT CONSTRUÇÕES LTDA | 08.909.332/0001-03 | 2024-04-08 | 13753 | 2024-04-16 | 2025-04-16 | 1500 e 1700 | 4.4.90.51.00 | 915281/2021 | 468763.76 | 1200 | 469963.76 | [23 empty] | 469963.76 |  |  | 0 | [6 empty] | SEM OS | [6 empty] | 048/2024 | 13760 | Mariuza do Nascimento Silva | 714834-1 | Jorge Emílio Progênio Ribeiro | CREA Nº 5003-D/AC
55 | 226/2023 | 015/2023 | Concorrência Eletrônica | Menor Peços | Construção de Praça com Muro de Contenção, no Município de Rio Branco – AC | Nº DOE da publicação do Edital g 12753: 13624; Nº do DOE Homologação h 12754: 13747; Término z 089/2020: 01160036/2024 | CONSÓRCIO MOTA & MOTA | 54.540.536/0001-29 | 2024-05-07 | 13771 | 2024-05-10 | 2024-10-06 | 1500 e 1700 | 4.4.90.51.00 | 918092/2021 | 5010000 | 101567.38 | 5111567.38 | [23 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 2024-06-13 | 11/102024 |  |  | 2024-06-13 |  |  |  | 2024-07-25 |  |  | 086/2024 e 090/2024 | 13.791 e 13.804 | Djanra Souza de Oliveira | 715615-1 | Gustavo Menezes Mateus | CREA Nº 5060731790-D/SP
[37 empty] | Aditivo de prazo Vigência | 01160036/2024 1º aditivo | 2024-10-03 | 13890 | Art. 111, da Lei 14.133/2021 |  |  | 2024-10-05 | 2025-02-01 | [14 empty] | 5111567.38 |  | 184817.01 | 184817.01
[37 empty] | Aditivo de prazo vigência | 01160036/2024 2º aditivo | 2025-01-28 | 13953 | Art. 111, da Lei 14.133/2021 |  |  | 2025-02-02 | 2025-07-01 | [14 empty] | 5111567.38 |  |  | 0
56 | 318/2023 | 022/2023 | Concorrência Eletrônica | Menor Preços | Contratação de empresa de engenharia para execução de serviços de construção da cozinha com refeitório e reforma da Casa de Acolhimento Sol Nascente e Dra. Maria Tapajós | Nº DOE da publicação do Edital g 12753: 13677; Nº do DOE Homologação h 12754: 13723; Término z 089/2020: 01160016/2024 | R. M. CONSTRUÇÕES LTDA | 04.034.583/0021-76 | 2024-03-19 | 13737 | 2024-03-19 | 2025-03-19 | 1706 | 4.4.90.51.00.00.00 |  | 343632.16 |  | 343632.16 | [23 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 2024-05-10 | 2024-07-16 |  |  | 2024-05-10 | [6 empty] | 034/2024 | 13745 | Djanra Souza de Oliveira | 715615 | Jorge Emílio Progênio Ribeiro | CREA Nº 5003-D/AC
[37 empty] | Aditivo de Prazo Execução | 01160016/2024 1º aditivo | 2024-07-16 | 13824 | Art. 111, da Lei 14.133/2021 | [18 empty] | 343632.16 |  |  | 0 |  |  | 2024-07-17 | 2024-09-17
[37 empty] | Aditivo de prazo execução | 01160016/2024 2º aditivo | 2024-09-16 | 13875 | Art. 111, da Lei 14.133/2021 | [18 empty] | 343632.16 |  |  | 0 |  |  | 2024-09-18 | 2024-11-18
[37 empty] | Aditivo de Valor | 01160016/2024 3º aditivo | 2024-10-25 | 13894 | Art. 124, da Lei 14.133/2021 | [8 empty] | 29.82% |  | 102472.4 | [7 empty] | 343632.16 |  |  | 0
[37 empty] | Aditivo de prazo Execução | 01160016/2024 4º aditivo | 2024-11-18 | 13920 | Art. 111, da Lei 14.133/2021 | [18 empty] | 343632.16 |  |  | 0 |  |  | 2024-11-19 | 2025-01-19
[37 empty] | Aditivo de prazo Execução | 01160016/2024 5º aditivo | 2024-01-10 | 13943 | Art. 111, da Lei 14.133/2021 | [18 empty] | 343632.16 |  |  | 0 |  |  | 2025-01-20 | 2025-03-20
57 | 202/2023 | 012/2023 | Concorrência Eletrônica | Menor Preços | Serviços de Ampliação da Casa de cultura de Rio Branco, no Município de Rio Branco - Acre. | Nº DOE da publicação do Edital g 12753: 13614; Nº do DOE Homologação h 12754: 13694; Término z 089/2020: 01160017/2024 | ECO CLEAN LTDA | 14.159.893/0001-27 | 2024-03-19 | 13737 | 2024-03-19 | 2024-08-16 | 1.700 e 1.500 | 4.4.90.51.00 | 884237/2019 | 294000 | 74974 | 368974 | [23 empty] | 0 |  | 279069.29 | 279069.29 |  |  | 2024-05-28 | 2024-09-25 |  |  | 2024-05-28 | [6 empty] | 035/2024 | 13745 | José Ricardo Cruz Costa |  | João Pedo Mesquita Lemos Gomes | CAU Nº A147313-1
[37 empty] | Aditivo de prazo Vigência e Execução | 01160017/2024 1º aditivo | 2024-08-16 | 13871 | Art. 111, da Lei 14.133/2021 |  |  | 2024-08-19 | 2024-12-16 | [14 empty] | 368974 |  |  | 0 |  |  | 2024-09-26 | 2024-12-24
[37 empty] | Aditovo de prazo Vigência e execução | 01160017/2024 2º aditivo | 2024-12-13 | 13927 | Art. 111, da Lei 14.133/2021 |  |  | 2024-12-17 | 2025-04-15 | [14 empty] | 368974 |  |  | 0 |  |  | 2024-12-25 | 2025-03-24
58 | 332/2023 | 001/2024 | Concorrência Eletrônica | Menor Preço | Contratação de empresa, pessoa jurídica, para execução da construção de cobertura do estacionamento da Sede da Prefeitura Municipal de Rio Branco. | Nº DOE da publicação do Edital g 12753: 13689; Nº do DOE Homologação h 12754: 13717; Término z 089/2020: 01160018/2024 | R. M. CONSTRUÇÕES LTDA | 08.731.640/0001-83 | 2024-03-20 | 13737 | 2024-03-20 | 2025-03-20 | 1500 | 4.4.90.51.00.00 |  |  |  | 147459.62 | [23 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 2024-07-05 | 2024-09-02 |  |  | 2024-07-05 | [6 empty] | 036/2024 | 13745 | Djanra Souza de Oliveira | 715615 | Rafaela Fontana Lopes | CREA Nº 21508-D/AC
[37 empty] | Aditivo de Prazo Execução | 01160018/2024 1º aditivo | 2024-06-26 | 13854 | Art. 111, da Lei 14.133/2021 | [18 empty] | 147459.62 |  |  | 0 |  |  | 2024-09-03 | 2024-11-01
[37 empty] | Aditivo de Prazo Execução | 01160018/2024 2º aditivo | 2024-10-22 | 13890 | Art. 111, da Lei 14.133/2021 | [18 empty] | 147459.62 |  |  | 0 |  |  | 2024-11-02 | 2024-12-31
[37 empty] | Aditivo de Prazo Excução | 01160018/2024 3º aditivo | 2024-12-11 | 13944 | Art. 111, da Lei 14.133/2021 | [18 empty] | 147459.62 |  |  | 0 |  |  | 2024-12-31 | 2025-03-01
59 | 172/2023 | 009/2023 | Concorrência Eletrônica | Menor Preço | Construção do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS, localizado na Tv. Monte Sinai, Bairro Santa Helena, com área total de intervenção de 416.78 m² em terreno de 1.635,51 m², no segundo distrito do município de Rio Branco - Acre. | Nº DOE da publicação do Edital g 12753: 13601; Nº do DOE Homologação h 12754: 13686; Término z 089/2020: 01160020/2024 | M & E ELETRICIDADE COMERCIO CONSTRUÇÃO E TERRAPLANAGEM LTDA | 19.725.788/0001-21 | 2024-03-25 | 13741 | 2024-03-26 | 2025-03-26 | 1500 e 1700 | 4.4.90.51.00.00.00 | 717969/2021 | 1155290.96 | 2606 | 1157896.96 | [23 empty] | 1157896.96 |  |  | 0 | [6 empty] | SEM OS | [6 empty] | 037/2024 | 13746 | Djanra Souza de Oliveira | 715615-1 | Rafaela Fontana Lopes | CREA Nº 21508-D/AC
| 336/2024 | 003/2024 | Concorrência Eletrônica | Menor Preço | Construção do novo mercado Elias Mansour, localizado no município de Rio Branco/AC. | Nº DOE da publicação do Edital g 12753: 13717; Nº do DOE Homologação h 12754: 13761; Término z 089/2020: 01160051/2024 | VENTO SUL ENGENHARIA LTDA | 03.509.843/0001-06 | 2024-06-11 | 13795 | 2024-06-11 | 2026-06-11 | 1706, 2.500 e 1700 | 4.4.90.51.00.00 | 917533/2021 | 24990000 | 3739505.28 | 28729505.28 | [23 empty] | 28729505.28 |  | 2980335.1 | 2980335.1 |  |  | 2024-06-18 | 2025-12-18 |  |  | 2024-06-18 | [6 empty] | 088/2024 e 202/2024 | 13800 e 13.894 | Mariuza do Nascimento Silva | 714834-1 | Ana Carolina Magalhães Nunes | CREA Nº 22058-D/AAC
| 265/2023 | 020/2023 | Concorrência Eletrônica | Menor Preço | Reforma de quadra em grama sintética, incluindo material e mão de obra locais: Tangará, Universitário, João Eduardo, no Município de Rio Branco - Acre. | Nº DOE da publicação do Edital g 12753: 13661; Nº do DOE Homologação h 12754: 13716; Término z 089/2020: 01160052/2024 | R. M. CONSTRUÇÕES LTDA | 18.818.216/0001-24 | 2024-06-20 | 13802 | 2024-06-24 | 2025-06-24 | 1.500 e 1.700 | 4.4.90.51.00 | 917930/2021 | 872179.19 | 2005 | 874184.19 | [23 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 2024-07-05 | 2024-10-03 |  |  | 2024-07-05 | [6 empty] | 092/2024 | 13805 | José Ricardo Cruz Costa | 714497 | Glaucon Rocha Dantas | CREA Nº 20898-D/AC
[37 empty] | Aditivo de praazo Execução | 01160052/2024 1º aditivo | 2024-10-03 | 13876 | Art. 111, da Lei 14.133/2021 | [18 empty] | 874184.19 |  |  | 0 |  |  | 2024-10-04 | 2025-01-01
[37 empty] | Aditivo de prazo execução | 01160052/2024 2º aditivo | 2024-12-20 | 13931 | Art. 111, da Lei 14.133/2021 | [18 empty] | 874184.19 |  |  | 0 |  |  | 2025-01-02 | 2025-04-01
| 165/2023 | 19/2023 | Concorrência Eletrônica | Menor Preço | Serviços de Pavimentação com Tijolo Maciço, Drenagem, Meio Fio e Sarjeta, rede de Distribuição de Água, Passeio Público e Sinalização nas Ruas do Bairro Jorge Lavocat, no Municíipio de Rio Branco - AC. | Nº DOE da publicação do Edital g 12753: 13677; Nº do DOE Homologação h 12754: 13739; Término z 089/2020: 01160053/2024 | SARAIVA ENGENHARIA LTDA | 11.964.271/0001-83 | 2024-06-21 | 13802 | 2024-06-21 | 2025-06-21 | 1.500 e 1.700 | 4.4.90.51.00.00.000 | 915354/2021 | 2993300 | 6700 | 3000000 | [23 empty] | 0 |  | 669401.87 | 669401.87 |  |  | 2024-07-01 | 2024-11-01 |  |  | 2024-07-01 | [6 empty] | 094/2024 e 192/2024 | 13.805 e 13.874 | Mariuza do Nascimento Silva | 714834 | Eduardo Amorim da Silva Filho | CREA Nº 20250-D/AC
[37 empty] | Aditivo de prazo execução | 01160053/2024 1º aditivo | 2024-11-01 | 13910 | Art. 111, da Lei 14.133/2021 | [18 empty] | 3000000 |  |  | 0 |  |  | 2024-11-02 | 2025-03-02
| 296/2024 | 023/2023 | Concorrência Eletrônica | Menor Preço | Construção de Quadra em Grama Sintética, incluindo material e mão de obra, local: Bairro Eldorado II. | Nº DOE da publicação do Edital g 12753: 13688; Nº do DOE Homologação h 12754: 13785; Término z 089/2020: 01160054/2024 | INNOVE ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA | 23.820.555/0001-85 | 2024-07-21 | 13802 | 2024-06-24 | 2025-06-24 | 1706 e 1.500 | 4.4.90.51.00 | 909919/2021 | 379816.99 | 21000 | 400816.99 | [23 empty] | 0 |  | 393279.34 | 393279.34 |  |  | 2024-07-04 | 2024-10-02 |  |  | 2024-07-04 | [6 empty] | 093/2024 e 002/2025 | 13.805 e 13.955 | Djanara Souza de Oliveira | 715615-1 | João Pedo Mesquita Lemos Gomes | CAU Nº A147313-1
[37 empty] | aditivo de prazo execução | 01160054/2024 1º aditivo | 2024-10-01 | 13875 | Art. 111, da Lei 14.133/2021 | [18 empty] | 400816.99 |  |  | 0 |  |  | 2024-10-03 | 2024-12-31
[37 empty] | aditivo de prazo execução | 01160054/2024 2º aditivo | 2024-12-20 | 13943 | Art. 111, da Lei 14.133/2021 | [18 empty] | 400816.99 |  |  | 0 |  |  | 2025-01-01 | 2025-03-31
| 292/2023 | 021/2023 | Concorrência Eletrônica | Menor Preço | Reforma da Quadra Poliesportiva Emily Andrade da Silva | Nº DOE da publicação do Edital g 12753: 13674; Nº do DOE Homologação h 12754: 13785; Término z 089/2020: 01160055/2024 | AZ COMÉRCIO, SERV. E REP. IMP. EXP. LTDA | 08.078.762/0001-12 | 2024-06-21 | 13802 | 2024-06-24 | 2025-06-24 | 1706 | 4.4.90.51.00 | Emenda nº 09032022-2022065 | 164094.31 |  | 164094.31 | [23 empty] | 0 |  | 90550.02 | 90550.02 |  |  | 2024-07-01 | 2024-08-29 |  |  | 2024-07-01 | [6 empty] | 091/2024 e 038/2025 | 13805 e 13.963 | José Ricardo Cruz Costa | 714497 | João Pedo Mesquita Lemos Gomes | CAU Nº A147313-1
[37 empty] | Aditivo de prazo execução | 01160055/2024 1º aditivo | 2024-08-29 | 13863 | Art. 111, da Lei 14.133/2021 | [18 empty] | 164094.31 |  |  | 0 |  |  | 2024-08-30 | 2024-10-28
[37 empty] | Aditivo de prazo execução | 01160055/2024 2º aditivo | 2024-09-30 | 13876 | Art. 111, da Lei 14.133/2021 | [18 empty] | 164094.31 |  |  | 0 |  |  | 2024-10-29 | 2024-12-27
[37 empty] | Aditivo de prazo execução | 01160055/2024 3º aditivo | 2024-12-27 | 13945 | Art. 111, da Lei 14.133/2021 | [18 empty] | 164094.31 |  |  | 0 |  |  | 2024-12-28 | 2025-02-25
| 003/2024 | 004/2024 | Concorrência Eletrônica | Menor Preço | Construção da Indústria de Produção de Leite de Soja (Vaca Mecânica) | Nº DOE da publicação do Edital g 12753: 13720; Nº do DOE Homologação h 12754: 13803; Término z 089/2020: 01160057/2024 | EDF CONSTRUTORA EIRELI | 04.239.708/0001-50 | 2024-06-25 | 13805 | 2024-06-25 | 2025-06-25 | 1500 | 4.4.90.51.00 |  |  |  | 1512763.47 | [23 empty] | 0 |  | 1243567.15 | 1243567.15 |  |  | 2024-07-01 | 2024-11-01 | [9 empty] | 096./2024 e 069/2025 | 13807 e 13.968 | José Ricardo Cruz Costa | 714497-1 | Rafaela Fontana Lopes | CREA Nº 21508-D/AC
[37 empty] | Aditivo de prazo execução | 01160055/2024 1º aditivo | 2024-10-18 | 13885 | Art. 111, da Lei 14.133/2021 | [18 empty] | 1512763.47 |  |  | 0 |  |  | 2024-11-02 | 2025-03-02
[37 empty] | Aditivo de valor | 01160055/2024 2º aditivo | 2024-11-18 | 13908 | Art. 124, inciso I, Alínea b, da Lei 14.133/21 | [8 empty] | 5% |  | 202260.4 | [7 empty] | 1512763.47 |  |  | 0
| 006/2024 | 010/2024 | Concorrência Eletrônica | Menor Preço | Construção de Passarela sobre Igarapé entre os Bairros Aeroporto Velho e Ayrton Senna. | Nº DOE da publicação do Edital g 12753: 13758; Nº do DOE Homologação h 12754: 13802; Término z 089/2020: 01160059/2024 | SOLU'S ENGENHARIA LTDA | 05.495.255/0001-96 | 2024-07-01 | 13810 | 2024-07-01 | 2025-07-01 | 1500 e 2500 | 4.4.90.51.00 |  |  |  | 1755000 | [23 empty] | 0 |  | 558336.96 | 558336.96 |  |  | 04/07/02024 | 2024-10-04 |  |  | 2024-07-04 | [6 empty] | 100/2024 | 13.811-A | Djanara Souza de Oliveira | 715615-1 | José Maria Leão do Amaral | CREA Nº 8981-D/AC
[37 empty] | Aditivo de prazo execução | 01160059/2024 1º aditivo | 2024-10-04 | 13880 | Art. 111, da Lei 14.133/2021 | [18 empty] | 1755000 |  |  | 0 |  |  | 2024-10-05 | 2025-01-05
[37 empty] | Aditivo de prazo execução | 01160059/2024 2º aditivo | 2024-12-20 | 13931 | Art. 111, da Lei 14.133/2021 | [18 empty] | 1755000 |  |  | 0 |  |  | 2025-01-06 | 2025-04-06
| 010/204 | 006/2024 | Concorrência Eletrônica | Menor Preço | Implantação de Viaduto, no Município de Rio Branco/AC (Av. Ceará/Dias Martins), com extensão total de 278,00 m. | Nº DOE da publicação do Edital g 12753: 13740; Nº do DOE Homologação h 12754: 13.807-A; Término z 089/2020: 01160060/2024 | ALBUQUERQUE ENGENHARIA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | 34.696.955/0001-47 | 2024-07-01 | 13811 | 2024-07-05 | 2026-01-05 | 1.500 e 1.700 | 4.4.90.51.00 |  | 24348000 | 51000 | 24399000 | [23 empty] | 24399000 |  | 6553039.97 | 6553039.97 |  |  | 2024-07-05 | 2025-07-05 | [9 empty] | 099/2024 | 13.811-A | José Ricardo Cruz Costa | 714497-1 | Gustavo Menezes Mateus | CREA Nº 5060731790-D/SP
| 207/2023 | 011/2023 | Concorrência Eletrônica | Menor Preço | Pavimentação dos Ramais Colibri, Sena, Estrada Velha e Vertente, localizados na Estrada de Porto Acre, km 08. | Nº DOE da publicação do Edital g 12753: 13613; Nº do DOE Homologação h 12754: 13798; Término z 089/2020: 01160062/2024 | CONSTRUTORA GBM LTDA | 14.768.890/0001-90 | 04/07/02024 | 139811 | 2024-07-04 | 2024-12-31 | 1.500 e 1.700 | 4.4.90.51.00 |  | 1795432 | 371970.43 | 2167402.43 | [23 empty] | 0 |  | 2037032.43 | 2037032.43 |  |  | 2024-07-05 | 2025-01-05 |  |  | 2024-07-05 | [6 empty] | 102/2024 | 13814 | Mariuza do Nascimento Silva | 715615-1 | Gilmar Coutinho Silva | CREA Nº 22253-D/AC
[37 empty] | Aditivo de prazo vigência e execução | 01160062/2024 1º aditivo | 2024-12-16 | 13811 | Art. 111, da Lei 14.133/2021 |  |  | 2025-01-01 | 2025-07-29 | [14 empty] | 2167402.43 |  |  | 0 |  |  | 2025-01-06 | 2025-05-05
| 005/2024 | 005/2024 | Concorrência Eletrônica | Maior desconto | Construção de uma Ponte, em Estrutura mista de Concreto Armado e vigas mejtálicas sobre o igarapé Redenção, Bairro Apolônio Sales; | Nº DOE da publicação do Edital g 12753: 13750; Nº do DOE Homologação h 12754: 13806; Término z 089/2020: 01160063/2024 | OM CONSTRUÇÕES LTDA | 09.636.544/0001-19 | 2024-07-04 | 13811 | 2024-07-04 | 2025-07-04 | 2.500 e 1.700 | 4.4.90.51.00 | 91.4782/2021 | 2845764 | 761857.14 | 3607621.14 | [23 empty] | 0 |  | 1136292.56 | 1136292.56 |  |  | 2024-07-05 | 2025-01-07 |  |  | 2024-07-05 | [6 empty] | 101/2024 | 13.811-A | Mariuza do Nascimento Silva | 714834-1 | Gustavo Menezes Mateus | CREA Nº 5060731790-D/SP
[37 empty] | Aditivo de prazo execução | 01160063/2024 | 2025-01-06 | 13939 | Art. 111, da Lei 14.133/2021 | [18 empty] | 3607621.14 |  |  | 0 |  |  | 2025-01-08 | 2025-04-07
| 32211/2023 | 002/2024 | Concorrência Eletrônica | Menor Preço | Serviços de Pavimentação e Recapeamento de Vias Urbanas na Rua do Passeio, bairro Taquari. | Nº DOE da publicação do Edital g 12753: 13701; Nº do DOE Homologação h 12754: 13797; Término z 089/2020: 01160064/2024 | CONSÓRCIO TAQUARI | 10.803.843/0001-80 | 2024-07-04 | 13811 | 2024-07-05 | 2025-07-05 | 1700 e 1500 | 4.4.90.51.00.00 |  | 3728926 | 334074 | 4063000 | [23 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 2024-07-05 | 2024-10-05 |  |  | 2024-07-05 | [6 empty] | 103/2024 | 13812 | José Ricardo Cruz Costa | 714497-1 | Alex Santos Costa | CREA Nº 21937-D/AC
[37 empty] | Aditivo de prazo execução | 01160064/2024 1º aditivo | 2024-10-04 | 13924 | Art. 111, da Lei 14.133/2021 | [18 empty] | 4063000 |  |  | 0 |  |  | 2024-10-06 | 2025-01-06
[37 empty] | Aditivo de prazo execução | 01160064/2024 2º aditivo | 2024-12-16 | 13927 | Art. 111, da Lei 14.133/2021 | [18 empty] | 4063000 |  |  | 0 |  |  | 2025-01-07 | 2025-04-07
| 199/2023 | 010/2023 | Concorrência Eletrônica | Menor Preço | Serviços de Pavimentação e Recapeamento de Vias Urbanas no Bairro Taquari, Rua Baguary , no município de Rio Branco - Acre. | Nº DOE da publicação do Edital g 12753: 13612; Nº do DOE Homologação h 12754: 13781; Término z 089/2020: 01160065/2024 | CONSÓRCIO TAQUARI | 10.803.843/0001-80 | 2024-07-04 | 13811 | 2024-07-04 | 2025-07-04 | 1500 e 1700 | 4.4.90.51.00 | 914722/2021 | 7760484 | 844516 | 8605000 | [23 empty] | 0 |  | 5134949.86 | 5134949.86 |  |  | 2024-07-05 | 2024-11-05 |  |  | 2024-07-05 | [6 empty] | 104/2024 | 13.811-A | José Ricardo Cruz Costa | 714497-1 | Eduardo Amorim da Silva Filho | CREA Nº 20250-D/AC
[37 empty] | Aditivo de prazo execuçã | 01160065/2024 | 2024-11-05 | 13900 | Art. 111, da Lei 14.133/2021 | [18 empty] | 8605000 |  |  | 0 |  |  | 2024-11-06 | 2025-03-06
[60 empty] | 0 |  |  | 0
| 001/2024 | 009/2024 | Concorrência Eletrônica | Menor Preço | Ampliação de Quadra de Esporte, incluindo material e mão de obra, lcoal: Bairro Nova Estação, no município de Rio Branco - Acre. | Nº DOE da publicação do Edital g 12753: 13752; Nº do DOE Homologação h 12754: 13804; Término z 089/2020: 01160066/2024 | CONSTRUTORA C. FREIRE LTDA | 50.433.781/0001-86 | 2024-07-04 | 13811 | 2024-07-05 | 2025-07-05 | 1700 e 1500 | 4.4.90.51.00 |  | 238750 | 45328 | 284078 | [23 empty] | 284078 |  |  | 0 | [6 empty] | SEM OS | [6 empty] | 105/2024 | 13.811-A | Djanara Souza de Oliveira | 715615-1 | Ana Kely Araújo Assis | CREA Nº 22185-D/AC
| 090/2024 | 018/2024 | Concorrência Eletrônica | Menor Preço | Pavimentação de Via Local: Ramal Jarbas Passarinho | Nº DOE da publicação do Edital g 12753: 13813; Nº do DOE Homologação h 12754: 13866; Término z 089/2020: 01160097/2024 | OLIVEIRA ENGENHARIA EIRELI | 04.265.012/0001-07 | 2024-12-17 | 13930 | 2024-12-17 | 2025-12-17 | 1500 e 1700 | 4.4.90.51.00 |  | 1200000 | 795000 | 1995000 | [23 empty] | 1995000 |  |  | 0 | [6 empty] | SEM OS | [6 empty] | SEM PORTARIA
| 093/2024 | 021/2024 | Concorrência Eletrônica | Menor Preço | Pavimentação Asfáltica de Estrada Vicinal com Drenagem, Ramal Garapeiro e Ramal Palheiral no Município de Rio Branco/AC. | Nº DOE da publicação do Edital g 12753: 13858; Nº do DOE Homologação h 12754: 13886; Término z 089/2020: 01160098/2024 | EMOT CONSTRUÇÕES LTDA | 08.909.332/0001-03 | 2024-12-17 | 13930 | 2024-12-17 | 2025-12-17 | 1700 e 1500 | 4.4.90.51.00 |  | 2563888.4 | 6269 | 2570157.4 | [23 empty] | 2570157.4 |  |  | 0 | [6 empty] | SEM OS | [6 empty] | SEM PORTARIA
| 042/2024 | 016/2024 | Concorrência Eletrônica | Menor Preço | Construção de Ginásio Poliesportivo Coberoto (Rua Limoeiro, com a Rua Coqueito, Bairro Adalberto Sena). | Nº DOE da publicação do Edital g 12753: 13802; Nº do DOE Homologação h 12754: 13872; Término z 089/2020: 01160099/2024 | JURUÁ CONSTRUTORA EIRLEI | 08.910.286/0001-54 | 2024-12-17 | 13931 | 2024-12-17 | 2025-12-17 | 1700 e 1500 | 4.4.90.51.00 |  | 1391225.8 | 4010 | 1395235.8 | [23 empty] | 1395235.8 |  |  | 0 | [6 empty] | SEM OS | [6 empty] | SEM PORTARIA
| 002/2024 | 008/2024 | Concorrência Eletrônica | Menor Preço | Cobertura de Quadra de Esporte, incluindo material e mão de obra, local: Bairro, Manoel Julião. | Nº DOE da publicação do Edital g 12753: 13752; Nº do DOE Homologação h 12754: 13885; Término z 089/2020: 01160100/2024 | M & ELETRICIDADE, COMÉRCIO, CONSTRUÇÃO E TERRAPLANAGEM LTDA | 19.725.788/0001-21 | 2024-12-17 | 13931 | 2024-12-26 | 2025-12-26 | 1700 e 1500 | 4.4.90.51.00 |  | 325073.87 | 1251 | 326324.87 | [23 empty] | 326324.87 |  |  | 0 | [6 empty] | SEM OS | [6 empty] | SEM PORTARIA
56 | 193/2020 | 043/2020 | Pregão Eletrônico SRP | Menor Preço | Prestação de Serviços de Sinalização Viária horizontal, com Fornecimento de Mão, de Obra, Equipamentos, Materiais e Agregados Necessários” | Nº DOE da publicação do Edital g 12753: 12.897; Nº do DOE Homologação i 12755: 020/2020; Início j 12756: 2020-11-27; Término k 12757: 2021-11-27; Término z 089/2020: 01160033/2021 | ALVES & LIMA LTDA | 07.760.015/0001-05 | 2021-09-30 | 13.141 | 2021-09-30 | 2022-01-27 | 1500 | 3.3.90.39.00 |  |  |  | 682200 | [23 empty] | 0 | 485692.12 | 193552.94 | 679245.06 |  |  | 2021-11-08 | 07/03/20211 |  |  | 2021-11-08 |  |  |  | 2022-03-02
[37 empty] | Aditivo de Prazo Vigência | 01160033/2021 1º aditivo | 2022-01-28 | 13223 | Art. 57, § 1º, da Lei 8.666/93 | 2022-01-28 | 2022-05-27 | [16 empty] | 682200 |  |  | 0 | [11 empty] | 2022-08-29
[37 empty] | Aditivo de Prazo Vigência | 01160033/2021 2º aditivo | 2022-05-25 | 13311 | Art. 57, § 1º, da Lei 8.666/93 | 2022-05-28 | 2022-09-24 | [16 empty] | 682200 |  |  | 0
[37 empty] | Aditivo de Prazo Vigência | 01160033/2021 3º aditivo | 03/09/20222 | 13416 | Art. 57, § 1º, da Lei 8.666/93 | 2022-09-25 | 2022-12-23 | [16 empty] | 682200 |  |  | 0 |  |  | 2022-09-03 | 2022-12-21
[37 empty] | Aditivo de Prazo Vigência | 01160033/2021 4º aditivo | 2022-12-01 | 13427 | Art. 57, § 1º, da Lei 8.666/93 | 2022-12-24 | 2023-03-23 | [16 empty] | 682200 |  |  | 0 |  |  | 2022-12-03 | 2023-03-02
[37 empty] | Aditivo de Prazo Vigência e Execução | 01160033/2021 5º aditivo | 2023-03-02 | 13497 | Art. 57, § 1º, da Lei 8.666/93 | 2023-03-24 | 2023-07-21 | [16 empty] | 682200 |  |  | 0 |  |  | 2023-03-03 | 2023-06-30
[37 empty] | Aditivo de Prazo Vigência e Execução | 01160033/2021 6º aditivo | 2023-06-30 | 13566 | Art. 57, § 1º, da Lei 8.666/93 | 2023-07-22 | 2023-11-18 | [16 empty] | 682200 |  |  | 0 |  |  | 2023-07-01 | 2023-10-28
[37 empty] | Aditivo de Prazo Vigência e Execução | 01160033/2021 7º aditivo | 2023-10-10 | 13635 | Art. 57, § 1º, da Lei 8.666/93 | 2023-11-19 | 2024-03-17 | [16 empty] | 682200 |  |  | 0 |  |  | 2023-10-29 | 2024-02-25
57 | 026/2021 | 013/2021 | Pregão Eletrônico SRP | Maior Percentual de Desconto | Serviços Continuados de Manutenção de Academias ao Ar Livre, Localizadas no Municipio de Rio Branco | Nº DOE da publicação do Edital g 12753: 13.080; Nº do DOE Homologação i 12755: 003/2021; Início j 12756: 2021-10-18; Término k 12757: 2022-10-18; Término z 089/2020: 01160041/2021 | RM TERRAPLANAGEM E COMÉRCIO LTDA | 18.818.216/0001-24 | 2021-10-21 | 13.153 | 2021-10-21 | 2022-10-20 | 1500 | 3.3.90.39.00 |  |  |  | 327500 | [23 empty] | 0 | 607959.85 | 83898.09 | 691857.94 |  |  | 2021-11-05 | 2022-11-04 |  |  | 05/11/20211
[37 empty] | Aditivo de Prazo Vigência | 01160041/2021 1º aditivo | 2022-10-21 | 13412 | Art. 57, § 1º, da Lei 8.666/93 | 2022-10-21 | 2023-10-20 | [16 empty] | 327500 |  |  | 0 |  |  | 2022-10-21 | 2023-10-20
[37 empty] | Aditivo de Prazo Vigência e Execução | 01160041/2021 1º aditivo | 2023-10-21 | 13652 | Art. 57, § 1º, da Lei 8.666/93 | 2023-10-21 | 2024-10-19 | [16 empty] | 327500 |  |  | 0 |  |  | 2023-10-21 | 2024-10-19
58 | 202/2021 | 074/2021 | Pregão Eletrônico SRP | Maior Percentual de Desconto | Manutenção de Pontes, Passarelas e Escadarias, localizada no Municipio de Rio Branco/AC | Nº DOE da publicação do Edital g 12753: 13159; Término z 089/2020: 01160001/2022 | LARDEYS CONSTRUTORA E COMÉRCIO LTDA | 03.879.200/0001-54 | 2022-01-28 | 13.223 | 2022-01-28 | 2023-01-27 | 1500 | 3.3.90.39.00 |  |  |  | 2000000 | [23 empty] | 0 | 3735901.2 | 2785855.58 | 6521756.78 | [6 empty] | 2022-01-28
[37 empty] | Aditivo de Valor | 01160001/2022 1º aditivo | 2022-10-11 | 13391 | Art. 65, § 1º, da Lei 8.666/93 | [6 empty] | 500000 | [11 empty] | 2500000 |  |  | 0
[37 empty] | Aditivo de Execução e Vigência | 01160001/2022 2º aditivo | 2023-01-27 | 13475 | Art. 57, § 1º, da Lei 8.666/93 | 2023-01-28 | 2024-01-28 | [16 empty] | 2000000 |  |  | 0 |  |  | 2023-01-28 | 2024-01-28
[37 empty] | Apostilamento de Resjuste | 01160001/2022 1º Apostilamento | 2023-04-19 |  | Art. 40, Inciso XI, Lei 8.666/93 | [12 empty] | 2023-04-19 |  | 113813.19 |  |  |  | 2113813.19 |  |  | 0
[37 empty] | Apostilamento | 2º Termo Complementar ao 1º Termo | 2023-09-15 |  | Art. 40, Inciso XI, Lei 8.666/93 | [12 empty] | 2023-09-15 |  | 55314.57 |  |  |  | 55314.57 |  |  | 0
59 | 033/2021 | 018/2022 | Pregão Eletrônico SRP | Maior Percentual de Desconto | Serviços Continuados de Manutenção Predial Preventiva e Corretiva com Fornecimento de Peças, Equipamentos, Materiais e Mão de Obra | Nº DOE da publicação do Edital g 12753: 13.239; Nº do DOE Homologação i 12755: 002/2022; Início j 12756: 2022-04-04; Término k 12757: 2023-04-03; Término z 089/2020: 01160008/2022 | INNOVE ARQUITETURA E ENGENHARIA EIRELI | 23.820.555/0001-85 | 2022-04-08 | 13.265 | 2022-04-08 | 2023-04-07 | 1500 | 3.3.90.39.00 |  |  |  | 2000000 | [23 empty] | 0 | 4658163.54 | 340615.09 | 4998778.63 |  |  | 2022-06-03 | 2023-06-03 |  |  | 2022-06-03
[37 empty] | Aditivo de Valor | 01160008/2022 1º aditivo | 2022-10-05 | 13386 | Art. 65, § 1º, da Lei 8.666/93 | [6 empty] | 500000 | [11 empty] | 2500000 |  |  | 0
[37 empty] | Aditivo de Execução e Vigência | 01160008/2022 2º aditivo | 2023-04-05 | 13510 | Art. 57, § 1º, da Lei 8.666/93 | 2023-04-09 | 2024-04-09 | [16 empty] | 2000000 |  |  | 0 |  |  | 2023-04-09 | 2024-04-09
60 | 157/2022 | 001/2022 | Pregão Presencial | Maior Percentual de Desconto | Serviços de Manutenção em Equipamentos Públicos Esportivos e de Lazer, localizado na Rua São Bento – Bairro Cabreúva, no Município de Rio Branco – Acre | Nº DOE da publicação do Edital g 12753: 13.321; Término z 089/2020: 01160031/2022 | M S BEZERRA CONSTRUTORA E COMÉRCIO EIRELI | 30.294.707/0001-19 | 2022-09-02 | 13366 | 2022-09-02 | 2023-01-29 | 1500 | 3.3.90.39.00 |  |  |  | 200000 | [23 empty] | 0 | 0 | 127904.53 | 127904.53
[37 empty] | Aditivo de Execução e Vigência | 01160031/2022 1º aditivo | 2023-01-27 | 13477 | Art. 57, § 1º, da Lei 8.666/93 | 2023-01-30 | 2023-06-28 | [16 empty] | 200000 |  |  | 0 |  |  | 2023-02-02 | 2023-06-01 |  |  | 2022-10-05
[37 empty] | Aditivo de Vigência | 01160031/2022 2º aditivo | 2023-06-29 | 13582 | Art. 57, § 1º, da Lei 8.666/93 | 2023-06-29 | 2023-08-27 | [16 empty] | 200000 |  |  | 0
61 | 157/2022 | 001/2022 | Pregão Presencial | Maior Percentual de Desconto | Serviços de Manutenção em Equipamentos Públicos Esportivos e de Lazer, localizado na Rua Narciso José de Lima – Bairro Cohab do Bosque, no Município de Rio Branco – Acre | Nº DOE da publicação do Edital g 12753: 13.321; Término z 089/2020: 01160032/2022 | R.M. TERRAPLANAGEM E COMÉRCIO LTDA | 18.818.216/0001-24 | 2022-09-02 | 13.369 | 2022-09-02 | 2023-01-29 | 1500 | 3.3.90.39.00 |  |  |  | 120000 | [23 empty] | 0 | 119337.85 |  | 119337.85 |  |  | 2022-10-06 | 2023-02-02 |  |  | 2022-10-06
[37 empty] | Aditivo de Execução e Vigência | 01160032/2022 1º aditivo | 2023-01-27 | 13475 | Art. 57, § 1º, da Lei 8.666/93 | 2023-01-30 | 2023-03-30 | [16 empty] | 120000 |  |  | 0 |  |  | 2023-02-03 | 2023-03-30
[37 empty] | Aditivo de e Vigência | 01160032/2022 2º aditivo | 2023-03-30 | 13514 | Art. 57, § 1º, da Lei 8.666/93 | 2023-03-31 | 2023-05-29 | [16 empty] | 120000 |  |  | 0
62 | 157/2022 | 001/2022 | Pregão Presencial | Maior Percentual de Desconto | Serviços de Manutenção em Equipamentos Públicos Esportivos e de Lazer, localizado na Rua Mâncio Lima – Bairro Eldorado, no Município de Rio Branco – Acre | Nº DOE da publicação do Edital g 12753: 13.321; Término z 089/2020: 01160033/2022 | A RABELO DA SILVA CONSTRUTORA E COMÉRCIO EIRELI | 19.969.616/0001-01 | 2022-09-02 | 13.369 | 2022-09-02 | 2022-09-02 | 1500 | 3.3.90.39.00 |  |  |  | 150000 | [23 empty] | 0 | 77180.42 |  | 77180.42 |  |  | 2022-10-05 | 2023-02-01 |  |  | 2022-10-05
[37 empty] | Aditivo de Execução e Vigência | 01160033/2022 1º aditivo | 2023-01-27 | 13476 | Art. 57, § 1º, da Lei 8.666/93 | 2023-01-30 | 2023-06-28 | [16 empty] | 150000 |  |  | 0 |  |  | 2023-02-02 | 2023-06-01
[37 empty] | Aditivo de Vigência | 01160033/2022 2º aditivo | 2023-06-27 | 13566 | Art. 57, § 1º, da Lei 8.666/93 | 2023-06-29 | 2023-08-27 | [16 empty] | 150000 |  |  | 0
[37 empty] | Aditivo de Valor | 01160033/2022 2º aditivo | 2023-08-01 |  | Art. 65, § 1º, da Lei 8.666/93 | [5 empty] | 72819.58 | [12 empty] | 150000 |  |  | 0
63 | 157/2022 | 001/2022 | Pregão Presencial | Maior Percentual de Desconto | Serviços de Manutenção em Equipamentos Públicos Esportivos e de Lazer, localizado na Rua Bandeirantes – Bairro Jorge Lavocat, no Município de Rio Branco – Acre | Nº DOE da publicação do Edital g 12753: 13.321; Término z 089/2020: 01160034/2022 | F. OLIVEIRA DE SOUZA | 11.908.588/0001-00 | 2022-09-02 | 13369 | 2022-09-02 | 2022-09-02 | 1500 | 3.3.90.39.00 |  |  |  | 320000 | [23 empty] | 0 | 318434.26 |  | 318434.26 |  |  | 2022-10-05 | 2023-02-01 |  |  | 2022-10-05
[37 empty] | Aditivo de Vigência e Execução | 01160034/2022 1º Aditivo | 2023-01-27 | 13476 | Art. 57, § 1º, da Lei 8.666/93 | 2023-01-30 | 2023-06-28 | [16 empty] | 320000 |  |  | 0 |  |  | 2023-02-02 | 2023-06-01
64 | 157/2022 | 001/2022 | Pregão Presencial | Maior Percentual de Desconto | Serviços de Manutenção em Equipamentos Públicos Esportivos e de Lazer, localizado na Estrada do Calafate - Bairro Calafate, no Município de Rio Branco – Acre | Nº DOE da publicação do Edital g 12753: 13.321; Término z 089/2020: 01160035/2022 | A RABELO DA SILVA CONSTRUTORA E COMÉRCIO EIRELI | 19.969.616/0001-01 | 2022-09-02 | 13.369 | 2022-09-02 | 2022-09-02 | 1500 | 3.3.90.39.00 |  |  |  | 2000000 | [23 empty] | 0 | 183968.61 |  | 183968.61 |  |  | 2022-10-05 | 2023-02-01 |  |  | 2023-10-05
[37 empty] | Aditivo de Vigência e Execução | 01160035/2022 1º Aditivo | 2023-01-27 | 13478 | Art. 57, § 1º, da Lei 8.666/93 | 2023-01-30 | 2023-03-30 | [16 empty] | 2000000 |  |  | 0 |  |  | 2023-02-02 | 2023-03-03
[37 empty] | Aditivo de Vigência e Execução | 01160035/2022 2º Aditivo | 2023-05-02 | 13492 | Art. 57, § 1º, da Lei 8.666/93 | 2023-03-31 | 2023-05-29 | [16 empty] | 2000000 |  |  | 0 |  |  | 2023-03-04 | 2023-04-02
[37 empty] | Aditivo de Vigência e Execução | 01160035/2022 3º Aditivo | 2023-05-29 | 13546 | Art. 57, § 1º, da Lei 8.666/93 | 2023-05-30 | 2023-06-28 | [16 empty] | 2000000 |  |  | 0
65 | 157/2022 | 001/2022 | Pregão Presencial | Maior Percentual de Desconto | Serviços de Manutenção em Equipamentos Públicos Esportivos e de Lazer, localizado na Rua Avenida Brasil – Bairro Xavier Maia (Parque dos Sabiás), no Município de Rio Branco – Acre | Nº DOE da publicação do Edital g 12753: 13.321; Término z 089/2020: 01160036/2022 | R.M. TERRAPLANAGEM E COMÉRCIO LTDA | 18.818.216/0001-24 | 2022-09-02 | 13.369 | 2022-09-02 | 2022-09-02 | 1500 | 3.3.90.39.00 |  |  |  | 200000 | [23 empty] | 0 | 199914.35 |  | 199914.35 |  |  | 2022-10-06 | 2023-02-02 |  |  | 2022-10-06
[37 empty] | Aditivo de Vigência e Execução | 01160036/2022 1º Aditivo | 2023-01-27 | 13476 | Art. 57, § 1º, da Lei 8.666/93 | 2023-01-30 | 2023-03-30 | [16 empty] | 200000 |  |  | 0 |  |  | 2023-02-02 | 2023-03-04
66 | 157/2022 | 001/2022 | Pregão Presencial | Maior Percentual de Desconto | Serviços de Manutenção em Equipamentos Públicos Esportivos e de Lazer, localizado na Rua Isaura Parente – Bairro Tangará, no Município de Rio Branco – Acre | Nº DOE da publicação do Edital g 12753: 13.321; Término z 089/2020: 01160037/2022 | A RABELO DA SILVA CONSTRUTORA E COMÉRCIO EIRELI | 19.969.616/0001-01 | 2022-09-02 | 13.369 | 2022-09-02 | 2022-09-02 | 1500 | 3.3.90.39.00 |  |  |  | 150000 | [23 empty] | 0 | 149635.51 |  | 149635.51 |  |  | 2022-10-05 | 2022-02-01 |  |  | 2022-10-05
[37 empty] | Aditivo de Vigência e Execução | 01160037/2022 1º Aditivo | 2023-01-27 | 13478 | Art. 57, § 1º, da Lei 8.666/93 | 2023-01-30 | 2023-06-28 | [16 empty] | 150000 |  |  | 0 |  |  | 2023-02-02 | 2023-06-01
67 | 157/2022 | 001/2022 | Pregão Presencial | Maior Percentual de Desconto | Serviços de Manutenção em Equipamentos Públicos Esportivos e de Lazer, localizado na Rua Sena Madureira – Bairro Bela Vista, no Município de Rio Branco – Acre | Nº DOE da publicação do Edital g 12753: 13.321; Término z 089/2020: 01160038/2022 | M S BEZERRA CONSTRUTORA E COMÉRCIO EIRELI | 30.294.707/0001-19 | 2022-09-02 | 13.366 | 2022-09-02 | 2022-09-02 | 1500 | 3.3.90.39.00 |  |  |  | 120000 | [23 empty] | 0 | 82237.9 |  | 82237.9 |  |  | 2022-10-05 | 2022-02-01 |  |  | 2022-10-05
[37 empty] | Aditivo de Vigência e Execução | 01160038/2022 1º Aditivo | 2023-01-27 | 13477 | Art. 57, § 1º, da Lei 8.666/93 | 2023-01-30 | 2023-06-28 | [16 empty] | 120000 |  |  | 0 |  |  | 2023-02-02 | 2023-03-03
68 | 103/2022 | 069/2022 | Pregão Eletrônico SRP | Maior Percentual de Desconto | Serviços de Manutenção em Equipamentos Públicos Esportivos e de Lazer | Nº DOE da publicação do Edital g 12753: 13.315; Nº do DOE Homologação i 12755: 006/2022; Início j 12756: 2022-09-12; Término k 12757: 2023-09-01; Término z 089/2020: 01160040/2022 | R.M. TERRAPLANAGEM E COMÉRCIO LTDA | 18.818.216/0001-24 |  | 13.375 | 2022-09-19 | 2023-09-19 | 1500 | 3.3.90.39.00 |  |  |  | 1000000 | [23 empty] | 1000000 | 999958.35 |  | 999958.35 |  |  | 2022-10-03 | 2023-10-03 |  |  | 2022-10-03
69 | 219/2022 | 086/2022 | Pregão Eletrônico SRP | Maior Percentual de Desconto | Serviços de Manutenção Viária no Bairro Vitória, no Município de Rio Branco – Acre | Nº DOE da publicação do Edital g 12753: 13.366; Nº do DOE Homologação i 12755: 010/2022; Início j 12756: 2022-10-17; Término k 12757: 2023-10-17; Término z 089/2020: 01160047/2022 | CONSTRUTORA SANTA MARIA LTDA | 14.367.411/0001-24 | 2022-10-25 | 13.403 | 2022-10-25 | 2023-10-25 | 1500 | 3.3.90.39.00 |  |  |  | 4000000 | [23 empty] | 4000000 |  |  | 0
70 | 244/2022 | 002/2022 | Pregão Presencial | Maior Percentual de Desconto | Serviços de Manutenção de Passarela localizada na Travessa da Criança, no Bairro Canaã Lote 02, no Município de Rio Branco – Acre | Nº DOE da publicação do Edital g 12753: 13.391; Término z 089/2020: 01160063/2022 | SYARA CONSTRUÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM – EIRELI | 14.364.244/0001-68 | 2022-12-19 | 13446 | 2022-12-19 |  | 1500 | 3.3.90.39.00 |  |  |  | 250000 | [23 empty] | 0 | 337582.9 |  | 337582.9
[37 empty] | Aditivo de Vigência | 1º Vigência 01160063/2022 | 2023-07-12 | 13576 | Art. 57, § 1º, da Lei 8.666/93 | 2023-07-17 | 2024-02-11 | [16 empty] | 250000 |  |  | 0
[37 empty] | Aditivo de Valor | 2º Vigência 01160063/2022 | 2023-10-31 | 136448 | Art. 65, § 1º, da Lei 8.666/93 |  |  |  |  | 25% |  | 62500 | [11 empty] | 312500 |  |  | 0
[37 empty] | Apostilamento de Resjuste | 1º Termo Apostilamento de Reajuste | 2023-12-12 |  | Art. 40, Inciso XI, Lei 8.666/93 | [12 empty] | 2023-12-12 |  | 25125 |  |  |  | 250000 |  |  | 0
71 | 244/2022 | 002/2022 | Pregão Presencial | Maior Percentual de Desconto | Serviços de Manutenção de Passarela localizada na Travessa Praxedes, no Bairro 06 de Agosto - Lote 01, no Município de Rio Branco – Acre | Nº DOE da publicação do Edital g 12753: 13.391; Término z 089/2020: 01160064/2022 | GABRO CONSTRUÇÃO EIRELI | 31.972.314/0001-80 | 2022-12-19 | 13446 | 2022-12-19 |  | 1500 | 3.3.90.39.00 |  |  |  | 165000 | [23 empty] | 0 | 222793.82 |  | 222793.82
[37 empty] | Aditivo de Vigência | 1º Vigência 01160064/2022 | 2023-06-29 | 13565 | Art. 57, § 1º, da Lei 8.666/93 | 2023-07-17 | 2024-02-11 | [16 empty] | 165000 |  |  | 0
[37 empty] | Apostilamento de Resjuste | 1ºapostilamento 01160064/2022 | 2023-07-24 |  | Art. 40, Inciso XI, Lei 8.666/93 | [18 empty] | 165000 |  |  | 0
[37 empty] | Aditivo de Valor | 2º Vigência 01160064/2022 | 2023-09-14 | 13617 | Art. 65, § 1º, da Lei 8.666/93 | [6 empty] | 41250 | [11 empty] | 206250 |  |  | 0
[37 empty] | Apostilamento de Resjuste | 2º Termo Complementar ao 1º Termo | 2023-11-06 |  | Art. 40, Inciso XI, Lei 8.666/93 | [12 empty] | 2023-11-06 |  | 3313.62 |  |  |  | 165000 |  |  | 0
72 | PROCESSO Nº SEI N.º 0038.004231.00053/2022-45/2022 – SELIC | 073/2022 | Pregão Presencial - Adesão do Deracre | Maior Percentual de Desconto | Serviços Continuados de Engenharia no que concerne à Manutenção Preventiva e Corretiva, Conservação, Recuperação, Terraplanagem, Pavimentação, Drenagem, Calçamentos, Obras de Artes Corrente, Especiais e correlacionados, em Rodovias, Vias, Ramais e Estradas Vicinais, sob supervisão da SEINFRA | Término z 089/2020: 01160001/2023 | CONSÓRCIO ADINN & ATLAS & VERSÁTTI | 01.287.024/0001-36 | 2023-01-27 |  | 2023-01-27 | 2023-12-31 | 1500 | 3.3.90.39.00 |  |  |  | 5000000 | [23 empty] | 5000000 | 4999822.3 |  | 4999822.3 | [6 empty] | 2023-02-09
73 | 103/2022 | 006/2022 | PREGÃO ELETRÔNICO SRP | Maior Percentual de Desconto | Serviços de Manutenção em Equipamentos Públicos Esportivos e de Lazer, localizados no Município de Rio Branco -Acre | Término z 089/2020: 01160008/2023 | R.M. TERRAPLANAGEM E COMÉRCIO LTDA | 18.818.216/0001-24 | 2023-02-23 | 13482 | 2023-02-23 | 2024-02-23 | 1500 | 3.3.90.39.00 |  |  |  | 2000000 | [23 empty] | 0 | 2499948.12 |  | 2499948.12 | [6 empty] | 2023-03-20
[37 empty] | Aditivo de Valor | 1º Aditivo 01160008/2023 | 2023-10-03 | 13631 | Art. 65, § 1º, da Lei 8.666/93 |  |  |  |  | 25% |  | 500000 | [11 empty] | 2500000 |  |  | 0
74 | PROCESSO Nº SEI N.º 0038.004231.00053/2022-45/2022 – SELIC | 021/2022 | Pregão Presencial para Registro de Preços | Maior Percentual de Desconto | Serviços Continuados de Engenharia no que concerne à Manutenção Preventiva e Corretiva, Conservação, Recuperação, Terraplanagem, Pavimentação, Drenagem, Calçamentos, Obras de Artes Corrente, Especiais e correlacionados, em Rodovias, Vias, Ramais e Estradas Vicinais, sob supervisão da SEINFR | Término z 089/2020: 01160083/2023 | CONSÓRCIO ADINN & ATLAS & VERSÁTTIL | 01.287.024/0001-36 | 2023-09-14 |  | 2023-09-14 | 2024-09-14 | 1500 | 3.3.90.39.00 |  |  |  | 5000000 | [23 empty] | 0 | 5656016.15 | 526178.82 | 6182194.97 | [6 empty] | 2023-09-20
[37 empty] | Aditivo de Valor | 1º Aditivo 01160083/2023 | 2023-12-20 | 13679 | Art. 65, § 1º, da Lei 8.666/93 |  |  |  |  | 24% |  | 1200000 | [11 empty] | 6200000 |  |  | 0
75 | 248/2023 | 009/2023 | Pregão Eletônico | Menor Preços | Execução dos Serviços de Iluminação e Decoração Natalina 2023 | Nº DOE da publicação do Edital g 12753: 13.634; Término z 089/2020: 01160093/2023 | INNOVE ARQUITETURA E ENGENHARIA EIRELI | 23.820.555/0001-85 | 2023-11-20 | 13660 | 2023-11-20 | 2023-12-31 | 1500 | 3.3.90.39.00 |  |  |  | 707696.37 | [23 empty] | 0 | 696503.55 | 171718.6 | 868222.15 |  |  | 2023-11-20 | 2023-12-20 |  |  | 2023-11-20
[37 empty] | Aditivo de Vigência e Execução | 1º Aditivo 01160093/2023 | 2023-12-21 | 13694 | Art. 107 da Lei 14.133/2021 |  |  | 2024-01-01 | 2024-01-31 | [14 empty] | 707696.37 |  |  | 0 |  |  | 2023-12-21 | 2024-01-19
[37 empty] | Aditivo de Valor | 2º Aditivo 01160093/2023 | 2023-12-20 | 13.711 13.741 | Art. 125 da Lei 14.133/2021 | [10 empty] | 171718.6 | [7 empty] | 707696.37 |  |  | 0
76 | 230 | 010/2023 | Pregão Eletrônico | Menor Prços | Adequação da Praça da Revolução, em frente ao Monumento Metálico e ao Busto de Plácido de Castro, no Município de Rio Branco – AC. | Término z 089/2020: 01160096/2023 | ACQUA CHAFARIZES E FONTES LUMINOSAS EIRELI | 13.002.809/0001-02 | 2023-12-07 | 13673 | 2023-12-07 | 2023-04-04 | 1500 | 3.3.90.39.00 |  |  |  | 795000 | [23 empty] | 795000 |  | 795000 | 795000
77 | 311/2023 | 20/2023 | Pregão Presencial SRP | Maior Percentual de Preços | Manutenção Predial | Nº DOE da publicação do Edital g 12753: 13681; Nº do DOE Homologação h 12754: 13723; Nº do DOE Homologação i 12755: 007/2024; Início j 12756: 2024-03-07; Término k 12757: 2025-03-07; Término l 12758: 13732; Término z 089/2020: 01160022/2024 | INNOVE ARQUITETURA E ENGENHARIA EIRELI | 23.820.555/0001-85 | 2024-03-26 | 13745 | 2024-03-26 | 2025-03-26 | 1500 | 3.3.90.39.00 |  |  |  | 10000000 | [23 empty] | 0 |  | 12498187.19 | 12498187.19 |  |  | 2024-04-12 | 2025-04-12 |  |  | 2024-04-12 | [6 empty] | 038/2024 | 13749 | Djanara Souza de Oliveira | 715615-1 | Luís Fernando Ferraz Maia | CREA Nº 21953-D/AC
[37 empty] | Aditivo de valor | 01160022/2024 1º aditivo | 2024-12-05 | 13920 | Art. 65, § 1º, da Lei 8.666/93 |  |  |  |  | 25% |  | 2500000 | [11 empty] | 12500000 |  |  | 0
78 | 254/2023 | 226/2023 | Pregão Presencial SRP | Maior Percentual de Preços | Manutenção, Adequação e Adaptação de Calçadas com fornecimento Equipamentos, Materiais e Mão de Obra, no município de Rio Branco – Acre | Nº DOE da publicação do Edital g 12753: 13667; Nº do DOE Homologação h 12754: 13745; Nº do DOE Homologação i 12755: 009/2024; Início j 12756: 2024-04-11; Término k 12757: 2025-04-11; Término l 12758: 13755; Término z 089/2020: 01160030/2024 | MK CONSTRUTORA EIRELI, | 22.982.161/0001-60 | 2024-04-23 | 13761 | 2024-04-26 | 2025-04-26 | 1500 | 3.3.90.39.00 |  |  |  | 5000000 | [23 empty] | 0 |  | 1238924.3 | 1238924.3 |  |  | 2024-05-13 | 2024-06-13 |  |  | 2024-05-13 | [6 empty] | 051/2024 e 063/2024 | 13767 e 13.778 | José Ricardo Cruz Costa | 714497 | Luiz Cézar Assem de Souza | CAU A183747-8
[37 empty] | Aditivo de prazo execução | 01160030/2024 1º aditivo | 2024-06-13 | 13794 | Art. 111, da Lei 14.133/2021 | [18 empty] | 5000000 |  |  | 0 |  |  | 2024-06-14 | 2024-07-14
[37 empty] | Aditivo de prazo execução | 01160030/2024 2º aditivo | 2024-07-09 | 13819 | Art. 111, da Lei 14.133/2021 | [18 empty] | 5000000 |  |  | 0 |  |  | 2024-07-15 | 2024-08-13
[37 empty] | Aditivo de prazo execução | 01160030/2024 3º aditivo | 2024-07-29 | 13830 | Art. 111, da Lei 14.133/2021 | [18 empty] | 5000000 |  |  | 0 |  |  | 2024-08-14 | 2024-09-12
[37 empty] | Aditivo de prazo execução | 01160030/2024 4º aditivo | 2024-09-11 | 13863 | Art. 111, da Lei 14.133/2021 | [18 empty] | 5000000 |  |  | 0 |  |  | 2024-09-13 | 2024-10-12
[37 empty] | Aditivo de prazo execução | 01160030/2024 5º aditivo | 2024-10-11 | 13890 | Art. 111, da Lei 14.133/2021 | [18 empty] | 5000000 |  |  | 0 |  |  | 2024-10-13 | 2024-11-11
[37 empty] | Aditivo de prazo execução | 01160030/2024 6º aditivo | 2024-11-11 | 13904 | Art. 111, da Lei 14.133/2021 | [18 empty] | 5000000 |  |  | 0 |  |  | 2024-11-12 | 2024-12-11
[37 empty] | Aditivo de prazo execução | 01160030/2024 7º aditivo | 2024-12-11 | 13924 | Art. 111, da Lei 14.133/2021 | [18 empty] | 5000000 |  |  | 0 |  |  | 2024-12-12 | 2025-01-10
[37 empty] | Aditivo de prazo execução | 01160030/2024 8º aditivo | 2025-01-08 | 13940 | Art. 111, da Lei 14.133/2021 | [18 empty] | 5000000 |  |  | 0 |  |  | 2025-01-11 | 2025-02-09
| 147/2024 | 098/2024 | Pregão Eletrônico | Menor preço | Contratação de empresa especializada para execução dos Serviços de Iluminação e Descoração Natalina. | Nº DOE da publicação do Edital g 12753: 13895; Nº do DOE Homologação h 12754: 13918; Nº do DOE Homologação i 12755: 015/2024; Início j 12756: 2024-12-05; Término k 12757: 2025-12-05; Término l 12758: 13919; Término z 089/2020: 01160094/2024 | INNOVE ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA | 23.820.555/0001-85 | 2024-12-05 | 13919 | 2024-12-05 | 2025-12-05 | 1501 e 2.500 | 3.3.90.39.00 |  |  |  | 1222227.76 | [23 empty] | 1222227.76 |  | 1190167.17 | 1190167.17 |  |  | 2024-12-05 | 2024-12-20 |  |  | 2024-12-05 | [6 empty] | 221/2024 e 049/2025 | 13.922 e 13.964 | Djanara Souza de Oliveira | 715615-1 | João Pedro Mesquita Lemos Gomes | CAU Nº A147313-D/AC
| 147/2024 | 098/2024 | Pregão Eletrônico | Menor preço | Contratação de empresa especializada para execução dos Serviços de Iluminação e Descoração Natalina. | Nº DOE da publicação do Edital g 12753: 13895; Nº do DOE Homologação h 12754: 13918; Nº do DOE Homologação i 12755: 015/2024; Início j 12756: 2024-12-05; Término k 12757: 2025-12-05; Término l 12758: 13919; Término z 089/2020: 01160095/2024 | VIGORE ENGENHARIA LTDA | 40.216.983/0001-12 | 2024-12-05 | 13919 | 2024-12-05 | 2025-12-05 | 1501 e 2.500 | 3.3.90.39.00 |  |  |  | 1346768 | [23 empty] | 1346768 |  | 1220342.06 | 1220342.06 |  |  | 2024-12-05 | 2024-12-20 |  |  | 2024-12-05 | [6 empty] | 220/2024 E 042/2025 | 13.922 e 13.964 | Mariuza do Nascimento Silva | 714834-1 | João Pedro Mesquita Lemos Gomes | CAU Nº A147313-D/AC
| 147/2024 | 098/2024 | Pregão Eletrônico | Menor preço | Contratação de empresa especializada para execução dos Serviços de Iluminação e Descoração Natalina. | Nº DOE da publicação do Edital g 12753: 13895; Nº do DOE Homologação h 12754: 13918; Nº do DOE Homologação i 12755: 015/2024; Início j 12756: 2024-12-05; Término k 12757: 2025-12-05; Término l 12758: 13919; Término z 089/2020: 01160096/2024 | CONSÓRCIO NATAL | 58.312.308/0001-52 | 2024-12-05 | 13919 | 2024-12-05 | 2025-12-05 | 1501 e 2.500 | 3.3.90.39.00 |  |  |  | 1369649 | [23 empty] | 1369649 |  | 1076365.2 | 1076365.2 |  |  | 2024-12-05 | 2024-12-20 |  |  | 2024-12-05 | [6 empty] | 219/2024 e 041 | 13922 e 13.694 | José Ricardo Cruz Costa | 714497 | João Pedro Mesquita Lemos Gomes | CAU Nº A147313-D/AC
79 | 2762/2018 | 010/2018 | Dispensa de Licitação | Menor Preço | SERVIÇOS REMANESCENTES DA DUPLICAÇÃO DA ESTRADA DA FLORESTA (SEGMENTO ENTRE A RUA OMAR SABINO E RODOVIA-BR 364) | Nº DOE da publicação do Edital g 12753: N/A; Término z 089/2020: 042/2018 | EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO DE RIO BRANCO - EMURB | 04.518.601/0001-41 | 2018-11-07 | 12.430 | 2018-11-07 | 2019-12-06 | 1500 e 1754 | 4.4.90.51.00 | 408.501-98/2013 | 579216.55 | 69298.23 | 648514.78 | [23 empty] | 0 | 186236.27 | 477396.62 | 663632.89 |  |  | 2020-07-08 | 2021-08-06 |  |  | 2020-07-08
[37 empty] | Aditivo de Vigência | 042/2018 1º aditivo | 2019-12-05 | 12751 | Inciso II, Art. 57 da Lei 8.666/93 | 2019-12-08 | 2021-01-06 | [16 empty] | 648514.78 |  |  | 0
[37 empty] | Aditivo de Adequação Contratual | 042/2018 2º aditivo | 2020-11-19 |  | Recomendação Técnica nº 038/2020 | [18 empty] | 648514.78 |  |  | 0
[37 empty] | Aditivo de Vigência | 042/2018 3º aditivo | 2020-12-16 | 12947 | Inciso II, Art. 57 da Lei 8.666/93 | 2021-01-07 | 2021-07-15 | [16 empty] | 648514.78 |  |  | 0
[37 empty] | Aditivo de Vigência | 042/2018 4º aditivo | 2021-06-29 | 13082 | Inciso II, Art. 57 da Lei 8.666/93 | 2021-07-16 | 2021-01-11 | [16 empty] | 648514.78 |  |  | 0
[37 empty] | Aditivo de Vigência | 042/2018 5º aditivo | 2021-12-21 | 13196 13.196 | Inciso II, Art. 57 da Lei 8.666/93 | 2021-01-12 | 2021-07-10 | [16 empty] | 648514.78 |  |  | 0 | [10 empty] | 2021-12-14 |  | Paralisação
[37 empty] | Aditivo de Vigência | 042/2018 6º aditivo | 2022-07-08 | 13.34. | Inciso II, Art. 57 da Lei 8.666/93 | 2022-07-11 | 2023-01-06 | [16 empty] | 648514.78 |  |  | 0
[37 empty] | Aditivo de Valor | 042/2018 7º aditivo | 2022-11-21 |  | Art. 65, § 1º, da Lei 8.666/93 | [6 empty] | 161530.83 | [11 empty] | 810045.61 |  |  | 0
[37 empty] | Aditivo de Vigência | 042/2018 8º aditivo | 2023-01-06 | 13459 | Inciso II, Art. 57 da Lei 8.666/93 | 2023-01-07 | 2023-07-05 | [16 empty] | 648514.78 |  |  | 0
[37 empty] | Aditivo de Vigência | 042/2018 9º aditivo | 2023-07-05 | 13582 | Inciso II, Art. 57 da Lei 8.666/93 | 2023-07-06 | 2024-01-01 | [16 empty] | 648514.78 |  |  | 0 | [11 empty] | 2023-09-04 | Reinício
[37 empty] | Aditivo de Vigência | 042/2018 10º aditivo | 2023-09-22 | 13639 | Inciso II, Art. 57 da Lei 8.666/93 | [18 empty] | 648514.78 |  |  | 0 |  |  | 2023-09-22 | 2023-11-20
[37 empty] | Aditivo de Vigência | 042/2018 11º aditivo | 2023-11-06 | 13651 | Inciso II, Art. 57 da Lei 8.666/93 | 2024-01-02 | 2024-12-31 | [16 empty] | 648514.78 |  |  | 0 |  |  | 2023-11-21 | 2024-11-19
80 | 2793/2018 | 011/20218 | Dispensa de Licitação | Menor Preço | Serviços Remanescentes da Duplicação da Avenida Getúlio Vargas (Segmento entre a Rua João XXIII e Estrada das Placas) | Nº DOE da publicação do Edital g 12753: N/A; Término z 089/2020: 043/2018 | EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO DE RIO BRANCO - EMURB | 04.518.601/0001-41 | 08/11/20218 | 12.430 | 2018-11-08 | 2019-05-06 | 1500 e 1754 | 4.4.90.51.00 | 408.501-98/2013 | 424758.56 | 50841.66 | 475600.22 | [23 empty] | 0 | 127719.38 | 103422.48 | 231141.86
[37 empty] | Aditivo de Vigência | 043/2018 1º aditivo | 03/05/202019 |  | Art. 57, § 1º, da Lei 8.666/93 | 2019-06-06 | 2019-12-02 | [16 empty] | 475600.22 |  |  | 0 |  |  | 2019-05-09 | 2019-11-04
[37 empty] | Aditivo de Vigência | 043/2018 2º aditivo | 2019-11-05 | 12626 | Art. 57, § 1º, da Lei 8.666/93 | 2019-12-03 | 2020-04-30 | [16 empty] | 475600.22 |  |  | 0 |  |  | 2019-11-05 | 2020-04-02
[37 empty] | Aditivo de Vigência | 043/2018 3º aditivo | 2020-03-30 | 12775 | Art. 57, § 1º, da Lei 8.666/93 | 2020-05-01 | 2020-09-27 | [16 empty] | 475600.22 |  |  | 0 |  |  | 2020-04-03 | 2020-08-30
[37 empty] | Aditivo de Vigência | 043/2018 4º aditivo | 2020-07-08 | 12840 | Art. 57, § 1º, da Lei 8.666/93 | 2020-09-28 | 2021-01-25 | [16 empty] | 475600.22 |  |  | 0 | [10 empty] | 2020-07-06 |  | Paralisação
[37 empty] | Aditivo de Vigência | 043/2018 5º aditivo | 2020-12-30 | 12958 | Art. 57, § 1º, da Lei 8.666/93 | 2021-01-26 | 2021-05-25 | [16 empty] | 475600.22 |  |  | 0
[37 empty] | Aditivo de Vigência | 043/2018 6º aditivo | 2021-05-20 | 13052 | Art. 57, § 1º, da Lei 8.666/93 | 2021-05-26 | 2021-12-21 | [16 empty] | 475600.22 |  |  | 0 | [11 empty] | 2021-07-29 | Reinício
[37 empty] | Aditivo de Vigência | 043/2018 7º aditivo | 2021-09-21 | 13139 | Art. 57, § 1º, da Lei 8.666/93 | 2021-09-27 | 2021-12-21 | [16 empty] | 475600.22 |  |  | 0
[37 empty] | Aditivo de Vigência | 043/2018 8º aditivo | 2021-12-01 | 13162 | Art. 57, § 1º, da Lei 8.666/93 | 2021-12-22 | 2022-06-19 | [16 empty] | 475600.22 |  |  | 0 |  |  | 2021-12-22 | 2022-06-19
[37 empty] | Aditivo de Vigência | 043/2018 9º aditivo | 2022-06-14 | 13316 | Art. 57, § 1º, da Lei 8.666/93 | 2022-06-20 | 2022-12-16 | [16 empty] | 475600.22 |  |  | 0 |  |  | 2022-06-20 | 2022-12-16
[37 empty] | Aditivo de Vigência | 043/2018 10º aditivo | 2022-12-07 | 13427 | Art. 57, § 1º, da Lei 8.666/93 | 2022-12-17 | 2023-06-14 | [16 empty] | 475600.22 |  |  | 0 |  |  | 2022-12-17 | 2023-06-14
[37 empty] | Aditivo de Vigência | 043/2018 11º aditivo | 2022-06-15 | 13563 | Art. 57, § 1º, da Lei 8.666/93 | 2023-06-15 | 2021-01-10 | [16 empty] | 475600.22 |  |  | 0 | [10 empty] | 2022-12-09 |  | Paralisação
[37 empty] | Apostilamento | 2º Termo de Aposlimento de Reajuste | 2023-11-06 |  | Art. 40, Inciso XI, Lei 8.666/93 | [12 empty] | 2023-11-06 |  | 146074.9 |  |  |  | 621675.12 |  |  | 0
[37 empty] | Aditivo de Vigência | 043/2018 12º aditivo | 2023-12-11 | 13674 | Art. 57, § 1º, da Lei 8.666/93 | 2024-01-11 | 2024-08-07 | [16 empty] | 475600.22 |  |  | 0
81 | 14925/2020 | 023/2020 | Dispensa de Licitação | Menor Preço | Serviços Remanescentes de Urbanização da Poligonal Baixada I (Bairros Bahia Velha, Glório e Pista) no Municipio/Acre | Nº DOE da publicação do Edital g 12753: N/A; Término z 089/2020: 067/2020 | EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO DE RIO BRANCO - EMURB | 04.518.601/0001-41 | 2020-08-24 | 12.882 | 2020-08-24 | 2021-06-19 | 1500 e 1700 | 4.4.90.51.00 | 350.955-41/2011 | 2571939.87 |  | 2571939.87 | [23 empty] | 0 | 334477.47 | 88755.65 | 423233.12
[37 empty] | Aditivo de Adequação Contratual | 067/2020 1º aditivo | 02/012/2020 |  | Inclusão LF nº. 13.709/2018 e LF nº. 12.846/2013 | [18 empty] | 2571939.87 |  |  | 0
[37 empty] | Aditivo de Vigência | 067/2020 2º aditivo | 2021-06-01 | 13065 | Art. 57, § 1º, da Lei 8.666/93 | 2021-06-20 | 2022-04-15 | [16 empty] | 2571939.87 |  |  | 0
[37 empty] | Aditivo de Vigência | 067/2020 2º aditivo | 2022-04-13 | 13270 | Art. 57, § 1º, da Lei 8.666/93 | 2022-04-16 | 2023-02-09 | [16 empty] | 2571939.87 |  |  | 0
[37 empty] | Aditivo de Vigência | 067/2020 4º aditivo | 2023-02-08 | 13483 | Art. 57, § 1º, da Lei 8.666/93 | 2023-02-10 | 2023-12-06 | [16 empty] | 2571939.87 |  |  | 0
[37 empty] | Aditivo de Vigência | 067/2020 5º aditivo | 2023-12-05 | 13674 | Art. 57, § 1º, da Lei 8.666/93 | 2023-12-07 | 2024-10-01 | [16 empty] | 2571939.87 |  |  | 0
82 | 18.101/2020 | 026/2020 | Dispensa de Licitação | Menor Preço | Serviços Remanescentes de Urbanização de Canal em Bairros da Baixada da Sobral, no Municipio de Rio Branco- Acre | Nº DOE da publicação do Edital g 12753: N/A; Término z 089/2020: 072/2020 | EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO DE RIO BRANCO - EMURB | 04.518.601/0001-41 | 2020-09-30 | 12.906 | 2020-09-30 | 2021-03-30 | 1500 e 1700 | 4.4.90.51.00 | 350.955-41/2011 | 324912.95 |  | 324912.95 | [23 empty] | 0 | 46007.72 | 14639.34 | 60647.06
[37 empty] | Aditivo de Vigência | 072/2020 1º aditivo | 2021-03-04 | 13014 | Art. 57, § 1º, da Lei 8.666/93 | 2021-03-30 | 2021-09-25 | [16 empty] | 324912.95 |  |  | 0 | [6 empty] | 2021-08-16
[37 empty] | Aditivo de Vigência | 072/2020 2º aditivo | 2021-09-23 | 13139 | Art. 57, § 1º, da Lei 8.666/93 | 2021-09-26 | 2022-03-23 | [16 empty] | 324912.95 |  |  | 0
[37 empty] | Aditivo de Vigência | 072/2020 3º aditivo | 2022-01-12 | 13253 | Art. 57, § 1º, da Lei 8.666/93 | 2022-03-25 | 2022-09-20 | [16 empty] | 324912.95 |  |  | 0 |  |  | 2022-01-13 | 2022-06-11 | [6 empty] | 2022-05-19
[37 empty] | Aditivo de Vigência | 072/2020 4º aditivo | 2022-08-22 | 13360 | Art. 57, § 1º, da Lei 8.666/93 | 2022-09-21 | 2023-02-17 | [16 empty] | 324912.95 |  |  | 0
[37 empty] | Aditivo de Vigência | 072/2020 5º aditivo | 2023-02-17 | 13485 | Art. 57, § 1º, da Lei 8.666/93 | 2023-02-18 | 2023-08-16 | [16 empty] | 324912.95 |  |  | 0
[37 empty] | Aditivo de Vigência | 072/2020 6º aditivo | 2023-08-15 | 13612 | Art. 57, § 1º, da Lei 8.666/93 | 2023-08-17 | 2024-02-12 | [16 empty] | 324912.95 |  |  | 0
[37 empty] | Aditivo de Eexecução | 072/2020 7º aditivo | 2023-10-23 | 13645 | Art. 57, § 1º, da Lei 8.666/93 | [18 empty] | 324912.95 |  |  | 0 |  |  | 2023-10-26 | 2024-03-23
83 | 25.320/2020 | 037/2020 | Dispensa de Licitação | Menor Preço | Contratação de Empresa de Engenharia para Executar Obras de Terraplenagem Drenagem e Pavimentação no Ramal da Cinco Mil no município de Rio Branco – Acre. | Nº DOE da publicação do Edital g 12753: N/A; Término m 12759: Dispensa; Término n 12760: Inciso VIII. Art 24 da Lei 8.666/93; Término o 12761: 12943; Término p 12762: 12943; Término z 089/2020: 090/2020 | EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO DE RIO BRANCO - EMURB | 04.518.601/0001-41 | 2020-12-15 | 12.945 | 2020-12-15 | 2021-05-13 | 1721 | 4.4.90.51.00 |  |  |  | 2168268.3 | [23 empty] | 0 | 2885064.32 |  | 2885064.32 |  |  | 2021-06-14 | 2021-10-11 |  |  | 2021-06-14
[37 empty] | Prazo de Vigência | 1º Aditivo 090/2020 | 2021-04-09 | 13023 | Art. 57, § 1º, da Lei 8.666/93 | 2021-05-14 | 2021-10-10 | [16 empty] | 2168268.3 |  |  | 0
[37 empty] | Prazo de Vigência | 2º Aditivo 090/2020 | 2021-09-02 | 13127 | Art. 57, § 1º, da Lei 8.666/93 | 2021-10-11 | 2022-03-09 | [16 empty] | 2168268.3 |  |  | 0 |  |  | 2021-09-08 | 2022-01-05
[37 empty] | Aditivo de Valor | 3º Aditivo 090/2020 | 2022-02-21 | 13236 | Art. 57, § 1º, da Lei 8.666/93 | [6 empty] | 385007.56 | 35609.93 | [10 empty] | 2517665.93 |  |  | 0
[37 empty] | Prazo de Vigência | 4º Aditivo 090/2020 | 2022-03-08 | 13244 | Art. 57, § 1º, da Lei 8.666/93 | 2022-03-10 | 2022-08-05 | [16 empty] | 2168268.3 |  |  | 0
[37 empty] | Prazo de Execução | 5º Aditivo 090/2020 | 2022-05-28 | 13305 | Art. 57, § 1º, da Lei 8.666/93 | [18 empty] | 2168268.3 |  |  | 0 |  |  | 2022-06-01 | 2022-08-05
[37 empty] | Prazo de Vigência e Execução | 6º Aditivo 090/2020 | 2022-08-04 | 13354 | Art. 57, § 1º, da Lei 8.666/93 | 2022-08-06 | 2023-01-02 | [16 empty] | 2168268.3 |  |  | 0 |  |  | 2022-08-06 | 2022-10-10
[37 empty] | Prazo de Execução | 7º Aditivo 090/2020 | 2022-10-10 |  | Art. 57, § 1º, da Lei 8.666/93 | [18 empty] | 2168268.3 |  |  | 0 |  |  | 2022-10-11 | 2022-12-24
[37 empty] | Prazo de Vigência e Execução | 8º Aditivo 090/2020 | 2022-12-24 | 13446 | Art. 57, § 1º, da Lei 8.666/93 | 2023-01-03 | 2023-04-02 | [16 empty] | 2168268.3 |  |  | 0
[37 empty] | Aditivo de Valor | 9º Aditivo 090/2020 | 2023-02-17 | 13483 | Art. 65, § 1º, da Lei 8.666/93 | [7 empty] | 111273.22 | [10 empty] | 2056995.08 |  |  | 0
[37 empty] | Prazo de Vigência e Execução | 10º Aditivo 090/2020 | 2023-03-31 | 13518 | Art. 57, § 1º, da Lei 8.666/93 | 2023-04-03 | 2023-06-01 | [16 empty] | 2168268.3 |  |  | 0
[37 empty] | Prazo de Vigência e Execução | 11º Aditivo 090/2020 | 2023-06-01 | 13551 | Art. 57, § 1º, da Lei 8.666/93 | 2023-06-02 | 2023-07-01 | [16 empty] | 2168268.3 |  |  | 0
[37 empty] | Prazo de Vigência e Execução | 12º Aditivo 090/2020 | 2023-06-22 | 13563 | Art. 65, § 1º, da Lei 8.666/93 | [7 empty] | 16182.69 | [10 empty] | 2152085.61 |  |  | 0
84 | 14.664/2022 | 003/2022 | Dispensa de Licitação | Menor Preços | Prestação de Serviços de Controle Tecnológico em Obras de Pavimentação (Ensaios de Solo e Massa Asfáltica) e Civis, Ensaios de Concreto | Término z 089/2020: 01160021/2022 | FUNDAÇÃO DE TECNOLOGIA DO ESTADO DO ACRE - FUNTAC | 34.700.153/0001-63 | 2022-07-05 |  | 2022-07-05 | 2023-01-31 | 1500 | 3.3.90.39.00 |  |  |  | 300000 | [23 empty] | 0 | 159541.06 | 28190.02 | 187731.08
[37 empty] | Aditivo de Vigência e Execução | 01160021/2021 1º aditivo | 2023-11-27 | 13674 | Art. 57, § 1º, da Lei 8.666/93 | [18 empty] | 300000 |  |  | 0
[37 empty] | Aditivo de Vigência e Execução | 01160021/2021 2º aditivo | 2023-06-02 | 13613 | Art. 57, § 1º, da Lei 8.666/93 | [18 empty] | 300000 |  |  | 0
[37 empty] | Aditivo de Vigência e Execução | 01160021/2021 3º aditivo | 2023-11-27 | 13674 | Art. 57, § 1º, da Lei 8.666/93 | [18 empty] | 300000 |  |  | 0
85 | 22907/2021 | 016/2021 | Dispensa de Licitação | Menor Preço | SERVIÇOS DE QUALIFICAÇÃO DA RUA MINAS GERAIS NO MUNICÍPIO DE RIO BRANCO – ACRE. | Nº DOE da publicação do Edital g 12753: 13.082 13.087; Término m 12759: Dispensa; Término n 12760: Art. 24, Inciso VIII da Lei 8.666/93; Término o 12761: 13139; Término p 12762: 13141; Término z 089/2020: 01160034/2021 | EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO DE RIO BRANCO - EMURB | 04.518.601/0001/41 | 2021-10-05 | 13.146 | 2021-10-05 | 2022-02-01 | 1500 e 1754 | 4.4.90.51.00 | 412.794-16/2015 | 4.336.859,29 | 224124.27 | 4560983.56 | [23 empty] | 0 | 374140.82 | 80761.72 | 454902.54 |  |  | 2021-10-06 | 2022-01-03 |  |  | 2021-10-06 |  |  |  | 2021-12-16 | 2022-05-09
[37 empty] | Prazo de Vigência | 1º Aditivo 01160034/2021 | 2022-01-26 | 13225 | Art. 57, § 1º, da Lei 8.666/93 | 2022-02-02 | 2022-06-01 | [16 empty] | 4560983.56 |  |  | 0
[37 empty] | Prazo de Vigência e Execução | 2º Aditivo 01160034/2021 | 2022-05-27 | 13308 | Art. 57, § 1º, da Lei 8.666/93 | 2022-06-02 | 2022-09-29 | [16 empty] | 4560983.56 |  |  | 0 |  |  | 2022-05-28 | 2022-07-26
[37 empty] | Prazo de Vigência e Execução | 3º Aditivo 01160034/2021 | 2022-07-26 |  | Art. 57, § 1º, da Lei 8.666/93 | 2022-09-30 | 2022-12-28 | [16 empty] | 4560983.56 |  |  | 0 |  |  | 2022-07-27 | 2022-10-24
[37 empty] | Prazo de Vigência e Execução | 4º Aditivo 01160034/2021 | 2022-10-24 | 13412 | Art. 57, § 1º, da Lei 8.666/93 | 2022-12-29 | 2023-03-28 | [16 empty] | 4560983.56 |  |  | 0 |  |  | 2022-10-25 | 2023-01-22
[37 empty] | Prazo de Vigência | 5º Aditivo 01160034/2021 | 2023-03-27 | 13504 | Art. 57, § 1º, da Lei 8.666/93 | 2023-03-29 | 2023-06-26 | [16 empty] | 4560983.56 |  |  | 0
[37 empty] | Prazo de Vigência | 6º Aditivo 01160034/2021 | 2023-06-26 | 13568 | Art. 57, § 1º, da Lei 8.666/93 | 2023-06-27 | 2023-10-24 | [16 empty] | 4560983.56 |  |  | 0
[37 empty] | Prazo de Vigência | 7º Aditivo 01160034/2021 | 2023-10-25 | 13568 | Art. 57, § 1º, da Lei 8.666/93 | 2023-10-25 | 2024-02-21 | [16 empty] | 4560983.56 |  |  | 0
86 | 23019/2021 | 017/2021 | Dispensa de Licitação | Menor Preço | Servicços de Qualificação de Vias Urbanas na Rua Rio de Janeiro, no Muncipio de Rio Branco/ac | Nº DOE da publicação do Edital g 12753: 13.082; Término m 12759: Dispensa; Término n 12760: Art. 24, Inciso VIII da Lei 8.666/93; Término o 12761: 13139; Término p 12762: 13141; Término z 089/2020: 01160035/2021 | EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO DE RIO BRANCO - EMURB | 04.518.601/0001-41 | 2021-10-05 | 13.145 | 2021-10-05 | 2022-02-01 | 1500 e 1754 | 4.4.90.51.00 | 412.794-16/2015 | 4.370.137,13 | 225875.73 | 4596012.86 | [23 empty] | 0 | 172427.21 | 54727.53 | 227154.74 |  |  | 2021-10-06 | 2022-01-03 |  |  | 06/10/25051 |  |  |  | 2021-12-16 | 2022-05-09
[37 empty] | Prazo de Vigência | 1º Aditivo 01160035/2021 | 2022-01-26 | 13225 | Art. 57, § 1º, da Lei 8.666/93 | 2022-02-02 | 2022-06-01 | [16 empty] | 4596012.86 |  |  | 0
[37 empty] | Prazo de Vigência e Execução | 2º Aditivo 01160035/2021 | 2022-05-27 | 13368 | Art. 57, § 1º, da Lei 8.666/93 | 2022-06-02 | 2022-09-29 | [16 empty] | 4596012.86 |  |  | 0 |  |  | 2022-05-28 | 2022-07-26
[37 empty] | Prazo de Vigência e Execução | 3º Aditivo 01160035/2021 | 2022-07-06 | 13351 | Art. 57, § 1º, da Lei 8.666/93 | 2022-09-30 | 2022-12-28 | [16 empty] | 4596012.86 |  |  | 0 |  |  | 2022-07-27 | 2022-10-24
[37 empty] | Prazo de Vigência e Execução | 5º Aditivo 01160035/2021 | 2023-01-19 | 13483 | Art. 57, § 1º, da Lei 8.666/93 | 2023-03-26 | 2023-07-23 | [16 empty] | 4596012.86 |  |  | 0 |  |  | 2023-01-23 | 2023-04-22
[37 empty] | Prazo de Vigência e Execução | 6º Aditivo 01160035/2021 | 2023-03-09 | 13666 | Art. 57, § 1º, da Lei 8.666/93 | [18 empty] | 4596012.86 |  |  | 0
[37 empty] | Prazo de Vigência e Exe | 7º Aditivo 01160035/2021 | 2023-07-21 | 13588 | Art. 57, § 1º, da Lei 8.666/93 | 2023-07-24 | 2023-11-20 | [16 empty] | 4596012.86 |  |  | 0
[37 empty] | Prazo de Vigência | 8º Aditivo 01160035/2021 | 2023-11-20 | 13666 | Art. 57, § 1º, da Lei 8.666/93 | 2023-11-21 | 2024-03-19 | [16 empty] | 4596012.86 |  |  | 0
87 | 23772/2021 | 019/2021 | Dispensa de Licitação | Menor Preço | SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO DE VIAS URBANAS, NOS BAIRROS: PORTAL DA AMAZÔNIA (RUA COPAIBA E ENVIRA), BAIRRO VILA ACRE (RUA RENASCIMENTO), BAIRRO BAHIA NOVA (RUA ESTÁCIO DE SÁ E 13 JUNHO), NO MUNICÍPIO DE RIO BRANCO – ACRE. | Nº DOE da publicação do Edital g 12753: 13.078 13.085; Término m 12759: Dispensa; Término n 12760: Art. 24, Inciso VIII da Lei 8.666/93; Término o 12761: 13132; Término p 12762: 13135; Término z 089/2020: 01160044/2021 | EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO DE RIO BRANCO - EMURB | 04.518.601/0001-41 | 2021-11-12 | 13175 | 2021-11-12 | 2022-05-10 | 1500 e 1700 | 4.4.90.51.00 | 889420/2019 | 2875455.43 | 11574 | 2887029.43 | [23 empty] | 0 | 1055110.3 | 1420395.85 | 2475506.15
[37 empty] | Prazo de Vigência | 1º Aditivo 01160044/2021 | 2022-05-03 | 13317 | Art. 57, § 1º, da Lei 8.666/93 | 2022-05-11 | 2022-11-06 | [16 empty] | 2887029.43 |  |  | 0
[37 empty] | Prazo de Vigência e Execução | 2º Aditivo 01160044/2021 | 2022-11-03 | 13416 | Art. 57, § 1º, da Lei 8.666/93 | 2022-11-07 | 2023-05-05 | [16 empty] | 2887029.43 |  |  | 0 |  |  | 2022-11-28 | 2023-04-26
[37 empty] | Remoção dos Item I previsto no §3º - Matricula da CEI | 3º Aditivo 01160044/2021 | 2022-12-27 | 13446 | Art. 55, Inciso VII, da Lei 8.666/93 | [18 empty] | 2887029.43 |  |  | 0
[37 empty] | Prazo de Vigência e Execução | 5º Aditivo 01160044/2021 | 2023-04-19 | 13563 | Art. 57, § 1º, da Lei 8.666/93 | 2023-05-06 | 2023-11-01 | [16 empty] | 2887029.43 |  |  | 0 |  |  | 2023-04-27 | 2023-09-23
88 | 24596/2021 | 020/2021 | Dispensa de Licitação | Menor Preço | Serviços de Pavimentação de Vias Urbanas na Travessa São Lucas - Bairro São Francisco e Rua Bezerra - Bairro Santa Maria, no Municipio de Rio Branco | Nº DOE da publicação do Edital g 12753: 13095; Término m 12759: Dispensa; Término n 12760: Art. 24, Inciso VIII da Lei 8.666/93; Término o 12761: 13139; Término p 12762: 13147; Término z 089/2020: 01160051/2021 | EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO DE RIO BRANCO - EMURB | 04.518.601/0001-41 | 2021-12-08 | 13183 | 2021-12-08 | 2022-04-06 | 1500 e 1700 | 4.4.90.51.00 | 885537/2019 | 653819.01 | 3500 | 657319.01 | [23 empty] | 0 | 510754.65 |  | 510754.65 |  |  | 2022-07-01 | 2022-09-28 |  |  | 2022-07-01
[37 empty] | Prazo de Vigência | 1º Aditivo 01160051/2021 | 2022-04-06 | 13265 | Art. 57, § 1º, da Lei 8.666/93 | 2022-04-07 | 2022-08-04 | [16 empty] | 657319.01 |  |  | 0
[37 empty] | Prazo de Vigência e Execução | 2º Aditivo 01160051/2021 | 2022-08-04 | 13360 | Art. 57, § 1º, da Lei 8.666/93 | 2022-08-05 | 2022-12-02 | [16 empty] | 657319.01 |  |  | 0 |  |  | 2022-09-30 | 2022-11-28
[37 empty] | Prazo de Vigência | 3º Aditivo 01160051/2021 | 2022-11-25 | 13427 | Art. 57, § 1º, da Lei 8.666/93 | 2022-12-03 | 2023-04-01 | [16 empty] | 657319.01 |  |  | 0 |  |  | 2022-11-29 | 2023-02-26
[37 empty] | Alteração de Cláusula de Pagamento | 4º Aditivo 01160051/2021 | 2023-01-06 | 13459 | Art. 58, § 1º, da Lei 8.666/93 | [18 empty] | 657319.01 |  |  | 0
[37 empty] | Prazo de Vigência | 5º Aditivo 01160051/2021 | 2023-03-31 | 13518 | Art. 57, § 1º, da Lei 8.666/93 | 2023-04-02 | 2023-07-30 | [16 empty] | 657319.01 |  |  | 0
[37 empty] | Prazo de Vigência | 6º Aditivo 01160051/2021 | 2023-07-28 | 13591 | Art. 57, § 1º, da Lei 8.666/93 | 2023-07-31 | 2023-11-27 | [16 empty] | 657319.01 |  |  | 0 |  |  | 2022-11-29 | 2023-02-26
[37 empty] | Prazo de Execução | 7º Aditivo 01160051/2021 | 2023-09-06 | 13639 | Art. 57, § 1º, da Lei 8.666/93 | [18 empty] | 657319.01 |  |  | 0 |  |  | 2023-09-07 | 2023-11-05
[37 empty] | Prazo de Vigência e Execução | 8º Aditivo 01160051/2021 | 2023-10-25 | 13645 | Art. 57, § 1º, da Lei 8.666/93 | 2023-11-28 | 2024-03-26 | [16 empty] | 657319.01 |  |  | 0 |  |  | 2023-11-06 | 2024-01-04
[37 empty] | Prazo de Vigência e Execução | 9º Aditivo 01160051/2021 | 2023-12-20 |  | Art. 57, § 1º, da Lei 8.666/93 | 2024-03-27 | 2024-07-24 | [16 empty] | 657319.01 |  |  | 0 |  |  | 2024-01-05 | 2024-03-04
89 | 31994/2021 | 028/2021 | Dispensa de Licitação | Menor Preço | Realização dos Serviços Remanescentes de Urbanização do Bairro Vitória - Etapa II, no Município de Rio Branco – Acre. | Nº DOE da publicação do Edital g 12753: 13.139; Término m 12759: Dispensa; Término n 12760: Art. 24, Inciso VIII da Lei 8.666/93; Término o 12761: 13186; Término p 12762: 13186; Término z 089/2020: 01160002/2022 | EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO DE RIO BRANCO - EMURB | 04.518.601/0001-41 | 2022-03-07 | 13239 | 2022-03-07 | 2022-10-02 | 1500 e 1754 | 4.4.90.51.00 | 346.605-29/2011 | 800000 | 589391.7 | 1389391.7 | [23 empty] | 0 | 69535.42 | 355924.49 | 425459.91 | [6 empty] | 2022-07-12
[37 empty] | Prazo de Vigência | 1º Aditivo 01160002/2022 | 2022-10-03 | 13398 | Art. 57, § 1º, da Lei 8.666/93 | [18 empty] | 1389391.7 |  |  | 0
[37 empty] | Remoçãoda Alínea - IX Matricula CEI | 2º Aditivo 01160002/2022 | 2022-11-03 | 12..405 | Art. 58, § 1º, da Lei 8.666/93 | [18 empty] | 1389391.7 |  |  | 0
[37 empty] | Aditivo de Execução e Viogência | 4º Aditivo 01160002/2022 | 2022-11-03 | 12..405 | Art. 58, § 1º, da Lei 8.666/93 | 2023-01-01 | 2023-07-29 | [16 empty] | 1389391.7 |  |  | 0 |  |  | 08/01/2023 | 2023-07-06
[37 empty] | Apostilamento | 1º Termo Apostilamento de Reajuste | 28/002/2023 | 13496 | Art. 40, Inciso XI, Lei 8.666/93 | [12 empty] | 2023-02-28 |  | 160752.62 |  |  |  | 1550144.32 |  |  | 0
[37 empty] | Aditivo de Execução e Viogência | 5º Aditivo 01160002/2022 | 2023-07-24 | 13582 | Art. 57, § 1º, da Lei 8.666/93 | 2023-07-30 | 2024-02-24 | [16 empty] | 1389391.7 |  |  | 0
[37 empty] | Aditivo de Execução | 6º Aditivo 01160002/2022 | 2023-11-01 | 13651 | Art. 58, § 1º, da Lei 8.666/93 | 2023-11-02 | 2024-02-24 | [16 empty] | 1389391.7 |  |  | 0
90 | 19.407 | 19.407 | Dispensa de Licitação | Menor Preço | Execução de Serviços de Manutenção e Recuperação de Vias Públicas de Dominio do Municipio de Rio Branco/Acre | Término m 12759: Dispensa; Término n 12760: Art. 24, Inciso VIII da Lei 8.666/93; Término z 089/2020: 01160026/2022 | EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO DE RIO BRANCO - EMURB | 04.518.601/0001-41 | 2022-08-01 | 13343 | 01/08/20222 | 2023-08-01 | 1500 | 3.3.91.39.00 |  |  |  | 20000000 | [23 empty] | 20000000 | 25000000 |  | 25000000 | [6 empty] | 2026-08-01
91 | 6.803/2023 | 006/2023 | Dispensa de Licitação | Maior Percentual de Desconto | Serviços de Manutenção e Recuperação de vias Públicas de Dominio do Municipio de Rio Branco/AC. | Término m 12759: Dispensa; Término n 12760: Art. 24, Inciso VIII da Lei 8.666/93; Término o 12761: 13353; Término p 12762: 13353; Término z 089/2020: 01160045/2023 | EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO DE RIO BRANCO - EMURB | 04.518.601/0001-41 | 2023-06-01 |  | 2023-06-01 | 2024-06-01 | 1500 | 3.3.91.39.00 |  |  |  | 20000000 | [23 empty] | 0 | 24954415.25 |  | 24954415.25 | [6 empty] | 2023-06-06
[37 empty] | Aditivo de Valor | 1º Aditivo 01160045/2023 | 2023-09-21 | 13631 | Art. 65, § 1º, da Lei 8.666/93 |  |  |  |  | 25% |  | 5000000 | [11 empty] | 25000000 |  |  | 0
92 | 12.426/2023 | 009/2023 | Dispensa de Licitação | Menor Preço | Contratação Emergencial para Execução de Serviços de Engenharia (Demolição de Pavimento Asfáltico, Recuperação e Recomposição de Pavimentos, Reparos nas Redes de Drenagem, Água e Esgoto, assim como de seus dispositivos, execução e reparos de calçadas, e etc) - Lote 01 | Término z 089/2020: 01160048/2023 | OLIVEIRA ENGENHARIA EIRELI | 04.265.012/0001-07 |  | 13.556 | 2023-06-20 | 2023-09-24 | 1500 |  |  |  |  | 3151780.89 | [23 empty] | 0 | 3119545.14 |  | 3119545.14 |  |  | 25/09/2023 | 2023-10-24
[37 empty] | Aditivo de Execução e Viogência | 1º Aditivo 01160048/2023 | 2023-09-21 | 13624 | Art. 57, § 1º, da Lei 8.666/93 | 2023-09-25 | 2023-10-24 | [16 empty] | 3151780.89 |  |  | 0 |  |  | 200/06/2023 | 2023-09-24
93 | 12.426/2023 | 009/2023 | Dispensa de Licitação | Menor Preço | Contratação Emergencial para Execução de Serviços de Engenharia (Demolição de Pavimento Asfáltico, Recuperação e Recomposição de Pavimentos, Reparos nas Redes de Drenagem, Água e Esgoto, assim como de seus dispositivos, execução e reparos de calçadas, e etc) - Lote 07 | Nº DOE da publicação do Edital g 12753: 13243; Término m 12759: Dispensa; Término n 12760: Art. 24, Inciso VIII da Lei 8.666/93; Término z 089/2020: 01160049/2023 | M. F. CONSTRUTORA E COMÉRCIO LTDA | 25.130.703/0001-65 | 2023-06-20 | 13556 | 2023-06-20 | 2023-09-24 | 1500 | 3.3.90.39.00 |  |  |  | 2984547.38 | [23 empty] | 0 | 2984546.67 |  | 2984546.67 |  |  | 25/09/2023 | 2023-11-23
[37 empty] | Aditivo de Execução e Viogência | 1º Aditivo 01160049/2023 | 2023-09-21 | 13624 | Art. 57, § 1º, da Lei 8.666/93 | 2023-09-25 | 2023-11-23 | [16 empty] | 2984547.38 |  |  | 0
94 | 12.426/2023 | 009/2023 | Dispensa de Licitação | Menor Preço | Contratação Emergencial para Execução de Serviços de Engenharia (Demolição de Pavimento Asfáltico, Recuperação e Recomposição de Pavimentos, Reparos nas Redes de Drenagem, Água e Esgoto, assim como de seus dispositivos, execução e reparos de calçadas, e etc) Lote 09 | Término z 089/2020: 01160050/2023 | SANTOS COMÉRCIO E CONSTRUÇÃO | 07.148.735/0001-06 | 2023-06-20 | 13.556 | 206/2023 | 2023-09-24 | 1500 |  |  |  |  | 2900162.28 | [23 empty] | 0 | 2894505.37 |  | 2894505.37 |  |  | 25/09/2023 | 2023-11-23
[37 empty] | Aditivo de Execução e Viogência | 1º Aditivo 01160050/2023 | 2023-09-21 | 13624 | Art. 57, § 1º, da Lei 8.666/93 | 2023-09-25 | 2023-11-23 | [16 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 20/06/2023 | 2023-09-24
95 | 12.426/2023 | 009/2023 | Dispensa de Licitação | Menor Preço | Contratação Emergencial para Execução de Serviços de Engenharia (Demolição de Pavimento Asfáltico, Recuperação e Recomposição de Pavimentos, Reparos nas Redes de Drenagem, Água e Esgoto, assim como de seus dispositivos, execução e reparos de calçadas, e etc) - Lote 03 | Término m 12759: Dispensa; Término n 12760: Art. 24, Inciso VIII da Lei 8.666/93; Término o 12761: 13555; Término p 12762: 13555; Término z 089/2020: 01160051/2023 | J. C. O. PAZ ENGENHARIA CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO EIRELI | 10.803.843/0001-80 | 2023-06-20 | 13.556 |  | 2023-09-24 | 1500 | 3.3.90.39.00 |  |  |  | 3208095.38 | [23 empty] | 0 | 3206873.27 |  | 3206873.27 |  |  | 25/09/2023 | 2023-11-23
[37 empty] | Aditivo de Vigência e Execução | 1º Aditivo 01160051/2023 | 2023-09-21 | 13624 | Art. 57, § 1º, da Lei 8.666/93 | 2023-09-25 | 2023-11-23 | [16 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 20/06/2023 | 2023-09-24
96 | 12.426/2023 | 009/2023 | Dispensa de Licitação | Menor Preço | Contratação Emergencial para Execução de Serviços de Engenharia (Demolição de Pavimento Asfáltico, Recuperação e Recomposição de Pavimentos, Reparos nas Redes de Drenagem, Água e Esgoto, assim como de seus dispositivos, execução e reparos de calçadas, e etc) - Lote 02 | Término z 089/2020: 01160052/2023 | CONSTRUTORA GBM – LTDA | 14.768.890/0001-90 | 2023-06-20 | 13.556 | 2023-06-20 | 2023-09-24 | 1500 | 3.3.90.39.00 |  |  |  | 3200077.05 | [23 empty] | 0 | 3199966.82 |  | 3199966.82 |  |  | 25/09/2023 | 2023-11-23
[37 empty] | Aditivo de Vigência e Execução | 1º Aditivo 01160052/2023 | 2023-09-21 | 13624 | Art. 57, § 1º, da Lei 8.666/93 | 2023-09-26 | 2023-11-23 | [16 empty] | 0 |  |  | 0
97 | 12.426/2023 | 009/2023 | Dispensa de Licitação | Menor Preços | Contratação Emergencial para Execução de Serviços de Engenharia (Demolição de Pavimento Asfáltico, Recuperação e Recomposição de Pavimentos, Reparos nas Redes de Drenagem, Água e Esgoto, assim como de seus dispositivos, execução e reparos de calçadas, e etc) - Lote 08 | Término z 089/2020: 01160053/2023 | EQUADOR CONSTRUÇÕES LTDA | 13.405.623/0001-96 | 2023-06-20 | 13.556 | 2023-06-20 | 2023-09-24 | 1500 | 3.3.90.39.00 |  |  |  | 2867144.84 | [23 empty] | 0 | 2866914.7 |  | 2866914.7 | [6 empty] | 2023-06-20
[37 empty] | Aditivo de Vigência e Execução | 1º Aditivo 01160053/2023 | 2023-09-21 | 13624 | Art. 57, § 1º, da Lei 8.666/93 | 2023-09-26 | 2023-11-23 | [16 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 25/09/2023 | 2023-11-23
98 | 12.426/2023 | 009/2023 | Dispensa de Licitação | Menor Preço | Contratação Emergencial para Execução de Serviços de Engenharia (Demolição de Pavimento Asfáltico, Recuperação e Recomposição de Pavimentos, Reparos nas Redes de Drenagem, Água e Esgoto, assim como de seus dispositivos, execução e reparos de calçadas, e etc) - Lote 05 | Término z 089/2020: 01160054/2023 | NEO CONSTRUÇÃO & COMÉRCIO EIRELI | 05.155.291/0001-00 | 2023-06-20 | 13.556 | 2023-06-20 | 2023-09-24 | 1500 | 3.3.90.39.00 |  |  |  | 2983102.58 | [23 empty] | 0 | 2981530.22 |  | 2981530.22
[37 empty] | Aditivo de Vigência e Execução | 1º Aditivo 01160054/2023 | 2023-09-21 | 13624 | Art. 57, § 1º, da Lei 8.666/93 | 2023-09-25 | 2023-11-23 | [16 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 25/09/2023 | 2023-11-23
99 | 12.426/2023 | 009/2023 | Dispensa de Licitação | Menor Preço | Contratação Emergencial para Execução de Serviços de Engenharia (Demolição de Pavimento Asfáltico, Recuperação e Recomposição de Pavimentos, Reparos nas Redes de Drenagem, Água e Esgoto, assim como de seus dispositivos, execução e reparos de calçadas, e etc) - Lote 04 | Término z 089/2020: 01160055/2023 | INNOVE ARQUITETURA E ENGENHARIA EIRELI | 23.820.555/0001-85 | 2023-06-20 | 13.556 | 2023-06-20 | 2023-09-24 | 1500 | 3.3.90.39.00 |  |  |  | 2973364.45 | [23 empty] | 0 | 2954160.65 |  | 2954160.65
[37 empty] | Aditivo de Vigência e Execução | 1º Aditivo 01160055/2023 | 2023-09-21 | 13624 | Art. 57, § 1º, da Lei 8.666/93 | 2023-09-25 | 2023-11-23 | [16 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 25/09/2023 | 2023-11-23
100 | 12.426/2023 | 009/2023 | Dispensa de Licitação | Menor Preço | Contratação emergencial para execução de serviços de engenharia (Demolição de pavimento asfáltico; recuperação e recomposição de pavimentos, reparos nas redes de: drenagem, água e esgoto, assim como de seus dispositivos, execução e reparos de calçadas, e etc) | Término z 089/2020: 01160056/2023 | A.G.CONSTRUTORA LTDA | 10.699.345/0001-39 | 2023-06-20 | 13.556 | 2023-06-20 | 2023-09-24 | 1500 | 3.3.90.39.00 |  |  |  | 2944464.77 | [23 empty] | 0 | 2899852.56 |  | 2899852.56 | [6 empty] | 2023-08-03
[37 empty] | Aditivo de Vigência e Execução | 1º Aditivo 01160056/2023 | 2023-09-21 | 13624 | Art. 57, § 1º, da Lei 8.666/93 | 2023-09-25 | 2023-11-23 | [16 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 25/09/2023 | 2023-11-23
101 | 13.430/2023 | 014/2023 | Dispensa de Licitação | Menor Preço | Contratação emergencial para execução de serviços de engenharia (Demolição de pavimento asfáltico; recuperação e recomposição de pavimentos, reparos nas redes de: drenagem, água e esgoto, assim como de seus dispositivos, execução e reparos de calçadas, e etc). | Término m 12759: Dispensa; Término n 12760: Art. 24, Inciso VIII da Lei 8.666/93; Término o 12761: 13586; Término p 12762: 13586; Término z 089/2020: 01160070/2023 | EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO DE RIO BRANCO - EMURB | 04.518.601/0001-41 | 2023-08-03 |  | 2023-08-03 | 2023-09-24 | 1500 | 3.3.90.39.00 |  |  |  | 2787260.2 | [23 empty] | 0 | 2621081.03 |  | 2621081.03
[37 empty] | Aditivo de Vigência e Execução | 1º Aditivo 01160070/2023 | 2023-09-21 | 13624 | Art. 57, § 1º, da Lei 8.666/93 | 2023-09-25 | 2023-11-23 | [16 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 25/09/2023 | 2023-11-23
| 25.480/2023 | 021/2023 | Dispensa de Licitação | Menor Preços | Serviços de Manutenção e Recuperação de Vias Públicas de domínio do município de Rio Branco – AC | Término m 12759: Dispensa; Término n 12760: art. 75, inciso IX da Lei n. 14.133/21; Término o 12761: 13.665; Término p 12762: 13.665; Término z 089/2020: 01160094/2023 | EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO DE RIO BRANCO - EMURB | 04.518.601/0001-41, | 2023-11-29 | 13.663 | 2023-11-29 | 2024-11-29 | 1500 | 3.3.90.39.00 |  |  |  | 80000000 | [23 empty] | 80000000 | 6691943.23 | 60288515.67 | 66980458.9 |  |  |  | 2023-12-01
| 25.750/2023 | 018/2023 | Dispensa de Licitação | Menor Preços | Serviços de Manutenção e Recuperação em 2 (dois) tanques de CAP com 120m³, | Término m 12759: Dispensa; Término n 12760: art. 75, inciso II da Lei n. 14.133/21; Término o 12761: 13.665; Término p 12762: 13.665; Término z 089/2020: 01160095/2023 | FERROACRE LTDA | 04.600.060/0001-04 | 2023-12-06 | 13.673 | 2023-12-06 | 2023-12-31 | 1500 | 3.3.90.39.00 |  |  |  | 57000 | [23 empty] | 57000 |  | 57000 | 57000 |  |  |  | 2023-12-13
| 4.934/2024 | 001/2024 | Dispensa de Licitação Emergencial | Menor Preços | serviços de construções de estruturas provisórias, reforma e instalações elétricas destinados ao apoio e atendimento as famílias desabrigadas em razão da enchente ocasionada pelo transbordo do Rio Acre e das enxurradas que ocorreram com a cheia dos igarapés que atravessam o município de Rio Branco | Término m 12759: Dispensa; Término n 12760: art. 75, inciso VIII da Lei n. 14.133/21; Término o 12761: 13.762; Término p 12762: 13.762; Término z 089/2020: 01160031/2024 | AZ COMÉRCIO, SERV. E REP. IMP. EXP. LTDA | 08.078.762/000-12 | 2024-04-26 | 13.766 | 2024-05-03 | 2024-10-29 | 1500 | 3.3.90.39.00 |  |  |  | 1076695.72 | [23 empty] | 1076695.72 |  | 1076695.72 | 1076695.72 |  |  | 2024-05-02 | 2024-10-29 |  |  | 2024-05-02 | [6 empty] | 052/2024 | 13768 | Djanara Souza de Oliveira | 715615 | Luís Fernando Ferraz Maia | CREA Nº 21953-D/AC
| 4.934/2024 | 001/2024 | Dispensa de Licitação Emergencial | Menor Preços | serviços de construções de estruturas provisórias, reforma e instalações elétricas destinados ao apoio e atendimento as famílias desabrigadas em razão da enchente ocasionada pelo transbordo do Rio Acre e das enxurradas que ocorreram com a cheia dos igarapés que atravessam o município de Rio Branco | Término m 12759: Dispensa; Término n 12760: art. 75, inciso VIII da Lei n. 14.133/21; Término o 12761: 13.762; Término p 12762: 13.762; Término z 089/2020: 01160032/2024 | EQUADOR CONSTRUÇÕES LTDA | 13.405.632/0001-96, | 2024-04-26 | 13.766 | 2024-05-03 | 2024-10-29 | 1500 | 3.3.90.39.00 |  |  |  | 854883.7 | [23 empty] | 854883.7 |  | 854883.7 | 854883.7 |  |  | 2024-05-02 | 2024-10-29 |  |  | 2024-05-02 | [6 empty] | 053/2024 | 13768 | Djanara Souza de Oliveira | 715615-1 | Jose Maria Leão do Amaral | CREA Nº 8981-D/AC
| 4.934/2024 | 001/2024 | Dispensa de Licitação Emergencial | Menor Preços | serviços de construções de estruturas provisórias, reforma e instalações elétricas destinados ao apoio e atendimento as famílias desabrigadas em razão da enchente ocasionada pelo transbordo do Rio Acre e das enxurradas que ocorreram com a cheia dos igarapés que atravessam o município de Rio Branco | Término m 12759: Dispensa; Término n 12760: art. 75, inciso VIII da Lei n. 14.133/21; Término o 12761: 13.762; Término p 12762: 13.762; Término z 089/2020: 01160033/2024 | HAUS ARQUITETURA LTDA | 47.640.165/0001-91 | 2024-04-26 | 13.766 | 2024-05-03 | 2024-10-29 | 1500 | 3.3.90.39.00 |  |  |  | 1958240.65 | [23 empty] | 1958240.65 |  | 1958240.65 | 1958240.65 |  |  | 2024-05-02 | 2024-10-29 |  |  | 2024-05-02 | [6 empty] | 054/2024 | 13768 | Mariuza do Nascimento Silva | 714834-1 | Luis Fernando Ferraz Maia | CREA Nº 21953-D/AC
| 4.934/2024 | 001/2024 | Dispensa de Licitação Emergencial | Menor Preços | serviços de construções de estruturas provisórias, reforma e instalações elétricas destinados ao apoio e atendimento as famílias desabrigadas em razão da enchente ocasionada pelo transbordo do Rio Acre e das enxurradas que ocorreram com a cheia dos igarapés que atravessam o município de Rio Branco | Término m 12759: Dispensa; Término n 12760: art. 75, inciso VIII da Lei n. 14.133/21; Término o 12761: 13.762; Término p 12762: 13.762; Término z 089/2020: 01160034/2024 | OLIVEIRA ENGENHARIA - EIRELI | 04.265.012/0001-07 | 2024-04-26 | 13.766 | 2024-05-03 | 2024-10-29 | 1500 | 3.3.90.39.00 |  |  |  | 2550144.33 | [23 empty] | 2550144.33 |  | 2550144.33 | 2550144.33 |  |  | 2024-05-02 | 2024-10-29 |  |  | 2024-05-02 | [6 empty] | 055/2024 | 13768 | Mariuza do Nascimento Silva | 714834-1 | Jose Maria Leão do Amaral | CREA Nº 8981-D/AC
| 4.934/2024 | 001/2024 | Dispensa de Licitação Emergencial | Menor Preços | serviços de construções de estruturas provisórias, reforma e instalações elétricas destinados ao apoio e atendimento as famílias desabrigadas em razão da enchente ocasionada pelo transbordo do Rio Acre e das enxurradas que ocorreram com a cheia dos igarapés que atravessam o município de Rio Branco | Término m 12759: Dispensa; Término n 12760: art. 75, inciso VIII da Lei n. 14.133/21; Término o 12761: 13762; Término p 12762: 13.762; Término z 089/2020: 01160035/2024 | POLIEDRO CONSTRUÇÕES LTDA | 03.746.371/0001-05 | 2024-04-26 | 13.766 | 2024-05-03 | 2024-10-29 | 1500 | 3.3.90.39.00 |  |  |  | 478881.86 | [23 empty] | 478881.86 |  | 478881.86 | 478881.86 |  |  | 2024-05-02 | 2024-10-29 |  |  | 2024-05-02 | [6 empty] | 056/2024 | 13768 | José Ricardo Cruz Costa | 714497 | Jose Maria Leão do Amaral | CREA Nº 8981-D/AC
TOTAL | [5 empty] | Término y 12770: 12770 | [9 empty] | 130865762.99 | 27526744.76 | 563350551.77 | [11 empty] | 12326411.24 | 1426063.91 |  |  | 2189655.18 | 890130.38 |  |  | 2253603.88 | 44868 |  | 62041.32 | 840606474.15 | 133353964.17 | 309912531.38 | 443266495.55 | [8 empty] | 0 | 0
Obs.:
Data da emissão: 21/03/2025
Nome do titular do Órgão/Entidade/Fundo (no exercício do cargo): ANTÔNIO CID RODRIGUES FERREIRA
Note on BZ15: JHEYMISON SANTOS DE SOUZA:
Note on BZ271: JHEYMISON SANTOS DE SOUZA: TIRAR DÚVIDA COM A FRAN, POIS JÁ TEVE OUTRA PORTARIA DEPOIS DESSA