## SEINFRA LICITAÇÕES DEZ 2019
PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
PRESTAÇÃO DE CONTAS - EXERCÍCIO 2019
RESOLUÇÃO Nº 87, DE 28 DE NOVEMBRO DE 2013 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ACRE
Manual de Referência - 6ª Edição
IDENTIFICAÇÃO DO ÓRGÃO/ENTIDADE/FUNDO: SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA - SEINFRA
MÊS/ANO (ACUMULADO): JANEIRO A DEZEMBRO/2019
DATA DA ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: 31/12/2019
DEMONSTRATIVO DE OBRAS CONTRATADAS
Nº DO CONTRATO | OBJETO | EMPRESA CONTRATADA | CNPJ | VALOR INICIAL DO CONTRATO | VALOR ATUAL DO CONTRATO, APÓS ADITIVOS | VALOR REALIZADO NO EXERCÍCIO (R$) | VALOR PAGO ACUMULADO | DATA INICIAL PREVISTA NO CONTRATO PARA CONCLUSÃO DA OBRA | DATA ESTIPULADA NO ÚLTIMO ADITIVO DE PRAZO PARA CONCLUSÃO DA OBRA | DATA DA ÚLTIMA MEDIÇÃO | DATA DO ÚLTIMO PAGAMENTO REALIZADO | SITUAÇÃO |  |  | DATA DA PARALISAÇÃO DA OBRA
[12 empty] | CONCLUÍDA | EM ANDAMENTO | PARALISADA
050/2012 | Urbanização do Bairro da Paz | EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO DE RIO BRANCO - EMURB | 04.518.601/0001-41 | 1355333.65 | R$: 1.240,511, 25 | - | 435131.87 | 09/10/20212 | 2020-01-31 | 2014-06-19 | 23.09.2014 |  |  | X | 2014-06-19
064/2013 | Execução de serviços remanescentes da urbanização da poligonal vitória - etapa II - lote 2 | DESTAK CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA | 01.832.327/0001-92 | 1337974.24 | 1616214.12 | 112020.21 | 1590510.48 | 2012-07-17 | 2020-02-14 | 2019-05-20 | 2019-11-21 |  |  | X | 2020-01-02
069/2013 | Execução de serviços remanescentes de urbanização da poligonal Vitória - etapa I - lote 1 | CONSÓRCIO EDIFICAR - SHALLOM - EDIFICAR CONSTRUÇÕES REPRESENTAÇÕES LTDA E SHALLOM CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA | 04.092.141/0001-32 | 10949274.39 | 10949274.39 | 1164870.48 | 11007370.96 | 2013-08-09 | 2020-02-23 | 2019-08-29 | 2019-12-17 |  | X
006/2014 | CONSTRUÇÃO DO CENTRO POPULAR DE COMPRAS NO CALÇADÃO DA RUA BENJAMIM CONSTANT, CENTRO, NO MUNICÍPIO DE RIO BRANCO – ACRE. | CONSÓRCIO SHOPPING RIO BRANCO, COMPOSTO PELAS AS EMPRESAS TL ENGENHARIA LTDA E BESSA TERRAPLANAGEM E CONSTRUÇÃO LTDA, | 06.122.117/0001-24 | 17226911.27 | 19497324.96 | 10007738.01 | 10736561.01 | 2014-01-28 | 2020-01-26 | 2019-12-17 | 2019-12-20 |  | X
026/2014 | Duplicação da Estrada das Placas e Custódio Freire (segmento entre a Avenida Getúlio Vargas e Rua Flaviano Melo), no Município de Rio Branco – Acre | SILTY ENGENHARIA LTDA | 09.122.239/0001-09 | 5245043.78 | 5934140.66 | 79017.4 | 5819768.91 | 2014-04-23 | 2019-12-18 | 2019-09-20 | 2019-11-25 | X
034/2014 | Serviços de Duplicação da Estrada Jarbas Passarinho (Segmento entre a Avenida Getúlio Vargas e Residencial Santa Cruz), no Município de Rio Branco – Acre. | CONSÓRCIO ESTRADA JARBAS PASSARINHO | 10.737.867/0001-88 | 7379047.22 | 9838995.01 | 54131.25 | 9838995.01 | 2014-05-31 | 2019-03-26 | 2018-08-16 | 2019-03-15 | X
019/2015 | Contratação de empresa para execução de serviços de Construção do Centro de Iniciação ao Esporte no Município de Rio Branco – Acre. | ADINN CONSTRUÇÕES E PAVIMENTAÇÃO LTDA | 01.287.024/0001-36 | 5338791.93 | 7003475.01 | 90797.33 | 7003475.01 | 2015-12-21 | 2018-09-04 | 2018-09-04 | 2019-05-11 | X
024/2016 | Serviços Remanescentes de Construção de Nove Sobrados Geminados e Duas Casas Térreas, no Loteamento Santo Afonso, no Município de Rio Branco – Acre. | CONSTRUTORA VALE DO YACO LTDA | 05.618.633/0001-81 | 693219.29 | 754686.98 | 99977.67 | 579375.14 | 2016-03-14 | 2020-02-03 | 2019-08-08 | 2019-09-10 |  | X
051/2016 | Serviços de Readequação e Ampliação de Corredores Exclusivos do Transporte Coletivo no Município de Rio Branco – Acre. | M. S. M. INDUSTRIAL LTDA, | 05.394.853/0001-79 | 1444499.83 | 1599641.73 | 66151.26 | 857732.29 | 2016-06-21 | 2020-07-12 | 2019-11-11 | 2019-12-17 |  | X
052/2016 | Execução de Serviços Remanescentes de Construção de Trinta e Quatro Sobrados Geminados e Quatro Casas Térreas, no Loteamento Santo Afonso, no Município de Rio Branco – Acre. | ESQUADRO CONSTRUÇÃO E COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA, | 00.938.941/0001-70 | 2786039.4 | 2786039.4 | 1924755.24 | 1257327.72 | 2016-06-09 | 2020-01-01 | 2019-11-27 | 2019-12-20 |  | X
053/2016 | Execução de Serviços Remanescentes de Urbanização dos Bairros Vila a Acre e Vila da Amizade – Lote 01, no Município de Rio Branco/AC. | ÁBACO ENGENHARIA CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA | 63.593.594/0001-01 | 5636792.29 | 5774067.86 | - | 2666241.43 | 2016-06-13 | 2019-06-02 | 2018-11-12 | 13.12.2018 |  |  | X | 2019-05-07
058/2016 | Serviços Remanescentes de Urbanização da Poligonal Baixada I (Bairros Bahia Velha, Glória e Pista) - Calçadas e Guias, no Município de Rio Branco/Acre. | EURO CONSTRUÇOES LTDA | 05.687.069/0001-59 | 1242447.39 | 1191445.37 | 69133.65 | 809457.82 | 2016-07-08 | 2020-06-15 | 2019-05-31 | 2019-07-10 |  | X
062/2016 | Execução de Serviços Complementares de Duplicação da Estrada Transacreana (Segmento entre a Estrada da Sobral e Rodovia BR 364/Via Verde), no Município de Rio Branco – Acre. | COLUNA CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA | 03.488.438/0001-59 | 2614920.91 | 2614920.91 | 675562.01 | 1093393.66 | 2016-08-31 | 2020-05-11 | 2019-09-27 | 2019-12-19 | X
001/2017 | EXECUÇÃO DE SERVIÇOS REMANESCENTES DE URBANIZAÇÃO DA POLIGONAL - ETAPA I - LOTE 02, NO MUNICÍPIO DE RIO BRANCO-ACRE. | RIO BRANCO MÁRMORES E GRANITOS CONSTRUTORA LTDA | 09.292.865/0001-43 | 1520150.77 | 2360410.33 | 110466.89 | 1870857.19 | 2017-08-05 | 2020-03-21 | 2019-04-01 | 2019-07-05 | X
004/2017 | Execução de Serviços remanescentes de Urbanização da Poligonal Vila da Amizade - Lote 2, no Município de Rio Branco - Acre. | EDIFICAR CONSTRUÇÕES | 01.011.326/001-31 | 1514549.89 | 1639783.19 | 243314.22 | 1309596.17 | 2017-01-06 | 2020-02-19 | 2019-05-31 | 2019-12-02 | X
018/2017 | Construção de Calçadas e Meio Fio em Vias Pavimentadas Urbanas – Lotes 02, no município de Rio Branco – Acre. | SARAIVA E SILVA SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA | 11.964.271/0001-83 | 485101 | 606292.2 | 143491.36 | 463942.76 | 2017-07-01 | 2019-02-01 | 2018-12-24 | 2019-04-10 | X
035/2017 | Construção do Parque Cidade da Criança, localizado na Rua José de Carvalho, nº 14, Loteamento Macauã, no Município de Rio Branco – Acre. | AZ COMÉRCIO SERVIÇOS E REP. IMP.E EXP.LTDA | 08.078.762/0001-12 | 1116795.04 | 1378763.21 | 465157.35 | 970508.82 | 2017-06-07 | 2019-07-24 | 2019-06-11 | 2019-06-25 | X
037/2017 | Construção de Quadra de Grama Sintética, localizada na Rua Dr. Mario Maia, Bairro Defesa Civil, no Município de Rio Branco – Acre. | EURO CONSTRUÇOES LTDA | 05.687.069/0001-59 | 729479.25 | 812118.1 | 61969 | 702547.38 | 2017-09-13 | 2018-12-07 | 2018-11-16 | 2019-11-01 | X
041/2017 | Construção de Quadra de Grama Sintética, localizada na Rua 06 de Agosto, Bairro 06 de Agosto no Município de Rio Branco/Acre. | R.M. COSNTRUÇOES LTDA - ME | 08.731.640/0001-83 | 462582.9 | 558648.36 | 301239.33 | 305119.49 | 2018-04-29 | 2019-09-01 | 2019-07-29 | 2019-12-10 | X
042/2017 | Construção da Passarela de Acesso ao Parque Municipal Capitão ciríaco, localizado na Rua Dr. Pereira Passos, Bairro 06 de agosto no Município de Rio Branco – Acre. | LIDER CONTRUÇÕES | 03.587.444/0001-63 | 205908.21 | 245496.12 | 118290.26 | 136029.38 | 2018-01-08 | 2019-05-17 | 2019-04-30 | 2019-11-19 | X
044/2017 | Serviços de Reforma no Mercado Municipal Aziz Abucater, localizado no Calçadão da Benjamin Constant - Centro, no Município de Rio Branco – Acre. | RETRO CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA – ME | 01.023.269/001-12 | 1302152.56 | 1462195.33 | 233711.62 | 479764.18 | 2017-06-27 | 2020-06-24 | 2019-11-25 | 2019-12-17 |  | X
047/2017 | Construção de Ponte de Estrutura Mista, localizada na Estrada do Quixadá (Igarapé Fundo), no Município de Rio Branco – Acre. | APURINÃ - EIRELI - ME | 01.001.040./001-78 | 1043025.34 | 1098549.24 | - | 980281.21 | 2017-07-19 | 2020-02-24 | 2018-11-13 | 2018-12-20 |  | X
049/2017 | Serviços de Adequação de Ciclovias na Avenida Antônio da Rocha Viana (Trecho Rua José Magalhães x Rua Isaura Parente), no Município de Rio Branco – Acre. | CONSÓRCIO “CORPORAÇÕES LIDER”, | 22.740.397/0001-90 | 415550.6 | 588539.43 | 314869.36 | 588539.43 | 2018-04-12 | 2019-08-07 | 2019-08-05 | 2019-09-20 | X
009/2018 | Serviços de Construção de Abrigo para Usuário de Ônibus – Tipo 02, no Município de Rio Branco – Acre. | APURINÃ - EIRELI - ME | 03.200.207/0001-06 | 65496.4 | 49715.72 | 30173.07 | 30173.07 | 2018-09-23 | 2019-12-17 | 2019-12-18 | 2019-03-21 |  | X
010/2018 | Construção de Campo de Futebol, localizado na rua 27 com Rua 12, Bairro cidade do Povo no Município de Rio Branco – Acre | CONSTRUTORA MIRANDA LTDA | 02.562.103/0001-70 | 386623.78 | 432609.5 | 206887.7 | 432609.5 | 2018-08-14 | 2019-02-10 | 2019-01-30 | 2019-07-05 | X
012/2018 | Construção de Academias Comunitárias na Rua Gabino Besouro com a Travessa Rosa Menezes – Bairro Preventório, no Município de Rio Branco/Acre – Lote 02 | CONSÓRCIO LIDER - COMPOSTO PELAS EMPRESAS: R.M. CONSTRUÇÕES LTDA E MK CONTRUTORA EIRELI - ME | 22.982.161/0001- 60 | 68565.2 | 68565.2 | 8533.02 | 68565.2 | 2018-07-20 | 2018-12-17 | 2019-10-19 | 2019-04-15 | X
016/2018 | Construção de Quadra de Grama Sintética, localizada na Avenida Noroeste, Conjunto Tucumã no Município de Rio Branco – Acre | EXECUTIVA SERVIÇOS COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI | 01.878.439/0001-84 | 414182.1 | 453166.21 | 450012.78 | 453166.21 | 2018-07-02 | 2019-03-15 | 2019-08-21 | 2019-10-07 | X
017/2018 | Construção do Centro de Convivência, localizado na Avenida Central - Bairro Tucumã, no Município de Rio Branco – Acre | CONSTRUTORA MIRANDA LTDA | 02.562.103/0001-70 | 578690.33 | 715778.89 | 408686.75 | 715778.89 | 2018-06-20 | 2019-10-26 | 2019-10-17 | 2019-12-02 | X
019/2018 | Serviços de Urbanização com Pavimentação e Drenagem de Vias Urbanas – Trecho: Pavimentação Interligando a Praia do Amapá a Via Verde, no Município de Rio Branco – Acre | J.F.R. CONSTRUÇÕES LTDA | 10.737.867/0001-88 | 1199316.65 | 1199316.65 | 1037159.04 | 1037159.04 | 2019-04-26 | 2020-02-19 | 2019-08-22 | 2019-12-20 | X
020/2018 | Construção de Cobertura de Quadra Poliesportiva, localizada na Rua Alberto de Farias, Esquina com a Rua A - Bairro Castelo Branco, no Município de Rio Branco – Acre | CONSTRUTORA J. R. MEDEIROS LTDA | 13.479.997/0001-56 | 333454.5 | 416817.08 | 155079.51 | 416817.08 | 2018-12-23 | 2019-06-21 | 2019-05-15 | 2019-05-15 | X
021/2018 | Construção de Feira Coberta, localizada na Rua Luiz Z. da Silva, Bairro Manoel Julião, no Município de Rio Branco – Acre | CONSTRUTORA J. R. MEDEIROS LTDA | 13.479.997/0001-56 | 234357.62 | 279084.82 | 71453.96 | 233888.9 | 2018-10-24 | 2019-05-22 | 2019-06-24 | 2019-06-27 | X
022/2018 | Construção de Quadra de Grama Sintética - Bairro Quinze, no Município de Rio Branco – Acre | CONSTRUTORA MIRANDA LTDA | 02.562.103/0001-70 | 256102.98 | 293847.47 | 246538.23 | 305473.83 | 2019-03-05 | 2019-10-10 | 2019-09-13 | 10.10.2019 | X
027/2018 | Construção de Cobertura de Quadra Poliesportiva, localizada na Rua Iolanda Lima - Bairro Plácido de Castro, no Município de Rio Branco – Acre. | CONSTRUTORA J. R. MEDEIROS LTDA | 339.645.132-53 | 327951.42 | 409712.08 | 145088.41 | 409712.08 | 2018-10-31 | 2019-06-08 | 2019-05-10 | 2019-05-29
030/2018 | Construção de Mercado Popular, localizado na Estrada AC 40 – Bairro Benfica, no Município de Rio Branco – Acre | AZ COMÉRCIO SERVIÇO E REPRESENTAÇÕES IMP. E EXP. LTDA | 08.078.762/0001-12 | 269436.81 | 319428.07 | 67471.51 | 319428.07 | 2018-07-05 | 2019-02-28 | 2019-03-12 | 2019-04-10 | X
031/2018 | Construção da Casa da Cultura, localizada na Avenida Amadeo Barbosa - Bairro Comara, no Município de Rio Branco – Acre. | M & P MAIA CONSTRUÇÕES IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | 08.693.601/0001-39 | 559720.81 | 647012.93 | 460252.43 | 647012.93 | 2018-07-05 | 2019-07-02 | 2019-07-15 | 2019-07-18 | X
033/2018 | Construção de Cobertura de Quadra Poliesportiva, localizada Na Rua Rio Grande do Sul com Travessa Rosa Menezes e Gabino Besouro - Bairro Preventório, no Município de Rio Branco – Acre | ATLAS CONSTRUÇÃO E COMÉRCIO EIRELI | 23.044.736/0001-67 | 175268.61 | 218023.61 | 70044.43 | 215662.1 | 2018-10-20 | 2019-05-28 | 2019-04-26 | 2019-04-26 | X
036/2018 | Serviços de Infraestrutura a serem executadas nas Ruas dos Sobrados, localizadas no Loteamento Santo Afonso, no Município de Rio Branco/Acre | EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO DE RIO BRANCO – EMURB | 04.518.601/0001-41 | 480834.11 | 480834.11 | 461854.84 | 461854.84 | 2018-09-18 | 2020-03-01 | 2019-10-04 | 2019-10-18 | X
037/2018 | Serviços Remanescentes da Duplicação da Estrada Transacreana (Segmento entre a Estrada da Sobral e Rodovia BR 364/Via Verde), no Município de Rio Branco/Acre | EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO DE RIO BRANCO – EMURB | 04.518.601/0001-41 | 1145806.16 | 1145806.16 | 593220.28 | 593220.28 | 2018-09-24 | 2020-02-15 | 2019-07-15 | 2019-10-24 | X
039/2018 | Construção de Espaço de Esporte e Lazer, localizado na Rua Epaminondas Jácome - Bairro Cadeia Velha, no Município de Rio Branco – Acre. | N. W. CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO VITÓRIA LTDA | 23.256.272/0001-52 | 170615.96 | 199379.99 | 59743.96 | 164467.77 | 2018-12-24 | 2019-03-24 | 2019-03-20 | 2019-12-13 | X
042/2018 | Serviços Remanescentes da Duplicação da Estrada da Floresta (Segmento entre a Rua Omar Sabino e Rodovia - BR 364 | EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO DE RIO BRANCO - EMURB | 04.518.601/0001-41 | 648514.78 | 648514.78 | - | - | 2018-11-09 | 2019-03-24 | - | - |  | X
043/2018 | Serviços Remanescentes da Duplicação da Avenida Getúlio Vargas (Segmento entre a Rua João XXIII e Estrada das Placas), no Município de Rio Branco – Acre | EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO DE RIO BRANCO - EMURB | 04.518.601/0001-41 | 475600.22 | 475600.22 | - | - | 2018-11-09 | 2020-04-01 | 2019-12-26 | -
044/2018 | Serviços de Terraplanagem, Drenagem e Pavimentação em Vias Urbanas no Município de Rio Branco/Acre | EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO DE RIO BRANCO - EMURB | 04.518.601/0001-41 | 838588.26 | 1047844.32 | 886191.48 | 886191.48 | 2018-11-13 | 2019-08-10 | 2019-12-20 | 2019-12-20 | X
049/2018 | Serviços de Reforma e Ampliação da Área de Lazer, localizado na Rua Limoeiro com Rua Buriti, Bairro Adalberto Sena no Município de Rio Branco – Acre. | EXECUTIVA SERVIÇOS COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI | 04.034.583/0021-76 | 120908.27 | 118708.98 | 118708.98 | 118708.98 | 2019-02-07 | 2019-06-07 | 2019-05-14 | 2019-06-03 | X
001/2019 | Serviços de Intervenções Remanescentes de Duplicação da Estrada da Floresta (Segmento entre a Rua Omar Sabino e Rodovia 364 – Via Verde), no Município de Rio Branco – Acre. | V.S. CONSTRUÇOES | 10.935.865/0001-01 | 641808.69 | 771893.1 | 297087.12 | 297087.12 | 2019-03-12 | 2020-03-10 | 2020-11-20 | 2019-12-20 |  | X
001/2019 | Construção emergencial de 94 abrigos, para atender a necessidades das familias atingidas pela transbordamento do Rio Acre. | J.R. MEDEIROS | 13.479.997/0001-53 | 14215.62 | 14215.62 | 14215.62 | 14215.62 | 2019-01-30 | 2019-02-08 | 2019-04-03 | 2019-04-04 | X
002/2019 | Serviços de Intervenções Remanescentes de Duplicação da Avenida Getúlio Vargas (Segmento Entre a Rua João XXIII e Estrada das Placas), No Município de Rio Branco – Acre. | V.S. CONSTRUÇOES | 10.935.865/0001-01 | 311038.2 | 351923.65 | 148840.85 | 148840.85 | 2019-03-12 | 2020-03-04 | 2019-11-30 | 2019-11-04 |  | X
005/2019 | Serviços de Pavimentação em Vias Urbanas com Drenagem – Meta: Pavimentação e Drenagem na Travessa Beija Flor, no Município de Rio Branco – Acre. | CONSÓRCIO SMO | 33.295.606/0001-50 | 1966024.84 | 1966024.84 | 1517314.05 | 1517314.05 | 2019-04-26 | 2020-02-06 | 2019-08-08 | 2019-08-16 |  | X
006/2019 | Serviços de Pavimentação e Drenagem de Vias Urbanas Meta: Pavimentação Interligando o Bairro Belo Jardim ao Loteamento Canaã – Rua São José/Judia, no Município de Rio Branco – Acre. | CONSÓRCIO CAD & ELO | 04.265.012/0001-07 | 2890000 | 3198812.3 | 2036929.27 | - | 2019-04-24 | 2020-01-20 | 2019-11-11 | 2019-11-28 | X
008/2019 | Serviços de Terraplanagem e Drenagem no Entorno do Centro Popular de Compras, no Município de Rio Branco/Acre | EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO DE RIO BRANCO – EMURB | 04.518.601/0001-41 | 156736.58 | 156736.58 | 102118.17 | - | 2019-04-08 | 2020-03-02 | 2019-09-18 | 2019-11-25 |  | X
016/2019 | Serviços de Interligação entre os Bairros Tucumã e Primavera, no Município de Rio Branco/Acre. | CONSÓRCIO MOTA & MOTA | 07.622.497/0001-29 | 525679.72 | 525679.72 | - | - | NT | NT | - | - |  | X
021/2019 | Serviços de Construção de muro de alvenaria nos fundos do mercado municipal Flávio Barros Pimentel, no municipio de Rio Branco-Acre. | GABRO CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | 31.972.314/0001-80 | 32115.01 | 32115.01 | 32115.01 | 32115.01 | 2019-07-10 | 2019-07-10 | 2019-07-19 | 2019-07-25 | X
022/2019 | Execução de Serviços Emergenciais de Adequação no Sistema de Abastecimento de Água do Centro de Iniciação ao Esporte, Bairro Aeroporto Velho | CONSTRUTORA VALE DO YACO LTDA | 05.618.633/0001-81 | 31104.04 | 31104.04 | 31104.04 | 31104.04 | 2019-08-14 | 2019-08-14 | 2019-08-07 | 2019-07-23 | X
025/2019 | Serviços de Revitalização do Parque Ambiental Chico Mendes no Município de Rio Branco – Acre. | F. C. TELES FILHO CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO EIRELI, | 01.023.269/001-12 | 1521831.48 | 1521831.48 | - | - | 2019-09-09 | 2020-06-04 | - | - |  | X
029/2019 | Construção de Ponte de Estrutura Mista, localizada na Estrada do Quixadá, no Município de Rio Branco – Acre. | EDIFICAR CONSTRUÇÕES, REPRESENTAÇÕES E COMÉRCIO EIRELI | 04.092.141/0001-32 | 2245083.11 | 2245083.11 | - | - | 2019-09-02 | 2020-02-08 | - | - |  | X
038/2019 | Construção de Quadra de Grama Sintética na Rua Veterano Telmo Pinto - Bairro Manoel Julião, Município de Rio Branco – Acre. | CONSTRUTORA MIRANDA EIRELI | 02.562.103/0001-70 | 365141.1 | 365141.1 | - | - | 2019-12-11 | 2020-06-07 | - | - |  | X
043/2019 | Serviços de Pavimentação do Ramal Macarrão, no Município de Rio Branco/Acre. | DZ CONSTRUÇÕES EIRELI | 07.325.604/0001-57 | 579400.42 | 579400.42 | - | - | NT | NT | - | -
044/2019 | Serviços de Pavimentação do Ramal Jarbas Passarinho no Município de Rio branco/Acre | DZ CONSTRUÇÕES EIRELI | 07.325.604/0001-57 | 793132.34 | 793132.34 | - | - | NT | NT | - | -
046/2019 | Serviços de Pavimentação do Ramal da Piçarreira, no Município de Rio Branco – Acre | DZ CONSTRUÇÕES EIRELI | 07.325.604/0001-57 | 762772 | 762772 | - | - | NT | NT | - | -
047/2019 | Serviços Continuados de Manutenção Viária a ser realizado no 2º Distrito, no Município de Rio Branco – Acre. | EDIFICAR CONSTRUÇÕES | 01.011.326/001-31 | 2959120.62 | 3684498.57 | 2341247.21 | 2341247.21 | 2019-12-19 | 2020-02-17 | 2019-12-12 | 2020-02-12 |  | X
049/2019 | Construção de Calçadas em Vias Urbanas Pavimentadas, no Município de Rio Branco/Acre. | AZ COMÉRCIO SERVIÇO E REPRESENTAÇÕES IMP. E EXP. LTDA | 08.078.762/0001-12 | 436879.46 | 436879.46 | 126647.64 | 126647.64 | 2019-10-31 | 2020-05-01 | 2019-12-13 | 2019-12-20 |  | X
050/2019 | Construção de Cobertura e Ampliação de Quadra Poliesportiva, localizada na Rua Luíz Gonzaga - Bairro Vitória, Município de Rio Banco – Acre. | AZ COMÉRCIO SERVIÇO E REPRESENTAÇÕES IMP. E EXP. LTDA | 08.078.762/0001-12 | 309481.37 | 309481.37 | - | - | 2019-10-31 | 2020-03-02 | 2019-12-18 | - |  | X
052/2019 | Construção de Passarela em Estrutura Mista, no Bairro Ayrton Senna, Município de Rio Branco – Acre. | GABRO CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | 31.972.314/0001-80 | 262569.37 | 262569.37 | - | - | NT | NT | NT | -
056/2019 | Construção de um Pórtico Metálico na Bifurcação entre os Bairros Sobra e Aeroporto Velho, Município de Rio Branco – Acre. | NEO CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA | 05.155.291/0001-00 | 31356.06 | 31356.05 | 31356.05 | 31356.05 | 2019-12-06 | 2019-12-20 | 2019-12-17 | 2019-12-19 | X
058/2019 | Construção de Quadra de Esporte com Grama Sintética na Rua São Sebastião - Bairro Nova Estação, Município de Rio Branco – Acre. | R.M. CONSTRUÇOES LTDA - ME | 08.731.640/0001-83 | 372635.5 | 372635.5 | - | - | NT | NT | NT | -
059/2019 | Construção de Quadra de Grama Sintética na Rua 12 com a Rua 27 - Bairro Cidade do Povo, Município de Rio Branco – Acre. | R.M. CONSTRUÇOES LTDA - ME | 08.731.640/0001-83 | 592196.13 | 592196.13 | - | - | NT | NT | NT | -
060/2019 | Construção de Praça na Rua 13 de junho - Bairro Bahia Nova, Município de Rio Branco – Acre. | CONSTRUTORA MIRANDA EIRELI | 02.562.103/0001-70 | 367999.86 | 367999.86 | - | - | NT | NT | NT | -
TOTAL |  |  |  | 98963947.64 | 109304270.32 | 28492739.31 | 73552345.16
Nome do responsável pela elaboração: Samuel Eder Caovilla
Nome do titular do Órgão/Entidade/Fundo (no exercício do cargo): Edson Rigaud Viana Neto