## SEINFRA LICITAÇÕES DEZ 2021
PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL - EXERCÍCIO 2021
RESOLUÇÃO Nº 87, DE 28 DE NOVEMBRO DE 2013 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ACRE
Manual de Referência - 8ª Edição
IDENTIFICAÇÃO DO ÓRGÃO/ENTIDADE/FUNDO: SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTURUA E MOBILIDADE URBANA - SEINFRA
REALIZADO ATÉ O MÊS/ANO (ACUMULADO): JANEIRO A DEZEMBRO/2021
DATA DA ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: 10/03/2022
QUADRO DEMONSTRATIVO DE LICITAÇÕES CONTRATOS E OBRAS
Seq | Especificações da Licitação | [5 empty] | Registro de Preços |  |  | Contrato e Termo Aditivo | [30 empty] | Adesão a Registro de Preços | [5 empty] | Dispensa ou Inexigibilidade de Licitação | [5 empty] | Especificação de obras e serviços de engenharia
[10 empty] | Especificações do Contrato | [12 empty] | Especificações de Termo Aditivo | [10 empty] | Apostilamento |  |  | Execução Financeira |  |  |  | Nº da Ata | Vigência da Ata |  | Nº do DOE de publicação da Ata | Órgão Gerenciador | Nº do DOE de publicação do extrato da Ata | Enquadramento | Fundamentação Legal | Nº do DOE de publicação da autorização | Data do DOE | Nº do DOE de publicação da ratificação | Data do DOE | Tipo | Forma de execução | Prazo de execução |  |  | Ordem de Serviço |  | Concluída em 2021 | Em andamento em 2021 | Paralisações
[8 empty] | Vigência da Ata | [19 empty] | Art. 57 - LF nº 8.666/93 |  | Art. 65, caput e §§ 1º a 6º - LF nº 8.666/93 |  |  |  | Art. 65, § 8º - LF nº 8.666/93
| Nº Processo Administrativo | Nº da Licitação | Modalidade | Tipo | Objeto | Nº DOE da publicação do Edital | Nº da Ata de Registro de Preços | Início | Término | Nº Contrato | Parte Contratada | CNPJ/CPF da Parte Contratada | Data da assinatura | Valor contratado | Nº DOE da publicação do Extrato | Início da vigência | Término da vigência | Fonte de Recursos | Nº do Convênio/ Contrato | Parte Concedente | Contrapartida | Elemento de Despesa | Tipo | Nº do Termo Aditivo | Data da assinatura | Nº DOE da publicação do Extrato | Motivo da alteração | Início da vigência | Término da vigência | % de acréscimo | % de supressão | Valor do acréscimo | Valor da supressão | Data da concessão do reajuste | % de reajuste | Valor do reajuste | Valor do Contrato após alteração | Executado no Exercício 2020 | Executado no Exercício 2021 | Total Acumulado |  | Início | Término | [11 empty] | Início | Término | % | Nº | Data ciência |  |  | Início | Reinício | Motivo
| (a) | (b) | (c ) | (d) | (e) | (f) | (g) | (h) | (i) | (j) | (k) | (l) | (m) | (n) | (o) | (p) | (q) | (r ) | (s) | (t) | (u) | (v) | (x) | (y) | (z) | (aa) | (ab) | (ac) | (ad) | (ae) | (af) | (ag) | (ah) | (ai) | (aj) | (ak) | (al) = (n) - (ah) + (ag) + (ak) | (am) | (an) | (ao) = (am) + (an) | (ap) | (aq) | (ar) | (as) | (at) | (au) | (av) | (ax) | (ay) | (az) | (ba) | (bb) | (bc) | (bd) | (be) | (bf) | (bg) | (bh) | (bi) | (bj) | (bk) | (bl) | (bm) | (bn)
01 | (a): 2018/2021; (b): 001/2021; (c ): CONVITE; (d): Menor Preço; (e): Execução dos Serviços de Iluminação e Decoração Natalina 2021, na cidade de Rio Branco – Acre; (f): 13.163; (j): 01160055/2021; (k): R. M. TERRAPLANAGEM E COMÉRCIO LTDA; (l): 18.818.216/0001-24; (m): 2021-12-09; (n): 326216.45; (o): 13.186; (p): 2016-12-09; (q): 2022-03-08; (r ): 101; (v): 33.90.39.00 | 326216.45 | 0 | 326216.45 | 326216.45 | [14 empty] | 2021-12-09 | 2021-02-06 |  |  | 2021-12-09 | X
02 | (a): 122/2019; (b): 010/2019; (c ): Tomada de Preços; (d): Menor Preço; (e): Serviços de Pavimentação do Ramal do Macarrão, no Municipio de Rio Branco/Acre.; (j): 043/2019; (k): DZ CONSTRUÇÕES EIRELI; (l): 07.325.604/0001-57; (m): 2019-10-07; (n): 579400.42; (o): 12.651; (p): 2019-10-07; (q): 2020-02-03; (r ): 1 e 6; (s): CONTRATO DE REPASSE Nº 846788/2017.; (t): 578.241,62; (u): 1.58,80; (v): 44.90.51.00 | 607995 | 196293.44 | 362508.88 | 558802.32 | [18 empty] | 2020-04-16
[23 empty] | Aditivo de Prazo Vigência | 043/2019 1º aditivo | 2020-06-02 |  | Este aditivo reger-se-á em conformidade com art. 57, § 1º, da Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores. | 2020-02-04 | 2020-06-02
| (x): Aditivo de Prazo Execução e Vigência; (y): 043/2019 2º aditivo; (z): 2020-06-02; (aa): 12832; (ab): Este aditivo reger-se-á em conformidade com art. 57, § 1º, da Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores.; (ac): 2020-06-03; (ad): 2020-09-30 | [18 empty] | 2020-07-16 | 2020-09-13
| (x): Aditivo de Prazo Execução e Vigência; (y): 043/2019 3º aditivo; (z): 2020-08-26; (aa): 12923; (ab): Este aditivo reger-se-á em conformidade com art. 57, § 1º, da Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores.; (ac): 2020-10-01; (ad): 2020-11-29 | [18 empty] | 2020-09-14 | 2020-11-12
| (x): Aditivo de Prazo Execução e Vigência; (y): 043/2019 4º aditivo; (z): 2020-11-11; (aa): 12923; (ab): Este aditivo reger-se-á em conformidade com art. 57, § 1º, da Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores.; (ac): 2020-11-30; (ad): 2021-03-29 | [18 empty] | 2020-11-13 | 2021-02-10
[23 empty] | Aditivo de Adequação Contratual | 043/2019 5º aditivo | 2020-11-23 |  | Lei Federal nº 13.709/2018 - Lei Geral deProteção de dados e Lei Federal nº 12.846/2016 - Lei Anticorrupção
[6 empty] | 12.585 | [16 empty] | 1º Termo de Reajuste | 043/2019 - Apostilamento | 2021-01-25 |  | Em conformidade com art. 40, XI da Lei nº 8.666/93.
[23 empty] | Aditivo de Prazo Vigência | 043/2019 6º aditivo | 2021-03-29 | 13028 | Este aditivo reger-se-á em conformidade com art. 57, § 1º, da Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores. | 2021-03-30 | 2021-07-27
[23 empty] | Aditivo de Prazo Vigência | 043/2019 7º aditivo | 2021-07-02 | 13078 | Este aditivo reger-se-á em conformidade com art. 57, § 1º, da Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores. | 2021-07-28 | 2021-09-25
[23 empty] | Aditivo de Prazo Vigência | 043/2019 8º aditivo | 2021-08-13 | 13109 | Este aditivo reger-se-á em conformidade com art. 57, § 1º, da Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores. | 2021-09-26 | 2021-11-24
[23 empty] | 2º Termo de Reajuste | 043/2019 - Apostilamento | 2011-08-13 |  | Em conformidade com art. 40, XI da Lei nº 8.666/93. | [8 empty] | 34719.66
[23 empty] | Aditivo de Valor | 043/2019 9º aditivo | 2021-09-16 |  | Este aditivo reger-se-á em conformidade com art. 65, § 1º, da Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores. |  |  |  |  | 28594.58 | 30110.17
[23 empty] | Aditivo de Prazo Vigência | 043/2019 10º aditivo | 2021-10-22 | 13173 | Este aditivo reger-se-á em conformidade com art. 57, § 1º, da Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores. | 2021-11-25 | 2021-12-24
[23 empty] | Aditivo de Prazo Vigência | 043/2019 11º aditivo | 2021-12-10 | 13191 | Este aditivo reger-se-á em conformidade com art. 57, § 1º, da Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores. | 2021-12-25 | 2022-02-22
| (a): 135/2019; (b): 012/2019; (c ): Tomada de Preço; (d): Menor Preços; (e): Serviços de Pavimentação do Ramal Jarbas Passarinho, no Municipio de Rio Branco,Acre.; (f): 12.592; (j): 044/2019; (k): DZ CONSTRUÇÕES EIRELI; (l): 07.325.604/0001-57; (m): 2019-10-07; (n): 793132.34; (o): 12.651; (p): 2019-10-07; (q): 2020-01-04; (r ): 101 e 106; (s): 846790/2017; (t): 791.546,07; (u): 1586.27; (v): 44.90.51.00; (ad): (ad) | 775191.16 | 361779.76 | 413411.4 | 775191.16 | [18 empty] | 2020-04-16
[23 empty] | Aditivo de Prazo Vigência | 044/2019 1º Aditivo | 2020-01-03 | 12741 | aditivo reger-se-á em conformidade com art. 57, § 1º, da Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores. | 2020-01-05 | 2020-04-03
[23 empty] | Aditivo de Prazo Vigência | 044/2019 2º aditivo | 2020-04-02 | 12788 | aditivo reger-se-á em conformidade com art. 57, § 1º, da Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores. | 2020-04-04 | 2020-07-02
| (x): Aditivo de Prazo Vigência; (y): 044/2019 3º aditivo; (z): 2020-06-12; (aa): 12824; (ab): aditivo reger-se-á em conformidade com art. 57, § 1º, da Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores.; (ac): 2020-07-03; (ad): 2020-09-30 | [18 empty] | 2020-06-15 | 2020-08-13
| (x): Aditivo de Prazo Vigência; (y): 044/2019 4º aditivo; (z): 2020-08-04; (aa): 12855; (ab): aditivo reger-se-á em conformidade com art. 57, § 1º, da Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores.; (ac): 2020-10-01; (ad): 2020-10-30 | [18 empty] | 2020-08-14 | 2020-09-12
| (x): Aditivo de Prazo Vigência; (y): 044/2019 5º aditivo; (z): 2020-09-09; (aa): 12878; (ab): Este aditivo reger-se-á em conformidade com art. 57, § 1º, da Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores.; (ac): 2020-10-31; (ad): 2020-12-29 | [18 empty] | 2020-09-13 | 2020-11-11
[23 empty] | Aditivo de Adequação Contratual | 044/2019 6º aditivo | 2020-11-23 |  | Recomendação Técnica nº 038/2020
| (x): Aditivo de Prazo Vigência; (y): 044/2019 7º aditivo; (z): 44252; (aa): 12993; (ab): Este aditivo reger-se-á em conformidade com art. 57, § 1º, da Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores.; (ac): 2021-02-28; (ad): 2021-04-28 | [25 empty] | 2020-01-12
[23 empty] | Aditivo de Supressão | 044/2019 8º aditivo | 2021-03-02 | 12995 | Este aditivo reger-se-á em conformidade com art. 65, § 1º, inciso I, letra “b” da Lei 8.666/93 e suas alterações. | [5 empty] | 17941.18
[23 empty] | Aditivo de Prazo Vigência | 044/2019 9º aditivo | 2021-04-28 | 13035 | Este aditivo reger-se-á em conformidade com art. 57, § 1º, da Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores. | 2021-04-29 | 2021-06-27
[23 empty] | Aditivo de Prazo Vigência | 044/2019 10º aditivo | 2021-06-21 | 13075 | Este aditivo reger-se-á em conformidade com art. 57, § 1º, da Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores. | 2021-06-28 | 2021-08-27
[23 empty] | Termo de Reajuste |  | 2021-07-28 |  | Em conformidade com art. 40, XI da Lei nº 8.666/93. | [8 empty] | 32359.8
[23 empty] | Aditivo de Prazo Vigência | 044/2019 11º aditivo | 2021-08-20 | 13121 | Este aditivo reger-se-á em conformidade com art. 57, § 1º, da Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores. | 2021-08-28 | 2021-10-26
[23 empty] | Aditivo de Prazo Vigência | 044/2019 12º aditivo | 2021-10-14 | 13153 | Este aditivo reger-se-á em conformidade com art. 57, § 1º, da Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores. | 2021-10-27 | 2021-12-25
[23 empty] | Aditivo de Prazo Vigência | 044/2019 13º aditivo | 2021-12-09 | 13191 | Este aditivo reger-se-á em conformidade com art. 57, § 1º, da Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores. | 2021-12-26 | 2022-01-24
03 | (a): 134/2019; (b): 011/2019; (c ): Tomada de Preço; (d): Menor Preço; (e): Serviços de Pavimentação do Ramal da Piçarreira, no Município de Rio Branco – Acre; (f): 12.592; (j): 046/2019; (k): DZ CONSTRUÇÕES EIRELI; (l): 07.325.604/0001-57; (m): 2019-10-21; (n): 762772; (o): 12.668; (p): 2019-10-21; (q): 2020-01-18; (r ): 1 e 6; (s): CONTRATO DE REPASSE Nº 846791/2017.; (v): 44.90.51.00; (ae): #REF!; (af): #REF!; (ag): 0; (ah): 0 |  | 747018.66 | 0 | 747018.66 | [14 empty] | 2020-04-16 | 2020-06-14 |  |  | 2020-04-15
[23 empty] | Aditivo de Prazo | 046/2019 1º aditivo | 2020-01-13 | 12791 | Este aditivo reger-se-á em conformidade com art. 57, § 1º, da Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores. | 2020-01-19 | 2020-04-17 |  |  | 0
[23 empty] | Aditivo de Prazo | 046/2019 2º aditivo | 2020-04-15 | 12790 | Este aditivo reger-se-á em conformidade com art. 57, § 1º, da Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores. | 2020-04-18 | 2020-07-15 |  |  | 0 | 0
| (x): Aditivo de Prazo e Valor; (y): 046/2019 3º aditivo; (z): 2020-06-29; (aa): 12859; (ab): Este aditivo reger-se-á em conformidade com art. 57, § 1º, da Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores.; (ac): 2020-07-16; (ad): 2020-10-14; (ag): 0; (ah): 0 | [18 empty] | 2020-06-15 | 2020-08-13
| (x): Aditivo de Prazo e Valor; (y): 046/2019 4º aditivo; (z): 2020-08-12; (aa): 12859; (ab): Este aditivo reger-se-á em conformidade com art. 57, § 1º, da Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores.; (ac): 2020-10-15; (ad): 2020-12-13 | 944588.78 | [17 empty] | 2020-08-14 | 2020-10-12
[23 empty] | Adequação Contratual | 5º Aditivo | 2020-11-23 |  | Recomendação Técnica nº 038/2020
| (x): Aditivo de Prazo; (y): 6º aditivo 046/2019; (z): 2020-10-09; (aa): 12932; (ab): Este aditivo reger-se-á em conformidade com art. 57, § 1º, da Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores.; (ac): 2020-12-14; (ad): 2020-10-13 | [18 empty] | 2020-10-13 | 2020-12-11
[20 empty] | 761.246,45 | 1525.55 |  | Aditivo de Prazo | 7º Aditivo 046/2019 | 2021-03-12 | 13.035 | Este aditivo reger-se-á em conformidade com art. 57, § 1º, da Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores. | 2021-03-14 | 2021-06-11
[23 empty] | Aditivo de Prazo | 8º Aditivo 046/2019 | 2021-06-02 | 13060 | Este aditivo reger-se-á em conformidade com art. 57, § 1º, da Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores. | 2021-06-12 | 2021-09-09
[23 empty] | Aditivo de Prazo | 9º Aditivo 046/2019 | 2021-09-09 | 13172 | Este aditivo reger-se-á em conformidade com art. 57, § 1º, da Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores.
[23 empty] | Aditivo de Prazo | 10º Aditivo 046/2019 | 2021-10-21 | 13157 | Este aditivo reger-se-á em conformidade com art. 57, § 1º e art. 65, § 1º da Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores. |  |  |  |  | 181816.78
[23 empty] | Aditivo de Prazo | 11º Aditivo 046/2019 | 2021-10-29 | 13171 | Este aditivo reger-se-á em conformidade com art. 57, § 1º, da Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores.
[23 empty] | Aditivo de Prazo | 12º Aditivo 046/2019 | 2022-01-07 | 13209 | Este aditivo reger-se-á em conformidade com art. 57, § 1º, da Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores.
4 | 066/2019 | 003/2019 | Tomada de Preços | Menor Preço | Construção de Calçadas em Vias Urbanas Pavimentada, no Municipio de Rio Branco - Acre | 12552 |  |  |  | 49/2019 | AZ COMÉRCIO SERVIÇO E REPRESENTAÇÕES IMP. E EXP. LTDA | 08.078.762/0001-12 | 2019-10-31 | 436879.46 | 12681 | 2019-10-31 | 2020-05-27 | 1 e 6 | Convênio nº 197/PCN/2017 - SICONV 843082 | 436005.58 | 873.88 | 44.90.51.00 | [7 empty] | 12.84% | 0% | 56101.13 | 0 |  |  |  | 481696.99 | 370902.81 |  | 370902.81 | [14 empty] | 2019-11-04 | 2020-05-01 |  |  | 2019-11-04 | X
| (x): Aditivo de Prazo; (y): 049/2019 1º aditivo; (z): 2020-04-30; (aa): 12792; (ab): aditivo reger-se-á em conformidade com art. 57, § 1º, inciso I, da Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores; (ac): 2020-05-28; (ad): 2020-12-23 | [18 empty] | 2020-05-02 | 2020-10-28
[23 empty] | Termo de Reajuste | 1º Termo Apostilamento | 2020-06-22 |  | Em conformidade com art. 40, XI da Lei nº 8.666/93. | [6 empty] | 2020-06-22 |  | 19004.26
[23 empty] | Aditivo de Valor | 049/2019 2º aditivo | 2020-06-29 | 12834 | Este aditivo reger-se-á em conformidade com art. 65, § 1º, da Lei 8.666/93 e suas alterações. |  |  |  |  | 56101.13
| (x): Aditivo de Prazo; (y): 049/2019 3º aditivo; (z): 2020-10-27; (aa): 12940; (ab): aditivo reger-se-á em conformidade com art. 57, § 1º, inciso I, da Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores; (ac): 2020-05-28; (ad): 2020-12-23 | [18 empty] | 2020-10-29 | 2020-12-23
[23 empty] | Adequação Contratual | 049/2019 4º aditivo | 2020-10-27 |  | Recomendação Técnica nº 038/2020
| (x): Aditivo de Prazo; (y): 049/2019 5º aditivo; (z): 2020-01-26; (aa): 12934; (ab): Este aditivo reger-se-á em conformidade com art. 65, § 1º, da Lei 8.666/93 e suas alterações.; (ac): 2020-12-24; (ad): 2021-03-23 | [18 empty] | 2020-12-24 | 2021-03-23
[23 empty] | Aditivo de Supressão | 049/2019 6º aditivo | 2021-02-12 | 12990 | Este aditivo reger-se-á em conformidade com art. 65, § 1º, da Lei 8.666/93 e suas alterações. | [5 empty] | 11283.6
05 | (a): 214/2019; (b): 005/2019; (c ): Tomada de Preço; (d): Menor Preços; (e): Construção de Passarela em Estrutura Mista, no Municipio de Rio Branco/Acre.; (f): 12.640; (j): 52/2019; (k): GABRO; (l): 31.972.314/0001-80; (m): 2017-07-19; (n): 262569.37; (o): 12.099; (p): 2017-07-19; (q): 2017-11-15; (r ): 101; (v): 44.90.51; (ae): 0%; (af): 0%; (ag): 0; (ah): 0 | 262569.37 | 210208.2 |  | 210208.2 | [14 empty] | 2020-07-07 | 2020-10-04 |  |  | 2020-07-07 |  |  |  |  | OBRA PARALISADA EM 13/01/2021
[23 empty] | Aditivo de Prazo | 052/2019 1º aditivo | 2020-03-02 | 12753 | aditivo reger-se-á em conformidade com art. 57, § 1º, inciso I, da Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores. | 2020-03-18 | 2020-07-15
[23 empty] | 1º Termo de Reajuste |  | 2020-06-22 |  | Em conformidade com art. 40, XI da Lei nº 8.666/93. | [6 empty] | 2020-06-22 |  | 10660.32
[23 empty] | Aditivo de Prazo | 052/2019 2º aditivo | 2020-07-01 | 12832 | aditivo reger-se-á em conformidade com art. 57, § 1º, inciso I, da Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores. | 2020-07-16 | 2020-11-12
| (x): Aditivo de Prazo; (y): 052/2019 3º aditivo; (z): 2020-10-01; (aa): 12895; (ab): aditivo reger-se-á em conformidade com art. 57, § 1º, inciso I, da Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores.; (ac): 2020-11-13; (ad): 2021-02-10 | [18 empty] | 2020-10-05 | 2021-01-02
[23 empty] | Aditivo de Prazo | 052/2019 4º aditivo | 2020-11-24 |  | Recomendação Técnica nº 038/2020
[23 empty] | Aditivo de Prazo | 052/2019 5º aditivo | 2020-12-11 | 12943 | aditivo reger-se-á em conformidade com art. 65, § 1º, da Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores. |  |  |  |  | 65288.16
[23 empty] | Aditivo de Prazo | 052/2019 6º aditivo | 2021-02-01 | 12974 12.979 | aditivo reger-se-á em conformidade com art. 57, § 1º da Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores. | 2021-02-11 | 2021-06-10
[23 empty] | Aditivo de Prazo | 052/2019 7º aditivo | 2021-06-01 | 13059 | aditivo reger-se-á em conformidade com art. 57, § 1º da Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores. | 2021-06-11 | 2021-10-08
[23 empty] | 2º Termo de Reajuste |  | 2021-08-12 | [8 empty] | 2021-08-12 |  | 55105.59
[23 empty] | Aditivo de Prazo | 052/2019 9º Aditivo | 2021-09-23 | 13139 | Este aditivo reger-se-á em conformidade com art. 57, § 1º, da Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores. | 2021-10-09 | 05/02/022
06 | (a): 045/2020; (b): 001/2020; (c ): Tomada de Preço; (d): Menor Preço; (e): Serviços de Pavimentação de Ruas em Á reas Urbanas com Meio Fio, Sarjeta e Drenagem, no Municipio de Rio Branco; (f): 12753; (j): 089/2020; (k): J. C. O. PAZ ENGENHARIA CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO EIRELI; (l): 10.803.843/0001-80; (m): 2020-12-09; (n): 572192.09; (o): 12.940; (p): 2020-12-09; (q): 2021-03-08; (r ): 106 e 101; (s): 570.488,09; (t): 1.704,00; (v): 4.4.90.51.00 |  | 0 | 0 | [15 empty] | 2021-11-24 | 2022-01-22 |  |  | 2021-11-24
[23 empty] | Aditivo de Prazo Vigência | 089/2020 1º aditivo | 2021-04-08 | 13038 | Este aditivo reger-se-á em conformidade com art. 57, § 1º, da Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores. | 2021-03-09 | 2021-06-06
[23 empty] | Aditivo de Prazo Vigência | 089/2020 2º aditivo | 2021-06-01 | 13052 | Este aditivo reger-se-á em conformidade com art. 57, § 1º, da Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores. | 2021-06-07 | 2021-09-04
[23 empty] | Aditivo de Prazo Vigência | 089/2020 3º aditivo | 2021-08-30 | 13127 | Este aditivo reger-se-á em conformidade com art. 57, § 1º, da Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores. | 2021-09-05 | 2021-12-03
[23 empty] | 1º Termo de Reajuste | 089/2020 1º Reajuste | 2021-09-24 |  | Em conformidade com art. 40, XI da Lei nº 8.666/93. | [8 empty] | 78848.07
[23 empty] | Aditivo de Prazo Vigência | 089/2020 4º aditivo | 2021-11-24 | 13175 | Este aditivo reger-se-á em conformidade com art. 57, § 1º, da Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores. | 2021-12-04 | 2022-03-03
07 | (a): 127/2020; (b): 010/2020; (c ): Tomada de Preço; (d): Menor Preço; (e): Serviços de Construção de Elevatória de Esgoto no Bairro da Paz, no Municipio de Rio Branco/Acre; (j): 01160005/2021; (k): ADINN CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO EIRELI; (l): 01.287.024/0001-36; (m): 2021-04-05; (n): 1002799.81; (o): 13.017; (p): 2021-04-05; (q): 2021-08-02; (r ): 106; (s): CR Nº 265.393-43/2008; (v): 44.90.51.00 |  | 0 | 0 | [15 empty] | 2021-05-10 | 2021-08-07 |  |  | 2021-05-10 |  |  |  |  | PARALISADA EM 26/05/2021
[6 empty] | 12830 | [16 empty] | Aditivo de Prazo Vigência | 01160005/2021 1º aditivo | 2021-07-07 | 13081 | Este aditivo reger-se-á em conformidade com art. 57, § 1º, da Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores. | 2021-08-03 | 2021-11-30
[23 empty] | Aditivo de Prazo Vigência | 01160005/2021 2º aditivo | 2021-10-21 | 13156 13171 | Este aditivo reger-se-á em conformidade com art. 57, § 1º, da Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores. | 2021-12-01 | 30/02/2022
08 | (a): 043/2021; (b): 007/2021; (c ): Tomada de Preço; (d): Menor Preço; (e): Serviços Continuados de Manutenção Predial Preventiva e Corretiva com Fornecimento de Peças; (f): 13064; (j): 01160031/2021; (k): INNOVE ARQUITETURA E ENGENHARIA EIRELI; (l): 23.820.555/0001-85; (m): 2021-09-14; (n): 790560; (o): 13.134; (p): 2021-09-14; (q): 2022-09-13; (r ): 101; (v): 33.90.39 |  | 0 | 239736.66 | 239736.66 | [14 empty] | 2021-09-27 | 2022-09-26 |  |  | 2021-09-27 | X
09 | (a): 008/2021; (b): 001/2021; (c ): Tomada de Preço; (d): Menor Preço; (e): Serviços Complementares da Duplicação da Avenida Iaco, no Portal Amazônia, no municipio de Rio Branco/Acre; (f): 13007; (j): 01160032/2021; (k): INNOVE ARQUITETURA E ENGENHARIA EIRELI; (l): 23.820.555/0001-85; (m): 2021-09-14; (n): 85928.09; (o): 13.134; (p): 2021-09-14; (q): 2021-12-12; (r ): 101; (v): 33.90.39 |  | 0 | 81478.85 | 81478.85 | [14 empty] | 2021-10-18 | 2021-12-16 |  |  | 2021-10-18
| (x): Aditivo de Prazo Vigência; (y): 01160032/2021 1º aditivo; (z): 2021-12-10; (aa): 13188; (ab): Este aditivo reger-se-á em conformidade com art. 57, § 1º, da Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores.; (ac): 2021-12-13; (ad): 2021-02-10 | [18 empty] | 2021-12-17 | 2022-02-04
10 | (a): 031/2021; (b): 003/2021; (c ): Tomada de Preço; (d): Menor Preço; (e): Ampliação da Quadra de Grama Sintética do Bairro Raimundo Melo (Construção de Cobertura e vestiários); (f): 13057; (j): 01160037/2021; (k): CONSÓRCIO INNOVE; (l): 23.820.555/0001-85; (m): 2021-10-14; (n): 623837.63; (o): 13.150; (p): 2021-10-14; (q): 2022-05-11; (r ): 106; (s): Transferência Especial; (t): TRANSFERENCIA ESPECIAL; (v): 44.90.51.00 |  | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 2021-10-29 | 2022-04-26 |  |  | 2021-10-29
11 | (a): 093/2021; (b): 004/2021; (c ): Tomada de Preço; (d): Menor Preço; (e): Execução de Serviços Remanescentes de Revitalização do Mercado Aziz Abucater, no município de Rio Branco – Acre; (f): 13095; (j): 01160036/2021; (k): LIDER CONSTRUÇÕES EIRELI; (l): 03.587.444/0001-63; (m): 2021-10-05; (n): 802069.16; (o): 13.145; (p): 2021-10-05; (q): 2022-02-01; (r ): 101 e 106; (s): Contrato de Repasse 825344/2015.; (t): 360.921,11; (u): 441148.05; (v): 44.90.51.00 |  |  | 360892.89 | 360892.89 | [14 empty] | 2021-10-06 | 2021-01-03 |  |  | 2021-10-06
12 | (a): 066/2021; (b): 002/2021; (c ): Tomada de Preço; (d): Menor Preço; (e): Construção de Quadra de Grama Sintética, no Bairro Vila Beltel, no Municipio de Rio Branco/Acre; (f): 13080; (j): 01160040/2021; (k): CONSTRUTORA MIRANDA; (l): 02.562.103/0001-710; (m): 2021-10-18; (n): 341116.68; (o): 13.150; (p): 2021-10-18; (q): 2022-02-14; (r ): 101 e 106; (s): CONVÊNIO Nº 1032366-93/2016 – SICONV Nº 831484/2016; (t): 340.819,51; (u): 297.17; (v): 44.90.51.00 |  | 0 | 147914.17 | 147914.17 | [14 empty] | 2021-11-22 | 2022-02-19 |  |  | 2021-11-22
13 | (a): 096/2021; (b): 009/2021; (c ): Tomada de Preço; (d): Menor Preço; (e): Construção de Academia ao Ar Livre, localizada na Rua Maceió, Bairro Waldemar Maciel – Lote 05, no município de Rio Branco – Acre.; (f): 13097; (j): 01160046/2021; (k): M & E ELETRICIDADE, COMÉRCIO, CONSTRUÇÃO E TERRAPLANAGEM LTDA; (l): 19.725.788/0001-21; (m): 2021-11-22; (n): 104267.11; (o): 13.171; (p): 2021-11-22; (q): 19/02/20211; (r ): 101 e 106; (s): Contrato de Repasse nº 835754/2016/MC/CAIXA.; (t): 103.987,22; (u): 279.89; (v): 44.90.51.00 |  | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 2021-12-06 | 2022-02-03 |  |  | 2021-12-06
14 | (a): 096/2021; (b): 009/2021; (c ): Tomada de Preço; (d): Menor Preço; (e): Construção de Academias ao Ar Livre, localizada na Rua das Rosas - Bairro Jardim Primavera - Lote 06, no Municipio de Rio Branco; (f): 13097; (j): 01160047/2021; (k): IMPÉRIO CONSTRUTORA, INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS – EIRELI; (l): 13.551.757/0001-15; (m): 2021-11-22; (n): 87951.24; (o): 13.171; (p): 2021-11-22; (q): 19/02/20211; (r ): 101 e 106; (s): Contrato de Repasse nº 835754/2016/MC/CAIXA.; (t): 87.724,10; (u): 227.14; (v): 44.90.51.00 |  | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 2021-12-06 | 2022-02-03 |  |  | 2021-12-06
15 | (a): 096/2021; (b): 009/2021; (c ): Tomada de Preço; (d): Menor Preço; (e): Construção de Academia ao Ar Livre, localizada na Rua Sete de Setembro C/ Avenida São Pedro e Av. Jucelino Kubitcheck – Bairro Raimundo Melo - Lote 07, no Município de Rio Branco – Acre.; (f): 13097; (j): 01160048/2021; (k): M & E ELETRICIDADE, COMÉRCIO, CONSTRUÇÃO E TERRAPLANAGEM LTDA; (l): 19.725.788/0001-21; (m): 2021-11-22; (n): 80799.11; (o): 13.171; (p): 2021-11-22; (q): 2022-02-19; (r ): 101 e 106; (s): Contrato de Repasse Nº 824255/2015/MC/CAIXA; (t): 80.610,85; (u): 188.26; (v): 44.90.51.00 |  | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 2021-12-06 | 2022-02-03 |  |  | 2021-12-06
16 | (a): 071/2021; (b): 008/2021; (c ): Tomada de Preço; (d): Menor Preço; (e): Reforma e Ampliaçaõ das Casas de Acolhimento Dra Maria Tapajós e Casa Sol Nascente, no Municipio de Rio Branco/Acre; (f): 13081; (j): 01160056/2021; (k): IMPERIAL COMÉRCIO E CONSTRUÇÃO EIRELI; (l): 20.238.239/0001-01; (m): 2021-12-20; (n): 252817.36; (o): 13.191; (p): 2021-12-20; (q): 2021-03-19; (r ): 101 e 106; (s): Contrato de Repasse nº 872791/2018.; (t): 224.190,00; (u): 28627.36; (v): 44.90.51.00 |  | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | N/T
17 | (a): 122/2021; (b): 011/2021; (c ): Tomada de Preço; (d): Menor Preço; (e): Serviços de Adequação de Sinalização da Malha Cicloviária da Avenida Ceará e Estrada Dias Martins (Rua Padre Hugo até Colégio Armando Nogueira), no Município de Rio Branco – Acre.; (f): 13110; (j): 01160057/2021; (k): START CONSTRUÇÕES, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA; (l): 03.780.709/0001-45; (m): 2021-12-20; (n): 409352; (o): 3.191; (p): 2021-12-20; (q): 2022-03-19; (r ): 101 e 106; (s): Contrato de Repasse Nº 805543/2014; (t): 409.352,00; (v): 44.90.51.00 |  | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | N/T
18 | (b): 052/2021; (c ): 006/2021; (d): Menor Preço; (e): Construção de Feira Popular na Rua Maria Franscisca Ribeiro - Bairro Calafate - Municipio de Rio Branco; (f): 13061; (j): 01160059/2021; (k): CONSTRUTORA MACIEL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA; (l): 07.684.688/0001-15; (m): 2021-12-20; (n): 224769.73; (o): 13.195; (p): 2021-12-20; (q): 2022-04-18; (r ): 101 e 106; (s): Convênio nº 867137; (t): 216.385,04; (u): 8384.69; (v): 44.90.51.00 |  | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | N/T
19 | (a): 078/2016; (b): 009/2016; (c ): Concorrência; (d): Menor Preço; (e): Serviços de Readequação e Ampliação de Corredores Exclusivos do Transporte Coletivo no Município de Rio Branco – Acre.; (f): 11.753; (j): 051/2016; (k): M. S. M. INDUSTRIAL LTDA,; (l): 05.394.853/0001-79; (m): 2016-06-09; (n): 1444499.83; (o): 11829; (p): 2016-06-09; (q): 2016-11-05; (r ): 01 e 06; (s): CR Nº 809413/2014.; (t): Ministério das Cidades; (u): 22318.13; (v): 44905100; (ae): 10.74%; (ag): 155141.9 | 1599641.73 | 81483.2 |  | 81483.2 | [14 empty] | 2016-06-22 | 2016-10-19 |  |  | 2016-06-22
| (x): Aditivo de Prazo; (y): 051/2016 1º aditivo; (z): 2016-11-03; (aa): 12044; (ab): Este aditivo reger-se-á em conformidade com art. 57, § 1º, inciso , lda Lei 8.666/93; (ac): 2016-11-06; (ad): 2017-04-04 | [27 empty] | OBRA PARALISOU EM 01/07/2016, POR ATRASO DE REPASSE FINANCEIRO
| (x): Aditivo de Prazo; (y): 051/2016 2º aditivo; (z): 2017-04-05; (aa): 12115; (ab): Este aditivo reger-se-á em conformidade com art. 57, § 1º, inciso , lda Lei 8.666/93; (ac): 2017-04-05; (ad): 2017-09-01 | [27 empty] | OBRA REINICIO EM 22/08/2017
| (x): Aditivo de Prazo; (y): 051/2016 3º aditivo; (z): 2017-09-01; (aa): 12151; (ab): Este aditivo reger-se-á em conformidade com art. 57, § 1º, inciso , lda Lei 8.666/93; (ac): 2017-09-02; (ad): 2018-01-29 | [27 empty] | 2º PARALISAÇÃO EM 27/11/2017
| (x): Aditivo de Prazo; (y): 051/2016 4º aditivo; (z): 2018-01-09; (aa): 12217; (ab): Este aditivo reger-se-á em conformidade com art. 57, § 1º, inciso , lda Lei 8.666/93; (ac): 2018-01-30; (ad): 2018-06-28 | [27 empty] | 2º REINICIO EM 12/03/2017
| (x): Aditivo de Prazo; (y): 051/2016 5º aditivo; (z): 2018-03-29; (aa): 12293; (ab): Este aditivo reger-se-á em conformidade com art. 57, § 1º, inciso , lda Lei 8.666/93; (ac): 2018-03-29; (ad): 2018-06-26 | [18 empty] | 2018-03-29 | 2018-06-26
| (x): Aditivo de Prazo e Valor; (y): 051/2016 6º aditivo; (z): 2018-06-12; (ab): Aditivo em conformidade com art. 57, § 1º e art. 65, § 1º, da Lei 8.666/93 e suas alterações.; (ac): 2018-06-29; (ad): 2018-11-25; (ae): 10.74%; (ag): 155141.9 | [18 empty] | 2018-06-27 | 2018-09-24
[23 empty] | Aditivo de Prazo | 051/2016 7º aditivo | 2018-11-23 | 12456 | Este aditivo reger-se-á em conformidade com art. 57, § 1º, inciso , lda Lei 8.666/93 | 2018-11-26 | 2019-04-24
[23 empty] | Aditivo de Prazo | 051/2016 8º aditivo | 2019-04-24 | 12540 | Este aditivo reger-se-á em conformidade com art. 57, § 1º, inciso , lda Lei 8.666/93 | 2019-04-25 | 2019-09-21
[23 empty] | Aditivo de Prazo | 051/2016 9º aditivo | 2019-09-04 | 12833 | Este aditivo reger-se-á em conformidade com art. 57, § 1º, inciso , lda Lei 8.666/93 | 2019-09-22 | 2020-02-18
| (x): Aditivo de Prazos; (y): 051/2016 10º aditivo; (z): 2020-02-17; (aa): 12752; (ab): Este aditivo reger-se-á em conformidade com art. 57, § 1º, inciso , lda Lei 8.666/93; (ac): 2020-02-19; (ad): 2020-07-17 | [18 empty] | 2020-02-14 | 2020-07-12 | [5 empty] | 2018-04-12 | 2019-09-02
| (x): Aditivo de Prazos; (y): 051/2016 11º aditivo; (z): 2020-06-29; (aa): 12838; (ab): Este aditivo reger-se-á em conformidade com art. 57, § 1º, inciso , lda Lei 8.666/93; (ac): 2020-07-18; (ad): 2020-11-14 | [18 empty] | 2020-07-13 | 2020-11-09
| (x): Aditivo de Prazos; (y): 051/2016 12º aditivo; (z): 2020-10-02; (aa): 12895; (ab): Este aditivo reger-se-á em conformidade com art. 57, § 1º, inciso , lda Lei 8.666/93; (ac): 2020-11-15; (ad): 2021-03-14 | [18 empty] | 2020-11-10 | 2021-02-08
[23 empty] | Aditivo de Adequação Contratual | 051/2016 13º aditivo | 2020-11-09 |  | Lei Federal nº 13.709/2018
[23 empty] | Aditivo de Vigência | 051/2016 14º aditivo | 2021-03-12 | 13006 | Este aditivo reger-se-á em conformidade com art. 57, § 1º, inciso , lda Lei 8.666/93 | 2021-03-15 | 2021-05-13
[23 empty] | Termo de Reajuste | 051/2016 1º Reajuste | 2021-05-14 |  | Em conformidade com art. 40, XI da Lei nº 8.666/93. | [8 empty] | 45369.09
[23 empty] | Aditivo de Vigência | 051/2016 15º aditivo | 2021-05-13 | 13048 | Este aditivo reger-se-á em conformidade com art. 57, § 1º, inciso , lda Lei 8.666/93 | 2021-05-14 | 2021-07-12
[23 empty] | Aditivo de Vigência | 051/2016 16º aditivo | 2021-07-12 | 13095 | Este aditivo reger-se-á em conformidade com art. 57, § 1º, inciso , lda Lei 8.666/93 | 2021-07-13 | 2021-09-10
[23 empty] | Aditivo de Vigência | 051/2016 17º aditivo | 2021-09-09 | 13148 | Este aditivo reger-se-á em conformidade com art. 57, § 1º, inciso , lda Lei 8.666/93 | 2021-09-11 | 2021-11-09
[23 empty] | Aditivo de Vigência | 051/2016 18º aditivo | 2021-11-04 | 13164 | Este aditivo reger-se-á em conformidade com art. 57, § 1º, inciso , lda Lei 8.666/93 | 2021-11-10 | 2021-01-08
20 | 144/2017 | 004/2017 | Concorrência | Menor Preço | Serviços de Reforma no Mercado Municipal Aziz Abucater, localizado no Calçadão da Benjamin Constant - Centro, no Município de Rio Branco – Acre. | 12028 |  |  |  | 044/2017 | F.C TELES FILHO CONSTRUÇÕES E COME´RCIO ELIRELI | 11.641.902/0001-23 | 2017-06-07 | 1302152.56 | 12072 | 2017-06-07 | 2018-03-03 | 01 e 06 | Contrato de Repasse Nº 825.344/MTUR/2015. | 1064898.68 | 237253.88 | 44905100 | [7 empty] | 14.62% | 2.33% | 190386.45 | 30343.68 |  |  |  | 1462195.33 | 774356.97 |  | 774356.97 | [14 empty] | 2017-06-07 | 2018-02-01 |  |  |  | X
[23 empty] | Aditivo de Valor | 044/2017 1º aditivo | 2017-08-11 | 12126 | Aditivo em conformidade com art. 65, § 1º, inciso I, letra “b” da Lei 8.666/93 e suas alterações. | [5 empty] | 30343.68
| (x): Aditivo de Prazo; (y): 044/2017 2º aditivo; (z): 2018-02-02; (aa): 12289; (ab): Este Aditivo está em conformidade com Art. 57 § 1º, da Lei 8.666/93 e suas alterações.; (ac): 2018-03-04; (ad): 2018-06-30 | [18 empty] | 2018-02-02 | 2018-06-30 | [5 empty] | 2018-04-13
| (x): Aditivo de Valor; (y): 044/2017 3º aditivo; (z): 2018-06-13; (aa): 12327; (ab): Aditivo em conformidade com art. 65, § 1º, inciso I, letra “b” da Lei 8.666/93 e suas alterações.; (ae): 14.62%; (af): 0%; (ag): 190386.45 | [26 empty] | 2018-06-18
| (x): Aditivo de Prazo; (y): 044/2017 4º aditivo; (z): 2018-06-26; (aa): 12353; (ab): Este Aditivo está em conformidade com Art. 57 § 1º, da Lei 8.666/93 e suas alterações.; (ac): 2018-07-01; (ad): 2019-02-25 | [25 empty] | 2019-07-10
[23 empty] | Aditivo de Prazo | 044/2017 5º aditivo | 2019-02-22 | 12503 | Este Aditivo está em conformidade com Art. 57 § 1º, da Lei 8.666/93 e suas alterações. | 2019-02-26 | 2019-10-23
| (x): Aditivo de Prazo; (y): 044/2017 6º aditivo; (z): 2019-11-22; (aa): 12706; (ab): Este Aditivo está em conformidade com Art. 57 § 1º, da Lei 8.666/93 e suas alterações.; (ac): 2019-10-24; (ad): 2020-07-19 | [18 empty] | 2019-10-29 | 2020-06-24 | [6 empty] | 2019-09-02
| (x): Aditivo de Prazo; (y): 044/2017 7º aditivo; (z): 2020-04-14; (aa): 12706; (ab): Este aditivo reger-se-á em conformidade com art. 65, § 1º, inciso II, letra “b” da Lei 8.666/93 e suas alterações.; (ag): 375116.96 | 1837312.29
| (x): Aditivo de Prazo; (y): 044/2017 8º aditivo; (z): 2020-06-19; (aa): 12832; (ab): Este Aditivo está em conformidade com Art. 57 § 1º, da Lei 8.666/93 e suas alterações.; (ac): 2020-07-20; (ad): 2020-12-26 | [18 empty] | 2020-06-25 | 2020-12-21
21 | (a): 126/2016; (b): 003/2016; (c ): RDC; (e): Serviços Remanescentes de Urbanização dos Bairros Vila Acre e Vila da Amizade - Lote - 01; (f): 11774; (j): 053/2016; (k): ÁBACO ENGENHARIA CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA; (l): 63.593.594/0001-01; (m): 2016-06-13; (n): 5636792.29; (o): 11832; (p): 2016-06-13; (q): 2017-07-07; (r ): 1 e 6; (s): 350957-60/2011; (t): 5336792.29; (u): 300000; (v): 44.90.51.00 |  | 93556.12 | 21447.56 | 115003.68 | [14 empty] | 2016-09-13 | 2017-06-12 |  |  | 2019-06-13 | X
| (x): Aditivo de Prazo; (y): 053/2016 1º aditivo; (z): 2016-08-08; (aa): 11865; (ab): Aditivo em conformidade com art. 65, § 1º, inciso I, letra “b” da Lei 8.666/93 e suas alterações.; (ah): 195897.31 | 5335404.62
| (x): Aditivo de Prazo; (y): 053/2016 2º aditivo; (z): 2017-06-09; (aa): 12154; (ab): Aditivo atendendo ao dispoto no art. 57, § 1º da Lei 8.666/93; (ac): 2017-07-08; (ad): 2018-07-07 | [18 empty] | 2017-06-13 | 2018-06-07
[23 empty] | Aditivo de Prazo | 053/2016 3º aditivo | 2018-01-10 | 12238 | Aditivo em conformidade com art. 65, § 1º, inciso I, letra “b” da Lei 8.666/93 e suas alterações. |  |  |  |  | 333172.89
[23 empty] | Aditivo de Prazo | 053/2016 4º aditivo | 2018-05-15 | 12314 | Aditivo em conformidade com art. 65, § 1º, inciso I, letra “b” da Lei 8.666/93 e suas alterações. | [5 empty] | 438663.24
| (x): Aditivo de Prazo; (y): 053/2016 5º aditivo; (z): 2018-06-01; (aa): 12342; (ab): Aditivo atendendo ao dispoto no art. 57, § 1º da Lei 8.666/93; (ac): 2018-07-08; (ad): 2019-07-07 | [18 empty] | 2018-06-08 | 2019-06-02
[23 empty] | Aditivo de Prazo | 053/2016 6º aditivo | 2019-07-04 | 12663 | Aditivo atendendo ao dispoto no art. 57, § 1º da Lei 8.666/93 | 2019-07-08 | 2020-07-31
[23 empty] | Aditivo de Prazo | 053/2016 7º aditivo | 2020-07-15 | 12841 | Aditivo atendendo ao dispoto no art. 57, § 1º da Lei 8.666/93 | 2020-08-01 | 2021-08-25
[23 empty] | Termo de Reajuste | 053/2016 | 2020-07-27 |  | Este apostilamento de Reajuste rege-se em conformidade com art. 40, XI da Lei nº 8.666/93. | [8 empty] | 93556.12
[23 empty] | Aditivo de Prazo | 053/2016 8º aditivo | 2020-09-08 | 12901 | Aditivos em conformidade com art. 65, § 1º, inciso I, letra “b” da Lei 8.666/93 e suas alterações. | [5 empty] | 2355249.51
| (x): Aditivo de Prazo; (y): 053/2016 9º aditivo; (z): 2020-10-16; (aa): 12936; (ab): Este aditivo reger-se-á em conformidade com art. 57, § 1º, da Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores. | [18 empty] | 2021-10-20 | 2021-01-17
[23 empty] | Aditivo de Prazo | 053/2016 10º aditivo | 2021-08-09 | 13116 | Este aditivo reger-se-á em conformidade com art. 57, § 1º, da Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores. | 2021-08-26 | 2021-11-23
22 | (a): 276/2018; (b): 002/2018; (c ): RDC; (d): Menor Preço; (e): Serviços de Intervenções Remanescentes de Duplicação da Estrada da Floresta (Segmento entre a Rua Omar Sabino e Rodovia 364 – Via Verde), no Município de Rio Branco – Acre.; (f): 12.432; (j): 001/2019; (k): V.S. CONSTRUÇOES E COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA; (l): 10.935.865/0001-01; (m): 2019-03-11; (n): 641808.69; (o): 12.511; (p): 2019-03-11; (q): 2020-08-04; (r ): 101 e 108; (s): Contrato de Financiamento nº 408.501-98/2013; (t): 573.199,34; (u): 68.609,35; (v): 44905100; (ab): Este aditivo reger-se-á em conformidade com art. 65, § 1º, da Lei 8.666/93; (ag): 130084.41 | 771893.1 | 78377.35 | 0 | 78377.35 | [14 empty] | 2019-03-12 | 2020-03-10 |  |  | 2019-03-12 | X |  | 2020-01-09
[23 empty] | Reajuste |  | 2019-06-10 | [10 empty] | 25864.89
[23 empty] | Aditivo de Valor | 001/2019 1º aditivo | 2019-09-27 | 12649 | Este aditivo reger-se-á em conformidade com art. 65, § 1º, da Lei 8.666/93
[23 empty] | Aditivo de Prazo | 001/2019 2º aditivo | 2020-03-30 | 12774 | Este aditivo reger-se-á em conformidade com art. 65, § 1º, da Lei 8.666/93 | 2020-04-09 | 2021-05-08
| (x): Aditivo de Prazo; (y): 001/2019 3º aditivo; (z): 2020-08-21; (aa): 12866; (ab): Este aditivo reger-se-á em conformidade com art. 57, § 1º, da Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores. | [18 empty] | 2020-08-26 | 2021-05-08
[23 empty] | Aditivo de Adequação Contratual | 001/2019 4º aditivo | 2020-11-19 |  | Lei Federal nº. 13.709/2018 – Lei Geral de Proteção de Dados e à Lei Federal nº. 12.846/2013
[23 empty] | Aditivo de Vigência | 001/2019 5º aditivo | 2021-03-30 | 13.0350 13.038 | Este aditivo reger-se-á em conformidade com art. 57, § 1º, da Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores. | 2021-05-09 | 2021-09-05
23 | (a): 215/2018; (b): 001/2018; (c ): RDC; (d): Menor Preço; (e): Serviços de Interligação entre os Bairros Tucumã e Primavera, no Município de Rio Branco/Acre.; (f): 12.389; (j): 016/2019; (k): CONSÓRCIO MOTA & MOTA (MOTA & MOTA LTDA E NEGREIROS CONSTRUÇÕES CIVIS E ELETRICIDADES EIRELI ); (l): 07.622.497/0001-29; (m): 2019-06-10; (n): 525679.72; (o): 12.862; (p): 2019-06-10; (q): 2019-07-10; (r ): 1 e 8; (s): Contrato de Financiamento nº 412.794.16/2015; (u): 56195.16; (v): 44.90.51.00 |  | 311613.84 | 60075.27 | 371689.11 | [14 empty] | 2020-04-15 | 2020-07-14 |  |  | 2020-04-14 | X
[23 empty] | Aditivo de Vigência | 016/2019 1º aditivo | 2019-10-02 | 12680 | Este aditivo reger-se-á em conformidade com art. 57, § 1º, da Lei 8.666/93 | 2019-10-09 | 2020-02-05
[23 empty] | Aditivo de Vigência | 016/2019 2º aditivo | 2020-02-04 | 12741 | Este aditivo reger-se-á em conformidade com art. 57, § 1º, da Lei 8.666/93 | 2020-02-06 | 2020-06-04
[23 empty] | Aditivo de Vigência | 016/2019 3º aditivo | 2020-05-28 | 12815 | Este aditivo reger-se-á em conformidade com art. 57, § 1º, da Lei 8.666/93 | 2020-06-05 | 2020-10-02
| (x): Aditivo de Vigência; (y): 016/2019 4º aditivo; (z): 2020-07-13; (aa): 12848; (ab): Este aditivo reger-se-á em conformidade com art. 57, § 1º, da Lei 8.666/93 | [18 empty] | 2020-07-14 | 2020-10-11
| (x): Aditivo de Vigência; (y): 016/2019 5º aditivo; (z): 2020-09-29; (aa): 12893; (ab): Este aditivo reger-se-á em conformidade com art. 57, § 1º, da Lei 8.666/93; (ac): 2020-10-03; (ad): 2020-12-01 | [18 empty] | 12/10/2020 | 2020-11-30
[23 empty] | Aditivo de Vigência | 016/2019 6º aditivo | 2020-11-05 | 12923 | Este aditivo reger-se-á em conformidade com art.65, § 1°, da Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores. | [5 empty] | 59146.57
[23 empty] | Aditivo de Adequação Contratual | 016/2019 7º aditivo | 2020-11-19 |  | Recomendação Técnica nº 038/2020
| (x): Aditivo de Vigência; (y): 016/2019 8º aditivo; (z): 2020-11-26; (aa): 12932; (ab): Este aditivo reger-se-á em conformidade com art. 57, § 1º, da Lei 8.666/93; (ac): 2020-12-02; (ad): 2021-03-31 | [18 empty] | 01/12/2020 | 2021-02-28
24 | (a): 004/2019; (b): 019/2019; (c ): Pregão Presencial SRP; (d): Menor Preço; (e): Serviços de Manutenção de Pontes, Passarelas e Escadarias, localizada no Municipio de Rio Branco/Acre; (f): 12.488; (j): 042/2019; (k): LARDEYS CONSTUTORA E COMÉRCIO LTDA; (l): 03.879.200/0001-54; (m): 2019-09-17; (n): 1200000; (o): 12.652; (p): 2019-09-17; (q): 2020-09-15; (r ): 101; (v): 33.90.39.00 |  | 2063604.8 | 128739.41 | 2192344.21 | [14 empty] | 2019-09-17 | 2019-09-15 |  |  | 2019-09-17 |  |  |  |  | CONTRATO RESCINDIDO EM 10/06/2021
| (x): Aditivo de Valor; (y): 042/2019 1º aditivo; (z): 2020-08-11; (aa): 12859; (ab): Este aditivo reger-se-á em conformidade com art. 65, § 1º, da Lei 8.666/93 e suas alterações.; (ag): 300000 | 1500000
| (x): Aditivo de Vigência e Execução; (y): 042/2019 2º aditivo; (z): 2020-09-15; (aa): 12885; (ab): Este aditivo reger-se-á em conformidade com art. 57, § 1º, da Lei 8.666/93; (ac): 2020-09-16; (ad): 2021-09-15 | [18 empty] | 2020-09-16 | 2021-09-15
[7 empty] | 002/2019 | 2019-08-20 | 2020-08-20 | [13 empty] | 1ºTemo de Reajuste | 042/2019 | 2020-09-17 |  | Lei 8.666/93 art. 40 XI | [6 empty] | 2020-09-17 | 4.35% | 52200
| (x): 2ºTemo de Reajuste - Reequilibrio Econ Finan; (y): 042/2019; (z): 2020-11-05; (ab): Art. 65, inciso II, 'd' da Lei 8.666/93; (ak): 5908.54 | [23 empty] | X
[23 empty] | 3ºTemo de Reajuste - Complementar ao 1º Aniver | 042/2019 | 2020-11-20 |  | Lei 8.666/93 art. 40 XI | [8 empty] | 13311.73
[23 empty] | 4ºTemo de Reajuste - Complementar ao 1º Aniver | 042/2019 | 2021-12-21 |  | Lei 8.666/93 art. 40 XI | [8 empty] | 65511.73
25 | (a): 048/2020; (b): 030/2020; (c ): Pregão Presencial SRP; (d): Menor Preço; (e): Prestação Serviços Continuados de Manutenção Preventiva e Corretiva em Calçadas com Fornecimento de Materiais e Mão de Obra, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana - SEINFRA; (j): 017/2020; (k): ZIG ELETRICIDADE E CONSTRUÇÕES LTDA; (l): 08.788.130/0001-42; (m): 2020-04-14; (n): 410000; (o): 12.779; (p): 2020-04-14; (q): 2020-11-09; (r ): 101; (s): 101; (v): 33.90.39.00 |  | 624978.48 | 63471.22 | 688449.7 | [14 empty] | 2020-04-14 | 2020-10-10 |  |  | 2020-04-14
| (x): Aditivo de Prazo Execução e Vigência; (y): 017/2020 1º aditivo; (z): 2020-09-29; (aa): 12893; (ab): Este aditivo reger-se-á em conformidade com art. 57, § 1º, da Lei 8.666/93 e suas alterações | [18 empty] | 2020-10-11 | 2020-11-09
| (g): 002/2020; (h): 2020-04-13; (i): 2021-04-13; (x): Aditivo de Prazo Execução e Vigência; (y): 017/2020 2º aditivo; (z): 44144; (aa): 12932; (ab): Este aditivo reger-se-á em conformidade com art. 57, § 1º, da Lei 8.666/93 e suas alterações; (ac): 2020-11-10; (ad): 2021-06-07 | [18 empty] | 2020-11-10 | 2021-05-08
| (x): Aditivo de Prazo Execução e Vigência; (y): 017/2020 3º aditivo; (z): 2021-05-07; (aa): 13062; (ab): Este aditivo reger-se-á em conformidade com art. 57, § 1º, da Lei 8.666/93 e suas alterações; (ac): 2021-06-08; (ad): 2022-01-03 | [18 empty] | 2021-05-09 | 2021-11-04
| (x): Aditivo de Prazo Execução e Vigência; (y): 017/2020 4º aditivo; (z): 2021-11-04; (aa): 13182; (ab): Este aditivo reger-se-á em conformidade com art. 57, § 1º, da Lei 8.666/93 e suas alterações; (ac): 2022-01-04; (ad): 2022-04-03 | [18 empty] | 2021-11-05 | 2022-03-04
26 | (a): 230/2015; (b): 077/2016; (c ): PREGÃO SRP; (d): Menor Preço; (e): Manutenção Em Equipamentos Públicos Esportivos de Lazer, no Município de Rio Branco/Acre; (f): 11.605; (j): 050/2016; (k): RM TERRAPLANAGEM E COMÉRCIO LTDA; (l): 18.818.216/00001-24; (m): 2016-06-07; (n): 670000; (o): 11.831; (p): 2016-06-07; (q): 2017-06-06; (r ): 1; (v): 33903900; (aj): 7.28%; (ak): 48776 | 718776 | 1578904.04 | 8642.71 | 1587546.75 | [14 empty] | 2016-06-07 | 2017-06-06 |  |  | 2016-06-07 | X
[23 empty] | Reajuste | 1º Apost. de Reajuste |  |  | Lei 8.666/93 art. 40 XI | [6 empty] | 2017-04-24 | 7.28% | 48776
| (x): Aditivo de Prazo; (y): 050/2016 1º aditivo; (z): 2017-06-06; (aa): 12165; (ab): Este aditivo reger-se-á em conformidade com art. 57, § 1º, da Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores.; (ac): 2017-06-07; (ad): 2018-06-06 | [18 empty] | 2017-06-07 | 2018-06-06
| (x): Aditivo de Prazo; (y): 050/2016 2º aditivo; (z): 2018-07-04; (aa): 12342; (ab): Este aditivo reger-se-á em conformidade com art. 57, § 1º, da Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores.; (ac): 2018-06-07; (ad): 2019-06-06 | [18 empty] | 2018-06-07 | 2019-06-06
[23 empty] | Reajuste | 3º Apost. De Reajuste | 2019-02-04 |  | Lei 8.666/93 art. 40 XI | [8 empty] | 59358.87
[7 empty] | 002/2016 | 2016-06-07 | 2017-06-07 | [13 empty] | Reajuste 2º Aniver | 4º Apost. De Reajuste | 2019-03-29 |  | Lei 8.666/93 art. 40 XI | [8 empty] | 62924.09
| (x): Aditivo de Prazo; (y): 050/2016 3º aditivo; (z): 2019-06-04; (aa): 12585; (ab): Este aditivo reger-se-á em conformidade com art. 57, § 1º, da Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores.; (ac): 2019-06-07; (ad): 2020-06-05 | [18 empty] | 2019-06-07 | 2020-06-05
[23 empty] | Aditivo de Prazo | 050/2016 4º aditivo | 2020-01-02 | 12736 | Este aditivo reger-se-á em conformidade com art. 65, § 1º, inciso II, letra “b” da Lei 8.666/93 e suas alterações. |  |  |  |  | 335000
| (x): Aditivo de Prazo; (y): 050/2016 5º aditivo; (z): 2020-05-25; (aa): 12813; (ab): Este aditivo reger-se-á em conformidade com inciso II, art. 57, da Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores.; (ac): 2020-06-06; (ad): 2021-06-06 | [18 empty] | 2020-06-07 | 2021-06-06
[23 empty] | Aditivo de Adequação Contratual | 050/2016 6 aditivo | 2020-11-09 |  | Recomendação Técnica nº 038/2020
27 | (a): 027/2021; (b): 004/2021; (c ): Pregão Eletrônico SRP; (d): Maior Percentual de Desconto; (e): Execução de Serviços de Manutenção em Equipamentos Públicos de Lazer, no Municipio de Rio Branco/Acre; (f): 13.043; (g): 002/2021; (h): 2021-06-18; (i): 2022-06-18; (j): 01160023/2021; (k): RM TERRAPLANAGEM E COMÉRCIO LTDA; (l): 18.818.216/0001-24; (m): 2021-06-22; (n): 1000000; (p): 2021-06-22; (q): 2022-06-21; (r ): 101; (v): 33.90.39.00 |  | 0 | 999926.13 | 999926.13 | [14 empty] | 2021-06-22 | 2022-06-21 |  |  | 2021-06-22 | X
28 | (a): 193/2020; (b): 043/2020; (c ): Pregão Eletrônico SRP; (d): Menor Preço; (e): Prestação de Serviços de Sinalização Viária horizontal, com Fornecimento de Mão, de Obra, Equipamentos, Materiais e Agregados Necessários”; (f): 12.897; (g): 020/2020; (h): 2020-11-27; (i): 2021-11-27; (j): 01160033/2021; (k): ALVES & LIMA LTDA; (l): 07.760.015/0001-05; (m): 2021-09-30; (n): 682200; (o): 13.141; (p): 2021-09-30; (q): 2022-01-27; (r ): 101; (v): 33.90.39.00 |  | 0 | 18521.19 | 18521.19 | [14 empty] | 2021-11-08 | 07/03/20211 |  |  | 2021-11-08
29 | (a): 026/2021; (b): 013/2021; (c ): Pregão Eletrônico SRP; (d): Maior Percentual de Desconto; (e): Serviços Continuados de Manutençaõ de Academias ao Ar Livre, Localizadas no Municipio de Rio Branco; (f): 13.080; (g): 003/2021; (h): 2021-10-18; (i): 2022-10-18; (j): 01160041/2021; (k): RM TERRAPLANAGEM E COMÉRCIO LTDA; (l): 18.818.216/0001-24; (m): 2021-10-21; (n): 327500; (o): 13.153; (p): 2021-10-21; (q): 2022-10-20; (r ): 101; (v): 33.90.39.00 |  | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 2021-11-05 | 2022-11-04 |  |  | 05/11/20211
30 | (a): 027/2021; (b): 004/2021; (c ): Pregão Eletrônico SRP; (d): Maior Percentual de Desconto; (e): Execução dos Serviços de Manutenção em Equipamentos Públicos Esportivos e de Lazer, localizados no Município de Rio Branco - Acre; (f): 13.043; (g): 002/2021; (h): 2021-06-18; (i): 2022-06-18; (j): 01160045/2021; (k): RM TERRAPLANAGEM E COMÉRCIO LTDA; (l): 18.818.216/0001-24; (m): 2021-11-22; (n): 1160000; (o): 13.171; (p): 2021-11-22; (q): 2022-11-21; (r ): 101; (v): 33.90.39.00 |  | 0 | 392916.17 | 392916.17 | [14 empty] | 2021-11-23 | 2022-11-22 |  |  | 2021-11-23
31 | (a): 2762/2018; (b): 010/2018; (c ): Dispensa de Licitação; (d): Menor Preço; (e): SERVIÇOS REMANESCENTES DA DUPLICAÇÃO DA ESTRADA DA FLORESTA ( SEGMENTO ENTRE A RUA OMAR SABINO E RODOVIA-BR 364); (f): Não se publicava Edital; (j): 042/2018; (k): EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO DE RIO BRANCO - EMURB; (l): 04.518.601/0001-41; (m): 2018-11-07; (n): 648514.78; (o): 12.430; (p): 2018-11-07; (q): 2019-12-06; (r ): 101 e 108; (v): 44.90.51.00 |  | 0 | 69142.85 | 69142.85 | [14 empty] | 2020-07-08 | 2021-08-06 |  |  | 2020-07-08
[23 empty] | Aditivo de Vigência | 042/2018 1º aditivo | 2019-12-05 | 12751 | Este aditivo reger-se-á em conformidade com inciso II, art. 57, da Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores. | 2019-12-08 | 2021-01-06
[23 empty] | Aditivo de Adequação Contratual | 042/2018 2º aditivo | 2020-11-19 |  | Recomendação Técnica nº 038/2020
[23 empty] | Aditivo de Vigência | 042/2018 3º aditivo | 2020-12-16 | 12947 | Este aditivo reger-se-á em conformidade com inciso II, art. 57, da Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores. | 2021-01-07 | 2021-07-15
[23 empty] | Aditivo de Vigência | 042/2018 4º aditivo | 2021-06-29 | 13082 | Este aditivo reger-se-á em conformidade com inciso II, art. 57, da Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores. | 2021-07-16 | 2021-01-11
| (x): Aditivo de Vigência; (y): 042/2018 5º aditivo; (z): 2021-12-21; (aa): 13196 13.196; (ab): Este aditivo reger-se-á em conformidade com inciso II, art. 57, da Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores.; (ac): 2021-01-12; (ad): 2021-07-10 | [27 empty] | TERMO DE PARALISAÇÃO EM 14/12/2021
32 | (a): 2793/2018; (b): 011/2018; (c ): Dispensa de Licitação; (d): Menor Preço; (e): Serviços Remanescentes da Duplicação da Avenida Getúlio Vargas (Segmento entre a Rua João XXIII e Estrada das Placas); (f): Não se publicava Edital; (j): 043/2018; (k): EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO DE RIO BRANCO - EMURB; (l): 04.518.601/0001-41; (m): 2018-11-08; (n): 475600.22; (o): 12.430; (p): 2018-11-08; (q): 2019-05-06; (r ): 1 e 8; (v): 44.90.51.00 | 475600.22 | 8672.3 | 30488 | 39160.3 | [14 empty] | 2018-11-08 | 2019-06-05 |  |  | 2018-11-08
| (x): Aditivo de Prazo; (y): 043/2018 1º aditivo; (z): 2018-05-03; (aa): 12626; (ab): Este aditivo reger-se-á em conformidade com art. 57, § 1º, da Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores.; (ac): 2019-06-06; (ad): 2019-12-02 | [18 empty] | 2019-05-08 | 2019-11-11
| (x): Aditivo de Prazo; (y): 043/2018 2º aditivo; (z): 2019-11-05; (aa): 12751; (ab): Este aditivo reger-se-á em conformidade com art. 57, § 1º, da Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores.; (ac): 2019-12-03; (ad): 2020-05-01 | [18 empty] | 2019-11-12 | 2020-04-10
| (x): Aditivo de Prazo; (y): 043/2018 3º aditivo; (z): 2020-03-30; (aa): 12775; (ab): Este aditivo reger-se-á em conformidade com art. 57, § 1º, da Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores.; (ac): 2020-05-01; (ad): 2020-09-27 | [18 empty] | 2020-04-11 | [6 empty] | 2020-07-06
[23 empty] | Aditivo de Prazo | 043/2018 4º aditivo | 2020-07-08 | 12840 | Este aditivo reger-se-á em conformidade com art. 57, § 1º, da Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores. | 2020-09-28 | 2021-01-25
[23 empty] | Aditivo de Prazo | 043/2018 5º aditivo | 2020-12-30 |  | Este aditivo reger-se-á em conformidade com art. 57, § 1º, inciso I da lei 8.666/93 e suas alterações posteriores. | 2021-01-26 | 2021-05-25
[23 empty] | Aditivo de Prazo | 043/2018 6º aditivo | 2021-05-20 | 13052 | Este aditivo reger-se-á em conformidade com art. 57, § 1º, inciso I da lei 8.666/93 e suas alterações posteriores. | 2021-05-26 | 2021-12-21
| (x): Aditivo de Prazo; (y): 043/2018 7º aditivo; (z): 2021-09-21; (aa): 13139; (ab): Este aditivo reger-se-á em conformidade com art. 57, § 1º, inciso I da lei 8.666/93 e suas alterações posteriores. | [18 empty] | 2021-09-27 | 2021-12-21
| (x): Aditivo de Prazo; (y): 043/2018 7º aditivo; (z): 2021-12-01; (aa): 13182; (ab): Este aditivo reger-se-á em conformidade com art. 57, § 1º, inciso I da lei 8.666/93 e suas alterações posteriores.; (ac): 2021-12-22; (ad): 2021-06-19 |  | 103680.45 | 53324.29 | 157004.74 | [14 empty] | 2021-12-22 | 2021-06-19
33 | (a): 6467/2020; (b): 016/2020; (c ): Dispensa de Licitação; (e): Prestação de serviços de controle tecnológico em obras de pavimentação (ensaios de solo e massa asfáltica) e civis (ensaios de concreto) visando auxiliar na aferição e controle de qualidade dos serviços contratadas pela Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana – SEINFRA.; (f): Não se publicava Edital; (j): 052/2020; (k): FUNDAÇÃO DE TECNOLOGIA DO ESTADO DO ACRE - FUNTAC; (l): 34.700.153/0001-63; (m): 2020-07-20; (n): 180000; (o): 12.844; (p): 2020-07-20; (q): 2021-01-15; (r ): 101 | [18 empty] | 2020-07-22 | 2021-01-17 |  |  | 2020-07-22
[23 empty] | Aditivo de Prazo | 052/2020 1º aditivo | 2020-09-21 | 12886 | Em conformidade com aline ''a'', inciso I do Art 65 da Lei 8.666/93
[23 empty] | Aditivo de Adequação Contratual | 052/2020 2º aditivo | 2020-12-02 |  | Recomendação Técnica nº 038/2020
| (x): Aditivo de Prazo; (y): 052/2020 3º aditivo; (z): 2020-12-30; (aa): 13026; (ab): Este aditivo reger-se-á em conformidade com art. 57, § 1º, inciso I da lei 8.666/93 e suas alterações posteriores.; (ac): 2021-01-16; (ad): 2021-03-16 | [18 empty] | 2021-01-16 | 2021-03-16
| (x): Aditivo de Prazo; (y): 052/2020 4º aditivo; (z): 2021-03-16; (aa): 13023; (ab): Este aditivo reger-se-á em conformidade com art. 57, § 1º, inciso I da lei 8.666/93 e suas alterações posteriores.; (ac): 2021-03-17; (ad): 2021-05-15 | [18 empty] | 2021-03-17 | 2021-05-15
| (x): Aditivo de Prazo; (y): 052/2020 5º aditivo; (z): 2021-04-28; (aa): 13046; (ab): Este aditivo reger-se-á em conformidade com art. 57, § 1º, inciso I da lei 8.666/93 e suas alterações posteriores.; (ac): 2021-05-16; (ad): 2021-11-11 | [18 empty] | 16/15/2021 | 2021-11-11
| (x): Aditivo de Prazo; (y): 052/2020 6º aditivo; (z): 2021-11-04; (aa): 13166; (ab): Este aditivo reger-se-á em conformidade com art. 57, § 1º, inciso I da lei 8.666/93 e suas alterações posteriores.; (ac): 2021-11-12; (ad): 2021-12-31 | [18 empty] | 2021-12-15 | 2021-12-31
| (x): Aditivo de Prazo; (y): 052/2020 7º aditivo; (z): 2021-12-09; (aa): 13191; (ab): Este aditivo reger-se-á em conformidade com art. 57, § 1º, inciso I da lei 8.666/93 e suas alterações posteriores.; (ac): 2022-01-01; (ad): 2022-03-01 | [18 empty] | 0101/2022 | 2022-03-01
34 | (a): 060/2019; (b): 015/2020; (c ): Dispensa de Licitação; (d): Menor Preço; (e): Serviços Remanescentes de Revitalização do Parque Ambiental Chico Mendes no Município de Rio Branco – Acre.; (f): Não se publicava Edital; (j): 056/2020; (k): EDIFICAR CONSTRUÇÕES, REPRESENTAÇÕES E COMÉRCIO EIRELI; (l): 04.092.141/0001-32; (m): 2020-07-31; (n): 1445788.49; (o): 12.852; (p): 2020-07-31; (q): 2021-05-26; (r ): 101 e 106; (s): 859685/2017; (v): 44.90.51.00 | 1581604.3 | 542545.5 | 597392.33 | 1139937.83 | [14 empty] | 2020-07-31 | 2021-04-26 |  |  | 2020-07-31
[23 empty] | 1º Termo de Reajuste | Apost. De Reajuste 1º Aniver | 2020-11-27 |  | Lei 8.666/93 art. 40 XI | [6 empty] | 2020-11-27 |  | 58409.85
[23 empty] | 2º Termo de Reajuste | Apost. De Reajuste 2º Aniver | 2021-05-28 |  | Lei 8.666/93 art. 40 XI | [6 empty] | 2021-05-28 |  | 66010.46
[23 empty] | Aditivo de Adequação Contratual | 056/2020 1º aditivo | 2021-12-02 |  | Recomendação Técnica nº 038/2020
[23 empty] | Aditivo de Prazo | 056/2018 2º aditivo | 2020-05-25 | 13056 | Este aditivo reger-se-á em conformidade com art. 57, § 1º, da Lei 8.666/93 e suas alterações. | 2021-05-27 | 2022-03-22
[23 empty] | Aditivo de Valor | 056/2018 3º aditivo | 2020-05-25 | 13134 | Este aditivo reger-se-á em conformidade com art. 65, § 1º, da Lei 8.666/93 e suas alterações. |  |  |  |  | 135815.81
35 | (a): 14925/2020; (b): 023/2020; (c ): Dispensa de Licitação; (d): Menor Preço; (e): Serviços Remanescentes de Urbanização da Poligonal Baixada I (Bairros Bahia Velha, Glório e Pista) no Municipio/Acre; (f): Não se publicava Edital; (j): 067/2020; (k): EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO DE RIO BRANCO - EMURB; (l): 04.518.601/0001-41; (m): 2020-08-24; (n): 2571939.87; (o): 12.882; (p): 2020-08-24; (q): 2021-06-19; (r ): 101 e 106; (s): TC Nº 350.955-41/2011; (v): 44.90.51.00 |  | 0 | 334477.47 | 334477.47 | [23 empty] | NÃO TEM ORDEM DE SERVIÇO
[23 empty] | Aditivo de Adequação Contratual | 067/2020 1º aditivo | 02/012/2020 |  | Lei Federal nº. 13.709/2018 – Lei Geral de Proteção de Dados e à Lei Federal nº. 12.846/2013
[23 empty] | Aditivo de Vigência | 067/2020 2º aditivo | 2021-06-01 | 13065 | Este aditivo reger-se-á em conformidade com art. 57, § 1º, da Lei 8.666/93 e suas alterações. | 2021-06-20 | 2022-04-15
36 | (a): 18.101/2020; (b): 026/2020; (c ): Dispensa de Licitação; (d): Menor Preço; (e): Serviços Remanescentes de Urbanização de Canal em Bairros da Baixada da Sobral, no Municipio de Rio Branco- Acre; (f): Não se publicava Edital; (j): 072/2020; (k): EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO DE RIO BRANCO - EMURB; (l): 04.518.601/0001-41; (m): 2020-09-30; (n): 324912.95; (o): 12.906; (p): 2020-09-30; (q): 2021-03-30; (r ): 101 e 106; (s): TC Nº 350.955-41/2011; (v): 44.90.51.00 |  | 0 | 24361.5 | 24361.5
| (x): Aditivo de Vigência; (y): 072/2020 1º aditivo; (z): 2021-03-04; (aa): 13014; (ab): Este aditivo reger-se-á em conformidade com art. 57, § 1º, da Lei 8.666/93 e suas alterações.; (ac): 2021-03-30; (ad): 2021-09-25 | [22 empty] | 2021-08-16
[23 empty] | Aditivo de Vigência | 072/2020 2º aditivo | 2021-09-23 | 13139 | Este aditivo reger-se-á em conformidade com art. 57, § 1º, da Lei 8.666/93 e suas alterações. | 2021-09-26 | 2022-03-23
37 | (a): 23936/2020; (b): 034/2020; (c ): Dispensa de Licitação; (d): Menor Preço; (e): Serviços Continuados de Mnautenção Viária no Muncipio de Rio Branco/Acre; (f): Não se publicava Edital; (j): 083/2020; (k): EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO DE RIO BRANCO - EMURB; (l): 04.518.601/0001-41; (m): 2020-11-18; (n): 3993300; (o): 12.926; (p): 2020-11-18; (q): 2021-01-16; (r ): 101; (v): 33.91.33.00 | [18 empty] | 2020-11-23 | 2201-01-21 |  |  | 2020-11-23
| (x): Aditivo de Valor; (y): 083/2020 1º aditivo; (z): 2020-12-15; (aa): 12943; (ab): Este aditivo reger-se-á em conformidade com art. 65, § 1º, da Lei 8.666/93 e suas alterações.; (ag): 998325 | 4991625 | 3714068.08 | 1248878.81 | 4962946.89 | [19 empty] | X
| (x): Aditivo de Execução e Vigência; (y): 083/2020 2º aditivo; (z): 2021-01-15; (aa): 12978; (ab): Este aditivo reger-se-á em conformidade com art. 57, § 1º, da Lei 8.666/93 e suas alterações.; (ac): 2021-01-17; (ad): 2021-03-17 | [18 empty] | 2021-01-22 | 2021-03-17
[23 empty] | Aditivo de Vigência | 083/2020 3º aditivo | 2021-03-17 | 13006 | Este aditivo reger-se-á em conformidade com art. 57, § 1º, da Lei 8.666/93 e suas alterações. | 2021-03-18 | 2021-05-16
38 | (a): 25320/2020; (b): 037/2020; (c ): Dispensa de Licitação; (d): Menor Preço; (e): Executar Obras de Terraplenagem Drenagem e Pavimentação no Ramal da Cinco Mil no município de Rio Branco – Acre.; (f): Não se publicava Edital; (j): 090/2020; (k): EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO DE RIO BRANCO - EMURB; (l): 04.518.601/0001-41; (m): 2020-12-15; (n): 2168268.3; (o): 12.945; (p): 2020-12-15; (q): 2021-05-13; (r ): 124; (s): Transferência Vinculada da União; (u): 2168268.3; (v): 44.91.51.00 |  | 0 | 1931168.64 | 1931168.64 | [6 empty] | Dispensa de Licitação | Inciso VIII. Art 24 da Lei 8.666/93 | 12.943 | 2020-12-16 | 12.943 | 2020-12-16 | obras | Execução Indireta | 2021-06-14 | 2021-10-11 |  |  | 2021-06-14
[23 empty] | Prazo de Vigência | 1º Aditivo 090/2020 | 2021-04-09 | 13023 | Este aditivo reger-se-á em conformidade com art. 57, § 1º, da Lei 8.666/93 e suas alterações. | 2021-05-14 | 2021-10-10
| (x): Prazo de Vigência; (y): 2º Aditivo 090/2020; (z): 2021-09-02; (aa): 13127; (ab): Este aditivo reger-se-á em conformidade com art. 57, § 1º, da Lei 8.666/93 e suas alterações.; (ac): 2021-10-11; (ad): 2022-03-09 | [18 empty] | 2021-09-08 | 2022-01-05
39 | (a): 26.882/2020; (b): 039/2020; (c ): Dispensa de Licitação; (d): Menor Preço; (e): Serviços Continuados de Manutenção Viária no Municipio de Rio Branco; (f): Não se publicava Edital; (j): 094/2020; (k): EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO DE RIO BRANCO - EMURB; (l): 04.518.601/0001-41; (m): 2020-12-23; (n): 5994000; (o): 12.952; (p): 2020-12-23; (q): 2021-03-23; (r ): 101; (v): 33.91.39.00 |  | 0 | 6036463.2 | 6036463.2 | [7 empty] | Inciso VIII. Art 24 da Lei 8.666/93 | 12.952 | 2021-01-04 | 12.952 | 2021-01-04 |  |  | 2021-02-22 | 2021-05-22 |  |  | 2021-02-22
[23 empty] | Prazo de Vigência | 1º Aditivo 094/2020 | 2021-03-18 | 13013 | Este aditivo reger-se-á em conformidade com art. 57, § 1º, da Lei 8.666/93 e suas alterações. | 2021-03-23 | 2021-06-20
| (x): Prazo de Vigência; (y): 2º Aditivo 094/2020; (z): 2021-05-21; (aa): 13056; (ab): Este aditivo reger-se-á em conformidade com art. 57, § 1º, da Lei 8.666/93 e suas alterações.; (ac): 2021-06-21; (ad): 2021-07-20 | [18 empty] | 2021-05-23 | 2021-07-20
[23 empty] | Prazo de Vigência | 3º Aditivo 094/2020 | 2021-07-19 | 13092 | Este aditivo reger-se-á em conformidade com art. 57, § 1º, da Lei 8.666/93 e suas alterações. | 2021-07-21 | 2021-10-18
[23 empty] | Prazo de Vigência | 4º Aditivo 094/2020 | 2021-10-18 | 13157 | Este aditivo reger-se-á em conformidade com art. 57, § 1º, da Lei 8.666/93 e suas alterações. | 2021-10-09 | 2022-01-16
[23 empty] | Reajuste | 1º Apost. De Reajuste | 2021-11-18 |  | Lei 8.666/93 art. 40 XI | [6 empty] | 2021-11-18 |  | 143427.63
40 | (a): 4148/2021; (b): 003/2021; (c ): Dispensa de Licitação; (d): Menor Preço; (e): Serviços de Manutenção, Reforma e Construção de Estruturas Provisórias de Apoio para Atendimento de Famílias Desabrigadas em Razão da Enchente do Rio acre, no Município de Rio Branco/ac.; (f): 12.987; (j): 01160011/2021; (k): GABRO CONSTRUÇÕES EIRELI - ME; (l): 31.972.314/0001-80; (m): 2021-04-23; (n): 177600; (o): 13.030; (p): 2021-04-23; (q): 2021-07-21; (r ): 101; (v): 33.90.39.00 | [11 empty] | Art. 24, Inciso IV, da Lei 8.666/93 | 13.026 | 2021-04-20 | 13.027 | 2021-04-22 | [6 empty] | 2021-04-27
41 | (a): 11617/2021; (b): 011/2021; (c ): Dispensa de Licitação; (d): Menor Preço; (e): Execução de Serviços Adequação da Medição Agrupada do Mercado Aziz Abucater, no Municipio de Rio Branco; (f): 13.009; (j): 01160015/2021; (k): M & E ELETRICIDADE, COMÉRCIO. CONSTRUÇÃO E TERRAPLANAGEM LTDA; (l): 19.725.788/0001-21; (m): 2021-05-04; (n): 25783.89; (o): 13.039; (p): 2021-05-04; (q): 2021-07-02; (r ): 101; (v): 33.90.39.00 |  | 0 | 29029.55 | 29029.55 | [7 empty] | Art. 24, Inciso IV, da Lei 8.666/93 | 13.028 | 2021-04-23 | 13.029 | 2021-04-26 |  |  | 2021-05-11 | 2021-06-09 |  |  | 2021-05-11 | X
| (x): Prazo de Execução e Vigência; (y): 1º Aditivo 011600152021; (z): 2021-06-01; (aa): 13062; (ab): Este aditivo reger-se-á em conformidade com art. 57, § 1º, da Lei 8.666/93 e suas alterações.; (ac): 2021-07-03; (ad): 2021-08-01 | [18 empty] | 2021-06-10 | 2021-07-09
| (x): Prazo de Execução e Vigência; (y): 2º Aditivo 011600152021; (z): 2021-07-07; (aa): 13081; (ab): Este aditivo reger-se-á em conformidade com art. 57, § 1º, da Lei 8.666/93 e suas alterações.; (ac): 2021-08-02; (ad): 2021-08-31 | [18 empty] | 2021-07-10 | 2021-08-08
| (x): Prazo de Execução e Vigência; (y): 3º Aditivo 011600152021; (z): 2021-08-05; (aa): 13140; (ab): Este aditivo reger-se-á em conformidade com art. 57, § 1º, da Lei 8.666/93 e suas alterações.; (ac): 2021-09-01; (ad): 2021-10-30 | [18 empty] | 2021-08-09 | 2021-09-07
| (x): Prazo de Execução e Vigência; (y): 4º Aditivo 011600152021; (z): 2021-09-03; (aa): 13128; (ab): Este aditivo reger-se-á em conformidade com art. 57, § 1º, da Lei 8.666/93 e suas alterações.; (ac): 2021-10-31; (ad): 2021-12-29 | [18 empty] | 2021-09-08 | 2021-10-07
[23 empty] | Prazo de Execução e Vigência | 5º Aditivo 011600152021 | 2021-09-21 | 13136 | Este aditivo reger-se-á em conformidade com art. 65, § 1º, da Lei 8.666/93 e suas alterações. |  |  |  |  | 3245.66
42 | (a): 11948/2021; (b): 010/2021; (c ): Dispensa de Licitação; (d): Menor Preço; (e): Serviços de Instalações Elétricas em Estruturas do Parque de Exporsições Wildy Viana, Municipio de Rio Branco/Acre.; (f): 12.999; (j): 01160016/2021; (k): EVELET - EVOLUÇÃO EM ELETRICIDADE EIRELI; (l): 08.234.283/0001-48; (m): 2021-05-10; (n): 90725.86; (o): 13.042; (p): 2021-05-10; (q): 2021-07-08; (r ): 101; (v): 33.90.39.00 |  | 0 | 90725.86 | 90725.86 | [6 empty] | Dispensa de Licitação | Art. 24, Inciso IV, da Lei 8.666/93 | 13.0310 | 2021-04-27 | 13,031 | 2021-04-28 |  |  | 2021-05-13 | 2021-06-01 |  |  | 2021-05-13 | X
43 | (a): 15819/2021; (b): 015/2021; (c ): Dispensa de Licitação; (d): Menor Preço; (e): Execução de Serviços de Melhorias de Estradas Vicinais/Ramais, no Municipio de Rio Branco/Ac; (j): 01160022/2021; (k): EMURB; (l): 04.518.601/0001/41; (m): 2021-06-16; (n): 4400000; (o): 13.065; (p): 2021-06-16; (q): 2021-12-12; (r ): 101; (v): 33.91.39.00 |  | 0 | 2740294.92 | 2740294.92 | [6 empty] | Dispensa de Licitação | art. 24, inciso VIII | 13.060 | 2021-06-09 | 13.062 | 2021-06-11 |  |  | 2021-06-17 | 2021-12-13 |  |  | 2021-06-17
| (x): Prazo de Execução e Vigência; (y): 1º Aditivo 01160022/2021; (z): 2021-11-30; (aa): 13182; (ab): Este aditivo reger-se-á em conformidade com art. 57, § 1º, da Lei 8.666/93 e suas alterações.; (ac): 2021-12-13; (ad): 2022-06-10 | [18 empty] | 2021-12-14 | 2022-06-10
44 | (a): 6533/2021; (b): 009/2021; (c ): Dispensa de Licitação; (d): Menor Preço/Tabela Sinapi; (e): Serviços de Manutenção e Recuperação de Vias, no Municipio de Rio Branco; (f): 12.999; (j): 01160024/2021; (k): EMURB; (l): 04.518.601/0001/41; (m): 2021-06-28; (n): 31000000; (p): 2021-06-28; (q): 2022-06-27; (r ): 101; (v): 33.91.39.00 |  | 0 | 18342651.18 | 18342651.18 | [6 empty] | Dispensa de Licitação | art. 24, Inciso VIII da Lei 8.666/93 | 13.026 | 2021-04-20 | 13.027 | 2021-04-22 | Serv de Engenharia | Execução Indireta | 2021-07-08 | 2022-07-07 |  |  | 2021-07-08
45 | (a): 22907/2021; (b): 016/2021; (c ): Dispensa de Licitação; (d): Menor Preço; (e): SERVIÇOS DE QUALIFICAÇÃO DA RUA MINAS GERAIS NO MUNICÍPIO DE RIO BRANCO – ACRE.; (f): 13.082 13.087; (j): 01160034/2021; (k): EMURB; (l): 04.518.601/0001/41; (m): 2021-10-05; (n): 4560983.56; (o): 13.146; (p): 2021-10-05; (q): 2022-02-01; (r ): 101 e108; (s): Contrato de Financiamento nº 412.794-16/2015/Pró-Transporte.; (t): 4.336.859,29; (u): 224124.27; (v): 44.91.51.00 | [10 empty] | Dispensa de Licitação | art. 24, Inciso VIII da Lei 8.666/93 | 13.139 | 2021-10-01 | 13.141 | 1900-06-05 | obras | Execução Indireta | 2021-10-06 | 2022-01-03 |  |  | 2021-10-06 |  |  | 2021-12-16 |  | OBRA PARALIZADA EM 16/12/2021
46 | (a): 23019/2021; (b): 017/2021; (c ): Dispensa de Licitação; (d): Menor Preço; (e): Servicços de Qualificação de Vias Urbanas na Rua Rio de Janeiro, no Muncipio de Rio Branco/ac; (f): 13.082; (j): 01160035/2021; (k): EMURB; (l): 04.518.601/0001-41; (m): 2021-10-05; (n): 4596012.86; (o): 13.145; (p): 2021-10-05; (q): 2022-02-01; (r ): 101 e108; (s): Contrato de Financiamento nº 412.794-16/2015/Pró-Transporte.; (t): 4.370.137,13; (u): 225875.73; (v): 44.91.51.00 | [10 empty] | Dispensa de Licitação | art. 24, Inciso VIII da Lei 8.666/93 | 13.139 | 2021-10-01 | 13.141 | 2021-10-05 | obras | Execução Indireta | 2021-10-06 | 2022-01-03 |  |  | 06/10/25051 |  |  | 2021-12-16 |  | OBRA PARALIZADA EM 16/12/2021
47 | (a): 23116/2021; (b): 0182021; (c ): Dispensa de Licitação; (d): Menor Preço; (e): EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECAPEAMENTO DA ESTRADA DO AMAPÁ, TRECHO ENTRE A RODOVIA BR -364 E A VIA CHICO, NO MUNICÍPIO DE RIO BRANCO – ACRE.; (f): 13.078 13.085; (j): 01160049/2021; (k): EMURB; (l): 04.518.601/0001-41; (m): 2021-11-23; (n): 825505.12; (o): 13.175; (p): 2021-11-23; (q): 2022-02-20; (r ): 101 e 106; (s): Contrato de Repasse nº 881991/2018; (t): 823.605,12; (u): 1900; (v): 44.90.51.00 | [10 empty] | Dispensa de Licitação | art. 24, Inciso VIII da Lei 8.666/93 | 13.139 | 2021-10-01 | 13.142 | 2021-10-06 | obras | Execução Indireta |  |  |  |  | N/T
48 | (a): 23772/2021; (b): 019/2021; (c ): Dispensa de Licitação; (d): Menor Preço; (e): SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO DE VIAS URBANAS, NOS BAIRROS: PORTAL DA AMAZÔNIA (RUA COPAIBA E ENVIRA), BAIRRO VILA ACRE (RUA RENASCIMENTO), BAIRRO BAHIA NOVA (RUA ESTÁCIO DE SÁ E 13 JUNHO), NO MUNICÍPIO DE RIO BRANCO – ACRE.; (f): 13.078 13.085; (j): 01160044/2021; (k): EMURB; (l): 04.518.601/0001-41; (m): 2021-11-12; (n): 2887029.43; (o): 13.175; (p): 2021-11-12; (q): 2022-05-10; (r ): 101 e 106; (s): CONTRATO DE REPASSE Nº 889420/2019.; (t): 2.875.455,43; (u): 11574; (v): 44.91.51.00 | [10 empty] | Dispensa de Licitação | art. 24, Inciso VIII da Lei 8.666/93 | 13.132 | 2021-09-22 | 13.135 | 2021-09-27 | obras | Execução Indiretta |  |  |  |  | N/T
49 | (a): 26429/2021; (b): 025/2021; (c ): Dispensa de Licitação; (d): Menor Preço; (e): Serviços de Recapeamento de Vias Urbanas, na Rua Rádio Farol e Rua Idelfonso Almeida, no Municipio de Rio Branco/AC; (f): 13.095; (j): 01160050/2021; (k): EMURB; (l): 04.518.601/0001-41; (m): 2021-12-07; (n): 1528963.13; (o): 13.183 13.191; (p): 2021-12-07; (q): 2022-04-05; (r ): 101 e 106; (s): Contratyo de Repasse nº 893279/2019; (t): 1.524.863,13; (u): 4100; (v): 44.91.51.00 | [10 empty] | Dispensa de Licitação | art. 24, Inciso VIII da Lei 8.666/93 | 13.146 | 2021-10-14 | 13.151 | 2021-10-21 | obras | Execução Indiretta |  |  |  |  | N/T
50 | (a): 24596/2021; (b): 020/2021; (c ): Dispensa de Licitação; (d): Menor Preço; (e): Serviços de Pavimentação de Vias Urbanas na Travessa São Lucas - Bairro São Francisco e Rua Bezerra - Bairro Santa Maria, no Municipio de Rio Branco; (f): 13,095; (j): 01160051/2021; (k): EMURB; (l): 04.518.601/0001-41; (m): 2021-12-08; (n): 657319.01; (o): 13.183; (p): 2021-12-08; (q): 2022-04-06; (r ): 101 e 106; (s): Contrato de Repasse n° 885537/2019.; (t): 653.819,01; (u): 3500; (v): 44.91.51.00 | [10 empty] | Dispensa de Licitação | art. 24, Inciso VIII da Lei 8.666/93 | 13.139 | 2021-10-01 | 13.147 | 2021-10-15 | Menor Preço | Execução Indiretta
51 | (a): 25095/2021; (b): 23/2021; (c ): Dispensa de Licitação; (d): Menor Preço; (e): Serviços de Ampliação e Melhoria do Sistema de Drenagem Urbana na Avenida Getúlio Vargas, no Municipio de Rio Branco/AC; (f): 13.095; (j): 01160052/2021; (k): EMURB; (l): 04.518.601/0001-41; (m): 2021-12-08; (n): 1025876.01; (o): 13.183; (p): 2021-12-08; (q): 2022-04-06; (r ): 101 e 106; (s): Contrato de Repasse n° 885425/2019.; (t): 1.025.876,01; (u): 70876.01; (v): 44.90.51.00 | [10 empty] | Dispensa de Licitação | art. 24, Inciso VIII da Lei 8.666/93 | 13.156 | 2021-10-28 | 13.161 | 2021-11-09 | Menor Preço | Execução Indiretta
TOTAL | (n): 93118186.62; (t): 6837696.55; (u): 3808896.6; (ag): 3689719.21; (ah): 3168978.94; (ak): 1020102.7 | 23672310.34 | 11862044 | 35154297.56 | 47016341.56
Nome do responsável pela elaboração: SÉRGIO DEL' AGUILA
Nome do titular do Órgão/Entidade/Fundo (no exercício do cargo): ANTÔNIO CID RODRIGUES FERREIRA