## SEINFRA LICITAÇÕES SET 2020
PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL - EXERCÍCIO 2020
RESOLUÇÃO Nº 87, DE 28 DE NOVEMBRO DE 2013 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ACRE
Manual de Referência - 6ª edição - Anexos IV, VI, VII e VIII
ÓRGÃO/ENTIDADE/FUNDO: SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTURUA E MOBILIDADE URBANA - SEINFRA
REALIZADO ATÉ O MÊS/ANO (ACUMULADO): JANEIRO A SETEMBRO/2020
DATA DA ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: 29/10/2020
QUADRO DEMONSTRATIVO DE LICITAÇÕES CONTRATOS E OBRAS
Seq | Especificações da Licitação | [5 empty] | Registro de Preços |  |  | Contrato e Termo Aditivo | [30 empty] | Adesão a Registro de Preços | [5 empty] | Dispensa ou Inexigibilidade de Licitação | [5 empty] | Especificação de obras e serviços de engenharia
[10 empty] | Especificações do Contrato | [12 empty] | Especificações de Termo Aditivo | [10 empty] | Apostilamento |  |  | Execução Financeira |  |  |  | Nº da Ata | Vigência da Ata |  | Nº do DOE de publicação da Ata | Órgão Gerenciador | Nº do DOE de publicação do extrato da Ata | Enquadramento | Fundamentação Legal | Nº do DOE de publicação da autorização | Data do DOE | Nº do DOE de publicação da ratificação | Data do DOE | Tipo | Forma de execução | Prazo de execução |  |  | Ordem de Serviço |  | Concluída em 2020 | Em andamento em 2020 | Paralisações
[8 empty] | Vigência da Ata | [19 empty] | Art. 57 - LF nº 8.666/93 |  | Art. 65, caput e §§ 1º a 6º - LF nº 8.666/93 |  |  |  | Art. 65, § 8º - LF nº 8.666/93
| Nº Processo Administrativo | Nº da Licitação | Modalidade | Tipo | Objeto | Nº DOE da publicação do Edital | Nº da Ata de Registro de Preços | Início | Término | Nº Contrato | Parte Contratada | CNPJ/CPF da Parte Contratada | Data da assinatura | Valor contratado | Nº DOE da publicação do Extrato | Início da vigência | Término da vigência | Fonte de Recursos | Nº do Convênio/Contrato | Parte Concedente | Contrapartida | Elemento de Despesa | Tipo | Nº do Termo Aditivo | Data da assinatura | Nº DOE da publicação do Extrato | Motivo da alteração | Início da vigência | Término da vigência | % de acréscimo | % de supressão | Valor do acréscimo | Valor da supressão | Data da concessão do reajuste | % de reajuste | Valor do reajuste | Valor do Contrato após alteração | Executado até 2019 | Executado no Exercício 2020 | Total Acumulado |  | Início | Término | [11 empty] | Início | Término | % | Nº | Data ciência |  |  | Início | Reinício | Motivo
| (a) | (b) | (c ) | (d) | (e) | (f) | (g) | (h) | (i) | (j) | (k) | (l) | (m) | (n) | (o) | (p) | (q) | (r ) | (s) | (t) | (u) | (v) | (x) | (y) | (z) | (aa) | (ab) | (ac) | (ad) | (ae) | (af) | (ag) | (ah) | (ai) | (aj) | (ak) | (al) = (n) - (ah) + (ag) + (ak) | (am) | (an) | (ao) = (am) + (an) | (ap) | (aq) | (ar) | (as) | (at) | (au) | (av) | (ax) | (ay) | (az) | (ba) | (bb) | (bc) | (bd) | (be) | (bf) | (bg) | (bh) | (bi) | (bj) | (bk) | (bl) | (bm) | (bn)
1 | (a): 038/2018; (b): 003/2018; (c ): Tomada de Preços; (d): Menor Preço; (e): Serviços de Construção de Abrigo para Usuário de Ônibus - Tipo 02, no Municipio de Rio Branco/Acre; (j): 009/2018; (k): APURINÃ - EIRELI - ME; (l): 03.200.207/0001-06; (m): 2018-04-30; (n): 65496.4; (o): 12.298; (p): 2018-04-30; (q): 2018-08-27; (r ): 1 e 6; (s): 783465/2013.; (v): 44.90.51.00 | [18 empty] | 2018-06-26 | 2018-09-22 |  |  | 26/6/18
| (x): Aditivo de Prazo; (y): 009/2018 1º aditivo; (z): 2018-09-03; (ab): aditivo reger-se-á em conformidade com art. 57, § 1º, da Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores.; (ac): 2018-09-04; (ad): 2019-01-01 | [18 empty] | 2018-09-23 | 2018-12-22
| (x): Aditivo de Prazo; (y): 009/2018 2º aditivo; (z): 2018-12-21; (aa): 12482; (ab): aditivo reger-se-á em conformidade com art. 57, § 1º, da Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores.; (ac): 2019-01-02; (ad): 2019-05-01 | [18 empty] | 2018-12-23 | 2019-03-22
| (x): Aditivo de Acréscimo; (y): 009/2018 3º aditivo; (z): 2019-01-28; (aa): 12481; (ab): Este aditivo reger-se-á em conformidade com art. 65, § 1º, da Lei 8.666/93 e suas alterações.; (ag): 1938.17 | 49715.72 | 30173.07 | 19542.65 | 49715.72
| (x): Aditivo de Prazo; (y): 009/2018 4º aditivo; (z): 2019-03-22; (aa): 12547; (ab): Este aditivo reger-se-á em conformidade com art. 57, § 1º, da Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores.; (ac): 2019-05-02; (ad): 2019-08-29 | [18 empty] | 2019-03-23 | 2019-06-20
| (x): Aditivo de Prazo; (y): 009/2018 5º aditivo; (z): 2019-06-19; (aa): 12618; (ab): Este aditivo reger-se-á em conformidade com art. 57, § 1º, da Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores.; (ac): 2019-08-30; (ad): 2019-12-27 | [18 empty] | 2019-06-21 | 2019-09-18
| (x): Aditivo de Prazo; (y): 009/2018 6º aditivo; (z): 2019-09-19; (aa): 12714; (ab): Este aditivo reger-se-á em conformidade com art. 57, § 1º, da Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores.; (ac): 2019-12-02; (ad): 2020-02-25 | [18 empty] | 2019-09-19 | 2019-12-17
[23 empty] | Aditivo de Prazo | 009/2018 7º aditivo | 2019-12-23 | 12745 | Este aditivo reger-se-á em conformidade com art. 65, § 1º, inciso I, letra “b” da Lei 8.666/93 e suas alterações. | 2020-02-26 | 2020-03-26 |  |  |  | 17718.85
2 | (a): 054/2018; (b): 003/2018; (c ): Tomada de Preços; (d): Menor Preço; (e): Serviços de Manutenção de Academias ao ar Livre, no Município de Rio Branco – Acre.; (f): 12.243; (j): 038/2018; (k): PROGRESSO CONSTRUÇÕES LTDA; (l): 10.211.050/0001-71; (n): 162291.45; (o): 12.481; (r ): 101; (v): 33.90.39.00
| (x): Aditivo de Prazo; (y): 038/2018 1º aditivo; (z): 2019-03-21; (aa): 12535; (ab): Este aditivo reger-se-á em conformidade com art. 57, § 1º, inciso I da lei 8.666/93 e suas alterações posteriores.; (ac): 2019-04-23; (ad): 2019-11-18 | 147853.84 | [17 empty] | 2019-03-25 | 2019-09-20
[23 empty] | Aditivo de Valor | 038/2018 2º aditivo | 2019-09-09 | 12634 | Este aditivo reger-se-á em conformidade com art. 65, § 1º, inciso I, letra “b” da Lei 8.666/93 e suas alterações. |  |  |  |  | 38636.98
| (x): Aditivo de Prazo; (y): 038/2018 3º aditivo; (z): 2019-09-20; (aa): 1934-10-29; (ab): Este aditivo reger-se-á em conformidade com art. 57, § 1º, inciso I da lei 8.666/93 e suas alterações posteriores.; (ac): 2019-11-19; (ad): 2020-06-15 |  | 122409.55 | 25444.28 | [15 empty] | 2019-09-21 | 2020-03-18
| (x): Aditivo de Execução; (y): 038/2018 4º aditivo; (z): 2020-04-01; (aa): 12774; (ab): Este aditivo reger-se-á em conformidade com art. 57, § 1º, inciso I da lei 8.666/93 e suas alterações posteriores. | [18 empty] | 2020-03-19 | 2020-05-18
[23 empty] | Aditivo de Prazo | 038/2018 5º aditivo | 2020-05-28 | 12812 | Este aditivo reger-se-á em conformidade com art. 57, § 1º, inciso I da lei 8.666/93 e suas alterações posteriores. |  |  |  | 52801.59
3 | (a): 060/2019; (b): 002/2019; (c ): Tomada de Preços; (d): Menor Preço; (e): Serviços de Revitalização do Parque Ambiental Chico Mendes no Município de Rio Branco – Acre.; (j): 025/2019; (k): F. C. TELES FILHO CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO EIRELI,; (l): 11.641.902/0001-23; (m): 2019-07-25; (n): 1521831.48; (o): 12.602; (p): 2019-07-25; (q): 2020-05-19; (r ): 1 e 6; (s): CONTRATO DE REPASSE Nº 859685/2017/CAIXA; (t): MTUR; (v): 44.90.51.00 |  |  | 72998.67 | 72998.67 | [14 empty] | 2019-09-09 | 2020-06-04 |  |  | 2020-09-09 |  |  |  |  | CONTRATO RESCINDIDO
4 | (a): 122/2019; (b): 010/2019; (c ): Tomada de Preços; (d): Menor Preço; (e): Serviços de Pavimentação do Ramal do Macarrão, no Municipio de Rio Branco/Acre.; (j): 043/2019; (k): DZ CONSTRUÇÕES EIRELI; (l): 07.325.604/0001-57; (m): 2019-10-07; (n): 579400.42; (o): 12.651; (p): 2019-10-07; (q): 2020-02-03; (r ): 1 e 6; (s): CONTRATO DE REPASSE Nº 846788/2017.; (v): 44.90.51.00 | [18 empty] | 2020-04-16 | 2020-07-14 |  |  | 2020-04-16
| (x): Aditivo de Prazo Vigência; (y): 043/2019 1º aditivo; (z): 2020-01-31; (aa): 12761; (ab): Este aditivo reger-se-á em conformidade com art. 57, § 1º, da Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores.; (ac): 2020-02-04; (ad): 2020-06-02 |  |  | 196293.44 | 196293.44
| (x): Aditivo de Prazo Vigência; (y): 043/2019 2º aditivo; (z): 2020-06-02; (aa): 12832; (ab): Este aditivo reger-se-á em conformidade com art. 57, § 1º, da Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores.; (ac): 2020-06-03; (ad): 2020-09-30 | [18 empty] | 2020-07-16 | 2020-09-13
5 | (a): 135/2019; (b): 012/2019; (c ): Tomada de Preço; (d): Menor Preço; (e): Serviços de Pavimentação do Ramal Jarbas Passarinho, no Municipio de Rio Branco,Acre.; (j): 044/2019; (k): DZ CONSTRUÇÕES EIRELI; (l): 07.325.604/0001-57; (m): 2019-10-07; (n): 793132.34; (o): 12.651; (p): 2019-10-07; (q): 2020-01-04; (r ): 101 e 106; (s): 846790/2017; (v): 44.90.51.00; (ad): (ad) |  |  | 94703.25 | 94703.25 | [18 empty] | 2020-04-16
[23 empty] | Aditivo de Prazo Vigência | 044/2019 1º aditivo | 2020-01-03 | 12741 | aditivo reger-se-á em conformidade com art. 57, § 1º, da Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores. | 2020-01-05 | 2020-04-03
[23 empty] | Aditivo de Prazo Vigência | 044/2019 2º aditivo | 2020-04-02 | 12788 | aditivo reger-se-á em conformidade com art. 57, § 1º, da Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores. | 2020-04-04 | 2020-07-02
| (x): Aditivo de Prazo Vigência; (y): 044/2019 3º aditivo; (z): 2020-06-12; (aa): 12824; (ab): aditivo reger-se-á em conformidade com art. 57, § 1º, da Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores.; (ac): 2020-07-03; (ad): 2020-09-30 | [18 empty] | 2020-06-15 | 2020-08-13
| (x): Aditivo de Prazo Vigência; (y): 044/2019 4º aditivo; (z): 2020-08-04; (aa): 12855; (ab): aditivo reger-se-á em conformidade com art. 57, § 1º, da Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores.; (ac): 2020-10-01; (ad): 2020-10-30 | [18 empty] | 2020-08-14 | 2020-09-12
6 | (a): 134/2019; (b): 011/2019; (c ): Tomada de Preço; (d): Menor Preço; (e): Serviços de Pavimentação do Ramal da Piçarreira, no Município de Rio Branco – Acre; (j): 046/2019; (k): DZ CONSTRUÇÕES EIRELI; (l): 07.325.604/0001-57; (m): 2019-10-21; (o): 12.668; (p): 2019-10-21; (q): 2020-01-18; (r ): 1 e 6; (s): CONTRATO DE REPASSE Nº 846791/2017.; (v): 44.90.51.00; (ae): #DIV/0!; (af): #DIV/0!; (ag): 0; (ah): 0 |  |  | 747018.66 | 747018.66 | [14 empty] | 2020-04-16 | 2020-06-14 |  |  | 2020-04-15
[14 empty] | 762772 | [8 empty] | Aditivo de Prazo | 046/2019 1º aditivo | 2020-01-13 | 12791 | Este aditivo reger-se-á em conformidade com art. 57, § 1º, da Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores. | 2020-01-19 | 2020-04-17 |  |  | 0
[23 empty] | Aditivo de Prazo | 046/2019 2º aditivo | 2020-04-15 | 12790 | Este aditivo reger-se-á em conformidade com art. 57, § 1º, da Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores. | 2020-04-18 | 2020-07-15 |  |  | 0 | 0
| (x): Aditivo de Prazo e Valor; (y): 046/2019 3º aditivo; (z): 2020-06-29; (aa): 1935-03-16; (ab): Este aditivo reger-se-á em conformidade com art. 57, § 1º, da Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores.; (ac): 2020-07-16; (ad): 2020-10-14; (ag): 0; (ah): 0 | [18 empty] | 2020-06-15 | 2020-08-13
| (x): Aditivo de Prazo e Valor; (y): 046/2019 4º aditivo; (z): 2020-08-12; (aa): 1935-03-16; (ab): Este aditivo reger-se-á em conformidade com art. 57, § 1º, da Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores.; (ac): 2020-10-15; (ad): 2020-12-13 | 3684498.57 | [17 empty] | 2020-08-14 | 2020-10-12
7 | (a): 189/2019; (b): 016/2019; (c ): Tomada de Preços; (d): Menor Preço; (e): Serviços Continuados de Manutenção Viária a ser realizado no 2º Distrito, no Município de Rio Branco – Acre.; (j): 047/2019; (k): Edificar Contruções, Representações e Comércio Eireli; (l): 04.092.141/0001-32; (m): 2019-10-21; (n): 2959120.62; (o): 12.664; (p): 2019-10-21; (q): 2019-12-19; (r ): 1; (v): 33.90.39.00 | [18 empty] | 2019-10-21 | 2019-12-19 |  |  | 2019-10-21
[23 empty] | Aditivo de Prazo | 047/2019 1º aditivo | 2019-11-18 | 12707 | Este aditivo reger-se-á em conformidade com art. 65, § 1º, da Lei 8.666/93 e suas alterações. |  |  |  |  | 725377.95
| (x): Aditivo de Prazo; (y): 047/2019 2º aditivo; (z): 2019-12-19; (aa): 12714; (ab): Este aditivo reger-se-á em conformidade com art. 57, § 1º, da Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores.; (ac): 2019-12-20; (ad): 2020-02-17 |  | 2341247.21 | 11084120.54 | 13425367.75 | [14 empty] | 2019-12-20 | 2020-02-17
| (x): Aditivo de Prazo; (y): 047/2019 3º aditivo; (z): 2020-02-14; (aa): 12743; (ab): Este aditivo reger-se-á em conformidade com art. 57, § 1º, da Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores.; (ac): 2020-02-18; (ad): 2020-04-17 | [18 empty] | 2020-02-18 | 2020-04-17
| (x): Aditivo de Prazo; (y): 047/2019 4º aditivo; (z): 2020-03-30; (aa): 12774; (ab): Este aditivo reger-se-á em conformidade com art. 57, § 1º, da Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores.; (ac): 2020-04-18; (ad): 2020-06-16 | [18 empty] | 2020-04-18 | 2020-06-16
| (x): Aditivo de Prazos; (y): 047/2019 5º aditivo; (z): 2020-06-16; (aa): 12824; (ab): Este aditivo reger-se-á em conformidade com art. 57, § 1º, e art. 65 da Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores.; (ac): 2020-06-17; (ad): 2020-08-15 | [18 empty] | 2020-06-17 | 2020-08-15
| (x): Aditivo de Prazos; (y): 047/2019 6º aditivo; (z): 2020-08-13; (aa): 12867; (ab): Este aditivo reger-se-á em conformidade com art. 57, § 1º, e art. 65 da Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores.; (ac): 2020-08-16; (ad): 2020-10-14 | [18 empty] | 2020-08-16 | 2020-10-14
8 | (j): 49/2019; (k): AZ COMÉRCIO SERVIÇO E REPRESENTAÇÕES IMP. E EXP. LTDA; (m): 2017-06-14; (n): 462582.9; (o): 12.078; (p): 2017-06-14; (q): 2017-10-11; (r ): 1 e 6; (s): Contrato de Repasse Nº 818540/2015; (t): ME; (u): 925.16; (v): 44.90.51.00; (ae): 23.71%; (af): 2.482%; (ag): 109664.38; (ah): 11479.7 | 560767.58 | 126647.64 | 253634.45 | 380282.09 | [14 empty] | 2017-08-10 | 2017-11-07 |  |  | 2017-08-10
[23 empty] | Aditivo de Prazo | 041/2017 1º aditivo | 2017-10-11 | 1933-07-17 | aditivo reger-se-á em conformidade com art. 57, § 1º, inciso I, da Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores | 2017-10-12 | 2018-02-08
[23 empty] | Aditivo de Prazo | 041/2017 2º aditivo | 2018-02-08 | 1933-07-18 | aditivo reger-se-á em conformidade com art. 57, § 1º, inciso I, da Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores | 2018-02-09 | 2018-06-08
[23 empty] | Aditivo de Valor | 041/2017 3º aditivo | 2018-02-28 | 1933-07-23 | Aditivo reger-se-á em conformidade com art. 65, § 1º, inciso II, letra “b” da Lei 8.666/93 e suas alterações. |  |  | 15.02% | 0% | 69499.56
[23 empty] | Aditivo de Valor | 041/2017 4º aditivo | 2018-04-23 | 1933-08-25 | Aditivo reger-se-á em conformidade com art. 65, § 1º, inciso II, letra “b” da Lei 8.666/93 e suas alterações. |  |  | 0% | 2.482% |  | 11479.7
[23 empty] | Aditivo de Prazo | 041/2017 5º aditivo | 2018-02-08 | 1933-10-11 | Aditivo reger-se-á em conformidade com art. 65, § 1º, inciso II, letra “b” da Lei 8.666/93 e suas alterações. | 2018-02-09
| (x): Aditivo de Prazo; (y): 041/2017 6º aditivo; (z): 2018-06-26; (ab): Aditivo reger-se-á em conformidade com art. 65, § 1º, inciso II, letra “b” da Lei 8.666/93 e suas alterações.; (ae): 8.683%; (ag): 40164.82 | [18 empty] | 2018-07-29 | 2018-10-06
9 | (a): 078//2019; (b): 006/2019; (c ): Tomada de Preços; (d): Menor Preço; (e): Construção de Quadra de Esporte com Grama Sintética na Rua São Sebastião - Bairro Nova Estação, Municipio de Rio Branco/Acre; (j): 050/2019; (k): AZ COMÉRCIO SERVIÇO E REPRESENTAÇÕES IMP. E EXP. LTDA; (l): 08.078.762/0001-12; (m): 2019-10-31; (n): 309484.37; (o): 12.707; (p): 2019-12-19; (q): 2020-07-15; (r ): 101 E 106; (s): 842896/PCN/2017; (v): 44.90.51.00 | [18 empty] | 2019-11-04 | 2020-03-02 |  |  | 2019-11-04
| (x): Aditivo de Prazo Vigência; (y): 050/2019 1º aditivo; (z): 2019-02-27; (aa): 12783; (ab): aditivo reger-se-á em conformidade com art. 57, § 1º, da Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores.; (ac): 2020-03-29; (ad): 2020-06-26 | [18 empty] | 2020-03-03 | 2020-05-01
| (x): Aditivo de Prazo Vigência; (y): 050/2019 2º aditivo; (z): 2020-04-28; (aa): 12792; (ab): aditivo reger-se-á em conformidade com art. 57, § 1º, da Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores.; (ac): 2020-06-27; (ad): 2020-08-25 |  |  | 293713.83 | 293713.83 | [14 empty] | 2020-05-02 | 2020-06-30
| (x): Aditivo de Prazo Vigência; (y): 050/2019 3º aditivo; (z): 2020-06-30; (aa): 12841; (ab): aditivo reger-se-á em conformidade com art. 57, § 1º, da Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores.; (ac): 2020-08-26; (ad): 2020-10-24 | [18 empty] | 2020-07-01 | 2020-08-29
[23 empty] | Termo de Reajuste | 050/2019 2º Reajuste | 2020-06-20 |  | Este apostilamento de Reajuste rege-se em conformidade com art. 40, XI da Lei nº 8.666/93. | [8 empty] | 11945.98
| (x): Aditivo de Prazo Vigência; (y): 050/2019 4º aditivo; (z): 2020-09-23; (aa): 1935-04-14; (ab): aditivo reger-se-á em conformidade com art. 57, § 1º, da Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores.; (ac): 2020-10-25; (ad): 2020-12-23 | [18 empty] | 2020-08-30 | 2020-10-28
10 | 214/2019 | 005/2019 | Tomada de Preço | Menor Preços | Construção de Passarela em Estrutura Mista, no Municipio de Rio Branco/Acre. |  |  |  |  | 52/2019 | GABRO | 31.972.314/0001-80 | 2017-07-19 | 177253.61 | 12.099 | 2017-07-19 | 2017-11-15 | 1 e 6 | CONVÊNIO Nº 465/DPCN | MDEFESA | 602.45 | 33.90.39.00 | [7 empty] | 0% | 0% | 0 | 0 |  |  |  | 177253.61 |  |  | 0 | [14 empty] | 2020-07-07 | 2020-10-04 |  |  | 2020-07-07
[23 empty] | Aditivo de Prazo | 052/2019 1º aditivo | 2020-03-02 | 12753 | aditivo reger-se-á em conformidade com art. 57, § 1º, inciso I, da Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores. | 2020-03-18 | 2020-07-15
| (x): Aditivo de Prazo; (y): 052/2019 2º aditivo; (z): 2020-07-01; (aa): 12832; (ab): aditivo reger-se-á em conformidade com art. 57, § 1º, inciso I, da Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores.; (ac): 2020-07-16; (ad): 2020-11-12 | [18 empty] | 2018-01-15 | 2018-04-14
11 | (a): 078/2019; (b): 006/2019; (c ): Tomada de Preço; (d): Menor Preço; (e): Construção de Quadra de Esporte com Grama Sintética na Rua São Sebastião - Bairro Nova Estação, Municipio de Rio Branco/Acre; (j): 058/2019; (k): R.M CONSTRUÇÕES LTDA - ME; (l): 08.731.640/0001-83; (m): 2019-12-19; (n): 372635.5; (o): 12.562; (p): 2019-12-19; (q): 2019-07-15; (r ): 1 e 6; (s): CONVÊNIO 067/2017; (v): 44.90.51.00 | 386167.12 |  | 401631.49 | 401631.49 | [14 empty] | 2020-01-22 | 2020-07-19 |  |  | 2020-01-22
| (x): REAJUSTE; (y): 058/2019 1º Reajuste; (z): 2020-06-23; (ab): Este apostilamento de Reajuste rege-se em conformidade com art. 40, XI da Lei nº 8.666/93.; (ak): 15464.37 | [22 empty] | 2018-02-16
[23 empty] | Aditivo de Valor | 058/2019 1º Aditivo | 2020-07-06 | 12834 | Este aditivo reger-se-á em conformidade com art. 65, § 1º, inciso II, letra “b” da Lei 8.666/93 e suas alterações. |  |  |  |  | 13531.62
[23 empty] | Aditivo de Prazo | 058/2019 2º Aditivo | 2020-07-14 | 12850 | Este aditivo reger-se-á em conformidade com art. 57, § 1º, da Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores. | 2020-07-16 | 2020-09-13
12 | (a): 085/2019; (b): 009/2019; (c ): Tomada de Preço; (d): Menor Preço; (e): Construçãode Qaudra de Grama Sintética na Rua 12 com a Rua 27 - Bairro Cidade do Povo, Municipio de Rio Branco/Acre; (j): 059/2019; (k): R.M CONSTRUÇÕES LTDA - ME; (l): 08.731.640/0001-83; (m): 2019-12-19; (n): 592196.13; (o): 12.707; (p): 2019-12-19; (q): 2020-07-15; (r ): 101 e 106; (s): 522/PCN/2017; (u): 4140.65; (v): 44.90.51.00; (ae): 0%; (af): 0%; (ag): 0 |  |  | 675203.28 | 675203.28 | [14 empty] | 2020-02-22 | 2020-08-19 |  |  | 2020-02-22
[23 empty] | REAJUSTE | 059/2019 1º Reajuste | 2020-06-23 |  | Este apostilamento de Reajuste rege-se em conformidade com art. 40, XI da Lei nº 8.666/93. | [8 empty] | 23924.72
| (x): Aditivo de Valor; (y): 059/2019 1º Aditivo; (z): 2020-07-07; (aa): 12.838 - 12.845; (ab): Este aditivo reger-se-á em conformidade com art. 57, § 1º, da Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores.; (ac): 2020-07-16; (ad): 2020-12-12 | 651673.14 | [17 empty] | 2020-08-20 | 2020-11-17
[23 empty] | Aditivo de Prazo | 059/2019 2º Aditivo | 2020-07-14 | 12864 | Este aditivo reger-se-á em conformidade com art. 65, § 1º, da Lei 8.666/93 e suas alterações. | 2020-07-16 | 2020-09-13 |  |  | 59477.01
13 | (a): 072/2019; (b): 005/2019; (c ): Tomada de Preço; (d): Menor Preço; (e): Construção de Praça na Rua 13 de Junho - Bairro Bahia Nova; (j): 060/2019; (k): CONSTRUTORA MIRANDA EIRELI; (l): 02.562.103/0001-70; (m): 2019-12-19; (n): 367.999.86; (o): 12.707; (p): 2019-12-19; (q): 2020-05-16; (r ): 1 e 6; (s): 843254/PCN/2017; (t): ME; (u): 736; (v): 44.90.51.00; (ae): #VALUE!; (af): #VALUE!; (ag): 0 | #VALUE! |  | 122742.57 | 122742.57 | [14 empty] | 2020-04-15 | 2020-08-13 |  |  | 2020-04-15
[23 empty] | Aditivo de Prazo | 060/2019 1º aditivo | 2020-05-16 | 12809 | Este aditivo reger-se-á em conformidade com art. 57, § 1º, da Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores. | 2020-05-17 | 2020-10-13
| (x): Aditivo de Prazo; (y): 060/2019 2º aditivo; (z): 2020-08-10; (aa): 12864; (ab): Este aditivo reger-se-á em conformidade com art. 57, § 1º, da Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores.; (ac): 2020-10-14; (ad): 2020-12-12 | [18 empty] | 2020-08-13 | 2020-11-10
14 | (a): 006/2019; (b): 001/2019; (c ): Tomada de Preço; (d): Menor Preço; (e): Execução de Serviços de Estrutura para Desebrigados pela Enchente do Rio Acre 2019/2020 - Lote 07, Municipio de Rio Branco/Acre.; (j): 061/2019; (k): AZ COMÉRCIO SERVIÇO E REPRESENTAÇÕES IMP. E EXP. LTDA; (l): 08.078.762.0001-12; (m): 2019-12-26; (n): 169078.22; (o): 12.719; (p): 2019-12-26; (q): 2020-04-23; (r ): 101; (v): 33.90.39.00; (ae): 36.4%; (af): 0%; (ag): 61542.44; (ah): 0 | 230620.66 |  | 25579.18 | 25579.18 | [14 empty] | 2019-12-26 | 2020-03-24 |  |  | 2019-12-26
[23 empty] | Aditivo de Valor | 061/2019 1º aditivo | 2018-01-04 | 12233 | Este aditivo reger-se-á em conformidade com art. 65, § 1º, inciso II, letra “b” da Lei 8.666/93 e suas alterações. |  |  |  |  | 61542.44
[23 empty] | Aditivo de Valor | 061/2019 2º aditivo | 2020-04-01 |  | Este aditivo reger-se-á em conformidade com art. 57, § 1º, da Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores. | 2020-04-24 | 2020-05-23
15 | (a): 084/2019; (b): 008/2019; (c ): Tomada de Preço; (e): Construção de Quadra de Grama Sintética na Rua Veterano Telmo Pinto - Bairro Manoel Julião, Municipio de Rio Branco/Acre.; (j): 038/2019; (k): CONSTRUTORA MIRANDA EIRELI; (l): 02.562.103/0001-70; (n): 365141.1; (o): 12.707; (p): 2019-09-11; (q): 2020-04-07; (r ): 101 e 106; (s): 857192/2017; (v): 44.90.51.00 | [18 empty] | 2019-09-11 | 2020-03-09 |  |  | 2019-09-11
| (d): Menor Preço; (x): Aditivo de Prazo; (y): 038/2019 1º aditivo; (z): 2020-04-01; (aa): 1934-12-21; (ab): Este aditivo reger-se-á em conformidade com art. 57, § 1º, da Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores.; (ac): 2020-04-08; (ad): 2020-06-06 |  |  | 370163.3 | 370163.3
[23 empty] | Aditivo de Prazo | 038/2019 2º aditivo | 2020-07-06 | 12838 | Este aditivo reger-se-á em conformidade com art. 57, § 1º, da Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores. | 2020-06-07 | 2020-09-04
| (x): Termo de Reajuste; (y): 038/2019 1º Reajuste; (z): 2020-07-09; (ab): Este apostilamento de Reajuste rege-se em conformidade com art. 40, XI da Lei nº 8.666/93.; (ak): 5022 | [27 empty] | ÚLTIMO PAGAMENTO/OBRA ENCERRADA
16 | (a): 033/2020; (b): 004/2020; (c ): Tomada de Preço; (d): Menor Preço; (e): Construção de Academia ao Ar Livre no Municipio de Rio Branco- Acre -Lote 01 - Bairros: Defesa Civil, Juarez Távora, Xavier Maia e Estação Experimental; (f): 12753; (j): 030/2020; (k): EURO CONSTRUÇÕES EIRELI; (l): 05.687.069/0001-59; (m): 2020-06-18; (n): 218672.26; (o): 12.824; (p): 2020-06-18; (q): 2020-09-15; (r ): 1 e 6; (v): 44.90.51.00 | 218672.26 | [26 empty] | AINDA NÃO TEM ORDEM DE SERVIÇO
[23 empty] | Aditivo de Prazo | 030/2020 1º aditivo | 2020-09-15 | 12884 | Este aditivo reger-se-á em conformidade com art. 57, § 1º, da Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores. | 2020-09-16 | 2020-12-14
17 | (a): 033/2020; (b): 004/2020; (c ): Tomada de Preço; (d): Menor Preço; (e): Construção de Academia ao Ar Livre no Municipio de Rio Branco- Acre -Lote 02 - Bairros: Vila Acre e Recanto dos Buritis.; (f): 12753; (j): 031/2020; (k): EURO CONSTRUÇÕES EIRELI; (l): 05.687.069/0001-59; (m): 2020-06-18; (n): 108672.26; (o): 12.824; (p): 2020-06-18; (q): 2020-09-15; (r ): 1 e 6; (v): 44.90.51.00 | 108672.26 | [26 empty] | AINDA NÃO TEM ORDEM DE SERVIÇO
[23 empty] | Aditivo de Prazo | 031/2020 1º aditivo | 2020-09-15 | 12884 | Este aditivo reger-se-á em conformidade com art. 57, § 1º, da Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores. | 2020-09-16 | 2020-12-14
18 | (a): 033/2020; (b): 004/2020; (c ): Tomada de Preço; (d): Menor Preço; (e): Construção de Academia ao Ar Livre no Municipio de Rio Branco- Acre - Lote 03 - Bairros: Jardim Europa (Esperança II) e Pedro Roseno; (f): 12753; (j): 032/2020; (k): EURO CONSTRUÇÕES EIRELI; (l): 05.687.069/0001-59; (m): 2020-06-18; (n): 54296.39; (o): 12.824; (p): 2020-06-18; (q): 2020-09-15; (r ): 1 e 6; (v): 44.90.51.00 | 54296.39 | [26 empty] | AINDA NÃO TEM ORDEM DE SERVIÇO
[23 empty] | Aditivo de Prazo | 032/2020 1º aditivo | 2020-09-15 | 12884 | Este aditivo reger-se-á em conformidade com art. 57, § 1º, da Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores. | 2020-09-16 | 2020-12-14
19 | (a): 033/2020; (b): 004/2020; (c ): Tomada de Preço; (d): Menor Preço; (e): Construção de Academia ao Ar Livre no Municipio de Rio Branco- Acre - Lote 04 - Bairros: João Eduardo, Vila da Amizade e Sobral (Praça da Semsur ); (f): 12753; (j): 033/2020; (k): EURO CONSTRUÇÕES EIRELI; (l): 05.687.069/0001-59; (m): 2020-06-18; (n): 118401.77; (o): 12.824; (p): 2020-06-18; (q): 2020-09-15; (r ): 1 e 6; (v): 44.90.51.00 | 118401.77 | [26 empty] | AINDA NÃO TEM ORDEM DE SERVIÇO
[23 empty] | Aditivo de Prazo | 033/2020 1º aditivo | 2020-09-15 | 12884 | Este aditivo reger-se-á em conformidade com art. 57, § 1º, da Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores. | 2020-09-16 | 2020-12-14
20 | (a): 033/2020; (b): 004/2020; (c ): Tomada de Preço; (d): Menor Preço; (e): Construção de Academia da Comunidade ao Ar Livre na Avenida Amadeo Barbosa - Bairro Areal, Municipio de Rio Branco - Acre; (f): 12753; (j): 034/2020; (k): EURO CONSTRUÇÕES EIRELI; (l): 05.687.069/0001-59; (m): 2020-06-18; (n): 148936.58; (o): 12.824; (p): 2020-06-18; (q): 2020-09-15; (r ): 1 e 6; (v): 44.90.51.00 | 148936.58 | [26 empty] | AINDA NÃO TEM ORDEM DE SERVIÇO
21 | (a): 038/2020; (b): 005/2020; (c ): Tomada de Preço; (d): Menor Preço; (e): Construção de Academia da Comunidade ao Ar Livre na Avenida Amadeo Barbosa - Bairro Areal, Municipio de Rio Branco - Acre; (f): 12747; (j): 035/2020; (k): EURO CONSTRUÇÕES EIRELI; (l): 05.687.069/0001-59; (m): 2020-06-22; (n): 53892.38; (o): 12.824; (p): 2020-06-22; (q): 2020-09-20; (r ): 1 e 6; (v): 44.90.51.00 | 53892.38 | [26 empty] | AINDA NÃO TEM ORDEM DE SERVIÇO
22 | (a): 075/2020; (b): 005/2020; (c ): Tomada de Preço; (d): Menor Preço; (e): Construção de Academia da Comunidade ao Ar Livre - Lote 01 - Bairro Waldemar Maciel , Municipio de Rio Branco - Acre; (f): 12776; (j): 047/2020; (k): AZ COMÉRCIO SERVIÇO E REP. IMP. E EXPORT LTDA.; (l): 08.078.762/0001-12; (m): 2020-07-08; (n): 79558.44; (o): 12.838; (p): 2020-07-08; (q): 2020-10-05; (r ): 106 e 101; (v): 4.4.90.51.00 | 79558.44 | [26 empty] | AINDA NÃO TEM ORDEM DE SERVIÇO
23 | (a): 075/2020; (b): 005/2020; (c ): Tomada de Preço; (d): Menor Preço; (e): Construção de Academia da Comunidade ao Ar Livre - Lote 02 - Bairro Jardim Primavera, Municipio de Rio Branco - Acre; (f): 12776; (j): 048/2020; (k): AZ COMÉRCIO SERVIÇO E REP. IMP. E EXPORT LTDA.; (l): 08.078.762/0001-12; (m): 2020-07-08; (n): 65146.92; (o): 12.838; (p): 2020-07-08; (q): 2020-10-05; (r ): 106 e 101; (v): 4.4.90.51.00 | 65146.92 | [26 empty] | AINDA NÃO TEM ORDEM DE SERVIÇO
24 | (a): 013/2020; (b): 001/2020; (c ): Tomada de Preço; (d): Menor Preço; (e): Construção de Quadra Poliesportiva coberta no Bairro Cadeia Velha, Municipio de Rio Branco- Acre; (f): 12745; (j): 054/2020; (k): CONSÓRCIO IMPÉRIO - IMPÉRIO COMER E EXECUTIVA SERV; (l): 30.182.423/0001-30; (m): 2020-07-22; (n): 454920.68; (o): 12.745; (p): 2020-07-22; (q): 2020-12-18; (r ): 106 e 101; (v): 44.90.51.00 | 454920.68 | [26 empty] | AINDA NÃO ORDEM DE SERVIÇO
25 | (a): 044/2020; (b): 006/2020; (c ): Tomada de Preço; (d): Menor Preço; (e): Construção de um Terminal de Passageiros na Avenida Ceára - Bairro Doca Furtado, no Município de Rio Branco/Acre.; (j): 064/2020; (k): CONSÓRCIO IMPÉRIO - IMPÉRIO COMER E EXECUTIVA SERV; (l): 30.182.423/0001-30; (m): 2020-08-14; (n): 260590.36; (o): 12.862; (p): 2020-08-14; (q): 2020-12-11; (r ): 106 e 101; (v): 44.90.51.00 | 260590.36 | [26 empty] | N.T ORDEM DE SERVIÇO
26 | 311/2013 | Nº 015/2013 Proc. 311/2013 | Concorrência | Menor Preço | Construção do Centro Popular de Compras no calçadão da Rua Benjamim constant | 11155 |  |  |  | 006/2014 | CONSÓRCIO SHOPPING RIO BRANCO (TL. Engenharia e Bessa Terraplanagem e Construção LTDA) | 06.122.117/0001-24 | 2014-01-14 | 17226911.27 | 11155 | 2014-01-28 | 2015-08-20 | 1 e 6 | CR 1003852-53/2013 | Ministério do Turismo | 898819.83 | 44905100 | [7 empty] | 6.656% | 1.209% | 1146542.06 | 208299.54 |  | 15.49% | 2667873.62 | 20212899.64 | 20744299.02 | 4740708.69 | 25485007.71 | [12 empty] | Obra | empreitada por preço unitário | 2014-01-28 | 2015-07-21 |  |  | 2014-01-28 |  | SIM
[23 empty] | Aditivo de Valor | 006/2014 1º aditivo | 2014-05-08 | 1930-12-08 | Aditivo em conformidade com art. 65, § 1º, inciso I, letra “b” da Lei 8.666/93 e suas alterações. | [5 empty] | 208299.54
[23 empty] | Aditivo de Valor | 006/2014 2º aditivo | 2014-07-14 | 1931-01-25 | Aditivo em conformidade com art. 65, § 1º, inciso I, letra “b” da Lei 8.666/93 e suas alterações. |  |  |  |  | 1146542.06
[23 empty] | Apostilamento |  |  |  | Reajuste em referência ao art. 3º, § 1º da Lei nº 10.192 de 14 de fevereiro de 2001 | [6 empty] | 2014-08-23 | 8.394% | 1445946.24
[23 empty] | 2º Apostilamento |  |  |  | Reajuste em referência ao art. 3º, § 1º da Lei nº 10.192 de 14 de fevereiro de 2001 | [6 empty] | 2015-06-25 | 7.093% | 1221927.38
| (x): Aditivo de Prazo; (y): 006/2014 3º aditivo; (z): 2015-07-17; (aa): 11625; (ab): Aditivo em conformidade com art. 57, § 1º e art. da Lei 8.666/93 e suas alterações.; (ac): 2015-08-21; (ad): 2016-07-05 | [18 empty] | 2015-07-22 | 2016-06-05
| (x): Aditivo de Prazo; (y): 006/2014 4ª aditivo; (z): 2016-06-06; (aa): 11820; (ab): Aditivo em conformidade com art. 57, § 1º e art. da Lei 8.666/93 e suas alterações.; (ac): 2016-07-06; (ad): 2017-05-21 | [18 empty] | 2016-06-06 | 2017-04-21
| (x): Aditivo de Valor; (y): 006/2014 5ª aditivo; (z): 2017-04-20; (aa): 12086; (ab): Aditivo em conformidade com art. 65, § 1º, inciso I, letra “b” da Lei 8.666/93 e suas alterações.; (ac): 2017-05-22; (ad): 2018-04-06 | [18 empty] | 2017-04-22 | 2018-03-07
| (x): Aditivo de Prazo; (y): 006/2014 6ª aditivo; (z): 2018-03-07; (aa): 12329; (ab): Aditivo em conformidade com art. 57, § 1º e art. da Lei 8.666/93 e suas alterações.; (ac): 2018-04-07; (ad): 2018-06-30 | [18 empty] | 2019-03-08 | 2019-06-30
[23 empty] | Aditivo de Valor | 006/2014 7ª aditivo | 2018-09-18 | 12416 | Aditivo em conformidade com art. 65, § 1º, inciso I, letra “b” da Lei 8.666/93 e suas alterações. |  |  |  |  | 408407
[23 empty] | Aditivo de Valor | 006/2014 8ª aditivo | 2018-10-04 | 12.416 - 12.683 | Este aditivo reger-se-á em conformidade com art. 65, § 1º, inciso I, letra “b” da Lei 8.666/93 e suas alterações. |  |  |  |  | 923701.17
| (x): Aditivo de Prazo; (y): 006/2014 9ª aditivo; (z): 2019-06-27; (aa): 12430; (ab): Aditivo em conformidade com art. 57, § 1º e art. da Lei 8.666/93 e suas alterações.; (ac): 2019-07-01; (ad): 2020-01-26 | [18 empty] | 2019-07-01 | 2020-01-26
| (x): Aditivo de Prazo; (y): 006/2014 10ª aditivo; (z): 2020-01-24; (aa): 12806; (ab): Aditivo em conformidade com art. 57, § 1º e art. da Lei 8.666/93 e suas alterações.; (ac): 2020-01-27; (ad): 2020-05-25 | [18 empty] | 2020-01-27 | 2020-05-25
[23 empty] | Aditivo de Valor | 006/2014 11ª aditivo | 2016-03-20 | 12768 | Aditivo em conformidade com art. 65, § 1º, inciso I, letra “b” da Lei 8.666/93 e suas alterações. |  |  |  |  | 1212899.64
| (x): Aditivo de Prazo; (y): 006/2014 12ª aditivo; (z): 2020-05-18; (aa): 12806; (ab): Aditivo em conformidade com art. 57, § 1º e art. da Lei 8.666/93 e suas alterações.; (ac): 2020-05-26; (ad): 2020-09-22 | [18 empty] | 2020-05-26 | 2020-09-22
[23 empty] | Aditivo de Prazo | 39/2015 8º aditivo | 2017-11-10 | 1933-05-08 | Aditivo em confomidade com art. 65, § 1º inciso I, letra "bʺ da Lei 8.666/93. |  |  |  |  | 53777.41
[23 empty] | Aditivo de Prazo | 39/2015 9º aditivo | 2017-12-22 | 1933-12-18 | Este aditivo reger-se-á em conformidade com art. 57, § 1º, inciso II, da Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores. | 2017-12-23 | 2018-05-21
[23 empty] | Aditivo de Prazo | 39/2015 10º aditivo | 2018-05-22 | 1933-12-21 | Este aditivo reger-se-á em conformidade com art. 57, § 1º, da Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores. | 2018-05-22 | 2018-10-18
[23 empty] | Aditivo de Prazo | 39/2015 11º aditivo | 2018-10-17 | 1933-12-24 | Este aditivo reger-se-á em conformidade com art. 57, § 1º, da Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores. | 2018-10-19 | 2018-12-17
27 | (a): 002/2016; (b): 002/2016; (c ): Concorrência; (d): Menor Preço; (e): Serviços Remanescentes de Construção de Nove Sobrados Geminados e Duas Casas Térreas, no Loteamento Santo Afonso, no Município de Rio Branco – Acre.; (f): 11.725; (j): 024/2016; (k): CONSTRUTORA VALE DO YACO LTDA; (l): 05.618.633/0001-81; (m): 2016-03-14; (n): 693219.29; (o): 11.763; (p): 2016-03-14; (q): 2016-07-11; (r ): 01 e 06; (s): TP Nº 350.955-41/2011; (t): Ministério das Cidades; (u): 99820.27; (v): 44905100; (ae): 0%; (af): 0% | 693219.29 | 679352.81 | 170817.06 | 850169.87 | [14 empty] | 2016-03-14 | 2016-06-11 |  |  | 2016-03-14 |  |  |  |  | OBRA PARALISOU EM 08/01/2018
| (x): Aditivo de Prazo; (y): 024/2016 1º aditivo; (z): 2016-06-09; (aa): 1932-06-03; (ab): Aditivo atendendo ao dispoto no art. 57, § 1º, inciso I, da Lei 8.666/93; (ac): 2016-07-12; (ad): 2016-11-08 | [18 empty] | 2016-06-12 | 2016-09-09
| (x): Aditivo de Prazo; (y): 024/2016 2º aditivo; (z): 2016-09-06; (aa): 1932-07-19; (ab): Aditivo atendendo ao dispoto no art. 57, § 1º, inciso I, da Lei 8.666/93; (ac): 2016-11-09; (ad): 2017-02-06 | [18 empty] | 2016-09-10 | 2016-12-08
| (x): Aditivo de Prazo; (y): 024/2016 3º aditivo; (z): 2016-12-09; (aa): 1932-10-28; (ab): Aditivo atendendo ao dispoto no art. 57, § 1º, inciso I, da Lei 8.666/93; (ac): 2017-02-07; (ad): 2017-05-07 | [18 empty] | 2016-12-09 | 2017-03-08
| (x): Aditivo de Prazo; (y): 024/2016 4º aditivo; (z): 2017-03-08; (aa): 1933-01-10; (ab): Aditivo atendendo ao dispoto no art. 57, § 1º, inciso I, da Lei 8.666/93; (ac): 2017-05-08; (ad): 2017-08-05 | [18 empty] | 2017-03-09 | 2017-06-06
| (x): Aditivo de Prazo; (y): 024/2016 5º aditivo; (z): 2017-03-08; (aa): 1933-01-10; (ab): Aditivo atendendo ao dispoto no art. 57, § 1º, inciso I, da Lei 8.666/93; (ac): 2017-08-06; (ad): 2017-12-03 | [18 empty] | 2017-06-07 | 2017-09-04
| (x): Aditivo de Prazo; (y): 024/2016 6º aditivo; (z): 2017-09-04; (aa): 1933-05-03; (ab): Aditivo atendendo ao dispoto no art. 57, § 1º, inciso I, da Lei 8.666/93 | [18 empty] | 2017-09-05 | 2017-12-03
| (x): Aditivo de Prazo; (y): 024/2016 7º aditivo; (z): 2017-12-04; (aa): 1933-07-30; (ab): Aditivo atendendo ao dispoto no art. 57, § 1º, inciso I, da Lei 8.666/94; (ac): 2017-12-04; (ad): 2018-04-02 | [18 empty] | 2017-12-04 | 2018-03-03
[23 empty] | Aditivo de Prazo | 024/2016 8º aditivo | 2018-04-03 | 12366 e 12402 | Aditivo atendendo ao dispoto no art. 57, § 1º, inciso I, da Lei 8.666/94 | 2018-04-03 | 2018-07-31
[23 empty] | Aditivo de Prazo | 024/2016 9º aditivo | 2018-07-31 | 12402 | Aditivo atendendo ao dispoto no art. 57, § 1º, inciso I, da Lei 8.666/94 | 2018-08-01 | 2018-11-28
[23 empty] | Aditivo de Prazo | 024/2016 10º aditivo | 2018-07-30 | 12410 | Aditivo atendendo ao dispoto no art. 57, § 1º, inciso I, da Lei 8.666/95 e suas alterações | 2018-08-01 | 2018-11-28
| (x): Aditivo de Prazo; (y): 024/2016 11º aditivo; (z): 2018-11-28; (aa): 12455; (ab): Aditivo atendendo ao dispoto no art. 57, § 1º, inciso I, da Lei 8.666/95 e suas alterações; (ac): 2018-11-29; (ad): 2019-03-28 | [26 empty] | 2019-06-14
[23 empty] | Aditivo de Prazo | 024/2016 12º aditivo | 2019-03-28 | 12558 | Aditivo atendendo ao dispoto no art. 57, § 1º, inciso I, da Lei 8.666/95 e suas alterações | 2019-03-29 | 2019-07-26
| (x): Aditivo de Prazo; (y): 024/2016 13º aditivo; (z): 2019-07-25; (aa): 12624; (ab): Aditivo atendendo ao dispoto no art. 57, § 1º, inciso I, da Lei 8.666/95 e suas alterações; (ac): 2019-07-27; (ad): 2019-11-23 | [18 empty] | 2019-08-08 | 2019-11-05
| (x): Aditivo de Prazo; (y): 024/2016 14º aditivo; (z): 2019-11-06; (aa): 12716; (ab): Aditivo atendendo ao dispoto no art. 57, § 1º, inciso I, da Lei 8.666/95 e suas alterações; (ac): 2019-11-24; (ad): 2020-03-22 | [18 empty] | 2019-11-06 | 2020-02-03
| (x): Aditivo de Prazo; (y): 024/2016 15º aditivo; (z): 2020-01-08; (aa): 12717; (ab): Este aditivo reger-se-á em conformidade com art. 65, § 1º, inciso I, letra “b” da Lei 8.666/93 e suas alterações.; (ag): 61467.69 | 754686.98
| (x): Aditivo de Prazo; (y): 024/2016 16º aditivo; (z): 2020-01-31; (aa): 12752; (ab): Aditivo atendendo ao dispoto no art. 57, § 1º, inciso I, da Lei 8.666/95 e suas alterações; (ac): 2020-03-23; (ad): 2020-04-21 | [18 empty] | 2020-02-04 | 2020-03-04
[23 empty] | Aditivo de Prazo | 024/2016 17º aditivo | 2020-04-01 | 12774 | Aditivo atendendo ao dispoto no art. 57, § 1º, inciso I, da Lei 8.666/95 e suas alterações | 2020-04-22 | 2020-06-20
| (x): Aditivo de Prazo; (y): 024/2016 18º aditivo; (z): 2020-04-14; (aa): 12781; (ab): Este aditivo reger-se-á em conformidade com art. 65, § 1º, inciso I, letra “b” da Lei 8.666/93 e suas alterações.; (ag): 56528.61 | 811215.59
[23 empty] | Temo de Reajuste | 024/2016 1º Reajuste | 2020-04-14 |  | Este apostilamento de Reajuste rege-se em conformidade com art. 40, XI da Lei nº 8.666/93. | [8 empty] | 38954.29
[23 empty] | Aditivo de Prazo | 024/2016 19º aditivo | 2020-06-19 | 1935-02-14 | Aditivo atendendo ao dispoto no art. 57, § 1º, inciso I, da Lei 8.666/95 e suas alterações | 2020-06-21 | 2020-08-19
28 | (a): 078/2016; (b): 009/2016; (c ): Concorrência; (d): Menor Preço; (e): Serviços de Readequação e Ampliação de Corredores Exclusivos do Transporte Coletivo no Município de Rio Branco – Acre.; (f): 11.753; (j): 051/2016; (k): M. S. M. INDUSTRIAL LTDA,; (l): 05.394.853/0001-79; (m): 2016-06-09; (n): 1444499.83; (o): 11829; (p): 2016-06-09; (q): 2016-11-05; (r ): 01 e 06; (s): CR Nº 809413/2014.; (t): Ministério das Cidades; (u): 22318.13; (v): 44905100; (ae): 10.74%; (ag): 155141.9 | 1599641.73 | 923882.55 | 81483.2 | 1005365.75 | [14 empty] | 2016-06-22 | 2016-10-19 |  |  | 2016-06-22
| (x): Aditivo de Prazo; (y): 051/2016 1º aditivo; (z): 2016-11-03; (aa): 12044; (ab): Este aditivo reger-se-á em conformidade com art. 57, § 1º, inciso , lda Lei 8.666/93; (ac): 2016-11-06; (ad): 2017-04-04 | [27 empty] | OBRA PARALISOU EM 01/07/2016, POR ATRASO DE REPASSE FINANCEIRO
| (x): Aditivo de Prazo; (y): 051/2016 2º aditivo; (z): 2017-04-05; (aa): 12115; (ab): Este aditivo reger-se-á em conformidade com art. 57, § 1º, inciso , lda Lei 8.666/93; (ac): 2017-04-05; (ad): 2017-09-01 | [27 empty] | OBRA REINICIO EM 22/08/2017
| (x): Aditivo de Prazo; (y): 051/2016 3º aditivo; (z): 2017-09-01; (aa): 12151; (ab): Este aditivo reger-se-á em conformidade com art. 57, § 1º, inciso , lda Lei 8.666/93; (ac): 2017-09-02; (ad): 2018-01-29 | [27 empty] | 2º PARALISAÇÃO EM 27/11/2017
| (x): Aditivo de Prazo; (y): 051/2016 4º aditivo; (z): 2018-01-09; (aa): 12217; (ab): Este aditivo reger-se-á em conformidade com art. 57, § 1º, inciso , lda Lei 8.666/93; (ac): 2018-01-30; (ad): 2018-06-28 | [27 empty] | 2º REINICIO EM 12/03/2017
| (x): Aditivo de Prazo; (y): 051/2016 5º aditivo; (z): 2018-03-29; (aa): 12293; (ab): Este aditivo reger-se-á em conformidade com art. 57, § 1º, inciso , lda Lei 8.666/93; (ac): 2018-03-29; (ad): 2018-06-26 | [18 empty] | 2018-03-29 | 2018-06-26
| (x): Aditivo de Prazo e Valor; (y): 051/2016 6º aditivo; (z): 2018-06-12; (ab): Aditivo em conformidade com art. 57, § 1º e art. 65, § 1º, da Lei 8.666/93 e suas alterações.; (ac): 2018-06-29; (ad): 2018-11-25; (ae): 10.74%; (ag): 155141.9 | [18 empty] | 2018-06-27 | 2018-09-24
[23 empty] | Aditivo de Prazo | 051/2016 7º aditivo | 2018-11-23 | 12456 | Este aditivo reger-se-á em conformidade com art. 57, § 1º, inciso , lda Lei 8.666/93 | 2018-11-26 | 2019-04-24
[23 empty] | Aditivo de Prazo | 051/2016 8º aditivo | 2019-04-24 | 12540 | Este aditivo reger-se-á em conformidade com art. 57, § 1º, inciso , lda Lei 8.666/93 | 2019-04-25 | 2019-09-21
[23 empty] | Aditivo de Prazo | 051/2016 9º aditivo | 2019-09-04 | 12833 | Este aditivo reger-se-á em conformidade com art. 57, § 1º, inciso , lda Lei 8.666/93 | 2019-09-22 | 2020-02-18
| (x): Aditivo de Prazos; (y): 051/2016 10º aditivo; (z): 2020-02-17; (aa): 12752; (ab): Este aditivo reger-se-á em conformidade com art. 57, § 1º, inciso , lda Lei 8.666/93; (ac): 2020-02-19; (ad): 2020-07-17 | [18 empty] | 2020-02-14 | 2020-07-12 | [5 empty] | 2018-04-12 | 2019-09-02
| (x): Aditivo de Prazos; (y): 051/2016 11º aditivo; (z): 2020-06-29; (aa): 12838; (ab): Este aditivo reger-se-á em conformidade com art. 57, § 1º, inciso , lda Lei 8.666/93; (ac): 2020-07-18; (ad): 2020-11-14 | [18 empty] | 2020-07-13 | 2020-11-09
29 | (a): 001/2016; (b): 003/2016; (c ): Concorrência; (d): Menor Preço; (e): Execução de Serviços Remanescentes de Construção de Trinta e Quatro Sobrados Geminados e Quatro Casas Térreas, no Loteamento Santo Afonso, no Município de Rio Branco – Acre.; (f): 11.750; (j): 052/2016; (k): ESQUADRO CONSTRUÇÃO E COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA,; (l): 00.938.941/0001-70; (m): 2016-06-09; (n): 2786039.4; (o): 11829; (p): 2016-06-09; (r ): 01 e 06; (s): Termo de Compromisso Nº 350.956-56/2011.; (t): Ministério das Cidades; (u): 696611.84; (v): 44905100 | 2931004.95 | 3182082.96 | 286124.29 | 3468207.25 | [14 empty] | 2016-06-20 | 2017-02-14 |  |  | 2016-06-20 |  |  | 2016-11-01
[23 empty] | Aditivo de Prazo | 052/2016 1º aditivo | 2017-03-02 | 12049 | Aditivo atendendo ao dispoto no art. 57, § 1º, inciso I, da Lei 8.666/93 | 2017-03-06 | 2017-07-03
| (q): 2017-03-05; (x): Aditivo de Prazo; (y): 052/2016 2º aditivo; (z): 2017-05-05; (aa): 12146; (ab): Aditivo atendendo ao dispoto no art. 57, § 1º, inciso I, da Lei 8.666/93; (ac): 2017-07-04; (ad): 2018-03-30 | [18 empty] | 2017-05-05 | 2017-12-30
| (x): Aditivo de Prazo; (y): 052/2016 3º aditivo; (z): 2017-12-28; (aa): 12265; (ab): Aditivo atendendo ao dispoto no art. 57, § 1º, inciso I, da Lei 8.666/93; (ac): 2018-03-31; (ad): 2018-11-25 | [18 empty] | 2017-12-31 | 2018-08-27
| (x): Aditivo de Prazo; (y): 052/2016 4º aditivo; (z): 2017-11-23; (aa): 12456; (ab): Aditivo atendendo ao dispoto no art. 57, § 1º, inciso I, da Lei 8.666/93; (ac): 2018-11-26; (ad): 2019-05-24 | [18 empty] | 2020-12-08 | 2019-04-06
| (x): Aditivo de Prazo; (y): 052/2016 5º aditivo; (z): 2019-04-05; (aa): 12557; (ab): Aditivo atendendo ao dispoto no art. 57, § 1º, inciso I, da Lei 8.666/93; (ac): 2019-05-25; (ad): 2019-09-21 | [18 empty] | 2019-04-07 | 2019-07-05
| (x): Aditivo de Prazo; (y): 052/2016 6º aditivo; (z): 2019-07-05; (aa): 12618; (ab): Aditivo atendendo ao dispoto no art. 57, § 1º, inciso I, da Lei 8.666/93; (ac): 2019-09-22; (ad): 2020-01-19 | [18 empty] | 2019-07-06 | 2019-10-03
| (x): Aditivo de Prazo; (y): 052/2016 7º aditivo; (z): 2020-10-03; (aa): 12663; (ab): Aditivo atendendo ao dispoto no art. 57, § 1º, inciso I, da Lei 8.666/93 | [18 empty] | 2019-10-04 | 2020-01-01
| (x): Aditivo de Prazo; (y): 052/2016 8º aditivo; (z): 2019-12-27; (aa): 12742; (ab): Aditivo atendendo ao dispoto no art. 57, § 1º, inciso I, da Lei 8.666/93; (ac): 2020-01-20; (ad): 2020-05-18 | [18 empty] | 2020-01-02 | 2020-03-31
| (x): Aditivo de Prazo; (y): 052/2016 9º aditivo; (z): 2020-03-30; (aa): 1934-12-21; (ab): Aditivo atendendo ao dispoto no art. 57, § 1º, inciso I, da Lei 8.666/93; (ac): 2020-05-19; (ad): 2020-09-15 | [18 empty] | 2020-04-01 | 2020-06-29
| (x): Aditivo de Prazo; (y): 052/2016 10º aditivo; (z): 2020-06-26; (aa): 1935-02-17; (ab): Aditivo atendendo ao dispoto no art. 57, § 1º, inciso I, da Lei 8.666/93 | [18 empty] | 2020-06-30 | 2020-08-28
[23 empty] | Aditivo de Prazo | 052/2016 11º aditivo | 2020-07-24 | 12848 | Este aditivo reger-se-á em conformidade com art. 57, § 1º, inciso I, da Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores. |  |  |  |  | 150965.55
[23 empty] | Aditivo de Prazo | 052/2016 12º aditivo | 2020-09-15 | 12890 | Aditivo atendendo ao dispoto no art. 57, § 1º, inciso I, da Lei 8.666/93 | 2020-09-16 | 2020-10-30
30 | (a): 100/2016; (b): 010/2016; (c ): Concorrência; (d): Menor Preço; (e): Execução de Serviços Complementares de Duplicação da Estrada Transacreana (Segmento entre a Estrada da Sobral e Rodovia BR 364/Via Verde), no Município de Rio Branco – Acre.; (f): 11.767; (j): 062/2016; (k): COLUNA CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA; (l): 03.488.438/0001-59; (m): 2016-08-31; (n): 2614920.91; (o): 11884; (p): 2016-08-31; (q): 2017-02-26; (r ): 01 e 08; (s): CF Nº 408.501-98/2013; (t): Ministério das Cidades; (u): 0; (v): 44905100 | 1708075.82 | 1768955.67 | 23897.21 | 1792852.88 | [14 empty] | 2016-08-31 | 2017-01-27 |  |  | 2016-08-31 |  |  |  |  | OBRA CONCLUÍDA
| (x): Aditivo de Prazo; (y): 062/2016 1º aditivo; (z): 2017-01-26; (aa): 1933-01-09; (ab): Este Aditivo está em conformidade com Art. 57 § 1º, da Lei 8.666/93 e suas alterações.; (ac): 2017-02-27; (ad): 2017-08-25 | [18 empty] | 28/01/207 | 2017-06-26
| (x): Aditivo de Prazo; (y): 062/2016 2º aditivo; (z): 2017-06-23; (aa): 1933-05-04; (ab): Este Aditivo está em conformidade com Art. 57 § 1º, da Lei 8.666/93 e suas alterações.; (ac): 2017-08-26; (ad): 2018-02-21 | [18 empty] | 2017-06-27 | 2017-11-23
| (x): Aditivo de Prazo; (y): 062/2016 3º aditivo; (z): 2017-11-22; (aa): 12190; (ab): Este Aditivo está em conformidade com Art. 57 § 1º, da Lei 8.666/93 e suas alterações.; (ac): 2018-02-22; (ad): 2018-08-20 | [18 empty] | 2017-11-24 | 2018-04-22
| (x): Aditivo de Prazo; (y): 062/2016 4º aditivo; (z): 2018-04-18; (aa): 12338 e 12342; (ab): Este Aditivo está em conformidade com Art. 57 § 1º, da Lei 8.666/93 e suas alterações.; (ac): 2018-08-21; (ad): 2019-02-16 | [18 empty] | 2018-04-23 | 2018-09-19
| (x): Aditivo de Prazo; (y): 062/2016 5º aditivo; (z): 2018-09-18; (aa): 12412; (ab): Este Aditivo está em conformidade com Art. 57 § 1º, da Lei 8.666/93 e suas alterações. | [18 empty] | 2018-09-20 | 2019-02-16
| (x): Aditivo de Prazo; (y): 062/2016 6º aditivo; (z): 2019-02-15; (aa): 12514; (ab): Este aditivo reger-se-á em conformidade com art. 57, § 1º, da Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores.; (ac): 2019-02-17; (ad): 2019-08-15 | [18 empty] | 2019-02-17 | 2019-07-16
| (x): Aditivo de Prazo; (y): 062/2016 7º aditivo; (z): 2019-07-12; (aa): 12618; (ab): Este aditivo reger-se-á em conformidade com art. 57, § 1º, da Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores.; (ac): 2019-08-16; (ad): 2020-02-11 | [18 empty] | 2019-07-17 | 2019-12-13
[23 empty] | Aditivo de Prazo | 062/2016 8º aditivo | 2019-09-27 | 12646 | Este aditivo reger-se-á em conformidade com art. 65, § 1º, inciso I, letra “b” da Lei 8.666/93 e suas alterações. | [5 empty] | 349157.27
| (x): Aditivo de Prazo; (y): 062/2016 9º aditivo; (z): 2019-12-10; (aa): 12752; (ab): Este aditivo reger-se-á em conformidade com art. 57, § 1º, da Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores.; (ac): 2020-02-12; (ad): 2020-08-09 | [18 empty] | 2019-12-14 | 2020-05-11
[23 empty] | Aditivo de Prazo | 062/2016 10º aditivo | 2020-03-06 | 12758 | Este aditivo reger-se-á em conformidade com art. 65, § 1º, inciso I, letra “b” da Lei 8.666/93 e suas alterações. | [5 empty] | 557687.82
31 | (a): 144/2017; (b): 004/2017; (c ): Concorrência; (d): Menor Preço; (e): Serviços de Reforma no Mercado Municipal Aziz Abucater, localizado no Calçadão da Benjamin Constant - Centro, no Município de Rio Branco – Acre.; (f): 12028; (j): 044/2017; (k): F.C TELES FILHO CONSTRUÇÕES E COME´RCIO ELIRELI; (l): 11.641.902/0001-23; (m): 2017-06-07; (n): 1302152.56; (o): 12072; (p): 2017-06-07; (q): 2018-03-03; (r ): 01 e 06; (s): Contrato de Repasse Nº 825.344/MTUR/2015.; (v): 44905100; (ae): 14.62%; (af): 2.33%; (ag): 190386.45; (ah): 30343.68 | 1462195.33 | 599904.76 | 438980.92 | 1038885.68 | [14 empty] | 2017-06-07 | 2018-02-01 | [7 empty] | OBRA PARALISOU EM 13/04/2018
[23 empty] | Aditivo de Valor | 044/2017 1º aditivo | 2017-08-11 | 1933-03-13 | Aditivo em conformidade com art. 65, § 1º, inciso I, letra “b” da Lei 8.666/93 e suas alterações. | [5 empty] | 30343.68
| (x): Aditivo de Prazo; (y): 044/2017 2º aditivo; (z): 2018-02-02; (aa): 1933-08-23; (ab): Este Aditivo está em conformidade com Art. 57 § 1º, da Lei 8.666/93 e suas alterações.; (ac): 2018-03-04; (ad): 2018-06-30 | [18 empty] | 2018-02-02 | 2018-06-30 | [5 empty] | 2018-04-13 |  | OBRA PARALIZADA EM 13/04/2017
| (x): Aditivo de Valor; (y): 044/2017 3º aditivo; (z): 2018-06-13; (aa): 12327; (ab): Aditivo em conformidade com art. 65, § 1º, inciso I, letra “b” da Lei 8.666/93 e suas alterações.; (ae): 14.62%; (af): 0%; (ag): 190386.45 | [26 empty] | 2018-06-18
| (x): Aditivo de Prazo; (y): 044/2017 4º aditivo; (z): 2018-06-26; (aa): 12353; (ab): Este Aditivo está em conformidade com Art. 57 § 1º, da Lei 8.666/93 e suas alterações.; (ac): 2018-07-01; (ad): 2019-02-25 | [25 empty] | 2019-07-10
[23 empty] | Aditivo de Prazo | 044/2017 5º aditivo | 2019-02-22 | 12503 | Este Aditivo está em conformidade com Art. 57 § 1º, da Lei 8.666/93 e suas alterações. | 2019-02-26 | 2019-10-23
| (x): Aditivo de Prazo; (y): 044/2017 6º aditivo; (z): 2019-11-22; (aa): 12706; (ab): Este Aditivo está em conformidade com Art. 57 § 1º, da Lei 8.666/93 e suas alterações.; (ac): 2019-10-24; (ad): 2020-07-19 | [18 empty] | 2019-10-29 | 2020-06-24 | [6 empty] | 2019-09-02
| (x): Aditivo de Prazo; (y): 044/2017 7º aditivo; (z): 2020-04-14; (aa): 12706; (ab): Este aditivo reger-se-á em conformidade com art. 65, § 1º, inciso II, letra “b” da Lei 8.666/93 e suas alterações.; (ag): 375116.96 | 1837312.29
| (x): Aditivo de Prazo; (y): 044/2017 8º aditivo; (z): 2020-06-19; (aa): 12832; (ab): Este Aditivo está em conformidade com Art. 57 § 1º, da Lei 8.666/93 e suas alterações.; (ac): 2020-07-20; (ad): 2020-12-26 | [18 empty] | 2020-06-25 | 2020-12-21
32 | (a): 134/2018; (b): 004/2018; (c ): Concorrência; (d): Menor Preço; (e): Serviços de Urbanização com Pavimentação e Drenagem de Vias Urbanas – Trecho: Pavimentação Interligando a Praia do Amapá a Via Verde, no Município de Rio Branco – Acre; (j): 019/2018; (k): J.F.R CONSTRUÇÕES LTDA; (l): 10.737.867/0001-88; (m): 2018-07-21; (n): 1199316.65; (p): 2018-07-21; (q): 2018-10-18; (r ): 1 e 6; (s): 841117/2016; (t): Calha Norte; (u): 2398.64; (v): 44905100 | 1062634.47 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 2018-06-21 | 2018-09-18 |  |  | 2018-06-21
[23 empty] | Reajuste | 019/2018 | 2019-11-14 |  | Reajuste em referência ao art. 3º, § 1º da Lei nº 10.192 de 14 de fevereiro de 2001 | [8 empty] | 38354.11
[23 empty] | Aditivo de Prazo | 019/2018 1º aditivo | 2018-10-17 | 12711 | Este aditivo reger-se-á em conformidade com art. 57, § 1º, da Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores. | 2018-10-19 | 2019-02-15
[23 empty] | Aditivo de Prazo | 019/2018 2º aditivo | 2019-02-14 | 12546 | Este aditivo reger-se-á em conformidade com art. 57, § 1º, da Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores. | 2019-02-16 | 2019-06-15
| (x): Aditivo de Prazo; (y): 019/2018 3º aditivo; (z): 2019-06-13; (aa): 12.632 12.585; (ab): Este aditivo reger-se-á em conformidade com art. 57, § 1º, da Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores.; (ac): 2019-06-16; (ad): 2019-10-13 |  | 1037159.04 | 63829.54 | 1100988.58 | [14 empty] | 2019-07-25 | 2019-09-22
| (x): Aditivo de Prazo; (y): 019/2018 4º aditivo; (z): 2019-09-19; (aa): 12675; (ab): Este aditivo reger-se-á em conformidade com art. 57, § 1º, da Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores.; (ac): 2019-10-14; (ad): 2020-02-10 | [18 empty] | 2019-09-23 | 2019-11-21
| (x): Aditivo de Prazo; (y): 019/2018 5º aditivo; (z): 2019-11-12; (aa): 12711; (ab): Este aditivo reger-se-á em conformidade com art. 57, § 1º, da Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores.; (ac): 2020-02-11; (ad): 2020-06-10 | [18 empty] | 2019-11-22 | 2020-02-19
[23 empty] | Aditivo de Supressão | 019/2018 6º aditivo | 2020-03-13 | 12763 | Este aditivo reger-se-á em conformidade com art. 65, § 1º, inciso II, letra “b” da Lei 8.666/93 e suas alterações. | [5 empty] | 191342.86
[23 empty] | Aditivo de Acréscimo | 019/2018 7º aditivo | 2020-03-13 | 12778 | Este aditivo reger-se-á em conformidade com art. 65, § 1º, inciso II, letra “b” da Lei 8.666/93 e suas alterações. |  |  |  |  | 54660.68
[23 empty] | Aditivo de Acréscimo | 019/2018 8º aditivo | 2020-06-10 |  | Este aditivo reger-se-á em conformidade com art. 65, § 1º, inciso II, letra “b” da Lei 8.666/93 e suas alterações. | 2020-06-11 | 2020-05-09
33 | (a): 122/2018; (b): 002/2018; (c ): Concorrência; (d): Menor Preço; (e): Serviços de Pavimentação em Vias Urbanas com Drenagem – Meta: Pavimentação e Drenagem na Travessa Beija Flor, no Município de Rio Branco – Acre.; (j): 005/2019; (k): CONSÓRCIO SMO; (l): 04.265.012/0001-07; (m): 2019-04-22; (n): 1966024.84; (p): 2019-04-22; (q): 2019-10-18; (r ): 101 e 106; (s): 468/DPCN/2016; (u): 3932.05; (v): 44.90.51-00 | [18 empty] | 2019-05-13 | 2019-10-10 |  |  | 2019-05-13
[23 empty] | Termo de Reajuste | 1º Apost. De Reajuste | 2019-09-03 |  | Art 40, inciso XI Lei nº 8.666/93
| (x): Aditivo de Prazos; (y): 005/2019 1º aditivo; (z): 2019-10-10; (aa): 12680; (ab): Este aditivo reger-se-á em conformidade com art. 57, § 1º, da Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores.; (ac): 2019-10-19; (ad): 2020-04-15 | [18 empty] | 2019-10-10 | 2020-02-06
| (x): Aditivo de Prazos; (y): 005/2019 2º aditivo; (z): 2020-02-06; (aa): 12792; (ab): Este aditivo reger-se-á em conformidade com art. 57, § 1º, da Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores.; (ac): 2020-04-16; (ad): 2020-10-12 | [18 empty] | 2020-02-07 | 2020-06-05
| (x): Aditivo de Execução; (y): 005/2019 3º aditivo; (z): 2020-05-28; (aa): 12812; (ab): Este aditivo reger-se-á em conformidade com art. 57, § 1º, da Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores. | [18 empty] | 2020-06-06 | 2020-10-03
| (x): Aditivo de Prazos; (y): 005/2019 4º aditivo; (z): 2020-09-18; (aa): 12885; (ab): Este aditivo reger-se-á em conformidade com art. 57, § 1º, da Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores.; (ac): 2020-10-13; (ad): 2021-01-10 | [18 empty] | 2020-10-04 | 2021-01-01
34 | (a): 084/2020; (b): 003/2020; (c ): Concorrência; (d): Maior Percentual de Desconto; (e): Realização de Serviços de Conservação, Manutenção, Recuperação e Restauração de Vias na Regional Floresta, no Municiopio de Rio Brnaco/Acre; (f): 12780; (j): 036/2020; (k): OLIVEIRA ENGENHARIA EIRELI,; (l): 04.265.012/0001-07; (m): 2020-06-23; (n): 4000000; (o): 12829; (p): 2020-06-23; (q): 2021-01-19; (r ): 101; (v): 33.90.39.00 | 4000000 |  | 1651912.59 | 1651912.59 | [14 empty] | 2020-07-07 | 2021-01-02 |  |  | 2020-07-07
35 | (a): 082/2020; (b): 002/2020; (c ): Concorrência; (d): Maior Percentual de Desconto; (e): Realização de Serviços de Conservação, Manutenção, Recuperação e Restauração de Vias na Regional da Cadeia Velha, no Municiopio de Rio Brnaco/Acre; (f): 12780; (j): 037/2020; (k): CONSÓRCIO ADINN & AQUIRI; (l): 01.287.024/0001-36; (m): 2020-06-30; (n): 3000000; (o): 12829; (p): 2020-06-30; (q): 2020-12-26; (r ): 101; (v): 33.90.39.00 |  |  | 610046.97 | 610046.97 | [14 empty] | 2020-07-22 | 2020-12-18
36 | (a): 085/2020; (b): 003/2020; (c ): Concorrência; (d): Maior Percentual de Desconto; (e): Realização de Serviços de Conservação, Manutenção, Recuperação e Restauração de Vias na Regional Estação Experimental, no Municipio de Rio Branco/Acre.; (f): 12780; (j): 051/2020; (k): CONSÓRCIO ADINN & AQUIRI; (l): 01.287.024/0001-36; (m): 2020-07-16; (n): 4000000; (o): 12844; (p): 2020-07-16; (q): 2021-02-10; (r ): 101; (v): 33.90.39.00 | [18 empty] | 2020-07-23 | 2021-02-10 |  |  | 2020-07-23
37 | (a): 084/2020; (b): 002/2020; (c ): Concorrência; (d): Menor Preços; (e): Realização de Serviços de Conservação, Manutenção e Restauração de Vias na Regional, Tancredo Neves, no Municipio de Rio Branco-Acre; (j): 053/2020; (k): OLIVEIRA ENGENHARIA EIRELI; (l): 04.265.012/0001-07; (m): 2020-07-22; (n): 4000000; (p): 2020-07-22; (q): 2021-02-16; (r ): 101; (v): 3.3.90.39.00
38 | (a): 086/2020; (b): 001/2020; (c ): Concorrência; (d): Maior Percentual de Desconto; (e): Realização de Serviços de Conservação, Manutenção, Recuperação e Restauração de Vias na Regional São Francisco, no Municipio de Rio Branco/Acre.; (f): 12779; (j): 055/2020; (k): CONSÓRCIO ADINN & AQUIRI; (l): 01.287.024/0001-36; (m): 2020-07-23; (n): 4000000; (o): 12855; (p): 2020-07-23; (q): 2021-02-18; (r ): 101; (v): 33.90.39.00 |  |  | 1040741.98 | 1040741.98 | [14 empty] | 2020-07-23 | 2021-01-18 |  |  | 2020-07-23 |  |  |  |  | AINDA NÃO TEM ORDEM DE SERVIÇOS
39 | 207/2014 | RDC 007/2013 | RDC | Menor Preço | Execução de serviços remanescentes de urbanização da poligonal Vitória - etapa I - lote 1 | 11061 |  |  |  | 069/2013 | CONSÓRCIO EDIFICAR - SHALLOM - EDIFICAR CONSTRUÇÕES REPRESENTAÇÕES LTDA E SHALLOM CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA | 04.092.141/0001-32 | 2013-07-22 | 10949274.39 | 11096 | 2013-08-09 | 2014-09-03 | 1 e 6 | Termo de Compromisso Nº 352.927-32/2011 (PAC 2 | Ministério das Cidades | 2255187.23 | 44905100 | [7 empty] | 0% | 0% | 0 | 0 |  | 14.09% | 1542461.19 | 10949274.09 | 12172241.44 | 154198.81 | 12326440.25 | [12 empty] | Obra | empreitada por preço unitário | 2013-08-09 | 2014-06-04 |  |  | 2013-08-09 |  | SIM
| (x): Aditivo de Prazo; (y): 069/2013 1º aditivo; (z): 2014-06-04; (aa): 11353; (ab): Aditivo em conformidade da art. 57, § 1º, inciso I, letra “b” da Lei 8.666/93 e suas alterações.; (ac): 2014-09-03; (ad): 2015-06-29 | [18 empty] | 2014-06-05 | 2015-03-31
[23 empty] | Reajuste |  |  |  | Reajuste em referência ao art. 3º, § 1º da Lei nº 10.192 de 14 de fevereiro de 2001 | [6 empty] | 2014-10-06 | 7.627% | 835104.81
| (x): Aditivo de Prazo; (y): 069/2013 2º aditivo; (z): 2015-03-31; (aa): 11550; (ab): Aditivo em conformidade da art. 57, § 1º, inciso I, letra “b” da Lei 8.666/93 e suas alterações.; (ac): 2015-06-30; (ad): 2016-01-15 | [18 empty] | 2015-04-01 | 2015-10-17
[23 empty] | Reajuste |  |  |  | Reajuste em referência ao art. 3º, § 1º da Lei nº 10.192 de 14 de fevereiro de 2001 | [6 empty] | 2015-08-24 | 6.46% | 707356.38
| (x): Aditivo de Prazo; (y): 069/2013 3º aditivo; (z): 2015-10-16; (aa): 11687; (ab): Aditivo em conformidade da art. 57, § 1º, inciso I, letra “b” da Lei 8.666/93 e suas alterações.; (ac): 16/01/016; (ad): 2016-06-14 | [18 empty] | 2015-10-18 | 2016-05-04
[23 empty] | Aditivo de Prazo | 069/2013 4º aditivo | 2016-05-02 | 11808 | Aditivo em conformidade da art. 57, § 1º, da Lei 8.666/93 e suas alterações. | 2016-06-15 | 2016-12-31
| (x): Aditivo de Prazo; (y): 069/2013 5º aditivo; (z): 2016-11-18; (aa): 11960; (ab): Aditivo em conformidade da art. 57, § 1º, inciso I, letra “b” da Lei 8.666/93 e suas alterações.; (ac): 2017-01-01; (ad): 2017-05-29 | [18 empty] | 2016-11-21 | 2017-04-19
[23 empty] | Aditivo de Prazo | 069/2013 6º aditivo | 2017-04-24 | 12039 | Aditivo em conformidade da art. 65, § 1º, inciso I, letra “b” da Lei 8.666/93 e suas alterações.
| (x): Aditivo de Prazo; (y): 069/2013 7º aditivo; (z): 2014-04-19; (aa): 12186; (ab): Aditivo em conformidade da art. 57, § 1º, inciso I, letra “b” da Lei 8.666/93 e suas alterações.; (ac): 2017-05-30; (ad): 2018-06-23 | [18 empty] | 2017-04-20 | 2018-02-13
[23 empty] | Aditivo de Valor S/Reflexo Finan | 069/2013 8º aditivo | 2018-03-02 | 12266 | Aditivo em conformidade da art. 65, § 1º, inciso I, letra “b” da Lei 8.666/93 e suas alterações.
| (x): Aditivo de Prazo; (y): 069/2013 9º aditivo; (z): 2018-02-09; (aa): 12352; (ab): Aditivo em conformidade da art. 57, § 1º, inciso I, letra “b” da Lei 8.666/93 e suas alterações.; (ac): 2018-06-24; (ad): 2019-07-18 | [18 empty] | 2018-02-14 | 2018-12-10
| (x): Aditivo de Prazo; (y): 069/2013 10º aditivo; (z): 2018-11-09; (aa): 12455; (ab): Aditivo em conformidade da art. 57, § 1º, inciso I, letra “b” da Lei 8.666/93 e suas alterações. | [18 empty] | 2018-12-11 | 2019-06-28
| (x): Aditivo de Prazo; (y): 069/2013 11º aditivo; (z): 2019-11-22; (aa): 12573; (ab): Aditivo em conformidade da art. 57, § 1º, inciso I, letra “b” da Lei 8.666/93 e suas alterações.; (ac): 2019-07-19; (ad): 2020-03-13 | [18 empty] | 2019-06-29 | 2020-02-23
[23 empty] | Aditivo de Prazo | 069/2013 12º aditivo | 2019-07-10 | 12592 | Este aditivo reger-se-á em conformidade com art. 65, § 1º, inciso I, letra “b” da Lei 8.666/93 e suas alterações. |  |  |  |  | 557011.02 | 557011.02
| (x): Aditivo de Prazo; (y): 069/2013 13º aditivo; (z): 2019-11-18; (aa): 12805; (ab): Aditivo em conformidade da art. 57, § 1º, inciso I, letra “b” da Lei 8.666/93 e suas alterações. | [18 empty] | 2019-11-25 | 2020-02-23
| (x): Aditivo de Prazo; (y): 069/2013 14º aditivo; (z): 2020-02-18; (aa): 12720; (ab): Aditivo em conformidade da art. 57, § 1º, inciso I, letra “b” da Lei 8.666/93 e suas alterações.; (ac): 2020-03-14; (ad): 2020-06-12 | [18 empty] | 2020-02-24 | 2020-05-23
| (x): Aditivo de Prazo; (y): 069/2013 15º aditivo; (z): 2020-05-28; (aa): 1935-01-28; (ab): Aditivo em conformidade da art. 57, § 1º, inciso I, letra “b” da Lei 8.666/93 e suas alterações.; (ac): 2020-06-13; (ad): 2020-09-10 | [18 empty] | 2020-05-24 | 2020-08-21
40 | (a): 126/2016; (b): 003/2016; (c ): RDC; (e): Serviços Remanescentes de Urbanização dos Bairros Vila Acre e Vila da Amizade - Lote - 01; (f): 11774; (j): 053/2016; (k): ÁBACO ENGENHARIA CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA; (l): 63.593.594/0001-01; (m): 2016-06-13; (n): 5636792.29; (o): 11832; (p): 2016-06-13; (q): 2017-07-07; (r ): 1 e 6; (s): 350957-60/2011; (t): 856915,45; (v): 44.90.51.00 |  | 2666241.43 | 93556.12 | 2759797.55 | [14 empty] | 2016-09-13 | 2017-06-12 |  |  | 2019-06-13
| (x): Aditivo de Prazo; (y): 053/2016 1º aditivo; (z): 2016-08-08; (aa): 11865; (ab): Aditivo em conformidade com art. 65, § 1º, inciso I, letra “b” da Lei 8.666/93 e suas alterações.; (ah): 195897.31 | 5335404.62
| (x): Aditivo de Prazo; (y): 053/2016 2º aditivo; (z): 2017-06-09; (aa): 12154; (ab): Aditivo atendendo ao dispoto no art. 57, § 1º da Lei 8.666/93; (ac): 2017-07-08; (ad): 2018-07-07 | [18 empty] | 2017-06-13 | 2018-06-07
[23 empty] | Aditivo de Prazo | 053/2016 3º aditivo | 2018-01-10 | 12238 | Aditivo em conformidade com art. 65, § 1º, inciso I, letra “b” da Lei 8.666/93 e suas alterações. |  |  |  |  | 333172.89
[23 empty] | Aditivo de Prazo | 053/2016 4º aditivo | 2018-05-15 | 12314 | Aditivo em conformidade com art. 65, § 1º, inciso I, letra “b” da Lei 8.666/93 e suas alterações. | [5 empty] | 438663.24
| (x): Aditivo de Prazo; (y): 053/2016 5º aditivo; (z): 2018-06-01; (aa): 12342; (ab): Aditivo atendendo ao dispoto no art. 57, § 1º da Lei 8.666/93; (ac): 2018-07-08; (ad): 2019-07-07 | [18 empty] | 2018-06-08 | 2019-06-02 | [7 empty] | TERMO DE PARALISAÇÃO EM 07/05/2019
[23 empty] | Aditivo de Prazo | 053/2016 6º aditivo | 2019-07-04 | 12663 | Aditivo atendendo ao dispoto no art. 57, § 1º da Lei 8.666/93 | 2019-07-08 | 2020-07-31
[23 empty] | Aditivo de Prazo | 053/2016 7º aditivo | 2020-07-15 | 12841 | Aditivo atendendo ao dispoto no art. 57, § 1º da Lei 8.666/93 | 2020-08-01 | 2021-08-25
[23 empty] | Termo de Reajuste | 053/2016 | 2020-07-27 |  | Este apostilamento de Reajuste rege-se em conformidade com art. 40, XI da Lei nº 8.666/93. | [8 empty] | 93556.12
[23 empty] | Aditivo de Prazo | 053/2016 8º aditivo | 2020-09-08 | 1935-04-27 | Aditivos em conformidade com art. 65, § 1º, inciso I, letra “b” da Lei 8.666/93 e suas alterações. | [5 empty] | 2355249.51
41 | 201/2016 | 008/2016 | RDC |  | Serviços Remanescentes de Urbanização da Poligonal Baixada I (Bairros Bahia Velha, Glória e Pista), no Município de Rio Branco/Acre. | 11.816 |  |  |  | 057/2016 | CONSÓRCIO EURO | 05.687.069/0001-59 | 2016-07-07 | 4495490.1 | 11845 | 2016-07-07 | 2017-08-05 | 1 e 6 | Termo de Compromisso nº 350.955-41/2011. | Ministério das Cidades | 2886.12 | 44905100 | [7 empty] | 9.273% | 1.814% | 416885.43 | 81542.46 |  |  |  | 4830833.07 | 2738761.42 |  | 2738761.42 | [14 empty] | 2016-07-08 | 2017-07-07 |  |  | 2016-07-08
[23 empty] | Aditivo de Valor | 057/2016 1º aditivo | 2016-08-16 | 1932-07-03 | Aditivos em conformidade com art. 65, § 1º, inciso I, letra “b” da Lei 8.666/93 e suas alterações. | [5 empty] | 81542.46
[23 empty] | Aditivo de Valor | 057/2016 2º aditivo | 2016-12-26 | 1932-10-01 | Aditivos em conformidade com art. 65, § 1º, inciso I, letra “b” da Lei 8.666/93 e suas alterações. |  |  |  |  | 416885.43
| (x): Aditivo de Prazo; (y): 057/2016 3º aditivo; (z): 2017-07-07; (aa): 1933-04-29; (ab): Aditivo atendendo ao dispoto no art. 57, § 1º da Lei 8.666/93; (ac): 2017-08-06; (ad): 2018-09-04 | [18 empty] | 2017-07-08 | 2018-07-07
| (x): Aditivo de Prazo; (y): 057/2016 4º aditivo; (z): 2018-07-03; (aa): 1933-11-20; (ab): Aditivo atendendo ao dispoto no art. 57, § 1º da Lei 8.666/93; (ac): 2018-09-05; (ad): 2019-09-04 | [18 empty] | 2018-07-08 | 2019-05-03
| (x): Aditivo de Prazo; (y): 057/2016 5º aditivo; (z): 2019-05-02; (aa): 1934-05-15; (ab): Aditivo atendendo ao dispoto no art. 57, § 1º da Lei 8.666/93 | [18 empty] | 2019-05-04 | 2019-09-04
[23 empty] | Aditivo de Prazo | 057/2016 6º aditivo | 2019-05-16 | 1934-05-15 | Aditivos em conformidade com art. 65, § 1º, inciso I, letra “b” da Lei 8.666/93 e suas alterações. |  |  |  |  | 103618.02
42 | 217/2016 | 009/2016 | RDC |  | Serviços Remanescentes de Urbanização da Poligonal Baixada I (Bairros Bahia Velha, Glória e Pista) - Calçadas e Guias, no Município de Rio Branco/Acre. | 11816 |  |  |  | 058/2016 | EURO CONSTRUÇOES LTDA | 05.687.069/0001-59 | 2016-07-07 | 1242447.39 | 11.845 | 2016-07-07 | 2017-08-05 | 1 e 6 | Termo de Compromisso nº 350.955-41/2011. | Ministério das Cidades | 25540.25 | 44905100 | [7 empty] | 0% | 6.451% | 0 | 80149.02 |  |  |  | 1162298.37 | 878591.47 | 23319.95 | 901911.42 | [14 empty] | 2016-07-08 | 2017-07-07 |  |  | 2016-07-08
| (x): Aditivo de Valor; (y): 058/2016 1º aditivo; (z): 2016-08-30; (aa): 1932-07-12; (ab): Aditivo em conformidade com art. 65, § 1º, inciso I, letra “b” da Lei 8.666/93 e suas alterações.; (ah): 80149.02 |  | 0 |  | 0
| (x): Aditivo de Prazo; (y): 058/2016 2º aditivo; (z): 2017-07-07; (aa): 1933-04-29; (ab): Aditivo atendendo ao dispoto no art. 57, § 1º da Lei 8.666/93; (ac): 2017-08-06; (ad): 2018-09-04 | [18 empty] | 2017-07-08 | 2018-07-07
| (x): Aditivo de Prazo; (y): 058/2016 3º aditivo; (z): 2018-07-03; (aa): 12378; (ab): Aditivo atendendo ao dispoto no art. 57, § 1º da Lei 8.666/93; (ac): 2018-09-05; (ad): 2019-05-02 | [18 empty] | 2018-07-08 | 2019-02-02
| (x): Aditivo de Prazo; (y): 058/2016 4º aditivo; (z): 2019-01-31; (aa): 12535; (ab): Aditivo atendendo ao dispoto no art. 57, § 1º da Lei 8.666/93; (ac): 2019-05-03; (ad): 2019-12-28 | [18 empty] | 2019-02-03 | 2019-08-31
[23 empty] | Aditivo de Prazo | 058/2016 5º aditivo | 2019-05-16 | 12554 | Este aditivo reger-se-á em conformidade com art. 65, § 1º, inciso I, letra “b” da Lei 8.666/93. |  |  |  |  | 29147
| (x): Aditivo de Prazo; (y): 058/2016 6º aditivo; (z): 2019-08-30; (aa): 12663; (ab): Aditivo atendendo ao dispoto no art. 57, § 1º da Lei 8.666/93 | [18 empty] | 2019-09-01 | 2019-12-17
| (x): Aditivo de Prazo; (y): 058/2016 7º aditivo; (z): 2019-12-17; (aa): 12762; (ab): Aditivo atendendo ao dispoto no art. 57, § 1º da Lei 8.666/93; (ac): 2019-12-29; (ad): 2020-06-26 | [18 empty] | 2019-12-18 | 2020-06-15
| (x): Aditivo de Prazo; (y): 058/2016 8º aditivo; (z): 2020-06-17; (aa): 12824; (ab): Aditivo atendendo ao dispoto no art. 57, § 1º da Lei 8.666/93; (ac): 2020-06-27; (ad): 2020-08-25 | [27 empty] | CONTRATO RESCINDIDO EM 23/07/2020 - 12.848
43 | (a): 165; (b): 001/2017; (c ): RDC; (d): Menor Preço; (e): Construção de Ponte de Estrutura Mista, localizada na Estrada do Quixadá (Igarapé Fundo), no Município de Rio Branco – Acre.; (f): 12068; (j): 047/2017; (k): APURINÃ - EIRELI - ME; (l): 03.200.207/0001-06; (m): 2017-07-18; (n): 1043025.34; (o): 12100; (p): 2017-07-18; (q): 2017-11-14; (r ): 1 e 8; (s): Contrato de Financiamento nº 412.794-16/2015 – PAC2; (t): MCIDADES; (u): 52151.27; (v): 44905100 | 1043025.34 | 980281.21 |  | 980281.21 | [14 empty] | 2017-07-18 | 2017-10-15 |  |  | 2017-07-18
| (x): Aditivo de Prazo; (y): 047/2017 1º aditivo; (z): 2017-10-11; (aa): 1933-05-03; (ab): Este aditivo reger-se-á em conformidade com art. 57, § 1º, da Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores.; (ac): 2017-11-15; (ad): 2018-03-14 | [18 empty] | 2017-10-16 | 2018-01-13 | [5 empty] | 2017-12-04
| (x): Aditivo de Prazo; (y): 047/2017 2º aditivo; (z): 2018-03-14; (aa): 1933-08-27; (ab): Este aditivo reger-se-á em conformidade com art. 57, § 1º, da Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores.; (ac): 2018-03-15; (ad): 2018-07-12 | [26 empty] | 2018-07-18 | OBRA PARALIZADA EM 04/12/2017
[23 empty] | Aditivo de Prazo | 047/2017 3º aditivo | 2018-07-12 | 1933-10-24 | Este aditivo reger-se-á em conformidade com art. 57, § 1º, da Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores. | 2018-07-13 | 2018-11-09
| (x): Aditivo de Prazo; (y): 047/2017 4º aditivo; (z): 2018-08-27; (ab): Este aditivo reger-se-á em conformidade com art. 57, § 1º, da Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores.; (ac): 2018-11-10; (ad): 2019-03-09 | [18 empty] | 2018-08-29 | 2018-11-26
| (x): Aditivo de Prazo; (y): 047/2017 5º aditivo; (z): 2018-11-27; (aa): 12456; (ab): Este aditivo reger-se-á em conformidade com art. 57, § 1º, da Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores. | [18 empty] | 2018-11-27 | 2019-02-24 | [7 empty] | OBRA PARALISADA EM 09/01/2019
| (x): Aditivo de Prazo; (y): 047/2017 6º aditivo; (z): 2019-03-07; (aa): 12553; (ab): Este aditivo reger-se-á em conformidade com art. 57, § 1º, da Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores.; (ac): 2019-03-10; (ad): 2019-07-07 | [26 empty] | 2020-06-17 | REÍNICIO EM 17/06/2020
[23 empty] | Aditivo de Prazo | 047/2017 7º aditivo | 2019-07-05 | 12618 | Este aditivo reger-se-á em conformidade com art. 57, § 1º, da Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores. | 2019-07-08 | 2019-11-04
| (x): Aditivo de Prazo; (y): 047/2017 8º aditivo; (z): 2019-10-29; (aa): 12669; (ab): Este aditivo reger-se-á em conformidade com art. 65, § 1º, inciso I, letra “b” da Lei 8.666/93 e suas alterações.; (ag): 55523.9 | 1098549.24
[23 empty] | Aditivo de Prazo | 047/2017 9º aditivo | 2019-11-04 | 12766 12.821 | Este aditivo reger-se-á em conformidade com art. 57, § 1º, da Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores. | 2019-11-04 | 2020-03-03
[23 empty] | Aditivo de Prazo | 047/2017 10º aditivo | 2020-03-03 | 12752 | Este aditivo reger-se-á em conformidade com art. 57, § 1º, da Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores. | 2020-03-03 | 2020-07-01
| (x): Aditivo de Prazo; (y): 047/2017 11º aditivo; (z): 2020-07-01; (aa): 1935-02-17; (ab): Este aditivo reger-se-á em conformidade com art. 57, § 1º, da Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores.; (ac): 2020-07-02; (ad): 2020-10-29 | [18 empty] | 2020-08-02 | 2020-10-30
44 | (a): 276/2018; (b): 002/2018; (c ): RDC; (d): Menor Preço; (e): Serviços de Intervenções Remanescentes de Duplicação da Estrada da Floresta (Segmento entre a Rua Omar Sabino e Rodovia 364 – Via Verde), no Município de Rio Branco – Acre.; (j): 001/2019; (k): V.S. CONSTRUÇOES E COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA; (l): 10.935.865/0001-01; (m): 2019-03-11; (n): 641808.69; (o): 12.511; (p): 2019-03-11; (q): 2020-08-04; (r ): 1 e 8; (s): Contrato de Financiamento nº 408.501-98/2013; (u): 68.609,35; (v): 44905100 | 771893.1 | 297087.12 | 61076.89 | 358164.01 | [14 empty] | 2019-03-12 | 2020-03-10 |  |  | 2019-03-12 |  |  | 2020-01-09 |  | OBRA PARALISADA 09/01/2020
[23 empty] | Reajuste | 001/2019 1º TA de Apost. | 2019-06-10 | [10 empty] | 25864.89
[23 empty] | Aditivo de Valor | 001/2019 1º aditivo | 2019-09-27 | 12649 | Este aditivo reger-se-á em conformidade com art. 65, § 1º, da Lei 8.666/93 |  |  |  |  | 130084.41
| (x): Aditivo de Prazo; (y): 001/2019 2º aditivo; (z): 2020-03-30; (aa): 12774; (ab): Este aditivo reger-se-á em conformidade com art. 65, § 1º, da Lei 8.666/93; (ac): 2020-04-09; (ad): 2021-05-08 | [27 empty] | OBRA REINICIADA EM 25/06/2020
| (x): Aditivo de Prazo; (y): 001/2019 3º aditivo; (z): 2020-08-21; (aa): 12866; (ab): Este aditivo reger-se-á em conformidade com art. 57, § 1º, da Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores. | [18 empty] | 2020-08-26 | 2021-05-08
45 | (a): 277/2018; (b): 003/2018; (c ): RDC; (e): Serviços de Intervenções Remanescentes de Duplicação da Avenida Getúlio Vargas (Segmento Entre a Rua João XXIII e Estrada das Placas), No Município de Rio Branco – Acre.; (j): 002/2019; (k): V. S. CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI; (l): 10.935.865/0001-01; (m): 2019-03-11; (n): 311038.2; (o): 12.511; (p): 2019-03-11; (q): 2019-07-08; (r ): 1 e 8; (s): Contrato de Financiamento nº 408.501-98/2013; (v): 44.90.51.00 | [18 empty] | 2019-03-12 | 2019-06-09 |  |  | 2019-03-12 |  |  | 2019-11-13 |  | OBRA PARALISADA
|  |  |  | Menor Preço | [18 empty] | Reajuste | 002/2019 1º TA de Apost. | 2019-09-03 |  | Inciso II do Artigo 65 da Lei nº 8.666 | [8 empty] | 12534.84
| (x): Aditivo de Prazos; (y): 002/2019 1º aditivo; (z): 2019-06-09; (aa): 12609; (ab): Este aditivo reger-se-á em conformidade com art. 57, § 1º, da Lei 8.666/93; (ac): 2019-07-09; (ad): 2019-11-05 | [18 empty] | 2019-06-10 | 2019-09-07
| (x): Aditivo de Prazo; (y): 002/2019 2º aditivo; (z): 2019-09-06; (aa): 12648; (ab): Este aditivo reger-se-á em conformidade com art. 57, § 1º, da Lei 8.666/93; (ac): 2019-11-06; (ad): 2020-03-04 |  | 97110.03 | 51730.82 | 148840.85 | [14 empty] | 2019-09-08 | 2019-12-06
| (x): Aditivo de Valor; (y): 12.752; (z): 2019-10-01; (aa): 12648; (ab): Este aditivo reger-se-á em conformidade com art. 65, § 1º, da Lei 8.666/93; (ag): 40885.45 | 351923.65
| (x): Aditivo de Valor S/Reflexo Finan; (y): 002/2019 4º aditivo; (z): 2019-12-18; (aa): 12707; (ab): Este aditivo reger-se-á em conformidade com art. 65, § 1º, da Lei 8.666/93; (ag): 41414.32; (ah): 41414.32 | 351923.65
[23 empty] | Aditivo de Vigência | 002/2019 5º aditivo | 2020-03-03 | 1934-11-29 | Este aditivo reger-se-á em conformidade com art. 57, § 1º, da Lei 8.666/93 | 2019-03-05 | 2020-07-03
[23 empty] | Aditivo de Vigência | 002/2019 6º aditivo | 2020-07-03 |  | Este aditivo reger-se-á em conformidade com art. 57, § 1º, da Lei 8.666/93 | 2020-07-04 | 2020-10-31
46 | (a): 215/2018; (b): 001/2018; (c ): RDC; (d): Menor Preço; (e): Serviços de Interligação entre os Bairros Tucumã e Primavera, no Município de Rio Branco/Acre.; (j): 016/2019; (k): CONSÓRCIO MOTA & MOTA (MOTA & MOTA LTDA E NEGREIROS CONSTRUÇÕES CIVIS E ELETRICIDADES EIRELI ); (l): 07.622.497/0001-29; (m): 2019-06-10; (n): 525679.72; (p): 2019-06-10; (q): 2019-07-10; (r ): 1 e 8; (s): Contrato de Financiamento nº 412.794.16/2015; (u): 56195.16; (v): 44.90.51.00 | [18 empty] | 2020-04-15 | 2020-07-14 |  |  | 2020-04-14
| (x): Aditivo de Vigência; (y): 016/2019 1º aditivo; (z): 2019-10-02; (aa): 12680; (ab): Este aditivo reger-se-á em conformidade com art. 57, § 1º, da Lei 8.666/93; (ac): 2019-10-09; (ad): 2020-02-05 |  |  | 177895.68 | 177895.68
[23 empty] | Aditivo de Vigência | 016/2019 2º aditivo | 2020-02-04 | 1934-11-18 | Este aditivo reger-se-á em conformidade com art. 57, § 1º, da Lei 8.666/93 | 2020-02-06 | 2020-06-04
[23 empty] | Aditivo de Vigência | 016/2019 3º aditivo | 2020-05-28 | 12815 | Este aditivo reger-se-á em conformidade com art. 57, § 1º, da Lei 8.666/93 | 2020-06-05 | 2020-10-02
| (x): Aditivo de Vigência; (y): 016/2019 4º aditivo; (z): 2020-07-13; (aa): 12848; (ab): Este aditivo reger-se-á em conformidade com art. 57, § 1º, da Lei 8.666/93 | [18 empty] | 2020-07-14 | 2020-10-11
| (x): Aditivo de Vigência; (y): 016/2019 5º aditivo; (z): 2020-09-29; (aa): 12893; (ab): Este aditivo reger-se-á em conformidade com art. 57, § 1º, da Lei 8.666/93; (ac): 2020-10-03; (ad): 2020-12-01 | [18 empty] | 12/10/2020 | 2020-11-30
47 | (a): 057/2019; (b): 001/2019; (c ): RDC; (d): Menor Preço; (e): Construção de Ponte de Estrutura Mista, localizada na Estrada do Quixadá, no Município de Rio Branco – Acre.; (j): 029/2019; (k): EDIFICAR CONSTRUÇÕES, REPRESENTAÇÕES E COMÉRCIO EIRELI; (l): 04.092.141/0001-32; (m): 2019-08-22; (n): 2245083.11; (o): 12.622; (q): 2020-02-27; (r ): 1 e 8; (s): Contrato de Financiamento nº 412.794-16/2015 – PAC2; (u): 112254.16; (v): 44.90.51.00 | [18 empty] | 2019-09-02 | 2020-02-08 |  |  | 2019-09-02
| (x): Aditivo de Prazo e Valor; (y): 029/2019 1º aditivo; (z): 2020-02-06; (aa): 1934-11-22; (ab): Este aditivo reger-se-á em conformidade com art. 65, § 1º, da Lei 8.666/93; (ac): 2020-02-28; (ad): 2020-09-04; (ah): 12439.77 | 2232643.34 |  | 2135583.25 | 2135583.25 | [14 empty] | 2020-02-09 | 2020-07-17
| (p): 2019-08-22; (x): Aditivo de Prazo Ex; (y): 029/2019 2º aditivo; (z): 2020-07-14; (aa): 1935-02-26; (ab): Este aditivo reger-se-á em conformidade com art. 57, § 1º, da Lei 8.666/93 | [18 empty] | 2020-07-18 | 2020-08-16
| (x): Aditivo de Prazo Ex; (y): 029/2019 3º aditivo; (z): 2020-08-13; (aa): 1935-04-14; (ab): Este aditivo reger-se-á em conformidade com art. 57, § 1º, da Lei 8.666/93; (ac): 2020-09-05; (ad): 2020-11-03 | [18 empty] | 2020-08-17 | 2020-10-15
[55 empty] | 2020-07-18 | 2020-08-16
48 | (a): 004/2019; (b): 019/2019; (c ): Pregão Presencial SRP; (d): Menor Preço; (e): Serviços de Manutenção de Pontes, Passarelas e Escadarias, localizada no Municipio de Rio Branco/Acre; (j): 042/2019; (k): LARDEYS CONSTUTORA E COMÉRCIO LTDA; (l): 03.879.200/0001-54; (m): 2019-09-17; (n): 1200000; (o): 12.652; (p): 2019-09-17; (q): 2020-09-15; (r ): 101; (v): 33.90.39.00 | [18 empty] | 2019-09-17 | 2019-09-15 |  |  | 2019-09-16
| (x): Aditivo de Valor; (y): 042/2019 1º aditivo; (z): 2020-08-11; (aa): 1935-03-16; (ab): Este aditivo reger-se-á em conformidade com art. 65, § 1º, da Lei 8.666/93 e suas alterações.; (ag): 300000 | 1500000 | 443145.56 | 1056486.3 | 1499631.86
49 | (a): 49021/2019; (b): 085/2019; (c ): Pregão Presencial SRP; (d): Menor Preço; (e): Prestar Serviços Comuns de Manutenção Predial Preventiva e Corretiva com Fornecimento de Material, Equipamentos e mão de Obra para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana-SEINFRA; (j): 003/2020; (k): AZ COMÉRCIO SERVIÇO E REPRESENTAÇÕES IMP. E EXP. LTDA; (l): 08.078.762/0001-12; (m): 2020-02-04; (n): 200000; (o): 12.736; (p): 2020-02-04; (q): 2020-06-02; (s): 101; (v): 33.90.39.00 |  |  | 200000 | 200000 | [14 empty] | 2020-02-04 | 2020-05-03 |  |  | 2020-02-04
50 | (a): 032/2020; (b): 027/2020; (c ): Pregão Presencial SRP; (d): Menor Preço; (e): Prestação de Serviços de continuados de manutenção predial preventiva e corretiva com fornecimento de peças, equipamentos, materiais e mãos de obras, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana - SEINFRA; (j): 014/2020; (k): R M CONSTRUÇÕES LTDA; (l): 08.731.640/0001-83; (m): 2020-03-20; (n): 1294000; (o): 12.766; (p): 2020-03-20; (q): 2020-12-31; (s): 101; (v): 33.90.39.00 |  |  | 1289338.14 | 1289338.14 | [14 empty] | 2020-03-30 | 2020-12-31 |  |  | 2020-03-30
51 | (a): 048/2020; (b): 030/2020; (c ): Pregão Presencial SRP; (d): Menor Preço; (e): Prestação Serviços Continuados de Manutenção Preventiva e Corretiva em Calçadas com Fornecimento de Materiais e Mão de Obra, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana - SEINFRA; (j): 017/2020; (k): ZIG ELETRICIDADE E CONSTRUÇÕES LTDA; (l): 08.788.130/0001-42; (m): 2020-04-14; (n): 410000; (o): 12.779; (p): 2020-04-14; (q): 2020-11-09; (s): 101; (v): 33.90.39.00 |  |  | 255983.29 | 255983.29 | [14 empty] | 2020-04-14 | 2020-10-10 |  |  | 2020-04-14
| (x): Aditivo de Prazo; (y): 017/2020 1º aditivo; (z): 2020-09-29; (aa): 12893; (ab): Este aditivo reger-se-á em conformidade com art. 57, § 1º, da Lei 8.666/93 | [18 empty] | 2020-10-11 | 2020-11-09
52 | (a): 092/2020; (b): 038/2020; (c ): Pregão Presencial SRP; (d): Menor Preço; (e): serviços de melhorias de estradas vicinais/ramais com serviços de terraplanagem, obras de arte corrente e revestimento primário no município de Rio Branco – Acre para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana – SEINFRA; (f): 12786; (j): 042/2020; (k): OLIVEIRA ENGENHARIA EIRELI; (l): 04.265.012/0001-07; (m): 2020-07-02; (n): 1000000; (o): 12838; (p): 2020-07-02; (q): 2020-12-31; (r ): 101; (v): 33.90.39.00 |  |  | 894801.76 | 894801.76 | [14 empty] | 2020-07-22 | 2020-12-31 |  |  | 2020-07-22
53 | (a): 092/2020; (b): 038/2020; (c ): Pregão Presencial SRP; (d): Menor Preço; (e): serviços de melhorias de estradas vicinais/ramais com serviços de terraplanagem, obras de arte corrente e revestimento primário no município de Rio Branco – Acre para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana – SEINFRA - Lote 02; (f): 12786; (j): 043/2020; (k): OLIVEIRA ENGENHARIA EIRELI; (l): 04.265.012/0001-07; (m): 2020-07-02; (n): 1000000; (o): 12838; (p): 2020-07-02; (q): 2020-12-31; (r ): 101; (v): 33.90.39.00 |  |  | 511428.72 | 511428.72 | [14 empty] | 2020-07-22 | 2020-12-31 |  |  | 2020-07-22
54 | (a): 092/2020; (b): 038/2020; (c ): Pregão Presencial SRP; (d): Menor Preço; (e): serviços de melhorias de estradas vicinais/ramais com serviços de terraplanagem, obras de arte corrente e revestimento primário no município de Rio Branco – Acre para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana – SEINFRA - Lote 03; (f): 12786; (j): 044/2020; (k): ADINN CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇAÕ EIRELI; (l): 01.287.024/0001-36; (m): 2020-07-02; (n): 1000000; (o): 12838; (p): 2020-07-02; (q): 2020-12-31; (r ): 101; (v): 33.90.39.00 |  |  | 756916.69 | 756916.69 | [14 empty] | 2020-07-22 | 2020-12-31 |  |  | 2020-07-22
55 | (a): 092/2020; (b): 038/2020; (c ): Pregão Presencial SRP; (d): Menor Preço; (e): serviços de melhorias de estradas vicinais/ramais com serviços de terraplanagem, obras de arte corrente e revestimento primário no município de Rio Branco – Acre para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana – SEINFRA - Lote 04; (f): 12786; (j): 045/2020; (k): EMOT CONSTRUÇÃO LTDA; (l): 08.909.322/0001-03; (m): 2020-07-02; (n): 1000000; (o): 12838; (p): 2020-07-02; (q): 2020-12-31; (r ): 101; (v): 33.90.39.00 |  |  | 397747.13 | 397747.13 | [14 empty] | 2020-07-22 | 2020-12-31 |  |  | 2020-07-22
56 | (a): 141/2020; (b): 039/2020; (c ): Pregão Presencial SRP; (d): Menor Preço; (e): Serviços de Recuperação de Ramais no Municipio de Rio Branco / Acre; (f): 12842; (j): 068/2020; (k): GBM - CONSTRUÇÕES LTDA; (l): 14.768.890/0001-90; (m): 2020-08-31; (n): 1573787.04; (o): 12.878; (p): 2020-08-31; (q): 2021-03-28; (r ): 101 e 107; (v): 44.90.51.00 |  |  | 298923.02 | 298923.02 | [14 empty] | 2020-09-08 | 2021-03-06 |  |  | 2020-09-08
57 | (a): 032/2020; (b): 027/2020; (c ): Pregão Presencial SRP; (d): Menor Preço; (e): Prestação de Serviços de continuados de manutenção predial preventiva e corretiva com fornecimento de peças, equipamentos, materiais e mãos de obras; (j): 071/2020; (k): R M CONSTRUÇÕES LTDA; (l): 08.731.640/0001-83; (m): 2020-09-04; (n): 500000; (o): 12.888; (p): 2020-09-04; (q): 2021-01-31; (r ): 101; (v): 33.90.39.00 | [18 empty] | 2020-09-11 | 2021-01-08 |  |  | 2020-09-11
58 | (a): 230/2015; (b): 077/2016; (c ): SRP/ADESÃO; (d): Menor Preço; (e): Manutenção Em Equipamentos Públicos Esportivos de Lazer, no Município de Rio Branco/Acre; (f): 11.605; (g): 002/2016; (h): 07/06/2016; (i): 06/06/2017; (j): 050/2016; (k): RM TERRAPLANAGEM E COMÉRCIO LTDA; (l): 18.818.216/00001-24; (m): 2016-06-07; (n): 670000; (o): 11.831; (p): 2016-06-07; (q): 2017-06-06; (r ): 1; (v): 33903900; (aj): 7.28%; (ak): 48776 | 718776 | 2161305.9 | 1137516.23 | 3298822.13 | [14 empty] | 2016-06-07 | 2017-06-06 |  |  | 2016-06-07
[23 empty] | Reajuste | 1º Apost. De Reajuste | [9 empty] | 2017-04-24 | 7.28% | 48776
| (x): Aditivo de Prazo; (y): 050/2016 1º aditivo; (z): 2017-06-06; (aa): 12165; (ab): Este aditivo reger-se-á em conformidade com art. 57, § 1º, da Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores.; (ac): 2017-06-07; (ad): 2018-06-06 | [18 empty] | 2017-06-07 | 2018-06-06
| (x): Aditivo de Prazo; (y): 050/2016 2º aditivo; (z): 2018-07-04; (aa): 12342; (ab): Este aditivo reger-se-á em conformidade com art. 57, § 1º, da Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores.; (ac): 2018-06-07; (ad): 2019-06-06 | [18 empty] | 2018-06-07 | 2019-06-06
[23 empty] | Reajuste | 3º Apost. De Reajuste | 2019-02-04 | [6 empty] | 59358.87
| (x): Aditivo de Prazo; (y): 050/2016 3º aditivo; (z): 2019-06-04; (aa): 12585; (ac): 2019-06-07; (ad): 2020-06-05 | [18 empty] | 2019-06-07 | 2020-06-05
[23 empty] | Aditivo de Prazo | 050/2016 4º aditivo | 2020-01-02 | 12736 | Este aditivo reger-se-á em conformidade com art. 65, § 1º, inciso II, letra “b” da Lei 8.666/93 e suas alterações. |  |  |  |  | 335000
| (x): Aditivo de Prazo; (y): 050/2016 5º aditivo; (z): 2020-05-25; (aa): 1935-01-29; (ab): Este aditivo reger-se-á em conformidade com inciso II, art. 57, da Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores.; (ac): 2020-06-06; (ad): 2021-06-06 | [18 empty] | 2020-06-07 | 2021-06-06
59 | (a): 1082; (b): Dispensa de Licitação nº 021/2011; (c ): DISPENSA; (e): Urbanizção do Bairro da Paz; (j): 050/2012; (k): EMURB; (l): 04.518.601/0001-41; (m): 2012-07-11; (n): 1355333.65; (o): 10.841; (p): 2012-07-11; (q): 2014-10-29; (r ): 1 e 6; (s): CR 265.393-44/2008; (t): Ministério das Cidades; (u): 156084.22; (v): 44905100; (ae): %; (af): 8.472%; (ag): 0; (ah): 114822.37 | 1240511.28 | 435131.87 | 23660.33 | 458792.2 | [6 empty] | ART. 25, LEI nº 8.666/93 | LEI nº 8.666/93 | 10839 |  | 10839 |  | Obra | empreitada por preço unitário | 2012-07-11 | 2012-10-09 |  |  | 2012-07-12 |  | SIM | 2014-09-10 |  | Obra Paralisada em 10/09/2014 - Aguardando Aquisição e Instalação da ETE
| (x): Aditivo de Prazo; (y): 050/2012 1º aditivo; (z): 2012-10-10; (aa): 1929-11-28; (ab): Aditivo em conformidade com art. 57, § 1º da Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores. | [18 empty] | 2012-10-09 | 2013-01-07
[23 empty] | Aditivo de Prazo | 050/2012 2º aditivo | 2012-11-09 | 1929-11-29 | Aditivo em conformidade com art. 57, § 1º da Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores. | 2012-11-08 | 2013-03-08
[23 empty] | Aditivo de Valor | 050/2012 3º aditivo | 2012-10-07 | 1929-12-18 | Aditivo em conformidade com previsto no art. 65, § 1º da Lei nº 8.666/93 | [5 empty] | 114822.37
| (x): Aditivo de Prazo; (y): 050/2012 4º aditivo; (z): 2013-01-08; (aa): 1930-01-29; (ab): Aditivo em conformidade com art. 57, § 1º da Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores.; (ac): 2013-03-09; (ad): 2013-07-06 | [18 empty] | 2013-01-08 | 2013-04-08
| (x): Aditivo de Prazo; (y): 050/2012 5º aditivo; (z): 2013-03-25; (aa): 1930-03-05; (ab): Aditivo em conformidade com art. 57, § 1º da Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores. | [18 empty] | 2013-04-09 | 2013-07-07
| (x): Aditivo de Prazo; (y): 050/2012 6 º aditivo; (z): 2013-07-04; (aa): 1930-05-06; (ab): Aditivo em conformidade com art. 57, § 1º da Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores.; (ac): 2013-07-07; (ad): 2013-11-03 | [18 empty] | 2013-07-07 | 2013-10-04
| (x): Aditivo de Prazo; (y): 050/2012 7 º aditivo; (z): 2013-10-04; (aa): 1930-07-10; (ab): Aditivo em conformidade com art. 57, § 1º da Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores.; (ac): 2013-11-04; (ad): 2014-03-03 | [18 empty] | 2013-10-05 | 2014-01-02
| (x): Aditivo de Prazo; (y): 050/2012 8 º aditivo; (z): 2014-01-02; (aa): 1930-10-14; (ab): Aditivo em conformidade com art. 57, § 1º da Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores.; (ac): 2014-03-04; (ad): 2014-07-01 | [18 empty] | 2014-01-03 | 2014-04-02
| (x): Aditivo de Prazo; (y): 050/2012 9 º aditivo; (z): 2014-04-02; (aa): 1930-12-14; (ab): Aditivo em conformidade com art. 57, § 1º da Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores. | [18 empty] | 2014-04-03 | 2014-06-01
| (x): Aditivo de Prazo; (y): 050/2012 10 º aditivo; (z): 2014-06-02; (aa): 1931-01-30; (ab): Aditivo atendendo ao dispoto no o art. 57, § 1º, inciso III da lei 8.666/93; (ac): 2014-07-02; (ad): 2014-10-29 | [18 empty] | 2014-06-02 | 2014-08-30
| (x): Aditivo de Prazo; (y): 050/2012 11º aditivo; (z): 2014-08-28; (aa): 1931-03-26; (ab): Aditivo atendendo ao dispoto no o art. 57, § 1º, inciso III da lei 8.666/93; (ac): 2014-10-30; (ad): 2015-02-26 | [18 empty] | 2014-08-31 | 2014-11-28
[23 empty] | Aditivo de Prazo | 050/2012 12º aditivo | 2015-02-26 | 1931-08-30 | Aditivo atendendo ao dispoto no o art. 57, § 1º, inciso III da lei 8.666/93 | 2015-02-27 | 2012-06-26
[23 empty] | Aditivo de Prazo | 050/2012 13º aditivo | 2015-06-26 | 1931-09-27 | Aditivo atendendo ao dispoto no o art. 57, § 1º, inciso III da lei 8.666/93 | 2015-06-27 | 2015-10-24
[23 empty] | Aditivo de Prazo | 050/2012 14º aditivo | 2015-10-23 | 1931-12-25 | Aditivo atendendo ao dispoto no o art. 57, § 1º, inciso III da lei 8.666/93 | 2015-10-25 | 2016-02-21
[23 empty] | Aditivo de Prazo | 050/2012 15º aditivo | 2016-02-19 | 1932-03-20 | Aditivo atendendo ao dispoto no o art. 57, § 1º, inciso III da lei 8.666/93 | 2016-02-22 | 2016-06-20
[23 empty] | Aditivo de Prazo | 050/2012 16º aditivo | 2016-06-20 | 1932-08-23 | Aditivo atendendo ao dispoto no o art. 57, § 1º, inciso III da lei 8.666/93 | 2016-06-21 | 2016-10-18
[23 empty] | Aditivo de Prazo | 050/2012 17º aditivo | 2016-10-18 | 1932-09-28 | Aditivo atendendo ao dispoto no o art. 57, § 1º, inciso III da lei 8.666/93 | 2016-10-19 | 2017-02-15
[23 empty] | Aditivo de Prazo | 050/2012 18º aditivo | 2017-02-14 | 1932-11-23 | Aditivo atendendo ao dispoto no o art. 57, § 1º, inciso III da lei 8.666/93 | 2017-02-16 | 2017-06-15
[23 empty] | Aditivo de Prazo | 050/2012 19º aditivo | 2017-06-14 | 1933-05-17 | Aditivo atendendo ao dispoto no o art. 57, § 1º, inciso III da lei 8.666/93 | 2017-06-16 | 2017-10-13
[23 empty] | Aditivo de Prazo | 050/2012 20º aditivo | 2017-10-13 | 1933-06-06 | Aditivo atendendo ao dispoto no o art. 57, § 1º, inciso III da lei 8.666/94 | 2017-10-14 | 2018-02-10
[23 empty] | Aditivo de Prazo | 050/2012 21º aditivo | 2018-01-31 | 1933-10-26 | Aditivo atendendo ao dispoto no o art. 57, § 1º, da lei 8.666/95 e suas alterações posteriores | 2018-02-11 | 2018-06-10
[23 empty] | Aditivo de Prazo | 050/2012 22º aditivo | 2018-06-06 | 1933-12-27 | Aditivo atendendo ao dispoto no o art. 57, § 1º, da lei 8.666/95 e suas alterações posteriores | 2018-06-11 | 2018-10-08
60 | (a): 2722/2018; (b): 008/2018; (c ): DISPENSA; (e): Serviços Remanescentes da Duplicação da Estrada Transacreana (Segmento entre a Estrada da Sobral e Rodovia BR 364/Via Verde); (j): 037/2018; (k): EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO DE RIO BRANCO - EMURB; (l): EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO DE RIO BRANCO - EMURB; (m): 2018-09-21; (n): 1145806.16; (p): 2018-09-21; (q): 2018-09-21; (r ): 1 e 18; (u): 122486.68; (v): 44905100 | 1145806.16 | 196221.21 | 0 | 196221.21
| (x): Aditivo de Prazo; (y): 037/2018 1º aditivo; (z): 2019-03-15; (aa): 12.654 12.658 12.659; (ac): 2019-04-20; (ad): 2019-08-17 | [25 empty] | 2019-03-18 | 2019-07-15
[23 empty] | Aditivo de Prazo | 037/2018 2º aditivo | 2020-02-27 |  | Este aditivo reger-se-á em conformidade com art. 65, § 1º, inciso I, letra “b” da Lei 8.666/93 e suas alterações. | [5 empty] | 419306.66
61 | (a): 2762/2018; (b): 010/2018; (c ): DISPENSA; (d): Menor Preço; (e): Serviços Remanescentes da Duplicação da Estrada da Floresta (Segmento entre a Rua Omar Sabino e Rodovia - BR 364), no Município de Rio Branco – Acre; (j): 042/2018; (k): EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO DE RIO BRANCO - EMURB; (l): EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO DE RIO BRANCO - EMURB; (m): 2018-11-07; (n): 648514.78; (o): 12.430; (p): 2018-11-07; (q): 2019-12-06; (r ): 1 e 18; (v): 44.90.51.00 |  | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 2020-07-08 | 0/07/2021 |  |  | 2020-07-08 |  |  |  |  | OBRA INICIADA AGORA
[23 empty] | Aditivo de Prazo | 042/2018 1º aditivo | 2019-12-05 |  | Este aditivo reger-se-á em conformidade com art. 57, § 1º, da Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores. | 2020-12-08 | 2021-01-06
62 | (a): 2793/2018; (b): 011/2018; (c ): DISPENSA; (e): Serviços Remanescentes da Duplicação da Avenida Getúlio Vargas (Segmento entre a Rua João XXIII e Estrada das Placas); (j): 043/2018; (k): EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO DE RIO BRANCO - EMURB; (l): 04.518.601/0001-41; (m): 2018-11-08; (n): 475600.22; (o): 12.430; (p): 2018-11-08; (q): 2019-05-06; (r ): 1 e 8; (v): 44.90.51.00 | 475600.22 | 0 | 50841.66 | 50841.66 | [14 empty] | 2018-11-08 | 2019-06-05 |  |  | 2018-11-08
| (x): Aditivo de Prazo; (y): 043/2018 1º aditivo; (z): 2018-05-03; (aa): 12626; (ab): Este aditivo reger-se-á em conformidade com art. 57, § 1º, da Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores.; (ac): 2019-06-06; (ad): 2019-12-02 | [18 empty] | 2019-05-08 | 2019-11-11
| (x): Aditivo de Prazo; (y): 043/2018 2º aditivo; (z): 2019-11-05; (aa): 12751; (ab): Este aditivo reger-se-á em conformidade com art. 57, § 1º, da Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores.; (ac): 2019-12-03; (ad): 2020-05-01 | [18 empty] | 2019-11-12 | 2020-04-10
| (x): Aditivo de Prazo; (y): 043/2018 3º aditivo; (z): 2020-03-30; (aa): 12775; (ab): Este aditivo reger-se-á em conformidade com art. 57, § 1º, da Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores.; (ac): 2020-05-01; (ad): 2020-09-27 |  | 0 |  | 0 | [14 empty] | 2020-04-11 | [6 empty] | 2020-07-06 |  | OBRA PARALISADA EM 06/07/2020
[23 empty] | Aditivo de Prazo | 043/2018 4º aditivo | 2020-07-08 | 12840 | Este aditivo reger-se-á em conformidade com art. 57, § 1º, da Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores. | 2020-09-28 | 2021-01-25
63 | (a): 109/2019; (b): 012/2019; (c ): DISPENSA; (d): Menor Preço; (e): Serviços Continuados de Manutenção de Estradas Vicinais/Ramais , no Município de Rio Branco/Acre; (j): 017/2019; (k): EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO DE RIO BRANCO - EMURB; (l): 04.518.601/0001-41; (m): 2019-06-10; (n): 2201956.31; (o): 12.571; (p): 2020-06-10; (q): 2019-09-07; (r ): 01; (v): 33.91.39.00
| (x): Aditivo de Prazo; (y): 017/2019 1º aditivo; (z): 2019-09-05; (aa): 12663; (ab): Este aditivo reger-se-á em conformidade com art. 57, § 1º, da Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores. | [18 empty] | 2019-06-10 | 2019-09-07 |  |  | 2019-06-10
| (x): Aditivo de Prazo; (y): 017/2019 2º aditivo; (z): 2019-11-18; (aa): 12694; (ab): Este aditivo reger-se-á em conformidade com art. 65, § 1º, inciso I, letra “b” da Lei 8.666/93 e suas alterações; (ag): 797867.38; (ah): 797867.38 | 2201956.31 | 1860899.68 |  | 1860899.68
| (x): Aditivo de Prazo; (y): 017/2019 3º aditivo; (z): 2019-12-04; (aa): 12748; (ab): Este aditivo reger-se-á em conformidade com art. 57, § 1º, da Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores.; (ac): 2019-12-07; (ad): 2020-03-06 | [18 empty] | 2019-12-07 | 2020-03-06
| (x): Aditivo de Prazo; (y): 017/2019 4º aditivo; (z): 2020-03-02; (aa): 12753; (ab): Este aditivo reger-se-á em conformidade com art. 57, § 1º, da Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores.; (ac): 2020-03-07; (ad): 2020-06-05 | [18 empty] | 2020-03-07 | 2020-06-05
| (x): Aditivo de Prazo; (y): 017/2019 5º aditivo; (z): 2020-05-28; (aa): 12828; (ab): Este aditivo reger-se-á em conformidade com art. 65, § 1º, inciso I, letra “b” da Lei 8.666/93 e suas alterações.; (ah): 24784.64 | 2177207.67
64 | (a): 45207/2019; (b): 001/2020; (c ): DISPENSA; (d): Menor Preço; (e): Serviços Continuados de Manutenção Viária, no Município de Rio Branco/Acre; (j): 001/2020; (k): EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO DE RIO BRANCO - EMURB; (l): 04.518.601/0001-41; (m): 2020-01-06; (n): 28106516.34; (o): 12.825; (p): 2020-01-06; (q): 2020-06-03; (r ): 1; (v): 33.91.39.00 | [18 empty] | 2020-01-06 | 2020-06-03 |  |  | 2020-01-06
| (x): Aditivo de Prazo; (y): 001/2020 1º aditivo; (z): 2020-04-06; (aa): 12775; (ab): Este aditivo reger-se-á em conformidade com art. 65, § 1º, da Lei 8.666/93 e suas alterações.; (ag): 613122.61 | 28719638.95 |  | 26843062.89 | 26843062.89
[23 empty] | Aditivo de Prazo | 001/2020 2º aditivo | 2020-06-01 | 12825 | Este aditivo reger-se-á em conformidade com art. 57, § 1º, da Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores. | 2020-06-04 | 2020-08-02
| (x): TERMO DE RESCISÃO; (y): 001/2020; (z): 2020-07-20; (ab): Esta rescisão fundamenta-se no inciso II do art. 79 da Lei nº 8.666/93. | [27 empty] | CONTRATO RESCINDIDO
65 | (a): 3099/2020; (b): 003/2020; (c ): DISPENSA; (d): Menor Preço; (e): Serviços Remanescentes de Pavimentação e Drenagem de Vias Urbanas Meta: Pavimentação Interligando o Bairro Belo Jardim ao Loteamento Canaã – Rua São José/Judia, no Município de Rio Branco – Acre.; (j): 004/2020; (k): ADINN CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO EIRELI; (l): 01.287.024/0001-36; (m): 2020-02-11; (n): 1523081.15; (p): 2020-02-11; (q): 2020-05-10; (r ): 106; (s): CONVÊNIO 466/DPCN/2016; (v): 44.90.51.00 | [18 empty] | 2020-02-11 | 2020-05-10 |  |  | 2020-02-11
| (x): Aditivo de Prazo; (y): 004/2020 1º aditivo; (z): 2020-05-05; (aa): 12814; (ab): Este aditivo reger-se-á em conformidade com art. 57, § 1º, da Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores.; (ac): 2020-05-11; (ad): 2020-08-08 | [18 empty] | 2020-05-11 | 2020-08-08
| (x): Aditivo de Prazo; (y): 004/2020 2º aditivo; (z): 2020-07-28; (aa): 12747; (ab): Este aditivo reger-se-á em conformidade com art. 57, § 1º, da Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores.; (ac): 2020-08-09; (ad): 2020-10-07 |  |  | 1557956.58 | 1557956.58 | [14 empty] | 2020-08-09 | 2020-10-07
| (x): Aditivo de Prazo; (y): 004/2020 3º aditivo; (z): 2020-09-29; (aa): 12893; (ab): Este aditivo reger-se-á em conformidade com art. 57, § 1º, da Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores.; (ac): 2020-10-08; (ad): 2020-12-06 | [18 empty] | 2020-10-08 | 2020-12-06
66 | (a): 9965/2020; (b): 007/2020; (c ): DISPENSA; (d): Menor Preço; (e): EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO DE RIO BRANCO - EMURB; (j): 019/2020; (k): EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO DE RIO BRANCO - EMURB; (l): 04.518.601/0001-41; (m): 2020-04-29; (n): 1200000; (o): 12.812; (p): 2020-04-29; (q): 2020-11-24; (r ): 101; (v): 33.91.39.00 |  |  | 1198940.73 | 1198940.73 | [14 empty] | 2020-04-29 | 2020-11-25 |  |  | 2020-04-29
67 | (a): 11857/2020; (b): 011/2020; (c ): DISPENSA; (d): Menor Preço; (e): Execução de Serv iços Continuado de Manutenção Viária no Municipio de Rio Branco/Acre; (j): 041/2020; (k): EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO DE RIO BRANCO - EMURB; (l): 04.518.601/0001-41; (m): 2020-07-01; (n): 17900000; (o): 12.833; (p): 2020-07-01; (q): 2020-12-27; (r ): 101; (v): 33.91.39.00 |  |  | 9690734.9 | 9690734.9 | [14 empty] | 2020-07-01 | 2020-12-27 |  |  | 2020-07-01
68 | (a): 6467/2020; (b): 016/2020; (c ): DISPENSA; (d): Menor Preço; (e): Prestação de serviços de controle tecnológico em obras de pavimentação (ensaios de solo e massa asfáltica) e civis (ensaios de concreto) visando auxiliar na aferição e controle de qualidade dos serviços contratadas pela Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana – SEINFRA.; (j): 052/2020; (k): FUNDAÇÃO DE TECNOLOGIA DO ESTADO DO ACRE - FUNTAC; (l): 34.700.153/0001-63; (m): 2020-07-20; (n): 180000; (o): 12.844; (p): 2020-07-20; (q): 2021-01-15; (r ): 101; (u): 180.; (v): 33.90.39.00 | [18 empty] | 2020-07-22 | 2021-01-17 |  |  | 2020-07-22
69 | (a): 060/2019; (b): 015/2020; (c ): DISPENSA; (d): Menor Preço; (e): Serviços Remanescentes de Revitalização do Parque Ambiental Chico Mendes no Município de Rio Branco – Acre.; (j): 056/2020; (k): EDIFICAR CONSTRUÇÕES, REPRESENTAÇÕES E COMÉRCIO EIRELI; (l): 04.092.141/0001-32; (m): 2020-07-31; (n): 1445788.49; (o): 12.852; (p): 2020-07-31; (q): 2021-05-26; (r ): 101 e 106; (s): 859685/2017; (v): 44.90.51.00 | [18 empty] | 2020-07-31 | 2021-04-26 |  |  | 2020-07-31
70 | (a): 14925/2020; (b): 023/2020; (c ): DISPENSA; (d): Menor Preço; (e): Serviços Remanescentes de Urbanização da Poligonal Baixada I (Bairros Bahia Velha, Glório e Pista) no Municipio/Acre; (j): 067/2020; (k): EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO DE RIO BRANCO - EMURB; (l): 04.518.601/0001-41; (m): 2020-08-24; (n): 2571939.87; (o): 12.882; (p): 2020-08-24; (q): 2021-06-19; (r ): 101 e 106; (s): TC Nº 350.955-41/2011; (v): 44.90.51.00 | [18 empty] | 2020-09-08 | 2021-06-04 |  |  | 2020-09-08
TOTAL | (n): 154781552.57; (ag): 11693017.63; (ah): 7011814.19; (ak): 8783842.94 |  | 56483132.62 | 72353031.93 | 128688310.72
Responsável pela Planilha: Jaime Fontes Vasconcelos - Diretor de Gestão
Responsável pelo Órgão: Edson Rigaud Viana Neto - Secretário Municipal da SEINFRA