## SEOP LICITAÇÕES DEZ 2018
PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
PRESTAÇÃO DE CONTAS - EXERCÍCIO 2018
RESOLUÇÃO Nº 87, DE 28 DE NOVEMBRO DE 2013 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ACRE
Manual de Referência - 5ª Edição
IDENTIFICAÇÃO DO ÓRGÃO/ENTIDADE/FUNDO: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS - SEOP
REALIZADO ATÉ O MÊS/ANO (ACUMULADO): JANEIRO A DEZEMBRO/2018
DATA DA ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: 31/12/2018
DEMONSTRATIVO DE OBRAS CONTRATADAS
Seq | Especificações do Contrato | [5 empty] | Execução |  | Forma de execução | Prazo de execução |  | Concluída | Em andamento | Paralisada
| Nº Contrato | Objeto | CNPJ/CPF da Parte Contratada | PARTE CONTRATADA | Data da assinatura | Valor contratado | Valor realizado no exercício | Desembolso acumulado |  | Início | Término
1 | 035/2011 | Serviços de Pavimentação dos Bairros Nova Estação e Placas | 04.518.601/0001-41 | EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO DE RIO BRANCO - EMURB | 2011-07-21 | 14603937.98 | 0 | 10287806.24 | Direta | 2012-10-12 | - |  |  | X
2 | 001/2012 | Construção de 08 sobrados geminados no Bairro Ilson Ribeiro | 00.563.498/0001-09 | CARDOSO & RODRIGUES | 2012-01-05 | 498102.72 | 0 | 359790.14 | Indireta | 2013-06-21 | - |  |  | X
3 | 050/2012 | Urbanização do Bairro da Paz | 04.518.601/0001-41 | EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO DE RIO BRANCO - EMURB | 2012-07-12 | 1355333.65 | 0 | 435131.87 | Direta | 2012-10-09 | - |  |  | X
4 | 051/2013 | Execução de serviços Remanescentes de Urbanização da Vitória – Etapa II - Lote 01, no município de Rio Branco – Acre. | 14.368.005/001-86 | CONSÓRCIO Shallom Construções e Comércio Ltda - ME, Enéas Frota – ME e Moreira Construções | 2013-06-06 | 5878229.99 | 681374.28 | 6050664.13 | Indireta | 2014-05-07 | 2018-12-26 | Rescindido
5 | 063/2013 | Execução de serviços remanescentes de urbanização da poligonal da baixada I (bahia velha, glória e pista), lote 2 | 004.882.728/0001-45 | PRUMO ENGENHARIA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | 2013-07-15 | 1548474.98 | 17189.06 | 193887.87 | Indireta | 2014-09-30 | 2016-06-21 | Rescindido
6 | 064/2013 | Execução de serviços remanescentes da urbanização d poligonal vitória - etapa II - lote 2 | 01.832.327/0001-92 | DESTAK CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA | 2013-07-15 | 1337974.24 | 356984.34 | 1590510.48 | Indireta | 2014-05-27 | 2019-04-25 |  | X
7 | 069/2013 | Execução de serviços remanescentes de urbanização da poligonal Vitória - etapa I - lote 1 | 04.092.141/0001-32 | CONSÓRCIO EDIFICAR - SHALLOM - EDIFICAR CONSTRUÇÕES REPRESENTAÇÕES LTDA E SHALLOM CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA | 2013-07-22 | 10949274.39 | 1228999.52 | 11007370.96 | Indireta | 2014-06-04 | 2019-07-18 |  | X
8 | 006/2014 | Construção do Centro Popular de Compras no calçadão da Rua Benjamim constant | 06.122.117/0001-24 | CONSÓRCIO SHOPPING RIO BRANCO (TL. Engenharia e Bessa Terraplanagem e Construção LTDA) | 2014-01-14 | 17226911.27 | 1955639.17 | 10736561.02 | Indireta | 2015-07-21 | 2019-06-30 |  | X
9 | 026/2014 | Duplicação da Estrada das Placas e Custódio Freire (segmento entre a Avenida Getúlio Vargas e Rua Flaviano Melo) | 09.122.239/0001-09 | SILTY ENGENHARIA LTDA | 2014-03-18 | 5245043.78 | 64974.98 | 5819768.91 | Indireta | 2015-06-16 | 2019-03-26 |  | X
10 | 032/2014 | Duplicação da estrada da Floresta (segmento entre a Omar Sabino e rodovia br-364) | 05.826.983/0001-33 | CONSÓRCIO BV - BESSA TERRAPLANAGEM E CONSTRUÇÕES LTDA E CONSTRUTORA VIANA LTDA | 2014-03-21 | 7949544 | 9927.85 | 6465429.06 | Indireta | 2015-10-15 | 2018-05-31 | Rescindido
11 | 033/2014 | Alargamento e melhoria da rua João XXIII | 63.593.594/0001-01 | ABACO ENGENHARIA CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA | 2014-03-26 | 2440242.78 | 0 | 2765812.82 | Indireta | 2015-02-17 | 2018-12-31 | X
12 | 034/2014 | Duplicação da estrada Jarbas Passarinho | 10.737.867/0001-88 | CONSÓRCIO ESTRADA JARBAS PASSARINHO | 2014-03-28 | 7379047.22 | 608761.12 | 9838995.01 | Indireta | 2015-10-15 | 2019-03-26 |  | X
13 | 059/2014 | Duplicação da Avenida Getúlio Vargas, (Segmento entre a Rua João XXIII e Estrada das Placas) | 05.826.983/0001-33 | CONSÓRCIO BV – COMPOSTA PELAS EMPRESAS BESSA TERRAPLANAGEM E CONSTRUÇÕES LTDA E CONSTRUTORA VIANA LTDA | 2014-04-15 | 7338778.04 | 0 | 5877000.44 | Indireta | 2015-10-15 | 2018-05-30 | Rescindido
14 | 060/2014 | Duplicação da estrada da Transacreana (Segmento entre a Estrada da Sobral e Rodovia BR 364/Via Verde) | 05.989.042/0001-10 | LIMA & PINHEIRO CONSTRUTORA LTDA | 2014-04-15 | 8477282.58 | 775831.36 | 10762973.32 | Indireta | 2015-10-15 | 2018-08-28 | Rescindido
15 | 017/2015 | Construção de quadra poliesportiva no bairro Carandá | 02.562.103/0001-70 | CONSTRUTORA MIRANDA LTDA | 2015-04-14 | 282325.19 | 85132.63 | 336171.74 | Indireta | 2015-10-12 | 2018-03-30 | X
16 | 19/2015 | Construção do centro de iniciação ao esporte | 01.287.024/0001-36 | ADINN CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO LTDA | 2015-04-20 | 5338791.93 | 2499271.38 | 7003475.01 | Indireta | 2015-12-21 | 2018-09-04 | X
17 | 022/2015 | Construção de Quadra Poliesportiva no Bairro Jequitibá | 19.725.788/0001-21 | E. L. CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA | 2015-04-28 | 654858.88 | 24194.3 | 625852.62 | Indireta | 2015-09-28 | 2018-01-03 | X
18 | 029/2015 | Pavimentação de Corredores de Transporte Coletivo | 05.394.853/0001-79 | M. S. M INDUSTRIAL | 2015-05-21 | 13471244.84 | 43546.13 | 7653125.68 | Indireta | 2016-06-14 | 2018-12-31 |  | X
19 | 034/2015 | Construção de quadra poliesportiva no bairro Juarez Távora | 05.687.069/0001-59 | EURO CONSTRUÇÕES LTDA | 2015-06-03 | 616536 | 11554.78 | 694775.07 | Indireta | 2015-09-30 | 2016-08-25 | X
20 | 035/2015 | Construção de Microterminal Urbano, no Bairro São Francisco | 05.687.069/0001-59 | EURO CONSTRUÇOES LTDA | 2015-06-10 | 738108.17 | 134684.61 | 902874.55 | Indireta | 2015-09-07 | 2018-02-23 | X
21 | 045/2015 | Serviço remanescente de alargamento do corredor Campo Grande/São Salvador (segmento entre a estrada da Sobral e Estrada da Floresta) | 05.687.069/0001-59 | EURO CONSTRUÇÕES LTDA | 2015-08-11 | 3712128.84 | 69022.78 | 3559559.88 | Indireta | 2016-12-03 | 2018-08-25 | X
22 | 055/2015 | Complementação da Revitalização do Mercado do Bosque – 2ª Etapa | 00.484.230/0001-73 | ÂNCORA CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA | 2015-11-10 | 1143245.31 | 524230.55 | 1746405.56 | Indireta | 2016-04-09 | 2018-05-26 | X
23 | 058/2015 | I. Serviços de Interligação entre os Conjuntos Ilson Ribeiro e Aroeira | 00.525.007/0001-27 | PROENGE PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA | 2015-12-11 | 1053219.8 | 18110.69 | 944275.36 | Indireta | 2016-06-01 | 2018-02-07 | X
24 | 020/2016 | Construção de Quadra de Grama Sintética, no Bairro Adalberto Aragão | 03.200.207/0001-06 | APURINÃ - EIRELI – ME | 2016-02-23 | 320903.21 | 59479.1 | 330486.84 | Indireta | 2016-06-04 | 2018-06-11 | X
25 | 021/2016 | Qualificação da Rua Minas Gerais (Segmento entre a Rua Leblon e Avenida Ceará) | 84.315.613/0001-08 | CONSÓRCIO SÃO JORGE, COMPOSTA PELAS EMPRESAS SÃO JORGE CONSTRUTURA LTDA E PROENGE PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA | 2016-02-23 | 4339688.55 | 10793.74 | 1078009.5 | Indireta | 2016-12-25 | 2018-11-08 | Rescindido
26 | 022/2016 | Qualificação da Rua Rio de Janeiro (Segmento entre a Rua Omar Sabino e Rua Pernambuco) | 84.315.613/0001-08 | CONSÓRCIO SÃO JORGE, COMPOSTA PELAS EMPRESAS SÃO JORGE CONSTRUTURA LTDA E PROENGE PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA | 2016-02-24 | 3638772.36 | 0 | 0 | Indireta | 2016-12-25 | 2017-01-18 | Rescindido
27 | 024/2016 | Serviços Remanescentes de Construção de Nove Sobrados Geminados e Duas Casas Térreas, no Loteamento Santo Afonso | 05.618.633/0001-81 | CONSTRUTORA VALE DO YACO LTDA | 2016-03-14 | 693219.29 | 37170.5 | 579375.14 | Indireta | 2016-06-11 | 2018-03-03 |  | X
28 | 028/2016 | Serviços de interligação entre a via verde e o bairro calafate (ramal do SINTEAC) | 84.329.069/0001-53 | CONSÓCIO J&L EURO | 2016-03-28 | 358663.52 | 10804.9 | 210689.53 | Indireta | 2016-06-27 | 2018-01-10 | X
29 | 034/2016 | Serviços de Interligação entre os Bairros Baixada da Habitasa e Cadeia Velha | 00.525.007/0001-27 | PROENGE PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA | 2016-06-02 | 732516.17 | 27389.31 | 515710.46 | Indireta | 2016-07-30 | 2018-02-07 | X
30 | 036/2016 | Construção de Quadra Poliesportiva Coberta, Localizada na Rua General Vieira de Melo com a Rua Euclides da Cunha, Conjunto Esperança | 08.078.762/0001-12 | AZ COMÉRCIO SERVIÇO E REPRESENTAÇÕES IMP. E EXP. LTDA | 2016-06-09 | 619865.64 | 337422.41 | 782355.79 | Indireta | 2016-10-18 | 2018-05-28 | X
31 | 038/2016 | Construção de Quadra Poliesportiva, Localizada na Rua Praia do Amapá, Bairro Taquari | 05.531.473/0001-39 | BELA VISTA CONSTRUÇÕES COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | 2016-05-16 | 290528.99 | 166714.65 | 309924.31 | Indireta | 2017-08-08 | 2018-08-03 |  | X
32 | 042/2016 | Serviços de Construção de Drenagem Urbana e Rede Coletora de Esgoto para Recuperação da Rua Boulevard Augusto Monteiro | 10.827.208/0001-32 | CONSÓRCIO CONSTRUVIDA V - COMPOSTA PELAS EMPRESAS NEGREIROS CONSTRUÇÕES CIVIS E ELETRICIDADE LTDA, NOVA VIDA PROJETOS E EDIFICAÇÕES LTDA E CONSTRUPLAN EMPREENDIMENTOS LTDA | 2016-05-23 | 981806.47 | 142942.64 | 961909.3 | Indireta | 2016-08-20 | 2018-02-11 | X
33 | 043/2016 | Serviços de Reconstrução de Talude Próximo a Rua Epaminondas Jácome (Calçadão Raimundo Escócio) | 08.909.332/0001-03 | EMOT CONSTRUÇÕES LTDA | 2016-05-25 | 1747010.3 | 104238.8 | 2089519.54 | Indireta | 2016-08-28 | 2018-04-14 | X
34 | 046/2016 | Execução dos Serviços Remanescentes de Construção de Quadra Poliesportiva na Vila Jerusalém | 05.687.069/0001-59 | EURO CONSTRUÇOES LTDA | 2016-05-30 | 492056.41 | 48669.7 | 585295.17 | Indireta | 2016-09-26 | 2018-08-17 | X
35 | 051/2016 | Serviços de Readequação e Ampliação de Corredores Exclusivos do Transporte Coletivo | 05.394.853/0001-79 | M. S. M. INDUSTRIAL LTDA | 2016-06-09 | 1444499.83 | 815223.26 | 857732.29 | Indireta | 2016-10-19 | 2019-04-24 |  |  | X
36 | 052/2016 | Execução de Serviços Remanescentes de Construção de Trinta e Quatro Sobrados Geminados e Quatro Casas Térreas, no Loteamento Santo Afonso | 00.938.941/0001-70 | ESQUADRO CONSTRUÇÃO E COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | 2016-06-09 | 2786039.4 | 287915.63 | 1257327.72 | Indireta | 2017-02-14 | 2019-04-06 |  | X
37 | 053/2016 | Execução de Serviços Remanescentes de Urbanização dos Bairros Vila a Acre e Vila da Amizade – Lote 01 | 63.593.594/0001-01 | ÁBACO ENGENHARIA CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA | 2016-06-13 | 5636792.29 | 1024830.5 | 2666210.43 | Indireta | 2017-06-12 | 2019-06-02 |  | X
38 | 054/2016 | Serviços de Pavimentação do Ramal São João (Ramal do Sinteac) | 10.213.544/0001-95 | MARTS TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA | 2016-06-20 | 1536831.8 | 57549.19 | 1529674.08 | Indireta | 2016-09-17 | 2018-10-07 | X
39 | 056/2016 | Execução de serviços de qualificação da rua Isaura Parente (segmento entre a avenida Ceará e rua Epitácio Pessoa) | 84.315.613/0001-08 | CONSÓRCIO SÃO JORGE, COMPOSTA PELAS EMPRESAS SÃO JORGE CONSTRUTURA LTDA E PROENGE PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA | 2016-06-29 | 5850487.19 | 79487.42 | 1316450.68 | Indireta | 2017-05-20 | 2018-03-16 | Rescindido
40 | 057/2016 | Serviços Remanescentes de Urbanização da Poligonal Baixada I (Bairros Bahia Velha, Glória e Pista) | 05.687.069/0001-59 | CONSÓRCIO EURO" - COMPOSTO PELAS EMPRESAS EURO CONSTRUÇÕES LTDA – ME e GT – EMPREITEIRA CONSTRUÇÃO E COMÉRCIO LTDA | 2016-07-07 | 4495490.1 | 109484.25 | 2687136.37 | Indireta | 2017-07-07 | 2019-05-03 |  | X
41 | 058/2016 | Serviços Remanescentes de Urbanização da Poligonal Baixada I (Bairros Bahia Velha, Glória e Pista) – Calçadas e Guias | 05.687.069/0001-59 | EURO CONSTRUÇOES LTDA | 2016-07-07 | 1242447.39 | 211403.82 | 809457.82 | Indireta | 2017-07-07 | 2019-02-02 |  | X
42 | 060/2016 | Serviços de Urbanização de Canal em Bairros da Baixada da Sobral | 10.213.544/0001-95 | MARTS TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA | 2016-07-27 | 3065878.11 | 800935.87 | 2968231.8 | Indireta | 2017-08-20 | 2019-05-12 |  | X
43 | 062/2016 | Serviços Complementares de Duplicação da Estrada Transacreana (Segmento entre a Estrada da Sobral e Rodovia BR 364/Via Verde) | 03.488.438/0001-59 | COLUNA CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA | 2016-08-31 | 2614920.91 | 278556.65 | 1093393.66 | Indireta | 2017-01-27 | 2019-02-16 |  | X
44 | 066/2016 | Const. das Pistas de Retorno e Automodelismo na Arena Race de Esporte Radicais na Estrado do Quixada | 08.909.332/0001-03 | EMOT CONSTRUÇÕES LTDA | 2016-10-06 | 301353.22 | 81587.28 | 353246.37 | Indireta | 2017-01-07 | 2018-05-28 | X
45 | 067/2016 | Serviços de Melhoria de Ramais no Munícipio de Rio Branco/Acre | 04.518.601/0001-41 | EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO DE RIO BRANCO - EMURB | 2016-10-13 | 5264169.86 | 328230.64 | 3928236.87 | Direta | 2016-10-13 | 2017-10-12 | X
46 | 068/2016 | Serviços de Terraplanagem, Drenagem, Sub-Base, Base e Piçarramento | 04.518.601/0001-41 | EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO DE RIO BRANCO - EMURB | 2016-10-13 | 5478552.6 | 3674254.85 | 6868782.01 | Direta | 2017-10-12 | 2019-01-05 | X
47 | 001/2017 | Serviços Remanescentes de Urbanização da Poligonal Vitória - Etapa I – Lote 02 | 09.292.865/0001-43 | RIO BRANCO MÁRMORES E GRANITOS CONSTRUTORA LTDA | 2017-01-06 | 1520150.77 | 981705.17 | 1866096.09 | Indireta | 2017-08-05 | 2019-03-27 |  | X
48 | 004/2017 | Execução de serviços Remanescentes de Urbanização da Poligonal Vila Acre e Vila da Amizade - Lote 02 | 04.092.141/0001-32 | EDIFICAR CONSTRUÇÕES REPRESENTAÇÕES E COMÉRCIO LTDA | 2017-01-06 | 1514549.86 | 918510.16 | 1309596.17 | Indireta | 2017-11-01 | 2019-03-27 |  | X
49 | 011/2017 | Execução, Manutenção e Conservação de Sistema de Drenagem Urbana – Lote 01 | 34.713.263/0001-60 | ELO ENGENHARIA LTDA | 2017-02-22 | 602752.14 | 234646.37 | 731539.63 | Indireta | 2017-08-20 | 2019-01-12 | X
50 | 014/2017 | Execução, Manutenção e Conservação de Sistema de Drenagem Urbana – Lote 02 | 34.713.263/0001-60 | ELO ENGENHARIA LTDA | 2017-03-06 | 571440.34 | 425578.76 | 786908.22 | Indireta | 2017-09-04 | 2018-08-30 | X
51 | 018/2017 | Construção de Calçadas e Meio Fio em Vias Pavimentadas Urbanas – Lotes 02 | 11.964.271/0001-83 | SARAIVA E SILVA SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA | 2017-03-31 | 485101 | 58312.81 | 463942.76 | Indireta | 2017-07-01 | 2019-04-04 |  | X
52 | 019/2017 | Construção de Calçadas e Meio Fio em Vias Pavimentadas Urbanas – Lotes 01 | 03.587.444/0001-63 | LIDER CONSTRUÇÕES LTDA | 2017-04-04 | 254823.56 | 0 | 250421.67 | Indireta | 2017-07-03 | 2019-02-01 |  | X
53 | 020/2017 | Execução de Muro de Contenção, Drenagem e Calçamento de Passeio Público na Alameda Portugal, Bairro Jardim Europa | 08.078.762/0001-12 | AZ COMÉRCIO SERVIÇO E REPRESENTAÇÕES IMP. E EXP. LTDA | 2017-04-06 | 151109.5 | 0 | 151109.5 | Indireta | 2017-07-04 | 2018-01-30 | X
54 | 022/2017 | Serviços de Implantação de Academias ao Ar Livre, localizado na Rua Saturno, Bairro Adalberto Aragão – Lote 02 | 17.495.419/0001-64 | VIX CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | 2017-04-25 | 37388.19 | 37388.19 | 37388.19 | Indireta | 2017-12-20 | 2018-07-18 | X
55 | 028/2017 | Construção de Quadra Poliesportiva no Loteamento Acauã, Bairro Vila Acre | 23.044.736/0001-67 | ATLAS CONSTRUÇÃO E COMERCIO EIRELI - ME | 2017-05-09 | 346570.58 | 60660.77 | 346570.58 | Indireta | 2017-08-06 | 2018-12-29 | X
56 | 030/2017 | Reforma e Ampliação da Praça do Conjunto Mascarenhas de Morais, localizada na Rua Tijuca, Conjunto Mascarenhas de Morais – Bairro Floresta | 05.687.069/0001-59 | EURO CONSTRUÇOES LTDA | 2017-05-16 | 207641.13 | 43567.62 | 228915.54 | Indireta | 2017-08-26 | 2018-02-22 | X
57 | 035/2017 | Construção do Parque Cidade da Criança, localizado na Rua José de Carvalho, nº 14, Loteamento Macauã | 08.078.762/0001-12 | AZ COMÉRCIO SERVIÇO E REPRESENTAÇÕES IMP. E EXP. LTDA | 2017-06-07 | 1116795.04 | 823294.92 | 970508.82 | Indireta | 2017-11-03 | 2019-05-25 |  | X
58 | 036/2017 | Construção de Espaço de Esporte e Lazer, localizado na Rua Noruega, Esquina com a Rua General Vieira de Melo, Bairro Jardim Europa | 17.706.828/0001-62 | E.G.S CONSTRUÇÃO E CPMÉRCIO LTDA – ME | 2017-06-08 | 130537.25 | 0 | 119929.03 | Indireta | 2017-10-05 | 2018-02-02 | X
59 | 037/2017 | Construção de Quadra de Grama Sintética, localizada na Rua Dr. Mario Maia, Bairro Defesa Civil | 05.687.069/0001-59 | EURO CONSTRUÇOES LTDA | 2017-06-09 | 729479.25 | 624197.92 | 702547.38 | Indireta | 2017-09-13 | 2019-03-30 |  | X
60 | 041/2017 | Construção de Quadra de Grama Sintética, localizada na Rua 06 de Agosto, Bairro 06 de Agosto | 08.731.640/0001-83 | R.M. COSNTRUÇOES LTDA - ME | 2017-06-14 | 462582.9 | 305119.49 | 305119.49 | Indireta | 2018-04-29 | 2019-06-03 |  | X
61 | 042/2017 | Construção da Passarela de Acesso ao Parque Municipal Capitão ciríaco, localizado na Rua Dr. Pereira Passos, Bairro 06 de agosto | 03.587.444/0001-63 | LIDER CONSTRUÇÕES LTDA | 2017-06-21 | 205908.21 | 136029.38 | 136029.38 | Indireta | 2018-04-07 | 2019-06-10 |  | X
62 | 044/2017 | Serviços de Reforma no Mercado Municipal Aziz Abucater, localizado no Calçadão da Benjamin Constant - Centro | 11.641.902/0001-23 | RETRO CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA – ME | 2017-06-07 | 1302152.56 | 386884.3 | 479964.18 | Indireta | 2018-02-01 | 2019-10-23 |  |  | X
63 | 047/2017 | Construção de Ponte de Estrutura Mista, localizada na Estrada do Quixadá (Igarapé Fundo), no Município de Rio Branco – Acre | 03.200.207/0001-06 | APURINÃ - EIRELI - ME | 2017-07-18 | 1043025.34 | 763900.23 | 980281.21 | Indireta | 2017-10-15 | 2019-03-09 |  | X
64 | 048/2017 | SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA PRAÇA DO BAIRRO XAVIER MAIA, LOCALIZADA NA AVENIDA BRASIL, BAIRRO XAVIER MAIA NO MUNICÍPIO DE RIO BRANCO – ACRE | 08.078.762/0001-12 | AZ COMÉRCIO SERVIÇO E REPRESENTAÇÕES IMP. E EXP. LTDA | 2017-07-19 | 177253.61 | 157720.4 | 262954.66 | Indireta | 2017-10-16 | 2018-07-15 | X
65 | 049/2017 | Serviços de Adequação de Ciclovias na Avenida Antônio da Rocha Viana (Trecho Rua José Magalhães x Rua Isaura Parente), no Município de Rio Branco – Acre | 22.740.397/0001-90 | CONSÓRCIO “CORPORAÇÕE LIDER - DOUGLAS & CIA SOCIEDADE SIMPLES LTDA EPP e LIDER CONSTRUÇÕES LTDA | 2017-07-19 | 415550.6 | 273670.07 | 273670.07 | Indireta | 2018-04-16 | 2019-04-09 |  | X
66 | 050/2017 | Serviços de Reforma e Ampliação da Área de Lazer no Bairro Vitória, localizada na Rua Thaumaturgo, Bairro Vitória, no Município de Rio Branco – Acre | 05.687.069/0001-59 | EURO CONSTRUÇOES LTDA | 2017-07-26 | 123036.29 | 54153.25 | 142213.57 | Indireta | 2017-09-28 | 2018-05-26 | X
67 | 051/2017 | Serviço de Ampliação de Um Abrigo de Moto Taxi, localizado na Via Chico Mendes, Bairro Santa Inês | 17.512.584/0001-87 | CANDIRU CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO – EIRELI | 2017-08-01 | 9746.25 | 9015.74 | 9015.74 | Indireta | 2017-08-30 | 2018-03-28 | X
68 | 053/2017 | Construção de Ponte de Estrutura Mista, localizada na Estrada do Quixadá (Igarapé Redenção) | 01.287.024/0001-36 | ADINN CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO - EIRELI | 2017-08-03 | 1862172.08 | 0 | 0 | Indireta | 2017-12-21 | 2018-04-20 | Rescindido
69 | 054/2017 | Serviços Remanescentes de Construção da Quadra Poliesportiva Coberta no Conjunto Santa Cruz | 13.479.997/0001-56 | CONSÓRCIO EMPRESARIAL J. R. MED Nº 01 - Construtora J.R. Medeiros Ltda e Constru-Med Comércio e Serviços Eireli - Me | 2017-08-04 | 362915.1 | 165313.95 | 443931.24 | Indireta | 2017-11-01 | 2018-09-27 | X
70 | 055/2017 | Construção de Espaço de Esporte e Lazer, localizado no Bairro Pedro Roseno | 23.044.736/0001-67 | ATLAS CONSTRUÇÃO E COMERCIO EIRELI - ME | 2017-08-07 | 279849.81 | 61542.44 | 341392.24 | Indireta | 2018-01-04 | 2018-02-02 | X
71 | 056/2017 | Construção de Espaço de Esporte e Lazer, localizado na Rua Buriti (Rua 3), Bairro Santa Inês | 23.044.736/0001-67 | ATLAS CONSTRUÇÃO E COMERCIO EIRELI - ME | 2017-08-07 | 146457.24 | 31534.57 | 177992.14 | Indireta | 2017-11-05 | 2018-05-04 | X
72 | 064/2017 | Serviços de Requalificação da Infraestrutura Cicloviária e Estruturação do Sistema de Bicicletas Compartilhadas – Lote 06 | 23.044.736/0001-67 | ATLAS CONSTRUÇÃO E COMÉRCIO EIRELI - ME | 2017-08-18 | 156129.69 | 0 | 0 | Indireta | 2017-10-20 | 2018-12-05 | Rescindido
73 | 066/2017 | Construção de Quiosque na Praça Morada do Sol, Localizada na Rua Saturno, Adalberto Aragão | 23.256.272/0001-52 | N. W. CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO VITÓRIA LTDA | 2017-08-28 | 40967.21 | 5941.05 | 44302.62 | Indireta | 2017-10-26 | 2018-02-23 | X
74 | 67/2017 | Serviços de Melhoramento e Recuperação de Pavimento no Município de Rio Branco/Acre | 04.518.601/0001-41 | EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO DE RIO BRANCO - EMURB | 2017-09-11 | 3000342.31 | 555853.18 | 3215267.05 | Direta | 2017-09-11 | 2018-03-09 | X
75 | 069/2017 | Serviços de Instalações Elétricas para Decoração Natalina 2017, no Calçadão da Benjamin Constant e Praça da Revolução | 19.979.488/0001-79 | REDE ENGENHARIA EIRELI - ME | 2017-11-28 | 65252.93 | 65252.93 | 65252.93 | Indireta | 2017-11-28 | 2018-03-28 | X
76 | 001/2018 | Serviços de Melhoramento e Recuperação de Pavimento em Vias Urbanas, no Município de Rio Branco/Acre | 04.518.601/0001-41 | EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO DE RIO BRANCO - EMURB | 2018-01-03 | 8998415.78 | 10966932.87 | 10966932.87 | Direta | 2018-07-01 | 2018-07-31 | X
77 | 002/2018 | Serviços de Recuperação de Calçadas Lote 01 | 11.964.271/0001-83 | SARAIVA E SILVA SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA | 2018-01-09 | 241042.53 | 236835.3 | 236835.3 | Indireta | 2018-04-08 | 2019-05-03 |  | X
78 | 005/2018 | Serviços de Reforma e Ampliação da Área de Lazer no Conjunto Bela Vista, localizada na Rua Sena Madureira, Conjunto Bela Vista | 08.078.762/0001-12 | AZ COMÉRCIO SERVIÇO E REPRESENTAÇÕES IMP. E EXP. LTDA | 2018-02-28 | 137939.17 | 203392.03 | 203392.03 | Indireta | 2018-05-03 | 2018-08-01 | X
79 | 006/2018 | Construção de Abrigo para Prestadores de Serviço de Carga e Descarga, localizado na BR 364, Bairro Santa Inês | 03.200.207/0001-06 | APURINÃ - EIRELI - ME | 2018-03-12 | 28236.53 | 32822.76 | 32822.76 | Indireta | 2018-05-19 | 2018-07-18 | X
80 | 007/2018 | Serviços de Revestimento Asfáltico na Arena Race de Esportes Radicais, Localizado na Estrada do Quixadá, no Município de Rio Branco/Acre | 04.518.601/0001-41 | EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO DE RIO BRANCO - EMURB | 2018-04-09 | 139223.36 | 133643.51 | 133643.51 | Direta | 2018-05-08 | 03/010/2019 | X
81 | 009/2018 | Serviços de Construção de Abrigo para Usuário de Ônibus – Tipo 02 | 03.200.207/0001-06 | APURINÃ - EIRELI - ME | 2018-05-07 | 65496.4 | 0 | 0 | Indireta | 2018-09-23 | 2019-05-01 |  | X
82 | 010/2018 | Construção de Campo de Futebol, localizado na rua 27 com Rua 12, Bairro cidade do Povo | 02.562.103/0001-70 | CONSTRUTURA MIRANDA LTDA | 2018-05-07 | 386623.78 | 225721.8 | 225721.8 | Indireta | 2018-08-14 | 2019-04-01 |  | X
83 | 011/2018 | Construção de Academias Comunitárias Rua Flamengo – Bairro Mutambo | 22.982.161/0001- 60 | CONSÓRCIO LIDER - COMPOSTO PELAS EMPRESAS: R.M. CONSTRUÇÕES LTDA E MK CONTRUTORA EIRELI - ME | 2018-05-22 | 62104.16 | 67348.23 | 67348.23 | Indireta | 2018-07-20 | 2018-09-18 | X
84 | 012/2018 | Construção de Academias Comunitárias na Rua Gabino Besouro com a Travessa Rosa Menezes – Bairro Preventório, no Município de Rio Branco/Acre – Lote 02 | 22.982.161/0001- 60 | CONSRÓRCIO LIDER - COMPOSTO PELAS EMPRESAS: R.M. CONSTRUÇÕES LTDA E MK CONTRUTORA EIRELI - ME | 2018-05-22 | 68565.2 | 62788.5 | 62788.5 | Indireta | 2018-07-20 | 2018-09-18 |  | X
85 | 013/2018 | Construção de Academias Comunitária na Rua Londrina – Bairro Nova Estação, no Município de Rio Branco/Acre – Lote 03 | 22.982.161/0001- 60 | CONSRÓRCIO LIDER - COMPOSTO PELAS EMPRESAS: R.M. CONSTRUÇÕES LTDA E MK CONTRUTORA EIRELI - ME | 2018-05-21 | 57847.66 | 68345.46 | 68345.46 | Indireta | 2018-07-20 | 2018-09-18 | X
86 | 014/2018 | Construção de Academias Comunitária na Rua Leblon – Bairro Floresta, no Município de Rio Branco/Acre – Lote 04 | 22.982.161/0001- 60 | CONSRÓRCIO LIDER - COMPOSTO PELAS EMPRESAS: R.M. CONSTRUÇÕES LTDA E MK CONTRUTORA EIRELI - ME | 2018-05-22 | 54651.83 | 68958.87 | 68958.87 | Indireta | 2018-07-20 | 2018-09-18 | X
87 | 016/2018 | Construção de Quadra de Grama Sintética, localizada na Avenida Noroeste, Conjunto Tucumã | 01.878.439/0001-84 | EXECUTIVA SERVIÇOS COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI | 2018-06-19 | 414182.1 | 3153.43 | 3153.43 | Indireta | 2018-06-19 | 2019-06-13 |  | X
88 | 017/2018 | Construção do Centro de Convivência, localizado na Avenida Central - Bairro Tucumã | 02.562.103/0001-70 | CONSTRUTURA MIRANDA LTDA | 2018-06-20 | 578690.33 | 309047.78 | 309047.78 | Indireta | 2018-06-20 | 2019-04-29 |  | X
89 | 018/2018 | Pavimentação em Vias Urbanas com Drenagem – Meta: Drenagem na Avenida Getúlio Vargas | 34.713.263/0001-60 | ELO ENGENHARIA LTDA | 2018-06-21 | 1253167.83 | 0 | 0 | Indireta | - | -
90 | 019/2018 | Urbanização com Pavimentação e Drenagem de Vias Urbanas – Trecho: Pavimentação Interligando a Praia do Amapá a Via Verde | 10.737.867/0001-88 | J.F.R CONSTRUÇÕES LTDA | 2018-06-21 | 1199316.65 | 0 | 0 | Indireta | - | -
91 | 020/2018 | Construção de Cobertura de Quadra Poliesportiva, localizada na Rua Alberto de Farias, Esquina com a Rua A - Bairro Castelo Branco | 13.479.997/0001-56 | CONSTRUTORA J. R. MEDEIROS LTDA | 2018-06-27 | 333454.5 | 261737.57 | 261737.57 | Indireta | 2018-06-27 | 2019-05-22 |  | X
92 | 021/2018 | Construção de Feira Coberta, localizada na Rua Luiz Z. da Silva, Bairro Manoel Julião | 13.479.997/0001-56 | CONSTRUTORA J. R. MEDEIROS LTDA | 2018-06-27 | 234357.62 | 186651.61 | 186651.61 | Indireta | 2018-06-27 | 2019-04-22 |  | X
93 | 022/2018 | Construção de Quadra de Grama Sintética - Bairro Cidade Nova | 02.562.103/0001-70 | CONSTRUTURA MIRANDA LTDA | 2018-06-28 | 256102.98 | 58935.6 | 58935.6 | Indireta | 2018-11-06 | 2019-04-23 |  | X
94 | 023/2018 | Recuperação dos danos causados nos imóveis devido as chuvas ocorridas | 13.479.997/0001-56 | CONSTRUTORA J. R. MEDEIROS LTDA | 2018-06-29 | 25378.29 | 25378.29 | 25378.29 | Indireta | 2018-06-29 | 2018-09-26 | X
95 | 024/2018 | Construção de Muro e Piso referente ao Imóvel atingido pelo transbordamento do Córrego | 09.257.500/0001-88 | MONTEIRO & SOARES CONSTRUÇÕES LTDA | 2018-07-02 | 9984.2 | 9984.2 | 9984.2 | Indireta | 2018-07-02 | 2018-09-29 | X
96 | 025/2018 | Construção de Parede afetada pelo transbordo do Igarapé Judia | 05.618.633/0001-81 | CONSTRUTORA VALE DO YACO LTDA | 2018-07-02 | 10162.72 | 10162.72 | 10162.72 | Indireta | 2018-07-02 | 2018-09-29 | X
97 | 026/2018 | Construção de Centro Comunitário, localizado na Rua Joaquim Nabuco com a Rua Alfredo Taunay - Conjunto Esperança | 01.878.439/0001-84 | EXECUTIVA SERVIÇOS COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI | 2018-07-04 | 120280.34 | 137887.48 | 137887.48 | Indireta | 2018-07-05 | 2018-12-30 | X
98 | 027/2018 | Construção de Cobertura de Quadra Poliesportiva, localizada na Rua Iolanda Lima - Bairro Plácido de Castro | 13.479.997/0001-56 | CONSTRUTORA J. R. MEDEIROS LTDA | 2018-07-04 | 327951.42 | 264623.67 | 264623.67 | Indireta | 2018-07-04 | 2019-04-29 |  | X
99 | 028/2018 | Construção do Centro Comunitário, localizado na Rua Antônio Ribeiro com a Rua Anivaldo Juvenil Vale – Loteamento Santo Afonso | 13.479.997/0001-56 | CONSTRUTORA J. R. MEDEIROS LTDA | 2018-07-04 | 144636.56 | 172657.62 | 172657.62 | Indireta | 2018-07-04 | 2018-12-28 | X
100 | 029/2018 | Construção de Galpão, localizado na Avenida Central com a Rua Padre Paulino - Bairro Rui Lino | 08.078.762/0001-12 | AZ COMÉRCIO SERVIÇO E REPRESENTAÇÕES IMP. E EXP. LTDA | 2018-07-04 | 161174.06 | 141263.85 | 141263.85 | Indireta | 2018-07-04 | 2019-04-29 |  | X
101 | 030/2018 | Construção de Mercado Popular, localizado na Estrada AC 40 – Bairro Benfica | 08.078.762/0001-12 | AZ COMÉRCIO SERVIÇO E REPRESENTAÇÕES IMP. E EXP. LTDA | 2018-07-04 | 269436.81 | 251956.56 | 251956.56 | Indireta | 2018-07-04 | 2019-03-30 |  | X
102 | 031/2018 | Construção da Casa da Cultura, localizada na Avenida Amadeo Barbosa - Bairro Comara | 08.693.601/0001-39 | M & P MAIA CONSTRUÇÕES IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | 2018-07-04 | 559720.81 | 186760.5 | 186760.5 | Indireta | 2018-07-05 | 2019-05-03 |  | X
103 | 033/2018 | Construção de Cobertura de Quadra Poliesportiva, localizada Na Rua Rio Grande do Sul com Travessa Rosa Menezes e Gabino Besouro - Bairro Preventório | 23.044.736/0001-67 | ATLAS CONSTRUÇÃO E COMERCIO EIRELI - ME | 2018-07-04 | 175268.61 | 145617.67 | 145617.67 | Indireta | 2018-07-23 | 2019-06-12 |  | X
104 | 034/2018 | Serviços de Melhoramento e Recuperação de Pavimento em Vias Urbanas | 04.518.601/0001-41 | EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO DE RIO BRANCO - EMURB | 2019-08-03 | 5999993.38 | 7499990.51 | 7499990.51 | Direta | 2018-08-03 | 2018-12-30 | X
105 | 035/2018 | Construção de Calçadas com Rampa de Acessibilidade no Conjunto Bela Vista | 09.257.500/0001-88 | MONTEIRO & SOARES CONSTRUÇÕES LTDA | 2018-09-03 | 14025.7 | 14025.7 | 14025.7 | Indireta | 2018-09-03 | 2018-11-01 | X
106 | 036/2018 | Serviços de Infraestrutura a serem executadas nas Ruas dos Sobrados, localizadas no Loteamento Santo Afonso | 04.518.601/0001-41 | EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO DE RIO BRANCO - EMURB | 2018-09-18 | 480834.11 | 0 | 0 | Direta | 2018-09-19 | 2019-09-15 |  | X
107 | 037/2018 | Serviços Remanescentes da Duplicação da Estrada Transacreana (Segmento entre a Estrada da Sobral e Rodovia BR 364/Via Verde) | 04.518.601/0001-41 | EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO DE RIO BRANCO - EMURB | 2018-09-21 | 1145806.16 | 0 | 0 | Direta | 2018-09-24 | 2019-09-15 |  | X
108 | 039/2018 | Construção de Espaço de Esporte e Lazer, localizado na Rua Epaminondas Jácome - Bairro Cadeia Velha | 23.256.272/0001-52 | N. W. CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO VITÓRIA LTDA | 2018-09-26 | 170615.96 | 164467.77 | 164467.77 | Indireta | 2018-09-26 | 2019-05-23 |  | X
109 | 040/2018 | SERVIÇOS EMERGÊNCIAS PARA ADEQUAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO DO BANHEIRO PÚBLICO DO TERMINAL URBANO, LOCALIZADA NO CALÇADÃO DA BENJAMIM CONSTANT-CENTRO | 13.479.997/0001-56 | CONSTRUTORA J. R. MEDEIROS LTDA - ME | 2018-09-27 | 14233.61 | 14233.61 | 14233.61 | Indireta | 2018-09-27 | 2018-10-26 | X
110 | 041/2018 | Construção de Tapume na Margem direita do Rio Acre, localizado na Rua Boulevard Augusto Monteiro | 09.279.411/0001-32 | CONSTART CONSTRUÇÕES E ARTEFATOS EIRELI | 2018-10-01 | 8054.6 | 8054.6 | 8054.6 | Indireta | 2018-10-01 | 2018-10-30 | X
111 | 042/2018 | Serviços Remanescentes da Duplicação da Estrada da Floresta (Segmento entre a Rua Omar Sabino e Rodovia - BR 364) | 04.518.601/0001-41 | EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO DE RIO BRANCO - EMURB | 2018-11-07 | 648514.78 | 0 | 0 | Direta | 2018-11-09 | 2019-12-06 |  | X
112 | 043/2018 | Serviços Remanescentes da Duplicação da Avenida Getúlio Vargas (Segmento entre a Rua João XXIII e Estrada das Placas) | 04.518.601/0001-41 | EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO DE RIO BRANCO - EMURB | 2018-11-08 | 475600.22 | 0 | 0 | Direta | 2018-11-09 | 2019-06-05 |  | X
113 | 044/2018 | Serviços de Terraplanagem, Drenagem e Pavimentação em Vias Urbanas no Município de Rio Branco/Acre | 04.518.601/0001-41 | EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO DE RIO BRANCO - EMURB | 2018-11-13 | 838588.26 | 0 | 0 | Direta | 2018-11-14 | 2019-03-12 |  | X
114 | 045/2018 | Serviços de Instalações Elétricas para Decoração Natalina 2018, na Praça da Revolução, Terminal Urbano e Sede da Prefeitura |  |  | 2018-11-20 | 237803.62 | 0 | 0 | Indireta | 2018-11-20 | 2019-04-18 |  | X
115 | 047/2018 | SERVIÇOS DE MELHORAMENTO, RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTO DE VIAS URBANAS | 04.518.601/0001-41 | EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO DE RIO BRANCO - EMURB | 2018-11-27 | 1999969.44 | 680149.24 | 680149.24 | Direta | 2018-11-27 | 2019-02-24 |  | X
116 | 048/2019 | Serviços de Reforma e Ampliação da Área de Lazer localizada na Rua Limoeiro com a Rua Buriti, Bairro Adalberto Sena | 04.518.601/0001-42 | EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO DE RIO BRANCO - EMURB | 2018-12-06 | 120908.27 | 0 | 0 | Indireta | 2018-12-10 | 2019-06-03 |  | X
Total | [5 empty] | 218961171.27 | 47597837.62 | 176893762.83
Responsável pela elaboração da planilha: Laércio Araujo de Souza Junior - Diretor de Gestão
Responsável pelo Órgão: Marcos Venicio de Oliveira Holanda - Secretário Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana