## LICITAÇÃO SEPLAN MAIO 2017
PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL - EXERCÍCIO 2017
RESOLUÇÃO Nº 87, DE 28 DE NOVEMBRO DE 2013 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ACRE
Manual de Referência - Anexos IV, VI, VII e VIII
ÓRGÃO/ENTIDADE/FUNDO: SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO - SEPLAN
MÊS/ANO: JANEIRO Á MAIO/2017
DATA DA ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: 05/06/2017
DEMONSTRATIVO DE LICITAÇÕES, CONTRATOS E OBRAS CONTRATADAS
Seq | Especificações da Licitação | [5 empty] | Contrato e Termo Aditivo | [28 empty] | Adesão a Registro de Preços |  |  |  | Dispensa ou Inexigibilidade de Licitação | [5 empty] | Especificação de obras e serviços de engenharia
[7 empty] | Especificações do Contrato | [12 empty] | Especificações de Termo Aditivo | [9 empty] | Execução Financeira | [5 empty] | Nº da Ata | Nº do DOE de publicação da Ata | Órgão Gerenciador | Nº do DOE de publicação do extrato da Ata | Enquadramento | Fundamentação Legal | Nº do DOE de publicação da autorização | Data do DOE | Nº do DOE de publicação da ratificação | Data do DOE | Tipo | Forma de execução | Prazo de execução |  |  | Ordem de Serviço |  | Concluída em 2014 | Em andamento em 2014 | Paralisações
| Nº Processo Administrativo | Nº da Licitação | Modalidade | Tipo | Objeto | Nº DOE da publicação do Edital | Nº Contrato | Parte Contratada | CNPJ/CPF da Parte Contratada | Data da assinatura | Valor contratado | Nº DOE da publicação do Extrato | Início da vigência | Término da vigência | Fonte de Recursos | Nº do Convênio/Contrato | Parte Concedente | Contrapartida | Elemento de Despesa | Nº do Termo Aditivo | Data da assinatura | Nº DOE da publicação do Extrato | Motivo da Alteração | Início da vigência | Término da vigência | % de acréscimo | % de supressão | Valor do acréscimo | Valor da supressão | Valor do Contrato após alteração | Executado até 2014 | Executado no Exercício 2015 | Executado no Exercício 2016 | Executado no Exercício 2017 | Total Acumulado | [12 empty] | Início | Término | % | Nº | Data ciência |  |  | Início | Reinício | Motivo
| (a) | (b) | (c ) | (d) | (e) | (f) | (g) | (h) | (i) | (j) | (k) | (l) | (m) | (n) | (o) | (p) | (q) | (r ) | (s) | (t ) | (u) | (v) | (x) | (y) | (z) | (aa) | (ab) | (ac) | (ad) | (ae) = (k) - (ad) + (ac) | (af) | (ag) | (ah) | (ai) | (ah) = (af) + (ag) | (ai) | (aj) | (ak) | (al) | (am) | (an) | (ao) | (ap) | (aq) | (ar) | (as) | (at) | (au) | (av) | (ax) | (ay) | (az) | (ba) | (bb) | (bc) | (bd) | (be)
1 | 250/2010 | 008/2010 | Concorrência | técnica e preço | Serviços de implantação com garantia do sistema Informatizado de Gestão Pública abrangendo as àreas Tributária, Financeira, Orçamentária, Contábil, Recursos Humanos e Administrativos, e manutenção e suporte técnico do mesmo,visando a utilização de forma corporativa, com gestão centralizada e utilização descentralizada pela Prefeitura Municipal de Rio Branco, devendo operar em equipamentos dedicados do Data Center (DC) do Município de Rio Branco. |  | 002/2011 | MGA Comércio de Produtos e Manutenção de Informática Ltda | 09.032.577/0001-50 | 2011-01-26 | 1934239.92 |  | 2011-01-26 | 2012-01-26 | 1 e 8 |  |  |  | 44.90.39.00 | 1º | 2012-01-26 | 10735 | Alteração de prazo e forma de pagamento | 2012-01-27 | 2012-07-27 |  |  |  |  | 1934239.92 | 2096574 |  |  |  | 2096574
[20 empty] | 2º | 2012-04-19 | 10.874/10.819 | Alteração do objeto do contrato (inclusão do módulo de protocolo); aditivo de valor ao contrato; alteração da forma de pagamento | 2012-01-27 | 2012-07-27 | 4.15 |  | 125571.09 |  | 125571.09 | 80000 |  |  |  | 80000
[20 empty] | 3º | 2012-07-26 |  | Prorrogação de prazo e alteração de forma de pagamento | 2012-07-27 | 2013-01-27 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
[20 empty] | 4º | 2013-01-24 | 10978 | Alteração do objeto do contrato (inclusão do módulo de Nota Fiscal Avulsa e fiscalização de Secretarias); aditivo de valor ao contrato; prorrogação do prazo; reajuste e alteração da forma de pagamento | 2013-01-27 | 2013-07-26 | aditivo 8,3% e reajuste 12,429% |  | 271176.74 |  | 271176.74 | 160000 |  |  |  | 160000
[20 empty] | 5º | 2013-07-25 | , | Alteração do objeto do contrato (inclusão dos novos sub-módulos e funcionalidades nos módulos orçamentário, financeiro e contábil, recursos humanos e tributário) valor; prazo; forma de pagamento | 2014-07-26 | 2014-01-25 | aditivo 12,50% e 12,59% |  | 379966.92 |  | 379966.92 | 243520.74 |  |  |  | 243520.74
[20 empty] | 6º | 2014-01-27 | 11231 | Prazo | 2014-01-27 | 2014-04-27 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
[20 empty] | 7º | 2014-02-04 | 11237 | Aditivo de valor ao contrato pelos custos adicionais com os trabalhos de tratamento, organização e saneamento dos dados da base atual dos sistemas da Prefeitura Municipal de Rio Branco; e Da forma de pagamento. |  |  |  |  | 616121.64 |  | 616121.64 | 0 | 616121.64 |  |  | 616121.64
[20 empty] | 8º | 2014-04-25 | 11294 | Prazo | 2014-04-25 | 2014-07-23 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
[20 empty] | 9º | 2014-07-25 | 11372 | Prazo | 2014-07-25 | 2014-12-25
[20 empty] | 10º | 2014-11-10 | 11433 | Altera a Cláusula Décima Segunda - Da Entrega e da Atestação dos Serviços: A Contratante poderá efetuar o recebimento provisório por sub módulo que possa ser implantado e trabalhado de forma autônoma , ou seja, sem relação de dependência com os demais módulos/sub módulos do sistema, na forma estabelecida no subitem 1.2 desta Cláusula; Altera a Cláusula Décima Terceira - Do pagamento: Como solução para assegurar a manutenção da equação econômico-financeira da contratação, a Contratante poderá pagar à Contratada os serviços de manutenção efetivamente prestados nos sub módulos do PPA, LOA e LDO efetivamente implantados, recebidos de forma provisória e utilizados pela Contratante, desde que devidamente atestados na forma do item 3 da Cláusula Décima Segunda, e de acordo com o item 2.1 da Cláusula Décima Terceira.
[20 empty] | 11º | 2014-12-22 | 11468 | Altera a cláusula Segunda - Dos Serviços contratos e dos prazos para execução: Fica prorrogado o prazo de vigência e execução do contrato nº 002/2011 referente a implantação, em 04 (quatro) meses contados a partir de 25 de dezembro de 2014 até 23 de abril de 2015. O prazo de vigência e execução do contrato de garantia, manutenção e suporte técnico será de 12 (doze) meses contados a partir do término do contrato de implantação e emissão do termo de recebimento definitivo. | 2014-12-25 | 2015-04-23
[20 empty] | 12º | 2015-03-10 | 11513 | Altera a cláusula Décima Terceira - Do pagamento, com a seguinte redação:[...] 2.2. Como solução para assegurar a manutenção da equação econômico-financeira da contratação, a Contratante poderá pagar à Contratada os serviços de manutenção efetivamente prestados nos sub módulos abaixo relacionados efetivamente implantados, recebidos de forma provisória e utilizados pela contratante, desde que devidamente atestados na forma do item 3 da Cláusula Décima Segunda, e de acordo com o item 2.1 da Cláusula décima Terceira: Cadastro municipal; cadastro técnico imobiliário; IPTU; ISSQN; Fiscalização; ITBI; Contribuição de Melhoria; Alvará; Arrecadação; conta corrente Fiscal; Dívida Ativa; Cobrança Administrativa; Certidões; Gerenciamento de TRânsito e TRansporte; Rendas Patrimoniais; Emissão de guias de Pagamento; Ferramentas de Inteligência Fiscal; Guias de Informação; Procuradoria; Cadastro Mobiliário; Programação e Execução Financeira; Gestão da Dívida Pública; Gestão dos Precatórios; Acompanhamento da Execução Orçamentária; Acompanhamento de Serviços e Equipamentos; Acompanhamento e Transferência de Recursos recebidos; Acompanhamento e Transferência de Recursos concedidos; Contabilidade; Auditoria e Controle; Nota Fiscal Avulsa; e Fiscalização de Secretaria.
[20 empty] | 13º | 2015-04-22 | 11541 | Prorrogação de prazo do contrato por 6 meses, de 23/4/15 a 20/10/2015. | 2015-04-23 | 2015-10-20
[20 empty] | 14º | 2015-10-20 | 11668 | Prorrogação de prazo do contrato por 90 dias, de 20/10/15 até 18/01/2016. | 2015-10-20 | 2016-01-18
[20 empty] | 15º | 2016-01-15 | 11725 | Prorrogação do prazo do contrato por 180 dias , de 19/01/2016 até 17/07/2016 | 2016-01-19 | 2016-07-17
[20 empty] | 16º | 2016-07-05 | 11844 | Prorrogação do prazo do contrato por 167 dias, contados de 17 de julho de 2016 até 31 de dezembro de 2016. | 2016-07-17 | 2016-12-31
[20 empty] | 1º | 2014-02-03 | 11251 | Apostilamento ao contrato alterando a dotação orçamentária; reajuste de valores do contrato e alteração da forma de pagamento |  |  | 5,5277% e outros |  | 29382.04 |  | 29382.04 | 0 |  |  |  | 0
[20 empty] | 2º | 2014-07-22 | 11356 | Termo de Apostilamento anulado, e substituído pelo 9º Termo Aditivo prrogando o prazo do contrato. | 2014-07-23 | 2014-12-23 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
[20 empty] | 3º | 2015-03-10 | 11513 | Apostilamento ao contrato alterando a Cláusula Décima Nona - Do Reajuste. |  |  | IGP-DI 3,780000% |  | 12258.86 |  | 12258.86
[20 empty] | 4º | 2016-02-04 | 11739 | Apostilamento ao contrato reajustando os preços pelo IGP-DI no percentual de 10,67% |  |  | IGP-DI 10,6786100% |  | 21193.57
2 |  | 001/2013 | Pregão para Registro de Preços |  | Serviço de locação de impressora multifuncional, com fornecimento de todo material necessário, exceto papel A4, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Planejamento. |  | 006/2013 | Dux Com e Representação Imp e Exp Ltda | 05.502.105/0001-62 | 2013-05-01 | 29440 |  | 2013-05-01 | 2014-01-02 | 1 |  |  |  | 33.90.39.00 | 1º | 2013-12-27 |  | Termo aditivo prorrogando o prazo por 12 meses | 2013-12-27 | 2014-12-27 |  |  |  |  | 29440 |  | 58880 | 62560 | 11040 | 69920 |  |  | Secretaria da Casa Civil
[20 empty] | 2º | 2014-12-29 | 11510 | Termo aditivo prorrogando o prazo do contrato por 12 meses | 2014-12-31 | 2015-12-31
[20 empty] | 3º | 2015-12-30 |  | Termo aditivo prorrogando o prazo do contrato por 12 meses | 2015-12-31 | 2016-12-31
[20 empty] | 4 º | 2016-12-27 |  | Termo aditivo prorrogado o prazo no periodo de janeiro de 2017 a abril de 2017 | 2016-12-31 | 31/04/2017
[20 empty] | 1º | 2014-02-03 | 11251 | Apostilamento ao contrato alterando a dotação orçamentária | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
3 | s/n | s/n | Dispensa de Licitação |  | Serviços de postagens e envio de encomendas para atender as demandas da Secretaria Municipal de Planejamento |  | 9912332976/2013 | Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT | 34.028.316/7709-95 | 2013-09-20 | 5000 | 11144 | 2013-09-20 | 2014-09-20 | 1 |  |  |  | 33.90.39.00 | 1º | 2014-09-20 | 11403 | Prorrogação do prazo de vigência e execução do contrato por mais 12 (doze) meses contados de 21 de setembro de 2014 até 20 de setembro de 2015. | 2014-09-21 | 2015-09-20 |  |  |  |  | 5000 | 375.21 | 709.43 | 783.9 | 115.56 | 1084.64 |  |  |  |  | Dispensa de Licitação | artigo 24, Inciso VIII da Lei 8.666/93
[20 empty] | 2º | 2015-09-17 | 11650 | Prorrogação do prazo de vigência e execução do contrato por mais 12 (doze) meses contados de 21 de setembro de 2015 até 20 de setembro de 2016. | 2015-09-21 | 2016-09-20
[20 empty] | 3º | 2016-09-12 |  | Prorrogação do prazo de vigência do Contrato por 102 dias, de 21/09/2016 à 31/12/2016. | 2016-09-21 | 2016-12-31
[20 empty] | 4º | 2017-01-03 |  | Termo aditivo prorrogando o prazo do contrato por 12 meses | 2016-12-31 | 2017-12-31
[20 empty] | 1º | 2014-02-03 | 11251 | Termo de apostilamento alterando a dotação orçamentária
Total | [10 empty] | 1968679.92 | [16 empty] | 1455670.86 | 0 | 3403157.21 | 2580469.95 | 675711.07 | 63343.9 |  | 3267221.02
Nome do responsável pela elaboração: Lidiane Rodrigues Barbosa
Nome do titular do Órgão/Entidade/Fundo (no exercício do cargo): Maria Janete Sousa dos Santos