## SMC ABR 2017
PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL - EXERCÍCIO 2017
RESOLUÇÃO Nº 87, DE 28 DE NOVEMBRO DE 2013 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ACRE
ÓRGÃO/ENTIDADE/FUNDO: SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADE - SMC
MÊS/ANO: JANEIRO A ABRIL/2017
DATA DA ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: 30/04/2017
DEMONSTRATIVO DE LICITAÇÕES, CONTRATOS E OBRAS CONTRATADAS
Seq | Especificações da Licitação | [5 empty] | Contrato e Termo Aditivo | [29 empty] | Adesão a Registro de Preços |  |  |  | Dispensa ou Inexigibilidade de Licitação | [5 empty] | Especificação de obras e serviços de engenharia
[7 empty] | Especificações do Contrato | [12 empty] | Especificações de Termo Aditivo | [9 empty] | Execução Financeira | [6 empty] | Nº da Ata | Nº do DOE de publicação da Ata | Órgão Gerenciador | Nº do DOE de publicação do extrato da Ata | Enquadramento | Fundamentação Legal | Nº do DOE de publicação da autorização | Data do DOE | Nº do DOE de publicação da ratificação | Data do DOE | Tipo | Forma de execução | Prazo de execução |  |  | Ordem de Serviço |  | Concluída em 2017 | Em andamento em 2017 | Paralisações
| Nº Processo Administrativo | Nº da Licitação | Modalidade | Tipo | Objeto | Nº DOE da publicação do Edital | Nº Contrato | Parte Contratada | CNPJ/CPF da Parte Contratada | Data da assinatura | Valor contratado | Nº DOE da publicação do Extrato | Início da vigência | Término da vigência | Fonte de Recursos | Nº do Convênio/Contrato | Parte Concedente | Contrapartida | Elemento de Despesa | Nº do Termo Aditivo | Data da assinatura | Nº DOE da publicação do Extrato | Motivo da alteração | Início da vigência | Término da vigência | % de acréscimo | % de supressão | Valor do acréscimo | Valor da supressão | Valor do Contrato após alteração | Executado até 2013 | Executado no Exercício 2014 | Executado no Exercício 2015 | Executado no Exercício 2016 | Executado no Exercício 2017 | Total Acumulado | [12 empty] | Início | Término | % | Nº | Data ciência |  |  | Início | Reinício | Motivo
| (a) | (b) | (c ) | (d) | (e) | (f) | (g) | (h) | (i) | (j) | (k) | (l) | (m) | (n) | (o) | (p) | (q) | (r ) | (s) | (t ) | (u) | (v) | (x) | (y) | (z) | (aa) | (ab) | (ac) | (ad) | (ae) = (k) - (ad) + (ac) | (af) | (ag) | (ah) | (ai) | (aj) | (aj) = (af) + (ag) + (ah) +(ai)+(aj) | (ak) | (al) | (am) | (an) | (ao) | (ap) | (aq) | (ar) | (as) | (at) | (au) | (av) | (aw) | (ax) | (ay) | (az) | (ba) | (bb) | (bc) | (bd) | (be) | (bf)
1 | 022/2013 | 006/2013 | Pregão Presencial | Menor preço por item | Serviço de transporte c/ condutor - veiculo tipo passeio (fiesta) - placa NAB - 6192 | 10990 | 020/2013 | Whilton De Oliveira Pereira | 510.517.702-97 | 2013-05-03 | 11800 | 11043 | 2013-05-06 | 2013-12-31 | 1 | - |  |  | 33 90 36 00 | 1º | 2013-12-20 | 11213 | Prorrogação do prazo de Vigência | 2014-01-01 | 2014-06-30 | [5 empty] | 11800 | 18000 | 16500 | 19500 | 4500 | 70300
[20 empty] | 2º | 2014-06-25 | 11337 | Prorrogação do prazo de Vigência | 2014-07-01 | 2014-12-31
[20 empty] | 3º | 2014-12-11 | 11458 | Prorrogação do prazo de Vigência | 2015-01-01 | 2015-06-30
[20 empty] | 4º | 2015-06-16 | 11580 | Prorrogação do prazo de Vigência | 2015-07-01 | 2015-12-31
[20 empty] | 5º | 2015-12-29 | 11718 | Prorrogação do prazo de Vigência | 2016-01-01 | 2016-12-31
[20 empty] | 6º | 2016-12-26 | 11970 | Prorrogação do prazo de Vigência | 2017-01-01 | 2017-03-31
[20 empty] | 7º | 2017-03-30 | 12026 | Prorrogação do prazo de Vigência | 2017-04-01 | 2017-12-31
2 | 032/2013 | 049/2012 | Pregão Presencial - Registro de Preço | Menor preço por item | Prestação de Serviço de Fiscalização de Postura, na Reorganização de Espaços Público | 10846 | 052/2012 | Mil Service Ltda. (J. R. M.Paisagismo) | 13.637.847/0001-23 | 2012-09-03 | 208799.39 | 10865 | 2012-09-03 | 31/12201 | 1 | - |  |  | 33 9039 00 | 1º | 2012-12-17 | 10955 | Prorrogação do prazo de Vigencia | 2013-01-01 | 2013-04-30 | [8 empty] | 506606.35 | 110845.2 | 2110126.05
[20 empty] | 2º | 2013-04-08 | 11032 | Prorrogação do prazo de Vigencia | 2013-05-01 | 2013-08-28
[20 empty] | 3º | 2113-04-23 | 11069 | Trasnferi os direitos e obrigações do contrato para SMDGU de acordo com o dispõe o Art. 73 da Lei Municipal nº 1.959 de 20/02/2013 | 2013-04-23 | 2013-08-28
[20 empty] | 4º | 2013-06-01 | 11078 | Modificação do valor contratual em decorrência do acréscimo de quantitativo do objeto do contrato | 2013-05-01 | 2013-08-28 | 25% |  | 26100 |  | 234899.39
[20 empty] | 5º | 2013-08-16 | 11126 | Prorrogação do prazo de Vigência | 2013-08-29 | 2013-12-26
[20 empty] | 6º | 2013-12-23 | 11217 | Prorrogação do prazo de Vigência | 2013-12-27 | 2014-04-25
[20 empty] | 7º | 2014-01-09 | 11237 | Acréscimo em decorrência do acordo coletivo data base com efeito retroativo a 2013, conforme parecer da Procuradoria Jurídica do Município | 2013-01-01 | 2014-04-25 | 9.88% |  | 17202
[19 empty] | 33 90 92 00 |  |  |  | Fica ainda reconhecido o debito da diferença referente ao reajuste salarial da categoria, conforme acordo coletivo 2013, sendo o debito de janeiro a dezembro | 2013-01-01 | 2013-12-31 |  |  | 46961.46
[20 empty] | 8º | 2014-04-22 | 11290 | Prorrogação do prazo de Vigência | 2014-04-26 | 2014-08-23
[20 empty] | 9º | 2014-06-23 | 11337 | Acréscimo em decorrência do acordo coletivo data base com efeito retroativo a 2014, conforme parecer da Procuradoria Jurídica do Município | 2014-01-01 | 2014-08-23 | 7.36% |  | 28138 |  | 263037.39 | 335818.17 | 662771.46 | 494084.87
[20 empty] | 10º | 2014-08-15 | 11376 | Prorrogação do prazo de Vigência | 2014-08-24 | 2014-12-22
[20 empty] | 11º | 2014-12-11 | 11458 | Prorrogação do prazo de Vigência | 2014-12-23 | 2015-02-20
[20 empty] | 12º | 2015-02-18 | 11513 | Prorrogação do prazo de Vigência | 2015-02-21 | 2015-04-21
[20 empty] | 13º | 2015-04-17 | 11537 | Prorrogação do prazo de Vigência | 2015-04-22 | 2015-06-20
[20 empty] | 14º | 2015-06-03 | 11571 | Prorrogação do prazo de Vigência | 2015-06-21 | 2015-12-20
[20 empty] | 15º | 2015-12-18 | 11718 | Prorrogação do prazo de Vigência | 2015-12-21 | 2016-12-20
[20 empty] | 16º | 2016-12-16 | 11960 | Prorrogação do prazo de Vigência | 2016-12-21 | 2017-03-20
[20 empty] | 17º | 2017-03-17 | 12020 | Prorrogação do prazo de Vigência | 2017-03-21 | 2017-09-02
3 | 045/2013 | 006/2013 | Pregão Presencial | Menor preço por item | Serviço de transporte c/ condutor - veiculo tipo motocicleta (Honda 150) placa - NAF - 1721 | 10990 | 040/2013 | Whilton De Oliveira Pereira | 510.517.702-97 | 2013-09-16 | 6000 | 11147 | 2013-09-16 | 2013-12-31 | 1 | - |  |  | 33 90 36 00 | 1º | 2013-12-20 | 11213 | Prorrogação do prazo de Vigência | 2014-01-01 | 2014-06-30 | [5 empty] | 3500 | 12000 | 11000 | 13000 | 3000 | 42500
[20 empty] | 2º | 2014-06-25 | 11337 | Prorrogação do prazo de Vigência | 2014-07-01 | 2014-12-31
[20 empty] | 3º | 2014-12-11 | 11458 | Prorrogação do prazo de Vigência | 2015-01-01 | 2015-06-30
[20 empty] | 4º | 2015-06-16 | 11580 | Prorrogação do prazo de Vigência | 2015-07-01 | 2015-12-31
[20 empty] | 5º | 2015-12-29 | 11718 | Prorrogação do prazo de Vigência | 2015-07-01 | 2016-12-31
[20 empty] | 6º | 2016-12-26 | 11970 | Prorrogação do prazo de Vigência | 2017-01-01 | 2017-03-31
[20 empty] | 7º | 2017-03-30 | 12026 | Prorrogação do prazo de Vigência | 2017-04-01 | 2017-12-31
4 | 020/2014 | 079/2013 | Pregão Presencial - Registro de Preço | Menor preço por item | Serviço de transporte c/ condutor, veiculo pick-up, Frontier SE , placa NAC 0415 | 11024 | 018/2014 | W. O. Pereira - ME | 18.765.132/0001-59 | 2014-07-01 | 20100 | 11348 | 2014-07-01 | 2014-12-31 | 1 | - |  |  | 33 90 39 00 | 1º | 2014-12-11 | 11458 | Prorrogação do prazo de Vigência | 2015-01-01 | 2015-06-30 | [5 empty] | 0 | 20100 | 33500 | 43550 | 10050 | 107200 | 001/2014 | 11183 | Secretaria Municipal de Cidadania e Assistencia Social - SEMCAS | 11340
[20 empty] | 2º | 2015-06-16 | 11580 | Prorrogação do prazo de Vigência | 2015-07-01 | 2015-12-31
[20 empty] | 3º | 2015-12-29 | 11718 | Prorrogação do prazo de Vigência | 2016-01-01 | 2016-12-31
[20 empty] | 4º | 2016-12-26 | 11970 | Prorrogação do prazo de Vigência | 2017-01-01 | 2017-03-31
[20 empty] | 5º | 2017-03-30 | 12026 | Prorrogação do prazo de Vigência | 2017-04-01 | 2017-12-31
5 | 024/2014 | 1159/2013 | Pregão Presencial - Registro de Preço | Menor preço por item | Contratação de empresa prestadora de serviço de orientação, informação, supervisao, recepção e artifice de serviços gerais | 11133 | 022/2014 | Tec News Eireli EPP | 05.608.779/0001-46 | 2014-08-28 | 447372.76 | 11401 | 2014-09-01 | 2014-12-31 | 1 | - |  |  | 33 90 39 00 | 1º | 2014-12-29 | 11489 | Prorrogação do prazo de Vigência | 2015-01-01 | 2015-04-30 | [8 empty] | 1666486.11 | 201026.04 | 3475701.09 | 004/2014 | 11016 | Secretaria de estado da Gestão administrativa - SGA | 11340
[20 empty] | 2º | 2015-04-17 | 11537 | Prorrogação do prazo de Vigência | 2015-05-01 | 2015-08-30
[20 empty] | 3º | 2015-06-30 | 11594 | Acréscimo de 19,449364% do valor mensal | 2015-06-30 | 2015-08-30 | 19.45% |  | 130516.74 |  | 577889.5
[20 empty] | 4º | 2015-08-24 | 11628 | Prorrogação do prazo de Vigência | 2015-09-01 | 2015-12-31
[20 empty] | 5º | 2015-12-29 | 11721 | Prorrogação do prazo de Vigência | 2016-01-01 | 2016-03-31
[20 empty] | 6º | 2016-03-30 | 11775 | Prorrogação do prazo de Vigência | 2016-04-01 | 2016-12-31
[20 empty] | 7º | 2016-12-26 | 11969 | Prorrogação do prazo de Vigência | 2017-01-01 | 2017-03-31
[20 empty] | 8º | 2017-03-30 | 12028 | Prorrogação do prazo de Vigência | 2017-04-01 | 2017-12-31 | [5 empty] | 0 | 435134.44 | 1173054.5
6 | 031/2014 | 1159/2013 | Pregão Presencial - Registro de Preço | Menor preço por item | Contratação de empresa prestadora de serviço de artifice de serviços gerais | 11133 | 027/2014 | Tec News Eireli EPP | 05.608.779/0001-46 | 2014-12-01 | 105460 | 105460 | 2014-12-01 | 2015-03-31 | 1 | - |  |  | 33 90 39 00 | 1ª | 2015-03-26 | 11528 | Prorrogação do prazo de Vigência | 2015-04-01 | 2015-07-31 | [8 empty] | 374014.11 | 94914 | 760525.03 | 004/2014 | 11016 | Secretaria de estado da Gestão administrativa - SGA | 11340
[20 empty] | 2º | 2015-06-20 | 11690 | Prorrogação do prazo de Vigência | 2015-08-01 | 2015-12-31
[20 empty] | 3º | 2015-08-28 | 11656 | Acréscimo de 21,04¨% do valor mensal | 2015-08-28 | 2015-12-31 | 21.04% |  | 21093.12 |  | 126553.12
[20 empty] | 4º | 2015-12-29 | 11721 | Prorrogação do prazo de Vigência | 2016-01-01 | 2016-03-31
[20 empty] | 5º | 2016-03-30 | 11775 | Prorrogação do prazo de Vigência | 2016-04-01 | 2016-12-31
[20 empty] | 6º | 2016-12-26 | 11969 | Prorrogação do prazo de Vigência | 2017-01-01 | 2017-03-31
[20 empty] | 7º | 2017-03-30 | 12028 | Prorrogação do prazo de Vigência | 2017-04-01 | 2017-12-31 | [5 empty] | 0 | 26365 | 265231.92
7 | 001/2015 | 096/2014 | Pregão Presencial - Registro de Preço | Menor preço por item | Serviço de Transporte de passageiros, com condutor, veiculo tipo passeio (Punto) - Placa OXP 8992 | 11358 | 001/2015 | Fernando Vasconcelos Ingar | 010.778.612-57 | 2015-01-30 | 18260 | 11493 | 2015-02-02 | 2015-12-31 | 1 |  |  |  | 33 90 36 00 | 1º | 2015-12-29 | 11718 | Prorrogação do prazo de Vigência | 2016-01-01 | 2016-12-31 | [5 empty] | 0 | 0 | 14940 | 21580 | 4980 | 41500
[20 empty] | 2º | 2016-12-26 | 11970 | Prorrogação do prazo de Vigência | 2017-01-01 | 2017-03-31
[20 empty] | 3º | 2017-03-30 | 12026 | Prorrogação do prazo de Vigência | 2017-04-01 | 2017-12-31
8 | 002/2015 | 096/2014 | Pregão Presencial - Registro de Preço | Menor preço por item | Serviço de Transporte de passageiros, com condutor, veiculo tipo passeio (Siena) - Placa NXR 3209 | 11358 | 002/2015 | W. O. Pereria - ME | 18.765.432/0001-59 | 2015-01-30 | 18359 | 11493 | 2015-02-02 | 2015-12-31 | 1 |  |  |  | 33 90 39 00 | 1º | 2015-12-29 | 11718 | Prorrogação do prazo de Vigência | 2016-01-01 | 2016-12-31 | [5 empty] | 0 | 0 | 15021 | 21697 | 5007 | 41725
[20 empty] | 2º | 2016-12-26 | 11970 | Prorrogação do prazo de Vigência | 2017-01-01 | 2017-03-31
[20 empty] | 3º | 2017-03-30 | 12026 | Prorrogação do prazo de Vigência | 2017-04-01 | 2017-12-31
9 | 003/2015 | 096/2014 | Pregão Presencial - Registro de Preço | Menor preço por item | Serviço de Transporte de passageiros, com condutor, veiculo tipo passeio (CLASSIC LS) - Placa NXS 4927 | 11358 | 003/2015 | W. O. Pereria - ME | 18.765.432/0001-59 | 2015-01-30 | 18359 | 11493 | 2015-02-02 | 2015-12-31 | 1 |  |  |  | 33 90 39 00 | 1º | 2015-12-29 | 11718 | Prorrogação do prazo de Vigência | 2016-01-01 | 2016-12-31 |  |  |  |  | 18260 | 0 | 0 | 15021 | 21697 | 5007 | 41725
[20 empty] | 2º | 2016-12-26 | 11970 | Prorrogação do prazo de Vigência | 2017-01-01 | 2017-03-31
[20 empty] | 3º | 2017-03-30 | 12026 | Prorrogação do prazo de Vigência | 2017-04-01 | 2017-12-31
10 | 004/2015 | 096/2014 | Pregão Presencial - Registro de Preço | Menor preço por item | Serviço de Transporte de passageiros, com condutor, veiculo tipo passeio (Siena) - Placa OVG 6282 | 11358 | 004/2015 | W. O. Pereria - ME | 18.765.432/0001-59 | 2015-01-30 | 18260 | 11493 | 2015-02-02 | 2015-12-31 | 1 |  |  |  | 33 90 39 00 | 1º | 2015-12-29 | 11718 | Prorrogação do prazo de Vigência | 2016-01-01 | 2016-12-31 |  |  |  |  | 18359 | 0 | 0 | 14940 | 21580 | 4980 | 41500
[20 empty] | 2º | 2016-12-26 | 11970 | Prorrogação do prazo de Vigência | 2017-01-01 | 2017-03-31
[20 empty] | 3º | 2017-03-30 | 12027 | Prorrogação do prazo de Vigência | 2017-04-01 | 2017-12-31
11 | 009/2015 | 1159/2013 | Pregão Presencial - Registro de Preço | Menor preço por item | Contratação de empresa prestadora de serviço de orientação, informação, supervisao, recepção e artifice de serviços gerais | 11133 | 006/2015 | Tec News Eireli EPP | 05.608.779/0001-46 | 2015-03-02 | 429302.1 | 11513 | 2015-03-02 | 2015-12-31 | 1 |  |  |  | 33 90 39 00 | 1º | 2015-08-28 | 11656 | Acréscimo de 16,89¨% do valor mensal | 2015-08-28 | 2015-12-31 | 16.89% |  | 29003.72 |  | 458305.82 |  |  |  | 469387.97 | 55036.47 | 782958.71 | 004/2014 | 11016 | Secretaria de Estado da Gestão administrativa - SGA | 11340
[20 empty] | 2º | 2015-12-29 | 11718 | Prorrogação do prazo de Vigência | 2016-01-01 | 2016-12-31 | [5 empty] | 0 | 0 | 258534.27
[20 empty] | 3º | 2016-03-30 | 11775 | Prorrogação do prazo de Vigência | 2016-04-01 | 2016-12-31
[20 empty] | 4º | 2016-12-26 | 11969 | Prorrogação do prazo de Vigência | 2017-01-01 | 2017-03-31
[20 empty] | 5º | 2017-03-30 | 12028 | Prorrogação do prazo de Vigência | 2017-04-01 | 2017-12-31
12 | 017/2015 | 1159/2013 | Pregão Presencial - Registro de Preço | Menor preço por item | Contratação de empresa prestadora de serviço de orientação, informação, recepção e atendente | 11133 | 014/2015 | Tec News Eireli EPP | 05.608.779/0001-46 | 2014-03-20 | 272687.04 | 11556 | 2015-04-01 | 2015-12-31 | 1 |  |  |  | 33 90 39 00 | 1º | 2015-08-28 | 11656 | Acréscimo de 15,5935% do valor mensal | 2015-08-28 | 2015-12-31 | 15.59% |  | 18898.4 |  | 291585.44 |  |  |  | 429938.6 | 0 | 622001.74 | 004/2014 | 11016 | Secretaria de Estado da Gestão administrativa - SGA | 11525
[20 empty] | 2º | 2015-12-29 | 11721 | Prorrogação do prazo de Vigência | 2016-01-01 | 2016-03-31 | [5 empty] | 0 | 0 | 192063.14
[20 empty] | 3º | 2016-03-30 | 11775 | Prorrogação do prazo de Vigência | 2016-04-01 | 2016-12-31
[20 empty] | 4º | 2016-12-26 | 11969 | Prorrogação do prazo de Vigência | 2017-01-01 | 2017-03-31
[20 empty] | 5º | 2017-03-30 | 12028 | Prorrogação do prazo de Vigência | 2017-04-01 | 2017-12-31
13 | 022/2015 | 125/2014 | Pregão Presencial - Registro de Preço | Menor preço por item | Serviço de transporte (locação de 02 veiculos tipo caminhão carga seca), destinado a atender as demandas do Dep de Fiscalizaçao (unidade do RAPA) | 11458 | 015/2015 | Ferronorte Importação e Exportação Ltda | 03.082.817/0001-44 | 2015-06-30 | 45546 | 11591 | 2015-06-30 | 2015-12-31 | 1 |  |  |  | 33 90 39 00 | 1º | 2015-12-29 | 11721 | Prorrogação do prazo de Vigência | 2016-01-01 | 2016-12-31 | [5 empty] | 0 | 0 | 30364 | 60703 | 11379 | 102446 | 002/2015 | - | Secretaria Municipal de Serviços Urbanos (SEMSUR) | 11491
[20 empty] | 2º | 2016-03-01 | 11757 | Supressão do Item 18 | 2016-03-01 | 2016-12-31 |  | 41.69% |  | 37980 | 37930
[20 empty] | 3º | 2016-12-26 | 11970 | Prorrogação do prazo de Vigência | 2017-01-01 | 2017-03-31
[20 empty] | 4º | 2017-03-30 | 12027 | Prorrogação do prazo de Vigência | 2017-04-01 | 2017-12-31
14 | 001/2016 | 045/2015 | Pregão Presencial - Registro de Preço | Menor preço por item | Contratação de empresa especializada na locação de impressoras multifuncionais a laser, jato de tinta com sistema bullk e fotocopiadoras | 11515 | 001/2016 | R. S Freitas Jucá | 07.190.927/0001-80 | 2016-01-04 | 18720 | 11718 | 2016-01-04 | 2016-12-31 | 1 |  |  |  | 33 90 3900 | 1º | 2016-03-21 | 11721 | Acréscimo de 20,00% do valor mensal | 2016-04-01 | 2016-12-31 | 20% |  | 312 |  | 16848 | 0 | 0 | 0 | 19656 | 1872 | 21528 | 055/2015 | 11601 | Seretaria Municipal de Saude - PMRB | 11705
[20 empty] | 2º | 2016-12-26 | 11970 | Prorrogação do prazo de Vigência | 2017-01-01 | 2017-12-31
15 | 003/2016 | 102/2015 | Pregão Presencial - Registro de Preço | Menor preço por item | Serviço de Transporte de passageiros, com condutor, veiculo tipo passeio | 11648 | 002/2016 | W. O Pereria - ME | 18.765.432/0001-59 | 2016-02-02 | 17600 | 11736 | 2016-02-02 | 2016-12-31 | 1 |  |  |  | 33 90 39 00 | 1º | 2016-12-26 | 11970 | Prorrogação do prazo de Vigência | 2017-01-01 | 2017-03-31 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 17600 | 4800 | 22400 | 008/2015 | 11689 | Seretaria Municipal de cidadania e Assistencia Social | 11735
[20 empty] | 2º | 2017-03-30 | 12027 | Prorrogação do prazo de Vigência | 2017-04-01 | 2017-12-31
16 | 024/2016 | 009/2016 | Tomada de Preço | Percentual de desconto | Contratação de empesa para execução de serviços de manutenção preventiva e corretiva no imóvel da SMDGU | 11809 | 015/2016 | Ferronorte Importação e Exportação Ltda | 03.082.817/0001-44 | 2016-07-13 | 76461.59 | 11850 | 2016-07-13 | 2016-12-31 | 1 |  |  |  | 33 90 39 00 | 1º | 2016-12-26 | 11970 | Prorrogação do prazo de Vigência | 2017-01-01 | 2017-03-31 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 19529.35 | 95576.98 | 115106.33
[20 empty] | 2º | 2017-03-17 | 12017 | Acréscimo de 24,99% ao valor global | 2017-03-17 | 2017-03-31 | 24.99% |  | 19115.39 |  | 95576.98
17 | 001/2017 | 201/2016 | Pregão Presencial - Registro de Preço | Menor preço por item | Contratação de Empresa para Fornecimento e Locação de Materiais para Eventos a fim de atender as necessidades desta SMDGU. | 11779 | 001/2017 | R. Martins da Costa - ME | 04.590.435/0001-94 | 2017-02-09 | 8470 | 11995 | 2017-02-09 | 2017-12-31 | 1 |  |  |  | 33 90 30 00 33 90 39 00 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 2417.3 | 2417.3 | 005/2016 | - | Fundação de Cultura e Comunicação Elias Mansour | 11811
18 | 002/2017 | 001/2017 | Dispensa | - | Aquisição direta de matéria de consumo (expediente), para atender as necessidades da Secretaria Municipal da Cidade - SMC. | - | - | Arnaldo Comércio E Representações | 04.517.439/0001-47 | 2017-02-20 | 3033.75 | - | - | - | 1 |  |  |  | 33 90 30 00 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 2499 | 2499
19 | 003/2017 | 002/2017 | Dispensa | - | Obrigações Patronal | - | - | Instituto Nacional Do Seguro Social - INSS | 29.979.036/0423-07 | - | - | - | - | - | 1 |  |  |  | 33 90 47 00 | [11 empty] | 0 | 0 |  | 863.2 | 199.2 | 1062.4 | - | - | - | - | - | - | - | -
20 | 004/2017 | 030/2017 | Pregão Presencial - Registro de Preço | Menor preço por global | Serviços de manutenção preventiva e corretiva, em aparelhos de ar condicionado modelo: janela, Split, como também, bebedouros, geladeiras e frigobar, com substituição de peças | 11022 | 002/2017 | Acre Frio Ar Condicionado LTDA | 10.889.815/0001-27 | 2017-03-16 | 88000 | 12017 | 2017-03-16 | 2017-12-31 | 1 |  |  |  | 33 90 30 00 33 90 39 00 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | -
21 | 005/2017 | 038/2017 | Pregão Presencial - Registro de Preço | Menor preço por item | Fornecimento de material de consumo | 11993 | 003/2017 | A. C. S. Marques – ME | 01.245.891/0001-13 | 2017-04-03 | 55500 | 12027 | 2017-04-03 | 2017-12-31 | 1 |  |  |  | 33 90 30 00 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1850 | 1850 | - | - | - | - | - | - | - | -
22 | 006/2017 | 038/2017 | Pregão Presencial - Registro de Preço | Menor preço por item | Fornecimento de material de consumo | 11993 | 004/2017 | Arnaldo Comércio E Representações | 04.517.439/0001-47 | 2017-04-03 | 7185.55 | 12027 | 2017-04-03 | 2017-12-31 | 1 |  |  |  | 33 90 30 00 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | -
23 | 007/2017 | 038/2017 | Pregão Presencial - Registro de Preço | Menor preço por item | Fornecimento de material de consumo | 11993 | 005/2017 | Edificare Engenharia LTDA | 11.656.910/0001-43 | 2017-04-03 | 1046.25 | 12029 | 2017-04-03 | 2017-12-31 | 1 |  |  |  | 33 90 30 00 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | -
24 | 008/2017 | 038/2017 | Pregão Presencial - Registro de Preço | Menor preço por item | Fornecimento de material de consumo | 11993 | 006/2017 | J. S. Cordeiro – EPP | 18.225.882/0001-00 | 2017-04-03 | 15783.4 | 12031 | 2017-04-03 | 2017-12-31 | 1 |  |  |  | 33 90 30 00 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | -
25 | 009/2017 | 038/2017 | Pregão Presencial - Registro de Preço | Menor preço por item | Fornecimento de material de consumo | 11993 | 007/2017 | M. C. Cavalcante Oliveira - ME | 17.483.432/0001-01 | 2017-04-03 | 73335 | 12031 | 2017-04-03 | 2017-12-31 | 1 |  |  |  | 33 90 30 00 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | -
26 | 010/2017 | 038/2017 | Pregão Presencial - Registro de Preço | Menor preço por item | Fornecimento de material de consumo | 11993 | 008/2017 | Marcus V. Da S. Amorim - ME | 23.089.046/0001-24 | 2017-04-03 | 11748 | 12031 | 2017-04-03 | 2017-12-31 | 1 |  |  |  | 33 90 30 00 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | -
27 | 011/2017 | 038/2017 | Pregão Presencial - Registro de Preço | Menor preço por item | Fornecimento de material de consumo | 11993 | 009/2017 | Richard S. Miranda | 07.650.136/0001-96 | 2017-04-03 | 20576.9 | 12031 | 2017-04-03 | 2017-12-31 | 1 |  |  |  | 33 90 30 00 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | -
28 | 012/2017 | 001/2017 | Inexigibilidade de Licitação | - | Serviços especializados de manutenção do sistema de informação territorial georreferenciado de Rio Branco- sitgeo | - | 010/2017 | Sitgeo – Tecnologia Da Informação Eirele ME | 04.793.242/0001-30 | 2017-04-03 | 90000 | 12.031 12.034 | 2017-04-03 | 2017-12-31 | 1 |  |  |  | 33 90 39 00 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | Art. 26 da Lei 8.66/93 | Art. 25 da Lei 8.66/93 | 12.022 12.034 | 29/03/2017 16/04/2017 | 12022 | 2017-03-29
29 | 013/2017 | 055/2017 | Pregão Presencial - Registro de Preço | Menor preço por item | Serviços de xerografia e reprografia | 11999 | 011/2017 | S. L. de Castro - ME | 08.629.283/0001-47 | 2017-04-03 | 74990 | 12031 | 2017-04-03 | 2017-12-31 | 1 |  |  |  | 33 90 39 00 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | -
[31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | -
TOTAL | [10 empty] | 2182755.73 | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2139244.64 | 351118.17 | 1174370.9 | 2534254.7 | 3727388.69 | 619939.19 | 8407071.65
Nome do responsável pela elaboração: Neiva Nara Rodrigues da Costa
Nome do titular do Órgão/Entidade/Fundo: Ricardo Augusto Mello de Araujo