## PMRB PAAIF 2023
PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE RIO BRANCO - CGM
PLANILHA DE APURAÇÃO DE INFRAÇÕES DOS FORNECEDORES
DATA DA ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: 03/03/2023
SEQ. | DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO |  |  | ÓRGÃO/ENTIDADE |  | DADOS DO FORNECEDOR |  |  | DADOS DA INFRAÇÃO
| Nº | PUBLICAÇÃO | PÁG. | NOME | PORTARIA | NOME | CONTRATO | OBJETO | PRAZO | DATA DE EMISSÃO | DATA DE CONCLUSÃO | PRORROGAÇÃO | SITUAÇÃO | OBSERVAÇÃO | MULTA/ VALOR PAGO
1 | 12759 | 2020-03-16 | 35/36 | SEINFRA | PORTARIA Nº 61/2020 | RIO BRANCO MÁRMORES E GRANITOS CONSTRUTA LTDA - ME | 001/2017 | Instaurar Processo Administrativo de Apuração das Infrações de Fornecedores – PAAIF, para apurar possíveis infrações legais durante a execução do Contrato nº 001/2017, já apresentado, com o intuito de elucidar os fatos, identificar eventuais responsáveis e aplicar a respectiva sanção contratual, se for o caso. | 60 (sessenta) dias | 2020-03-16 | 2020-05-14 |  | FINALIZADO | DOE 13.378 DE 27/09/2022, PÁG. 130. COM A PUBLICAÇÃO DA DECISÃO: DECISÃO DE APLICAÇÃO DA INIDONEIDADE PROCESSO ADMINISTRATIVO DE APURAÇÃO DAS INFRAÇÕES DE FORNECEDORES – PAAIF PROTOCOLO Nº 8774/2020 AUTUAÇÃO PORTARIA COGEM/PMRB Nº 61/2020 COMISSÃO PROCESSANTE: Marcus Augusto de Oliveira Meireles, Edfa Viviane Farias Xavier da Rocha e Estela Anute dos Santos Santos Braga EMPRESA INDICIADA: Rio Branco Mármores e Granitos Construtora LTDA - ME. Tratam os autos de Processo Administrativo instaurado pela Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana – SEINFRA, consubstanciado na Lei federal nº 8.666/93, bem como na Instrução Normativa nº 003/2021, em face do fornecedor Rio Branco Mármores e Granitos Construtora LTDA - ME, visando apurar o descumprimento do Contrato nº 001/2017. A empresa foi citada acerca da instauração do processo administrativo para apurar as infrações cometidas, bem como para apresentar defesa escrita, nos termos do artigo 87 da Lei nº 8.666/93, mas absteve-se do seu direito de defesa, tornando-se revel. Ocorre que, após a detida análise da r. DECISÃO ADMINISTRATIVA Nº 006/2021 (fls. 79/84), de 05 de novembro de 2021, constatou-se a ausência do prazo em que perdurará os efeitos da declaração de inidoneidade. Ante o exposto, com fulcro no princípio da autotutela administrativa, DECIDO manter a alínea “a” e alterar as alíneas “b” e “c” do dispositivo da r. DECISÃO ADMINISTRATIVA Nº 006/2021 (fls. 79/84), passando a vigorar com a seguinte redação: “b) Pela aplicação da sanção de suspensão temporária de participação em licitações e contratação com a Administração Pública, pelo prazo de 5 (cinco) anos, por ser compatível com a gravidade do ato praticado, considerando a natureza e a gravidade da infração, as circunstâncias e consequências da conduta, a intensidade do dano provocado, o prejuízo causado à Administração, o não atendimento reiterado de determinações expressas da Administração, quanto ao regular cumprimento das obrigações contratuais, e por ter dado causa à rescisão contratual, conforme estabelece o art. 10, do Decreto Municipal nº 1.127, de 12 de setembro de 2014. c) Suspensão do registro no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF pelo prazo de 5 (cinco) anos, tendo em vista que a penalidade prevê o impedimento de licitar ou contratar com a Administração.”
2 | 12902 | 2020-10-16 | 92 | SEINFRA | PORTARIA Nº 155/2020 | DZ CONSTRUÇÕES EIRELI | 046/2019 | Instaurar Processo Administrativo de Apuração das Infrações de Fornecedores – PAAIF, para apurar possíveis infrações legais durante a execução do Contrato nº 046/2019, já apresentado, com o intuito de elucidar os fatos, identificar eventuais responsáveis e aplicar a respectiva sanção contratual, se for o caso. | 30 (trinta) dias | 2020-10-16 | 2020-12-15 |  | FINALIZADO | PORTARIA Nº 155/2020 - REPUBLICADA POR INCORREÇÃO NO DOE 12.903 DO DIA 19/10/2020, PÁG. 33. ¦ PORTARIA N° 170/2020 PUBLICADA NO DOE 12.926 D 26/11/2020, PÁG. 70, PRORROGANDO O PRAZO PARA A COMISSÃO POR MAIS 30 (TRINTA) DIAS. ¦ PORTARIA Nº 073/2021 PUBLICADA NO DOE 13.039 DE 07/05/2021, PÁG. 52 Criando a Comissão Extraordinária para analisar e manifestar-se acerca dos procedimentos administrativos de Apuração das Infrações de Fornecedores – PAAIF, alusivo ao contrato n.º 046/2019, cujo objeto foi a execução dos serviços de pavimentação no Ramal da Piçarreira, no município de Rio Branco – AC, com o intuito de elucidar os fatos, identificar eventuais responsáveis e aplicar a respectiva sanção contratual, se for o caso. DECISÃO ADMINISTRATIVA Nº 0014/2021 PUBLICADA NO DOE 13.370 DE 15/09/2022, PÁG. 88, a) Multa correspondente a 2% sobre o valor total do contrato; b)Declaração de inidoneidade até perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, tendo em vista a gravidade dos prejuízos causados à Administração Pública e à Coletividade. c) Suspensão do registro cadastral no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF por até 2 (dois) anos, tendo em vista que a penalidade prevê o impedimento de licitar ou contratar com a Administração Pública.
3 | 13056 | 2021-06-01 | 224 | SEINFRA | PORTARIA Nº 080/2021 | M. S. M. INDUSTRIAL LTDA | 051/2016 | Instaurar Processo Administrativo de Apuração das Infrações de Fornecedores – PAAIF, para apurar possíveis infrações legais durante a execução do Contrato nº 051/2016, já apresentado, com o intuito de elucidar os fatos, identificar eventuais responsáveis e aplicar a respectiva sanção contratual, se for o caso | 60 (sessenta) dias | 2021-06-01 | 2021-07-30 |  | FINALIZADO | PORTARIA 103/2021, PUBLICADA NO DOE 13.087 DE 19/07/2021, PÁG. 47, PRORROGANDO O PRAZO DO PAD POR MAIS 60 (SESSENTA) DIAS. OBS: 15/09/2021 | EXTRATO DE SANÇÃO ADMINISTRATIVA PUBLICADA NO DOE 13.292 DE 25/05/2022, PÁG.182.STIPO DE SANÇÃO: MULTA – artigo 11 da IN SEFIN nº 003/2015, na dicção do Art. 86 e Art. 87 incisos II e III, da lei 8666/93 e nos termos do §1º e 2º letra “ b” e c” da Cláusula Nona do Contrato n° 051/2016. VALOR DA MULTA: R$ R$ 6.113,37 (seis mil cento e treze reais e trinta e sete centavos) calculada a razão de 0,3% (zero vírgula três décimos por cento) por dia de atraso, a contar da data em que foi determinada a retomada da obra, ou seja, a partir de 02 de setembro de 2019, atém o limite de 6% (seis por cento), calculado sobre o valor montante do produto em atraso na entrega que é de R$101.889,56(cento e um mil, oitocentos e oitenta e nove reais e cinquenta e seis centavos). RESSARCIMENTO PELOS DANOS CSUSADOS A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: Do valor de R$ 24.664,90 (vinte e quatro mil seiscentos e sessenta e quatro reais e noventa centavos) a título de recomposição de prejuízos ao erário. TIPO DE SANSÃO: SUSPENSÃO TEMPÓRARIA – de 01(um) ano de licitar e impedimento de contratar com a Administração Pública Municipal, consoante §1° e §2° alínea “c” da Cláusula Nona do Contrato. PERÍODO INICIO: a contar da data da publicação
4 | 13078 | 2021-07-06 | 115 | SEINFRA | PORTARIA N° 098/2021 | EURO CONSTRUÇÕES EIRELI | 035/2020 | Instaurar Processo Administrativo de Apuração das Infrações de Fornecedores – PAAIF, para apurar possíveis infrações legais e contratuais durante a execução do Contrato nº 035/2020, já apresentado, com o intuito de elucidar os fatos, identificar eventuais responsáveis e aplicar a respectiva sanção contratual, se for o caso. | 30 (trinta) dias | 2021-07-06 | 2021-09-06 |  | FINALIZADO | PORTARIA Nº 127/2021, PUBLICADA NO DOE 13.105 DE 12/08/2021, PÁG. 75/76 PRORROGANDO O PRAZO DA COMISSÃO DO PAAIF POR MAIS 30 (TRINTA) DIAS. PORTARIA Nº 152 DE 11 DE NOVEMBRO DE 2021, PUBLICADA NO DOE 13.168 DE 22/11/2021, CRIANDO UMA Comissão Extraordinária para avaliação dos procedimentos administrativo de Apuração das Infrações de Fornecedores – PAAIF, alusivo ao contrato n. º 035/2020. EXTRATO DE SANÇÃO ADMINISTRATIVA publicada no DOE 13.221 de 09/02/2022,PÁG. 60. PAAIF Nº 18274/2021. TIPO DE SANÇÃO: MULTA – artigo 11 da IN SEFIN nº 003/2015, na dicção do Art. 87 incisos II e III, da lei 8666/93 e nos termos do §1º e 2º letra “b” da Cláusula Nona do Contrato n° 035/2020. VALOR DA MULTA: R$ 2.041,38 (dois mil e quarenta e um reais e trinta e oito centavos) resultante do cálculo sobre a data de 01/02/2021 a 22/12/2021, limitada, contudo ao índice de 6% (seis por cento) sobre o valor do produto em atraso que é de R$34.023,10 (trinta e quatro mil, vinte e três reais e dez centavos). TIPO DE SANSÃO: SUSPENSÃO TEMPÓRARIA – de 06(seis) meses de licitar e impedimento de contratar com a Administração Pública Municipal, consoante §2° alínea “c” da Cláusula Nona do Contrato. PERÍODO INICIO: a contar da data da publicação.
5 | 13089 | 2021-07-21 | 71 | SEINFRA | PORTARIA N° 104/2021 | GLOBALCENTER MERCANTIL EIRELI | 01160007/2021 | Instaurar Processo Administrativo de Apuração das Infrações de Fornecedores – PAAIF, para apurar possíveis infrações legais e contratuais durante a execução do Contrato nº 01160007/2021, já apresentado, com o intuito de elucidar os fatos, identificar eventuais responsáveis e aplicar a respectiva sanção contratual, se for o caso. | 60 (sessenta) dias | 2021-07-21 | 2021-09-21 |  | FINALIZADO |  | EXTRATO DE SANÇÃO ADMINISTRATIVA PUBLICADA NO DOE 13.258 DE 04/04/2022, PÁG.144.SANÇÃO: MULTA E SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DE CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA POR 01 (UM) ANO.TIPO DE SANÇÃO: MULTA – artigo 11 da IN SEFIN nº 003/2015, na dicção do Art. 87 incisos II e III, da lei 8666/93 e nos termos do §1º e 2º letra “c” da Cláusula Décima n° 01160007/2021. VALOR DA MULTA: R$ 8.914,14 (oito mil novecentos e quatorze reais e quatorze centavos) calculada a razão de 0,3% (zero virgula três décimos por cento) por dia de atraso, a partir do 1º dia útil da data fixada para o início da entrega do produto, ou seja, a partir de 27 de maio de 2021, limitada, contudo até o limite de 6% (seis por cento) calculado sobre o valor montante do produto em atraso na entrega que é de R$148.569,00(cento e quarenta e oito mil e quinhentos e sessenta e nove reais). TIPO DE SANSÃO: SUSPENSÃO TEMPÓRARIA – de 01(um) ano de licitar e impedimento de contratar com a Administração Pública Municipal, consoante Cláusula Décima §1° e 2° alínea “c” do contrato. PERÍODO INICIO: a contar da data da publicação
6 | 13274 | 2022-04-29 | 64 | SEINFRA | PORTARIA Nº 040/2022 | ALVES & LIMA LTDA | 01160033/2021 | Deflagrar o Processo Administrativo de Apuração de Fornecedores – PAAIF com o fim de apurar a existência de infração ao Contrato nº 01160033/2021, e uma vez concluído pela procedência, indicação das penalidades aplicáveis. | 60 (sessenta) dias | 2022-04-29 | 2022-06-29 | 60 DIAS = 29/08/2022 | FINALIZADO | DOE 13.325 DE 13/06/2022, PRORROGANDO O PRAZO DO PAAIF POR MAIS 60 (SESSENTA) DIAS, CONTADOS À PARTIR DE 29/06/2022. EXTRATO DE SANÇÃO ADMINISTRATIVA PUBLICADO NO DOE 13.412, DE 18/11/2022. PÁG. 127/128 COM A PENALIDADE DE ADVERTENCIA.
7 | 12759 | 2020-03-16 | 36 | SEINFRA | PORTARIA Nº 62/2020 | CAD&ELO, pessoa jurídica composta pelas empresas CAD Construção de Rodovias e Ferrovias – EIRELI e ELO Engenharia Comércio e Representações LTDA | 006/2019 | Instaurar Processo Administrativo de Apuração das Infrações de Fornecedores – PAAIF, para apurar possíveis infrações legais durante a execução do Contrato nº 006/2019, já apresentado, com o intuito de elucidar os fatos, identificar eventuais responsáveis e aplicar a respectiva sanção contratual, se for o caso. | 60 (sessenta) dias | 2020-03-16 | 2020-06-12 |  | FINALIZADO | PORTARIA N° 183/2020, PUBLICADA NO DOE 12.938 DE 09/12/2020, PÁG. 88, PRORROGANDO POR MAIS 30 (TRINTA) DIAS OS TRABALHOS DA COMISSÃO DO PAAIF. DOE 12.974 DE 04/02/2021, PÁG. 90 DANDO O PRAZO DE 10 DIAS PARA A EMPRESA APRESENTAR DEFESA ESCRITA. EXTRATO DE SANÇÃO COM ATO DECLARATÓRIO DE INIDONEIDADE (Inidônea a empresa CONSÓRCIO CAD&ELO, CNPJ nº 34.713.263/0001, para licitar com a Administração Pública Municipal de Rio Branco, durante o período de 5 (cinco) anos, ante a inexecução do Contrato nº 006/2019, decorrente do Processo nº 167/2018), PUBLICADO NO DOE 13.403, DE 03/11/2022, PÁG. 79/80. Notificação de imposição de penalidade publicado no DOE 13.446 DE 05/01/2023, PÁG. 64/65.
8
9
10
11
12
13
14