## SEINFRA CONTRATAÇÕES DEZ 2025
PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL - EXERCÍCIO 2025
RESOLUÇÃO Nº 87, DE 28 DE NOVEMBRO DE 2013 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ACRE
Manual de Referência - 12ª Edição - Anexos IV, VI, VII e IX
IDENTIFICAÇÃO DO ÓRGÃO/ENTIDADE/FUNDO: |  |  |  | SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTURUA E MOBILIDADE URBANA - SEINFRA
REALIZADO ATÉ O MÊS/ANO (ACUMULADO): |  |  |  | JANEIRO A DEZEMBRO/2025
DEMONSTRATIVO DAS CONTRATAÇÕES PÚBLICAS - COMPRAS, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA
Seq | Seleção do Fornecedor | [22 empty] | Contratação | [39 empty] | Obras e serviços de engenharia | [12 empty] | Gestão e Fiscalização do Contrato
| Licitação | [6 empty] | Registro de Preços |  |  |  | Contratação Direta |  |  |  | Adesão a Registro de Preços
[24 empty] | Dados do Contrato | [12 empty] | Alteração e Registros Contratuais - Termo Aditivo e Apostilamento | [16 empty] | Registros Contratuais - Termo de Apostilamento | [5 empty] | Valor Atualizado do Contrato | Execução Financeira |  |  | Tipo | Forma de execução | Prazo de execução |  |  | Ordem de Serviço |  | Data da última medição | Concluída no exercício de referência | Em andamento no exercício de referência | Paralisações
[8 empty] | Nº da Ata de Registro de Preços | Vigência da Ata |  | Nº do DOE Homologação | Dispensa ou Inexigibilidade | Fundamentação Legal | Nº do DOE publicação Autorização | Nº DOE publicação Ratificação (LF nº 8.666/1993) | Nº da Ata | Vigência da Ata |  | Nº DOE Homologação da Ata | Gerenciador da Ata | Nº DOE publicação do Termo de Adesão | Objeto | Valor da Adesão | Nº do Contrato | Parte Contratada | CPF/CNPJ da Parte Contratada | Data da assinatura | Nº DOE publicação do extrato | Ínicio da vigência | Término da vigência | Fonte de Recursos | Elemento de Despesa | Nº Convênio/CR/Outros | Valor Concedente | Valor Contrapartida | Valor Inicial do Contrato | Termo Aditivo ou Apostilamento | Nº do Termo | Data assinatura | Nº DOE publicação do extrato | Motivo da alteração | Art. 57 - LF nº 8.666/1993 |  | Art. 107 - LF nº 14.133/2021 |  | Art. 65, caput e §§ 1º a 6º - LF nº 8.666/1993 |  |  |  | Art. 125 - LF nº 14.133/2021 |  |  |  | Art. 65, § 8º - LF nº 8.666/1993 |  |  | Art. 136 - LF nº 14.133/2021 |  |  |  | Valor da despesa com a contratação
| Nº Processo Administrativo | Nº da Licitação | Modalidade | Tipo | Objeto | Nº DOE da publicação do Edital | Nº do DOE Homologação |  | Início | Término | [6 empty] | Início | Término | [23 empty] | Início da Vigência | Término da vigência | Início da vigência | Término da vigência | % acréscimo | % supressão | Valor do acréscimo | Valor da supressão | % acréscimo | % supressão | Valor do acréscimo | Valor da supressão | Data do reajuste | % reajuste | Valor do reajuste | Data do reajuste | % reajuste | Valor do reajuste |  | Executado até o exercício anterior | Executado no exercício de referência | Total acumulado |  |  | Início | Término | % | Nº | Data ciência |  |  |  | Início | Reinício | Motivo | Nº da Portaria | Nº DOE publicação | Gestor | Matrícula | Fiscal(is) | Matrícula(s)
a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l | m | n | o | p | q | r | s | t | u | v | x | y | z | aa | ab | ac | ad | ae | af | ag | ah | ai | aj | ak | al | am | na | ao | ap | aq | ar | as | at | au | av | ax | ay | az | ba | bc | bd | be | bf | bh | bi | bj | bk | bl | bm = (al+ay-az) ou (al+bd-be) ou (al+bi ) ou (al+bl) | bn | bo | bp = bn+bo | bq | br | bs | bt | bu | bv | by | bz | ca | cb | cd | ce | cf | cg | ch | ci | cj | ck | cl
a: 1; Nº Processo Administrativo b: 135/2021; Nº da Licitação c: 006/2021; Modalidade d: Tomada de Preços; Tipo e: Menor Preço; Objeto f: Construção de Quadra Poliesportiva Coberta, na Rua Samambaia – Bairro Calafate – Lote 01, no Município de Rio Branco – Acre; Término z: 01160074/2023; Término aa: CONSÓRCIO PROMESSA - R M CONSTRUÇÕES LTDA E GABRO CONSTRUÇÃO EIRELI – ME; Término ab: 31.972.314/0001-80; Término ac: 2023-08-09; Término ad: 13593; Término ae: 2023-08-09; Término af: 2024-02-04; Término ag: 1500 e 1700; Término ah: 4.4.90.51.00; Término ai: 897148/2019; Término aj: 739329.87; Término ak: 0; Término al: 739329.87 |  | 744640.62 | 327203.07 | 1071843.69
Término am: Aditivo de Vigência e Execução; Término na: 1º Aditivo 01160068/2023; Término ao: 2024-01-09; Término ap: 13694; Término aq: Art. 57, § 1º, da Lei 8.666/93; Início da Vigência ar: 2024-02-05; Término da vigência as: 2024-08-02 | [6 empty] | 2024-01-20 | 2024-06-17 |  |  | 2023-08-23 | [6 empty] | 114/2025 e 144/2025 | 13980 e 13997 | Mariuza do Nascimento Silva | 714834 | Narah Gleide Mazzaro Nascimento | CREA Nº 9634-D/AC
[37 empty] | Apostilamento p Inclusõa de Fonte de Despesa | 1º Termo de postilamento 01160074/2023 | 2024-02-05 |  | Art. 65, § 1º, da Lei 8.666/93
[37 empty] | Apostilamento | 2º apostilamento de Reajuste | 2024-03-12 | 13733 | Art. 40, Inciso XI, Lei 8.666/93 | [12 empty] | 2024-03-12 |  | 176551.98
[37 empty] | Apostilamento | 3º apostilamento | 2024-06-27 | 13808 | Art. 40, Inciso XI, Lei 8.666/93 | [12 empty] | 2024-06-27 |  | 23330.33
[37 empty] | Aditivo de valor | 2º aditivo 01160074/2023 | 2024-06-27 | 13810 | Art. 65, § 1º, da Lei 8.666/93 | [6 empty] | 178706.2
[37 empty] | Aditivo de vigência | 3º aditivo 01160074/2023 | 2024-07-29 | 13831 | Art. 57, § 1º, da Lei 8.666/93 | 2024-08-03 | 2025-01-29
Término am: Aditivo de execução; Término na: 4º aditivo 01160074/2023; Término ao: 2024-10-31; Término ap: 13897; Término aq: Art. 57, § 1º, da Lei 8.666/93 | [6 empty] | 2024-11-21 | 2025-01-20
Término am: Aditivo de execução e vigência; Término na: 5º aditivo 01160074/2023; Término ao: 2025-01-17; Término ap: 13949; Término aq: Art. 57, § 1º, da Lei 8.666/93; Início da Vigência ar: 2025-01-30; Término da vigência as: 2025-07-28 | [6 empty] | 2025-01-21 | 2025-06-19
Término am: Aditivo de execução e vigêncai; Término na: 6º aditivo 01160074/2023; Término ao: 2025-06-18; Término ap: 14050; Término aq: Art. 57, § 1º, da Lei 8.666/93; Início da Vigência ar: 2025-07-29; Término da vigência as: 2026-01-25 | [6 empty] | 2025-06-20 | 2025-11-16
Término am: aditivo de execução; Término na: 7º aditivo 01160074/2023; Término ao: 2025-10-24; Término ap: 14140; Término aq: Art. 57, § 1º, da Lei 8.666/93 | [6 empty] | 2025-11-17 | 2026-01-15
[37 empty] | aditivo de vigência | 8º aditivo 01160074/2023 | 2025-12-16 | 14172 | Art. 57, § 1º, da Lei 8.666/93 | 2026-01-26 | 2026-03-25
a: 2; Nº Processo Administrativo b: 236/2022; Nº da Licitação c: 011/2022; Modalidade d: Tomada de Preços; Tipo e: Empreitada Por Preço Global; Objeto f: Serviços de Construção de Mercado no Bairro São Francisco, no Municipio de Rio Branco/Acre; Nº DOE da publicação do Edital g: 13391; Término z: 01160087/2023; Término aa: CONSÓRCIO HAUS; Término ab: 51.602.037/0001-20; Término ac: 2023-09-29; Término ad: 13.629; Término ae: 2023-09-29; Término af: 2024-06-24; Término ag: 1500 e 1700; Término ah: 4.4.90.51.00; Término ai: 898369/2020; Término aj: 682264.16; Término ak: 311796.29; Término al: 994060.45 |  | 645239.64 | 688663.08 | 1333902.72
Término am: Aditivo de vigência; Término na: 1º aditivo 01160087/2023; Término ao: 2024-05-23; Término ap: 13784; Término aq: Art. 57, § 1º, da Lei 8.666/93; Início da Vigência ar: 2024-06-25; Término da vigência as: 2024-11-18 | [6 empty] | 2023-11-27 | 2024-07-24 |  |  | 2023-11-27 | [6 empty] | 060/2025 e 137/2025 | 13967 e 13990 | Mariuza do Nascimento Silva | 714834 | Gustavo Menezes Mateus | CREA Nº 5060731790-D/SP
Término am: Aditivo de vigência e execução; Término na: 2º aditivo 01160087/2023; Término ao: 2024-11-08; Término ap: 13903; Término aq: Art. 57, § 1º, da Lei 8.666/93; Início da Vigência ar: 2024-11-19; Término da vigência as: 2025-02-16 | [6 empty] | 2024-11-19 | 2025-02-16
Término am: Aditivo de vigência e execução; Término na: 3º aditivo 01160087/2023; Término ao: 2025-01-29; Término ap: 13956; Término aq: Art. 57, § 1º, da Lei 8.666/93; Início da Vigência ar: 2025-02-17; Término da vigência as: 2025-05-17 | [6 empty] | 2025-02-08 | 2025-05-08
Término am: Aditivo de vigência e execução; Término na: 4º aditivo 01160087/2023; Término ao: 2025-05-06; Término ap: 14016; Término aq: Art. 57, § 1º, da Lei 8.666/93; Início da Vigência ar: 2025-05-18; Término da vigência as: 2025-08-15 | [6 empty] | 2025-05-09 | 2025-08-06
Término am: Aditivo de vigência e execução; Término na: 5º aditivo 01160087/2023; Término ao: 2025-07-29; Término ap: 14092; Término aq: Art. 57, § 1º, da Lei 8.666/93; Início da Vigência ar: 2025-08-16; Término da vigência as: 2025-11-13 | [6 empty] | 2025-08-07 | 2025-11-04
Término am: aditivo de execução e vigência; Término na: 6º aditivo 01160087/2023; Término ao: 2025-11-04; Término ap: 14144; Término aq: Art. 57, § 1º, da Lei 8.666/93; Início da Vigência ar: 2025-11-14; Término da vigência as: 2025-12-13 | [6 empty] | 2025-11-05 | 2025-12-04
[37 empty] | aditivo de valor | 7º aditivo 01160087/2023 | 2025-11-10 | 14148 | Art. 57, § 1º, da Lei 8.666/93 |  |  |  |  | 24.5% |  | 243563.57
Término am: aditivo de execução e vigencia; Término na: 8º aditivo 01160087/2023; Término ao: 2025-12-04; Término ap: 14169; Término aq: Art. 57, § 1º, da Lei 8.666/93; Início da Vigência ar: 2025-12-14; Término da vigência as: 2026-02-11 | [6 empty] | 2025-12-05 | 2026-02-02
a: 3; Nº Processo Administrativo b: 065/2022; Nº da Licitação c: 001/2022; Modalidade d: Concorrência; Tipo e: Menor Preços; Objeto f: Construção da Nova Sede da Câmara Municipal de Rio Branco – 1º Etapa; Término z: 01160065/2022; Término aa: BORGES COMÉRCIO E CONSTRUÇÕES EIRELI; Término ab: 07.148.735/0001-06; Término ac: 2022-12-28; Término ad: 13443; Término ae: 2022-12-28; Término af: 2024-12-28; Término ag: 1500 e 1754; Término ah: 4.4.90.51.00; Término ai: 09032021-2-013719 09032021-2-011656; Término aj: 1000000; Término ak: 10374732.6; Término al: 11374732.6 |  | 9952517.46 | 3614311.31 | 13566828.77 |  |  | 2022-03-02 | 2024-06-30 |  |  | 2023-03-02
Término am: Apostilamento; Término na: 1º Apostilamento de Reajuste; Término ao: 2023-08-08; Término aq: Art. 40, Inciso XI, Lei 8.666/93; Data do reajuste bf: 2023-08-08; Valor do reajuste bi: 1055575.19 | [17 empty] | 059/2025 e 092/2025 | 13.968 e 13.974 | Wilmiton Hernandes Aguiar Luz | 713791 | Gustavo Menezes Mateus | CREA Nº 5060731790-D/SP
[37 empty] | Apostilamento | 2º apostilamento de Reajuste | 2024-04-16 | 13756 | Art. 40, Inciso XI, Lei 8.666/93 | [12 empty] | 2024-03-16 |  | 318651.18
Término am: Aditivo de execução; Término na: 1º Aditivo 01160065/2022; Término ao: 2024-08-05; Término ap: 13835; Término aq: Art. 57, § 1º, da Lei 8.666/93 | [6 empty] | 2024-09-03 | 2024-12-03
Término am: Aditivo de execução e vigência; Término na: 2º aditivo 01160065/2022; Término ao: 2024-11-25; Término ap: 13914; Término aq: Art. 57, § 1º, da Lei 8.666/93; Início da Vigência ar: 2024-12-29; Término da vigência as: 2025-03-29 | [6 empty] | 2024-12-04 | 2025-03-04
[37 empty] | Aditivo de valor | 3º aditivo 01160065/2022 | 2025-01-14 | 13957 | Art. 65, § 1º, da Lei 8.666/93 |  |  |  |  | 13.97% | 1.13% | 1588617.3 | 128929.25
Término am: Aditivo de execução e vigência; Término na: 4º aditivo 01160065/2022; Término ao: 2025-02-28; Término ap: 45727; Término aq: Art. 57, § 1º, da Lei 8.666/93; Início da Vigência ar: 2025-03-30; Término da vigência as: 2025-06-30 | [6 empty] | 2025-03-05 | 2025-06-05
Término am: Aditivo de execução e vigência; Término na: 5º aditivo 01160065/2022; Término ao: 2025-05-22; Término ap: 14046; Término aq: Art. 57, § 1º, da Lei 8.666/93; Início da Vigência ar: 2025-07-01; Término da vigência as: 2025-09-28 | [6 empty] | 2025-06-06 | 2025-09-03
Término am: aditivo de execução e vigência; Término na: 6º aditivo 01160065/2022; Término ao: 2025-08-28; Término ap: 14113; Término aq: Art. 57, § 1º, da Lei 8.666/93; Início da Vigência ar: 2025-09-29; Término da vigência as: 2025-12-28 | [6 empty] | 2025-09-04 | 2025-12-03
Término am: aditivo de execuçãoe vigência; Término na: 7º aditivo 01160065/2022; Término ao: 2025-11-28; Término ap: 14172; Término aq: Art. 57, § 1º, da Lei 8.666/93; Início da Vigência ar: 2025-12-29; Término da vigência as: 2026-03-28 | [6 empty] | 2025-12-04 | 2026-03-03
[37 empty] | aditivo de valor | 8º aditivo 01160065/2022 | 2025-12-08 | 14168 | Art. 65, § 1º, da Lei 8.666/93 |  |  |  |  | 17.38% |  | 388389.79
a: 4; Nº Processo Administrativo b: 032/2022; Nº da Licitação c: 001/2022; Modalidade d: Concorrência Pública para RP por Técnica e preços; Tipo e: Menor Preços; Objeto f: Prestação de Serviços de Engenharia e Arquitetura de Apoio e Assessoramento as Atividade da Prefeitura Municipal de Rio Branco/Ac.; Término z: 01160012/2023; Término aa: VETOR ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA; Término ab: 03.692.641/0001-42; Término ac: 2023-02-28; Término ad: 13515; Término ae: 2023-02-28; Término af: 2024-02-28; Término ag: 1500; Término ah: 3.3.90.39.00; Término al: 11068657.32 | 11068657.32 | 3320421.6 | 1286899.86 | 4607321.46 |  |  | 2022-04-14 | 2023-04-14 |  |  | 2022-04-14
Término am: Aditivo de Valor; Término na: 1º aditivo 01160012/2023; Término ao: 2023-12-20; Término ap: 13679; Término aq: Art. 65, § 1º, da Lei 8.666/93; Valor do acréscimo bd: 1713203.78; Valor da supressão be: 880826 | [17 empty] | 106/2025 | 13974 | Fabiana Sales de Souza | 709746 | Gustavo Menezes Mateus | CREA Nº 5060731790-D/SP
Término am: Aditivo de vigência e execução; Término na: 2º aditivo 01160012/2023; Término ao: 2024-02-26; Término ap: 13721; Término aq: Art. 57, § 1º, da Lei 8.666/93; Início da Vigência ar: 2024-09-29; Término da vigência as: 2025-02-28 | [6 empty] | 2024-04-15 | 2025-02-28
Término am: Aditivo de vigência e execução; Término na: 3º aditivo 01160012/2023; Término ao: 2025-02-28; Término ap: 14013; Término aq: Art. 57, § 1º, da Lei 8.666/93; Início da Vigência ar: 2025-03-01; Término da vigência as: 2026-03-01 | [6 empty] | 2025-03-01 | 2026-03-01
a: 5; Nº Processo Administrativo b: 121/2023; Nº da Licitação c: 001/2023; Modalidade d: Concorrência; Tipo e: Menor Preços; Objeto f: Construção de uma Ponte sobre o Igarapé Caipora, no município de Rio Branco – Acre; Término z: 01160086/2023; Término aa: OM CONSTRUÇÕES LTDA; Término ab: 09.636.544/0001-19; Término ac: 45204; Término ad: 13634; Término ae: 45204; Término af: 45354; Término ag: 1500 e 1700; Término ah: 4.4.90.51.00; Término ai: 888247/2019; Término aj: 1413000; Término ak: 1451758.01; Término al: 2864758.01 |  | 2078794.47 | 90237.32 | 2169031.79 |  |  | 2023-11-06 | 2024-03-05 |  |  | 2023-11-06
Término am: Aditivo de execução e vigência; Término na: 1º aditivo 01160086/2023; Término ao: 2024-02-27; Término ap: 13722; Término aq: Art. 111, da lei 14.133/2021; Início da vigência at: 2024-05-03; Término da vigência au: 2024-07-30 | [6 empty] | 2024-03-06 | 2024-07-03 | [9 empty] | 071/2025 | 13971 |  |  | Gustavo Menezes Mateus | CREA Nº 5060731790-D/SP
[37 empty] | Aditivo de vigência | 2º aditivo 01160086/2023 | 2024-07-17 | 13824 | Art. 111, da lei 14.133/2021 |  |  | 2024-07-31 | 2024-10-27
[37 empty] | Aditivo de valor | 3º aditivo 01160086/2023 | 2024-08-20 | 13844 | Art. 125, da Lei 14.133/2021 | [8 empty] | 24.83% |  | 711348.03
Término am: Aditivo de vigência e execução; Término na: 4º aditivo 01160086/2023; Término ao: 2024-10-21; Término ap: 13890; Término aq: Art. 111, da lei 14.133/2021; Início da vigência at: 2024-10-28; Término da vigência au: 2025-01-25 | [6 empty] | 2024-10-23 | 2025-01-20
Término am: Aditivo de vigência e execução; Término na: 5º aditivo 01160086/2023; Término ao: 2025-01-07; Término ap: 13940; Término aq: Art. 111, da lei 14.133/2021; Início da vigência at: 2025-01-26; Término da vigência au: 2025-04-24 | [6 empty] | 2025-01-21 | 2025-04-19
[37 empty] | Apostilamento | 1º termo de apostilamento 011600862023 | 2025-02-10 | 13962 | [16 empty] | 2025-02-10 |  | 92525.72
[37 empty] | Apostilamento | 2º termo de apostilamento | 2025-03-24 | 13990 | [16 empty] | 2025-03-24 |  | 23474.48
[37 empty] | Aditivo de vigência | 6º aditivo 01160086/2023 | 2025-04-23 | 14010 | Art. 111, da lei 14.133/2021 |  |  | 2025-04-25 | 2025-08-22
[37 empty] | Aditivo de vigência | 7º aditivo 01160086/2023 | 2025-08-21 | 14092 | Art. 111, da lei 14.133/2021 |  |  | 2025-08-23 | 2025-12-20
[37 empty] | aditivo de vigência | 8º aditivo 01160086/22023 | 2025-12-09 | 14168 | Art. 111, da lei 14.133/2021 |  |  | 2025-12-21 | 2026-04-19
a: 6; Nº Processo Administrativo b: 199/2021; Nº da Licitação c: 002/2021; Modalidade d: Concorrência; Tipo e: Menor Preços; Objeto f: Remanescentes de Serviços de Urbanização de Corredores de Transporte Coletivo no Município de Rio Branco – Acre; Término z: 01160098/2023; Término aa: CONSÓRCIO OLIVEIRA-SYARA III,; Término ab: 14.364.244/0001-68; Término ac: 2023-12-19; Término ad: 13678; Término ae: 2023-12-19; Término af: 2024-07-15; Término ag: 1500 e 1700; Término ah: 4.4.90.51.00; Término ai: 889322/2019; Término aj: 4093118.81; Término ak: 75287.51; Término al: 4168406.32 |  | 2498935.04 | 864969.32 | 3363904.36 |  |  | 2024-01-04 | 2024-07-02 |  |  | 2024-01-04 |  |  |  | 2024-02-01 | 2024-07-16 |  | 089/2025 | 13974 | Wilmiton Hernandes Aguiar Luz | 713791 | Laudenice Medonça Pessoa | CAU Nº A225566-9
[37 empty] | Aditivo de vigência | 1º aditivo 01160098/2023 | 2024-06-27 | 13808 | Art. 57, § 1º, da Lei 8.666/93 | 2024-07-16 | 2025-02-10
[37 empty] | Aditivo de valor | 2º aditivo 01160098/2023 | 2024-08-20 | 13846 | Art. 65, § 1º, da Lei 8.666/93 | [6 empty] | 820607.74 | 35050.71
Término am: Aditivo de vigência e execução; Término na: 3º aditivo 01160098/2023; Término ao: 2024-12-13; Término ap: 13927; Término aq: Art. 57 § 1º, da Lei 8.666/93; Início da Vigência ar: 2025-02-11; Término da vigência as: 2025-07-10 | [6 empty] | 2024-12-15 | 2025-05-13
Término am: Aditivo de vigência e execução; Término na: 4º aditivo 01160098/2023; Término ao: 2025-05-09; Término ap: 14065; Término aq: Art. 57 § 1º, da Lei 8.666/93; Início da Vigência ar: 2025-07-11; Término da vigência as: 2026-10-06 | [6 empty] | 2025-05-14 | 2025-11-10
Término am: aditivo de execução e vigência; Término na: 5º aditivo 01160098/2023; Término ao: 2025-10-29; Término ap: 14159; Término aq: Art. 57 § 1º, da Lei 8.666/93; Início da Vigência ar: 2026-01-07; Término da vigência as: 2026-07-05 | [6 empty] | 2025-11-11 | 2026-05-09
a: 7; Nº Processo Administrativo b: 234/2023; Nº da Licitação c: 014/2023; Modalidade d: Concorrência Eletrônica SRP; Tipo e: Menor Preços; Objeto f: Execução de Serviços de Engenharia (Execução, Manutenção, Recuperação e Recomposição de Pavimentos, Reparos nas Redes de: Drenagem, Água e Esgoto, assim como de seus dispositivos, execução e reparos de calçadas, e etc.), Programa Asfalta Rio Branco.- Lote 03; Nº DOE da publicação do Edital g: 13619; Término z: 01160003/2024; Término aa: OLIVEIRA ENGENHARIA EIRELI; Término ab: 04.265.012/0001-07; Término ac: 2024-01-19; Término ad: 13701 - 13.714; Término ae: 2024-01-19; Término af: 2025-07-19; Término ag: 1500 e 1754; Término ah: 4.4.90.51.00; Término ai: BB - 40/00010-9; Término al: 25428000 |  | 29265121.84 | 3681980.49 | 32947102.33 |  |  | 2024-04-04 | 2025-04-04 |  |  | 2024-04-04
[37 empty] | Aditivo de valor | 1ºaditivo 01160003/2024 | 2024-12-12 | 13926 | Art. 125, da Lei 14.133/2021 | [8 empty] | 25% |  | 6357000
Término am: Aditivo de execução; Término na: 2º aditivo 01160003/2024; Término ao: 2025-04-04; Término ap: 14026; Término aq: Art. 111, da lei 14.133/2021 | [6 empty] | 2025-04-05 | 2025-07-05
Término am: Aditivo de execução e vigência; Término na: 3º aditivo 01160003/2024; Término ao: 2025-07-03; Término ap: 14081; Término aq: Art. 111, da lei 14.133/2021; Início da vigência at: 2025-07-20; Término da vigência au: 2025-10-20 | [6 empty] | 2025-07-06 | 2025-08-06
[37 empty] | aditivo de vigência | 4º aditivo 01160003/2024 | 2025-09-24 | 14116 | Art. 111, da lei 14.133/2021 |  |  | 2025-10-21 | 2026-01-18
a: 8; Nº Processo Administrativo b: 234/2023; Nº da Licitação c: 014/2023; Modalidade d: Concorrência Eletrônica SRP; Tipo e: Menor Preços; Objeto f: Execução de Serviços de Engenharia (Execução, Manutenção, Recuperação e Recomposição de Pavimentos, Reparos nas Redes de: Drenagem, Água e Esgoto, assim como de seus dispositivos, execução e reparos de calçadas, e etc.), Programa Asfalta Rio Branco- Lote 05; Nº DOE da publicação do Edital g: 13619; Término z: 01160004/2024; Término aa: CONSTRUTORA GBM LTDA; Término ab: 14.768.890/0001-90; Término ac: 2024-01-19; Término ad: 13.700 - 13.714; Término ae: 2024-01-19; Término af: 2025-07-19; Término ag: 1500 e 1754; Término ah: 4.4.90.51.00; Término ai: BB - 40/00010-9; Término al: 16483200 |  | 16463703.38 | 4697346.27 | 21161049.65 |  |  | 2024-04-04 | 2025-04-04 |  |  | 2024-04-04 | [6 empty] | 076/2025 e 109/2025 | 13971 e 13975 | Antônio Moura de Freitas | 713651 | Gilmar Coutinho Silva | CRA Nº 22253-D/AC
[37 empty] | Apostilamento - Inclusão de fonte de recurso | 1º termo de apostilamento 01160004/2024 | 2024-06-04
Término am: Aditivo de execução; Término na: 1º termo aditivo 01160004/2024; Término ao: 2025-04-04; Término ap: 14016; Término aq: Art. 111, da lei 14.133/2021 | [6 empty] | 2025-04-05 | 2025-07-05
Término am: aditivo de execução e vigência; Término na: 2º aditivo 01160004/2024; Término ao: 2025-07-02; Término ap: 14066; Término aq: Art. 111, da lei 14.133/2021; Início da vigência at: 2025-07-17; Término da vigência au: 2025-09-15 | [6 empty] | 2025-07-06 | 2025-09-03
[37 empty] | aditivo de valor | 3º aditivo 01160004/2024 | 2025-07-16 | 14067 | art. 125. da Lei 14.133/2021 | [8 empty] | 4.5 |  | 700000
Término am: aditivo de execução e vigência; Término na: 4º aditivo 01160004/2024; Término ao: 2025-08-27; Término ap: 14111; Término aq: Art. 111, da lei 14.133/2021; Início da vigência at: 2025-09-16; Término da vigência au: 2026-02-12 | [6 empty] | 2025-09-04 | 2026-01-31
[37 empty] | aditivo de valor | 5º aditivo 01160004/2024 | 2025-09-19 | 14111 | art. 125. da Lei 14.133/2021 | [8 empty] | 20.75 |  | 3420264
a: 9; Nº Processo Administrativo b: 234/2023; Nº da Licitação c: 014/2023; Modalidade d: Concorrência Eletrônica SRP; Tipo e: Menor Preços; Objeto f: Execução de Serviços de Engenharia (Execução, Manutenção, Recuperação e Recomposição de Pavimentos, Reparos nas Redes de: Drenagem, Água e Esgoto, assim como de seus dispositivos, execução e reparos de calçadas, e etc.), Programa Asfalta Rio Branco- Lote 07; Nº DOE da publicação do Edital g: 13619; Término z: 01160006/2024; Término aa: IMPACTO INDUSTRIA, TERRAPLANAGEM E CONSTRUÇÃO LTDA; Término ab: 07.568.434/0001-31; Término ac: 2024-01-19; Término ad: 13.700 - 13.700; Término ae: 2024-01-19; Término af: 2025-07-19; Término ag: 1500 e 1754; Término ah: 4.4.90.51.00; Término ai: BB - 40/00010-9; Término al: 12720500 |  | 17976701.46 | 1692400.82 | 19669102.28 |  |  | 2024-04-05 | 2024-04-05 |  |  | 2024-04-05 | [6 empty] | 075/2025 | 13971 |  |  | Gilmar Coutinho Silva | CREA Nº 22058-D/AC
[37 empty] | aditivo de valor | 1º aditivo 01160006/2024 | 2024-10-02 | 13875 | Art. 125, da Lei 14.133/2021 | [8 empty] | 25% |  | 3180125
[37 empty] | Aditivo de valor | 2º aditivo 01160006/2024 | 2024-11-26 | 13913 | Art. 125, da Lei 14.133/2021 | [8 empty] | 25% |  | 3180125
Término am: aditivo de execução; Término na: 3º aditivo 01160006/2024; Término ao: 2025-04-03; Término ap: 14053; Término aq: Art. 111, da lei 14.133/2021 | [6 empty] | 2025-04-06 | 2025-07-04
Término am: aditivo de execução e vigência; Término na: 4º aditivo 01160006/2024; Término ao: 2025-07-04; Término ap: 14068; Término aq: Art. 111, da lei 14.133/2021; Início da vigência at: 2025-07-18; Término da vigência au: 2025-09-15 | [6 empty] | 2025-07-05 | 2025-09-02
[37 empty] | aditivo de v igência | 5º aditivo 01160006/2024 | 2025-09-11 | 14140 | Art. 111, da lei 14.133/2021 |  |  | 2025-09-16 | 2025-12-14
a: 10; Nº Processo Administrativo b: 234/2023; Nº da Licitação c: 014/2023; Modalidade d: Concorrência Eletrônica SRP; Tipo e: Menor Preços; Objeto f: Execução de Serviços de Engenharia (Execução, Manutenção, Recuperação e Recomposição de Pavimentos, Reparos nas Redes de: Drenagem, Água e Esgoto, assim como de seus dispositivos, execução e reparos de calçadas, e etc.), Programa Asfalta Rio Branco- Lote 010; Nº DOE da publicação do Edital g: 13619; Término z: 01160009/2024; Término aa: EMOT CONSTRUÇÕES LTDA; Término ab: 08.909.332/0001-03; Término ac: 2024-01-19; Término ad: 13.701 - 13.714; Término ae: 2024-01-19; Término af: 2025-07-19; Término ag: 1500 e 1754; Término ah: 4.4.90.51.00; Término ai: BB - 40/00010-9; Término al: R$ 15.130.,000,00 |  | 7275348.74 | 10080061.06 | 17355409.8 |  |  | 2024-04-10 | 2025-04-10 |  |  | 2024-04-10
[37 empty] | Aposttilamento - inclusão de fonte de recurso | 1º termo de apostilamento | 2024-06-04 |  | Art. 136, inciso IV da Lei 14.133/2021
Término am: aditivo de execução e vigência; Término na: 1º aditivo 01160009/2024; Término ao: 2025-04-02; Término ap: 14071; Término aq: Art. 111, da lei 14.133/2021; Início da vigência at: 2025-07-11; Término da vigência au: 2025-10-10 | [6 empty] | 2025-04-11 | 2025-10-07
Término am: aditivo de vigência e exeecução; Término na: 2º aditivo 01160009/2024; Término ao: 2025-09-19; Término ap: 14112; Término aq: Art. 111, da lei 14.133/2021; Início da vigência at: 2025-10-11; Término da vigência au: 2026-04-08 | [6 empty] | 2025-10-08 | 2026-04-05
[37 empty] | aditivo de valor | 3º aditivo 01160009/2024 | 2025-10-14 | 14130 | Art. 125, da Lei 14.133/2021 | [8 empty] | 25 |  | 3782500
a: 11; Nº Processo Administrativo b: 210/2023; Nº da Licitação c: 013/2023; Modalidade d: Concorrência Eletrônica; Tipo e: Menor Preços; Objeto f: Pavimentação e Recapeamento de vias urbanas no município de Rio Branco-AC, (Belo Jardim: Rua Ayrton Senna, Tancredo Neves e Ramal da Zezé, Parque dos Buritis: Rua da Castanheira, Pupunha e Buriti (+ parte do Ramal do Macarrão),; Nº DOE da publicação do Edital g: 13615; Término z: 01160010/2024; Término aa: J. C. O. PAZ ENGENHARIA CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO EIRELI; Término ab: 10.803.843/0001-80; Término ac: 2024-02-09; Término ad: 13709; Término ae: 2024-02-09; Término af: 2025-02-09; Término ag: 1500 e 1700; Término ah: 4.4.90.51.00; Término ai: 891466/2021; Término aj: 4054594.8; Término ak: 1864405.18; Término al: 5918999.98 |  | 3026521.28 | 4292632.98 | 7319154.26
Término am: Aditivo de execução; Término na: 1º aditivo 01160010/2024; Término ao: 2024-08-07; Término ap: 13837; Término aq: Art. 111, da lei 14.133/2021 | [6 empty] | 2024-08-10 | 2025-02-10
[37 empty] | Aditivo de retificação | 2º aditivo 01160010/2024 | 2024-09-17 | 13867 | Art. 92, inciso I da Lei 14.133/2021
Término am: Aditivo de vigência e execução; Término na: 3º aditivo 01160010/2024; Término ao: 2025-01-23; Término ap: 13951; Término aq: Art. 111, da lei 14.133/2021; Início da vigência at: 2025-02-09; Término da vigência au: 2025-08-07 | [6 empty] | 2025-02-11 | 2025-07-10
[37 empty] | Aditivo de valor | 4º aditivo 01160010/2024 | 2025-04-25 | 14011 | Art. 124, alínea b, inciso II, da Lei nº 14.133/2021 | [8 empty] | 24.42% |  | 1445194.96
[37 empty] | Apostilamento - inclusão de fonte | 1º termo de apostilamento | 2024-04-29 | 14013 | Art. 136, inciso IV da Lei 14.133/2021
[37 empty] | Apostilamento - reajuste | 2º termo de apostilamento | 2025-05-21 | 14028 | [18 empty] | 401630.63
Término am: aditivo de execução e vigência; Término na: 5º aditivo 01160010/2024; Término ao: 2025-06-12; Término ap: 14164; Término aq: Art. 111, da lei 14.133/2021; Início da vigência at: 2025-08-08; Término da vigência au: 2026-02-03 | [6 empty] | 2025-07-11 | 2026-01-06
Término am: aditivo de execução e vigência; Término na: 6º aditivo 01160010/2024; Término ao: 2025-12-11; Término ap: 14169; Término aq: Art. 111, da lei 14.133/2021; Início da vigência at: 2026-02-04; Término da vigência au: 2026-04-05 | [6 empty] | 2026-01-07 | 2026-03-07
a: 12; Nº Processo Administrativo b: 125/2023; Nº da Licitação c: 005/2023; Modalidade d: Concorrência Eletrônica; Tipo e: Menor Preços; Objeto f: Serviços de Revitalização da Orla do Calçadão da Benjamin Constant, na cidade de Rio Branco/AC; Nº DOE da publicação do Edital g: 13590; Término z: 01160014/2024; Término aa: DIAS CONSTRUTORA LTDA - ME; Término ab: 11.887.323/0001-65; Término ac: 2024-02-28; Término ad: 13725; Término ae: 2024-03-05; Término af: 2025-01-05; Término ag: 1700; Término ah: 4.4.90.51.00; Término ai: 789198/2013; Término aj: 1637066.4; Término al: 1637066.4 |  |  | 782771.71 | 782771.71
Término am: Aditivo de prazo de exexução; Término na: 1º aditivo 01160014/2024; Término ao: 2024-11-18; Término ap: 14012; Término aq: Art. 111, da lei 14.133/2021 | [6 empty] | 2024-11-29 | 2025-08-28
Término am: Aditivo de execução e vigência; Término na: 2º aditivo 01160014/2024; Término ao: 2025-08-25; Término ap: 14094; Término aq: Art. 111, da lei 14.133/2021; Início da vigência at: 2025-08-29; Término da vigência au: 2026-01-28 | [6 empty] | 2025-10-19 | 2026-01-18
[37 empty] | aditivo de valor | 3º aditivo 01160014/2024 | 2025-09-22 | 14112 | Art. 125, da Lei 14.133/2021 | [8 empty] | 16.67 | 52.39 | 272827.67 | 857698.3
Término am: aditivo de execução e vigência; Término na: 4º aditivo 01160014/2024; Término ao: 2025-12-09; Término ap: 14168; Término aq: Art. 111, da lei 14.133/2021; Início da vigência at: 2026-01-29; Término da vigência au: 2026-05-28 | [6 empty] | 2026-01-19 | 2026-04-18 | [9 empty] | 044/2025 | 13964 |  |  | Ludenice Mendonça Pessoa | CAU Nº A225566-9
a: 13; Nº Processo Administrativo b: 231/2023; Nº da Licitação c: 018/2023; Modalidade d: Concorrência Eletrônica; Tipo e: Menor Peços; Objeto f: Construção de Quadra Poliesportiva, localizada na Rua Aroeira, Residencial Santa Cruz, Bairro Apolônio Sales no município de Rio Branco – Acre; Nº DOE da publicação do Edital g: 13641; Nº do DOE Homologação h: 13716; Término z: 01160028/2024; Término aa: EMOT CONSTRUÇÕES LTDA; Término ab: 08.909.332/0001-03; Término ac: 2024-04-08; Término ad: 13753; Término ae: 2024-04-16; Término af: 2025-04-16; Término ag: 1500 e 1700; Término ah: 4.4.90.51.00; Término ai: 915281/2021; Término aj: 468763.76; Término ak: 1200; Término al: 469963.76 |  |  | 289071.68 | 289071.68
[37 empty] | Aditivo de vigência | 01160028/2024 1º termo aditivo | 2025-04-15 | 14021 | Art. 111, da lei 14.133/2021 |  |  | 2025-04-16 | 2026-04-16
Término am: aditivo de execução; Término na: 01160028/2024 2º termo aditivo; Término ao: 2025-08-14; Término ap: 14086; Término aq: Art. 111, da lei 14.133/2021 | [6 empty] | 2025-08-21 | 2025-11-18 |  |  | 2025-05-20 | [6 empty] | 048/2024 | 13760 | Mariuza do Nascimento Silva | 714834-1 | Jorge Emílio Progênio Ribeiro | CREA Nº 5003-D/AC
a: 14; Nº Processo Administrativo b: 318/2023; Nº da Licitação c: 022/2023; Modalidade d: Concorrência Eletrônica; Tipo e: Menor Preços; Objeto f: Contratação de empresa de engenharia para execução de serviços de construção da cozinha com refeitório e reforma da Casa de Acolhimento Sol Nascente e Dra. Maria Tapajós; Nº DOE da publicação do Edital g: 13677; Nº do DOE Homologação h: 13723; Término z: 01160016/2024; Término aa: R. M. CONSTRUÇÕES LTDA; Término ab: 04.034.583/0021-76; Término ac: 2024-03-19; Término ad: 13737; Término ae: 2024-03-19; Término af: 2025-03-19; Término ag: 1706; Término ah: 4.4.90.51.00.00.00; Término ai: ??????; Término aj: 343632.16; Término al: 343632.16 |  | 326369.37 | 185166.05 | 511535.42 |  |  | 2024-05-10 | 2024-07-16 |  |  | 2024-05-10 | [6 empty] | 047/2025 e 122/2025 | 13964 e 13982 | Mariuza do Nascimento Silva | 714834 | João Pedo Mesquita Lemos Gomes | CAU Nº A147313-1
Término am: Aditivo de Prazo Execução; Término na: 01160016/2024 1º aditivo; Término ao: 2024-07-16; Término ap: 13824; Término aq: Art. 111, da Lei 14.133/2021 | [6 empty] | 2024-07-17 | 2024-09-17
Término am: Aditivo de prazo execução; Término na: 01160016/2024 2º aditivo; Término ao: 2024-09-16; Término ap: 13875; Término aq: Art. 111, da Lei 14.133/2021 | [6 empty] | 2024-09-18 | 2024-11-18
[37 empty] | Aditivo de Valor | 01160016/2024 3º aditivo | 2024-10-25 | 13894 | Art. 124, da Lei 14.133/2021 | [8 empty] | 29.82% |  | 102472.4
Término am: Aditivo de prazo Execução; Término na: 01160016/2024 4º aditivo; Término ao: 2024-11-18; Término ap: 13920; Término aq: Art. 111, da Lei 14.133/2021 | [6 empty] | 2024-11-19 | 2025-01-19
Término am: Aditivo de prazo Execução; Término na: 01160016/2024 5º aditivo; Término ao: 2024-01-10; Término ap: 13943; Término aq: Art. 111, da Lei 14.133/2021 | [6 empty] | 2025-01-20 | 2025-03-20
Término am: Aditivo de vigência e execução; Término na: 6º aditivo 01160016/2024; Término ao: 2025-03-06; Término ap: 13980; Término aq: Art. 111, da Lei 14.133/2021; Início da vigência at: 2025-03-20; Término da vigência au: 2025-07-17 | [6 empty] | 2025-03-21 | 2025-05-20
Término am: Aditivo de vigência e execução; Término na: 7º aditivo 01160016/2024; Término ao: 2025-05-07; Término ap: 14016; Término aq: Art. 111, da Lei 14.133/2021; Início da vigência at: 2025-07-18; Término da vigência au: 2025-11-18 | [6 empty] | 2025-05-21 | 2025-07-21
[37 empty] | Aditivo de valor - reajuste | 8º aditivo 01160016/2024 | 2025-06-09 | 14041 | Art. 124, inciso I da Lei 14.133/2021 | [15 empty] | 2025-06-09 |  | 6561.49
Término am: aditivo de vigência e execução; Término na: 9º aditivo 01160016/2024; Término ao: 2025-07-18; Término ap: 14130; Término aq: Art. 111, da Lei 14.133/2021; Início da vigência at: 2025-11-19; Término da vigência au: 2025-12-18 | [6 empty] | 2025-07-22 | 2025-11-18
[37 empty] | aditivo de valor | 10º aditivo 01160016/2024 | 2025-12-01 | 14164 | Art. 125, da Lei 14.133/2021 | [8 empty] | 17.97 |  | 61755.09
a: 15; Nº Processo Administrativo b: 202/2023; Nº da Licitação c: 012/2023; Modalidade d: Concorrência Eletrônica; Tipo e: Menor Preços; Objeto f: Serviços de Ampliação da Casa de cultura de Rio Branco, no Município de Rio Branco - Acre.; Nº DOE da publicação do Edital g: 13614; Nº do DOE Homologação h: 13694; Término z: 01160017/2024; Término aa: ECO CLEAN LTDA; Término ab: 14.159.893/0001-27; Término ac: 2024-03-19; Término ad: 13737; Término ae: 2024-03-19; Término af: 2024-08-16; Término ag: 1.700 e 1.500; Término ah: 4.4.90.51.00; Término ai: 884237/2019; Término aj: 294000; Término ak: 74974; Término al: 368974 |  | 279069.29 | 170538.73 | 449608.02 |  |  | 2024-05-28 | 2024-09-25 |  |  | 2024-05-28 | [6 empty] | 046/2025 e 121/2025 | 13964 e 13982 | Mariuza do Nascimento Silva | 714834 | João Pedo Mesquita Lemos Gomes | CAU Nº A147313-1
Término am: Aditivo de prazo Vigência e Execução; Término na: 01160017/2024 1º aditivo; Término ao: 2024-08-16; Término ap: 13871; Término aq: Art. 111, da Lei 14.133/2021; Início da vigência at: 2024-08-19; Término da vigência au: 2024-12-16 | [6 empty] | 2024-09-26 | 2024-12-24
Término am: Aditovo de prazo Vigência e execução; Término na: 01160017/2024 2º aditivo; Término ao: 2024-12-13; Término ap: 13927; Término aq: Art. 111, da Lei 14.133/2021; Início da vigência at: 2024-12-17; Término da vigência au: 2025-04-15 | [6 empty] | 2024-12-25 | 2025-03-24
Término am: Aditivo de vigência e execução; Término na: 3º aditivo 01160017/2024; Término ao: 2025-03-06; Término ap: 13980; Término aq: Art. 111, da Lei 14.133/2021; Início da vigência at: 2025-04-16; Término da vigência au: 2025-08-13 | [6 empty] | 2025-03-25 | 2025-06-22
Término am: aditivo de vigência e execução; Término na: 4º aditivo 01160017/2024; Término ao: 2025-06-13; Término ap: 14063; Término aq: Art. 111, da Lei 14.133/2021; Início da vigência at: 2025-08-14; Término da vigência au: 2025-12-11 | [6 empty] | 2025-06-23 | 2025-09-20
Término am: aditivo de vigência e execução; Término na: 5º aditivo 01160017/2024; Término ao: 2025-09-19; Término ap: 14117; Término aq: Art. 111, da Lei 14.133/2021; Início da vigência at: 2025-12-12; Término da vigência au: 2026-04-10 | [6 empty] | 2025-09-21 | 2025-12-19
[37 empty] | aditivo de valor | 6º aditivo 01160017/2024 | 2025-10-15 | 14132 | Art. 125, da Lei 14.133/2021 | [8 empty] | 24.7 |  | 91151.58
a: 16; Nº Processo Administrativo b: 172/2023; Nº da Licitação c: 009/2023; Modalidade d: Concorrência Eletrônica; Tipo e: Menor Preço; Objeto f: Construção do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS, localizado na Tv. Monte Sinai, Bairro Santa Helena, com área total de intervenção de 416.78 m² em terreno de 1.635,51 m², no segundo distrito do município de Rio Branco - Acre.; Nº DOE da publicação do Edital g: 13601; Nº do DOE Homologação h: 13686; Término z: 01160020/2024; Término aa: M & E ELETRICIDADE COMERCIO CONSTRUÇÃO E TERRAPLANAGEM LTDA; Término ab: 19.725.788/0001-21; Término ac: 2024-03-25; Término ad: 13741; Término ae: 2024-03-26; Término af: 2025-03-26; Término ag: 1500 e 1700; Término ah: 4.4.90.51.00.00.00; Término ai: 717969/2021; Término aj: 1155290.96; Término ak: 2606; Término al: 1157896.96 |  |  | 704741.43 | 704741.43 |  |  | 2025-06-16 | 2026-06-16 |  |  | 2025-06-16 | [6 empty] | 037/2024 | 13746 | Djanra Souza de Oliveira | 715615-1 | Rafaela Fontana Lopes | CREA Nº 21508-D/AC
[37 empty] | aditivo de vigência | 01160020/2024 1º aditivo | 2025-03-25 | 14019 | Art. 111, da Lei 14.133/2021 |  |  | 2025-03-27 | 2026-03-27
a: 17; Nº Processo Administrativo b: 336/2024; Nº da Licitação c: 003/2024; Modalidade d: Concorrência Eletrônica; Tipo e: Menor Preço; Objeto f: Construção do novo mercado Elias Mansour, localizado no município de Rio Branco/AC.; Nº DOE da publicação do Edital g: 13717; Nº do DOE Homologação h: 13761; Término z: 01160051/2024; Término aa: VENTO SUL ENGENHARIA LTDA; Término ab: 03.509.843/0001-06; Término ac: 2024-06-11; Término ad: 13795; Término ae: 2024-06-11; Término af: 2026-06-11; Término ag: 1706, 2.500 e 1700; Término ah: 4.4.90.51.00.00; Término ai: 917533/2021; Término aj: 24990000; Término ak: 3739505.28; Término al: 28729505.28 |  | 2980335.1 | 11265055.9 | 14245391
Término am: aditivo de valor; Término na: 01160051/2024 1º aditivo; Término ao: 2025-11-28; Término ap: 14161; Término aq: Art. 124, da Lei 14.133/2021; % acréscimo ba: 24.46; Valor do acréscimo bd: 6164996.59 | [6 empty] | 2024-06-18 | 2025-12-18 |  |  | 2024-06-18 | [6 empty] | 043/2025 e 119/2025 | 13964 e 13982 | Mariuza do Nascimento Silva | 714834-1 | Ana Carolina Magalhães Nunes | CREA Nº 22058-D/AAC
a: 18; Nº Processo Administrativo b: 265/2023; Nº da Licitação c: 020/2023; Modalidade d: Concorrência Eletrônica; Tipo e: Menor Preço; Objeto f: Reforma de quadra em grama sintética, incluindo material e mão de obra locais: Tangará, Universitário, João Eduardo, no Município de Rio Branco - Acre.; Nº DOE da publicação do Edital g: 13661; Nº do DOE Homologação h: 13716; Término z: 01160052/2024; Término aa: R. M. CONSTRUÇÕES LTDA; Término ab: 18.818.216/0001-24; Término ac: 2024-06-20; Término ad: 13802; Término ae: 2024-06-24; Término af: 2025-06-24; Término ag: 1.500 e 1.700; Término ah: 4.4.90.51.00; Término ai: 917930/2021; Término aj: 872179.19; Término ak: 2005; Término al: 874184.19 |  | 168253.79 | 312147.72 | 480401.51 |  |  | 2024-07-05 | 2024-10-03 |  |  | 2024-07-05 | [6 empty] | 092/2024 | 13805 | José Ricardo Cruz Costa | 714497 | Glaucon Rocha Dantas | CREA Nº 20898-D/AC
Término am: Aditivo de praazo Execução; Término na: 01160052/2024 1º aditivo; Término ao: 2024-10-03; Término ap: 13876; Término aq: Art. 111, da Lei 14.133/2021 | [6 empty] | 2024-10-04 | 2025-01-01
Término am: Aditivo de prazo execução; Término na: 01160052/2024 2º aditivo; Término ao: 2024-12-20; Término ap: 13931; Término aq: Art. 111, da Lei 14.133/2021 | [6 empty] | 2025-01-02 | 2025-04-01
Término am: Aditivo de vigência e execução; Término na: 01160052/2024 3º aditivo; Término ao: 2025-03-25; Término ap: 14008; Término aq: Art. 111, da Lei 14.133/2021; Início da vigência at: 2025-06-20; Término da vigência au: 2025-09-17 | [6 empty] | 2025-04-02 | 2025-07-01
Término am: aditivo de vigência e execção; Término na: 01160052/2024 4º aditivo; Término ao: 2025-06-18; Término ap: 14118; Término aq: Art. 111, da Lei 14.133/2021; Início da vigência at: 18/09/02025; Término da vigência au: 2025-12-16 | [6 empty] | 2025-07-02 | 2025-09-30
Término am: aditivo de execução; Término na: 01160052/2024 5º aditivo; Término ao: 2025-09-29; Término ap: 14111; Término aq: Art. 111, da Lei 14.133/2021 | [6 empty] | 2025-10-01 | 2025-12-29
a: 19; Nº Processo Administrativo b: 165/2023; Nº da Licitação c: 19/2023; Modalidade d: Concorrência Eletrônica; Tipo e: Menor Preço; Objeto f: Serviços de Pavimentação com Tijolo Maciço, Drenagem, Meio Fio e Sarjeta, rede de Distribuição de Água, Passeio Público e Sinalização nas Ruas do Bairro Jorge Lavocat, no Municíipio de Rio Branco - AC.; Nº DOE da publicação do Edital g: 13677; Nº do DOE Homologação h: 13739; Término z: 01160053/2024; Término aa: SARAIVA ENGENHARIA LTDA; Término ab: 11.964.271/0001-83; Término ac: 2024-06-21; Término ad: 13802; Término ae: 2024-06-21; Término af: 2025-06-21; Término ag: 1.500 e 1.700; Término ah: 4.4.90.51.00.00.000; Término ai: 915354/2021; Término aj: 2993300; Término ak: 6700; Término al: 3000000 |  | 669401.87 | 2468092.89 | 3137494.76 |  |  | 2024-07-01 | 2024-11-01 |  |  | 2024-07-01 | [6 empty] | 058/2025 e 117/2025 | 13965 e 13980 | Mariuza do Nascimento Silva | 714834 | João Vitor Pinheiro Rodrigues | CREA Nº 5060031246-D/SP
Término am: Aditivo de prazo execução; Término na: 01160053/2024 1º aditivo; Término ao: 2024-11-01; Término ap: 13910; Término aq: Art. 111, da Lei 14.133/2021 | [6 empty] | 2024-11-02 | 2025-03-02
Término am: Aditivo de execução; Término na: 01160053/2024 2º aditivo; Término ao: 2025-02-28; Término ap: 13984; Término aq: Art. 111, da Lei 14.133/2021 | [6 empty] | 2025-03-03 | 2025-05-02
Término am: Aditivo de execução e vigência; Término na: 01160053/2024 3º aditivo; Término ao: 2025-04-30; Término ap: 14036; Término aq: Art. 111, da Lei 14.133/2021; Início da vigência at: 2025-06-22; Término da vigência au: 2026-06-21 | [6 empty] | 2025-05-03 | 2025-07-02
Término am: aditivo de execução; Término na: 01160053/*2024 4º aditivo; Término ao: 2025-06-30; Término ap: 14068; Término aq: Art. 111, da Lei 14.133/2021 | [6 empty] | 2025-07-03 | 2025-10-02
[37 empty] | aditivo de valor e reajsute | 01160053/2024 5º aditivo | 2025-07-23 | 14072 | art. 124, I alínea "a" e "b", da lei 14.133/2021 | [8 empty] | 11.17% |  | 335082.62 |  |  |  |  | 2025-07-23 |  | 181819.22
a: 20; Nº Processo Administrativo b: 010/204; Nº da Licitação c: 006/2024; Modalidade d: Concorrência Eletrônica; Tipo e: Menor Preço; Objeto f: Implantação de Viaduto, no Município de Rio Branco/AC (Av. Ceará/Dias Martins), com extensão total de 278,00 m.; Nº DOE da publicação do Edital g: 13740; Nº do DOE Homologação h: 13.807-A; Término z: 01160060/2024; Término aa: ALBUQUERQUE ENGENHARIA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA; Término ab: 34.696.955/0001-47; Término ac: 45474; Término ad: 13811; Término ae: 45478; Término af: 46027; Término ag: 1.500 e 1.700; Término ah: 4.4.90.51.00; Término ai: ????; Término aj: 24348000; Término ak: 51000; Término al: 24399000 |  | 6553039.97 | 16256457.49 | 22809497.46 |  |  | 2024-07-05 | 2025-07-05 |  |  | 2024-07-05 | [6 empty] | 073/2025 e 097/2025 | 13971 e 13974 | Fabiana Sales de Souza | 709746 | Gustavo Menezes Mateus | CREA Nº 5060731790-D/SP
[37 empty] | Aditivo de retificação da data base | 1º aditivo 01160060/2024 | 2025-03-31 | 13995 | Art. 124, inciso I, Alínea b, da Lei 14.133/21
[37 empty] | Aditivo de valor | 2º aditivo 01160060/2024 | 2025-04-16 | 14007 | Art; 124 da Lei 14.133/2021 | [10 empty] | 926687.26 | 262497.05
Término am: aditivo de execução; Término na: 3º aditivo 01160060/2024; Término ao: 2025-07-04; Término ap: 14068; Término aq: Art. 111, da Lei 14.133/2021 | [6 empty] | 2025-07-06 | 2025-12-06
Término am: aditivo de vigência e execução; Término na: 4º aditivo 01160060/2024; Término ao: 2025-12-03; Término ap: 14164; Término aq: Art. 111, da Lei 14.133/2021; Início da vigência at: 2026-01-02; Término da vigência au: 2026-04-01 | [6 empty] | 2025-12-07 | 2026-03-06
a: 21; Nº Processo Administrativo b: 005/2024; Nº da Licitação c: 005/2024; Modalidade d: Concorrência Eletrônica; Tipo e: Maior desconto; Objeto f: Construção de uma Ponte, em Estrutura mista de Concreto Armado e vigas mejtálicas sobre o igarapé Redenção, Bairro Apolônio Sales;; Nº DOE da publicação do Edital g: 13750; Nº do DOE Homologação h: 13806; Término z: 01160063/2024; Término aa: OM CONSTRUÇÕES LTDA; Término ab: 09.636.544/0001-19; Término ac: 2024-07-04; Término ad: 13811; Término ae: 2024-07-04; Término af: 2025-07-04; Término ag: 2.500 e 1.700; Término ah: 4.4.90.51.00; Término ai: 91.4782/2021; Término aj: 2845764; Término ak: 761857.14; Término al: 3607621.14 |  | 1136292.56 | 3939807.41 | 5076099.97 |  |  | 2024-07-05 | 2025-01-07 |  |  | 2024-07-05 | [6 empty] | 70/2025 e 096/2025 | 13971 e 13974 | Fabiana Sales de Souza | 709746 | Gustavo Menezes Mateus | CREA Nº 5060731790-D/SP
Término am: Aditivo de prazo execução; Término na: 1º Aditivo 01160063/2024; Término ao: 2025-01-06; Término ap: 13939; Término aq: Art. 111, da Lei 14.133/2021 | [6 empty] | 2025-01-08 | 2025-04-07
Término am: aditivo de execução e vigência; Término na: 2º aditivo 01160063/2024; Término ao: 2025-04-04; Término ap: 14004; Término aq: Art. 111, da Lei 14.133/2021; Início da vigência at: 2025-07-05; Término da vigência au: 2025-10-05 | [6 empty] | 2025-04-08 | 2025-07-08
Término am: aditivo de execução; Término na: 3º aditivo 01160063/2024; Término ao: 2025-07-08; Término ap: 14061; Término aq: Art. 111, da Lei 14.133/2021 | [6 empty] | 2025-07-09 | 2025-09-08
[37 empty] | aditivo de valor | 4º aditivo 01160063/2024 | 2025-09-11 | 14105 | Art. 124, da Lei 14.133/2021 | [8 empty] | 20.1 |  | 725236.55
Término am: aditivo de vigência e execução; Término na: 5º aditivo 01160063/2024; Término ao: 2025-10-02; Término ap: 14132; Término aq: Art. 111, da Lei 14.133/2021; Início da vigência at: 2025-10-06; Término da vigência au: 2025-12-07 | [6 empty] | 2025-10-09 | 2025-12-07
Término am: aditivo de vigência e exeucção; Término na: 6º aditivo 01160063/2024; Término ao: 2025-12-03; Término ap: 14164; Término aq: Art. 111, da Lei 14.133/2021; Início da vigência at: 2025-12-08; Término da vigência au: 2026-03-07 | [6 empty] | 2025-12-08 | 2026-03-07
a: 22; Nº Processo Administrativo b: 32211/2023; Nº da Licitação c: 002/2024; Modalidade d: Concorrência Eletrônica; Tipo e: Menor Preço; Objeto f: Serviços de Pavimentação e Recapeamento de Vias Urbanas na Rua do Passeio, bairro Taquari.; Nº DOE da publicação do Edital g: 13701; Nº do DOE Homologação h: 13797; Término z: 01160064/2024; Término aa: CONSÓRCIO TAQUARI; Término ab: 10.803.843/0001-80; Término ac: 2024-07-04; Término ad: 13811; Término ae: 2024-07-05; Término af: 2025-07-05; Término ag: 1700 e 1500; Término ah: 4.4.90.51.00.00; Término ai: ????; Término aj: 3728926; Término ak: 334074; Término al: 4063000 |  |  | 2062934.72 | 2062934.72 |  |  | 2024-07-05 | 2024-10-05 |  |  | 2024-07-05 | [6 empty] | 083/2025 e 110/2025 | 13971 e 13975 | Wilmiton Hernandes Aguiar Luz | 713791 | Douglas Roberto dos Santos | CREA Nº 28586-D/AC
Término am: Aditivo de prazo execução; Término na: 01160064/2024 1º aditivo; Término ao: 2024-10-04; Término ap: 13924; Término aq: Art. 111, da Lei 14.133/2021 | [6 empty] | 2024-10-06 | 2025-01-06
Término am: Aditivo de prazo execução; Término na: 01160064/2024 2º aditivo; Término ao: 2024-12-16; Término ap: 13927; Término aq: Art. 111, da Lei 14.133/2021 | [6 empty] | 2025-01-07 | 2025-04-07
Término am: Aditivo de prazo de execução; Término na: 01160064/2024 3º termo aditivo; Término ao: 04/04/02025; Término ap: 14007; Término aq: Art. 111, da Lei 14.133/2021 | [6 empty] | 2025-04-08 | 2025-07-07
Término am: aditivo de execução e vigência; Término na: 01160064/2024 4º aditivo; Término ao: 2025-07-04; Término ap: 14074; Término aq: Art. 111, da Lei 14.133/2021; Início da vigência at: 2025-07-09; Término da vigência au: 2026-07-08 | [6 empty] | 2025-07-08 | 2025-10-05
[37 empty] | aditivo de valor | 01160064/2024 5º aditivo | 2025-10-08 | 14126 | Art. 125, da Lei 14.133/2021 | [8 empty] | 24.8 |  | 1007519.36
a: 23; Nº Processo Administrativo b: 199/2023; Nº da Licitação c: 010/2023; Modalidade d: Concorrência Eletrônica; Tipo e: Menor Preço; Objeto f: Serviços de Pavimentação e Recapeamento de Vias Urbanas no Bairro Taquari, Rua Baguary , no município de Rio Branco - Acre.; Nº DOE da publicação do Edital g: 13612; Nº do DOE Homologação h: 13781; Término z: 01160065/2024; Término aa: CONSÓRCIO TAQUARI; Término ab: 10.803.843/0001-80; Término ac: 2024-07-04; Término ad: 13811; Término ae: 2024-07-04; Término af: 2025-07-04; Término ag: 1500 e 1700; Término ah: 4.4.90.51.00; Término ai: 914722/2021; Término aj: 7760484; Término ak: 844516; Término al: 8605000 |  | 5134949.86 | 2995604.92 | 8130554.78 |  |  | 2024-07-05 | 2024-11-05 |  |  | 2024-07-05 | [6 empty] | 078/2025 e 111/2025 | 13971 e 13975 | Wilmiton Hernandes Aguiar Luz | 713791 | Douglas Roberto dos Santos | 28586-D/AC
Término am: Aditivo de prazo execuçã; Término na: 1º aditivo 01160065/2024; Término ao: 2024-11-05; Término ap: 13900; Término aq: Art. 111, da Lei 14.133/2021 | [6 empty] | 2024-11-06 | 2025-03-06
Término am: aditivo de execução; Término na: 2º aditivo 01160065/2024; Término ao: 2025-02-27; Término ap: 13988; Término aq: Art. 111, da Lei 14.133/2021 | [6 empty] | 07/03/205 | 2025-07-06
Término am: aditivo de execução e vigência; Término na: 3º aditivo 01160065/2024; Término ao: 2025-07-01; Término ap: 14074; Término aq: Art. 111, da Lei 14.133/2021; Início da vigência at: 2025-07-05; Término da vigência au: 2026-07-04 | [6 empty] | 2025-07-07 | 2025-11-03
[37 empty] | aditivo de valor | 4º aditivo 01160065/2024 | 2025-10-14 | 14130 | Art. 111, da Lei 14.133/2021 | [8 empty] | 16.33 |  | 1405267.83
Término am: aditivo de execução; Término na: 5º aditivo 01160065/2024; Término ao: 2025-10-23; Término ap: 14140; Término aq: Art. 111, da Lei 14.133/2021 | [6 empty] | 2025-11-04 | 2026-05-02
a: 24; Nº Processo Administrativo b: 090/2024; Nº da Licitação c: 018/2024; Modalidade d: Concorrência Eletrônica; Tipo e: Menor Preço; Objeto f: Pavimentação de Via Local: Ramal Jarbas Passarinho; Nº DOE da publicação do Edital g: 13813; Nº do DOE Homologação h: 13866; Término z: 01160097/2024; Término aa: OLIVEIRA ENGENHARIA EIRELI; Término ab: 04.265.012/0001-07; Término ac: 2024-12-17; Término ad: 13930; Término ae: 2024-12-17; Término af: 2025-12-17; Término ag: 1500 e 1700; Término ah: 4.4.90.51.00; Término ai: ????; Término aj: 1200000; Término ak: 795000; Término al: 1995000 |  |  | 2417163.52 | 2417163.52 |  |  | 2025-05-12 | 2025-08-12 |  |  | 2025-05-12
Término am: aditivo de execução; Término na: 1º aditivo 01160097/2024; Término ao: 2025-08-08; Término ap: 14087; Término aq: Art. 111, da Lei 14.133/2021 | [6 empty] | 2025-08-13 | 2025-11-10
[37 empty] | aditivo de valor | 2º aditivo 01160097/2024 | 2025-10-06 | 14124 | Art. 111, da Lei 14.133/2021 | [8 empty] | 24.94 | 9.98 | 497535.04 | 199102.03
Término am: aditivo de vigência e execução; Término na: 3º aditivo 01160097/2024; Término ao: 2025-10-23; Término ap: 14140; Término aq: Art. 111, da Lei 14.133/2021; Início da vigência at: 2025-12-18; Término da vigência au: 2026-02-17 | [6 empty] | 2025-11-11 | 2026-01-10 | [9 empty] | 202/2025 e 213/2025 | 14028 e 14.030 | Juliana Macedo Lage | 716816 | Netyson Anakan Silva | CREA Nº 28930-2-D/AC
a: 26; Nº Processo Administrativo b: 042/2024; Nº da Licitação c: 016/2024; Modalidade d: Concorrência Eletrônica; Tipo e: Menor Preço; Objeto f: Construção de Ginásio Poliesportivo Coberoto (Rua Limoeiro, com a Rua Coqueito, Bairro Adalberto Sena).; Nº DOE da publicação do Edital g: 13802; Nº do DOE Homologação h: 13872; Término z: 01160099/2024; Término aa: JURUÁ CONSTRUTORA EIRLEI; Término ab: 08.910.286/0001-54; Término ac: 2024-12-17; Término ad: 13931; Término ae: 2024-12-17; Término af: 2025-12-17; Término ag: 1700 e 1500; Término ah: 4.4.90.51.00; Término ai: ????; Término aj: 1391225.8; Término ak: 4010; Término al: 1395235.8 |  |  | 400997.87 | 400997.87 |  |  | 2025-05-12 | 2025-11-12
Término am: aditivo de execução e vigência; Término na: 1º aditivo 01160099/2024; Término ao: 2025-10-21; Término ap: 14136; Término aq: Art. 111, da Lei 14.133/2021; Início da vigência at: 2025-12-18; Término da vigência au: 2026-12-17 | [6 empty] | 2025-11-13 | 2026-03-12 |  |  | 2025-05-12 | [6 empty] | 155/2025 e 185/2025 | 14007 e 14028 | Juliana Macedo Lage | 716816 | Aline Menezes Prina | CAU Nº A237317-3
a: 27; Nº Processo Administrativo b: 002/2024; Nº da Licitação c: 008/2024; Modalidade d: Concorrência Eletrônica; Tipo e: Menor Preço; Objeto f: Cobertura de Quadra de Esporte, incluindo material e mão de obra, local: Bairro, Manoel Julião.; Nº DOE da publicação do Edital g: 13752; Nº do DOE Homologação h: 13885; Término z: 01160100/2024; Término aa: M & ELETRICIDADE, COMÉRCIO, CONSTRUÇÃO E TERRAPLANAGEM LTDA; Término ab: 19.725.788/0001-21; Término ac: 2024-12-17; Término ad: 13931; Término ae: 2024-12-26; Término af: 2025-12-26; Término ag: 1700 e 1500; Término ah: 4.4.90.51.00; Término ai: ????; Término aj: 325073.87; Término ak: 1251; Término al: 326324.87 |  |  | 308646.87 | 308646.87 |  |  | 2025-05-12 | 2025-07-12 |  |  | 2025-05-12 | [6 empty] | 152/2025 e 207/2025 | 14007 e 14028 | Juliana Macedo Lage | 716816 | Narah Gleide Mazzaro Nascimento | CREA Nº 9634-D/AC
Término am: aditivo de execução; Término na: 1º aditivo 01160100/2024; Término ao: 2025-07-10; Término ap: 14076; Término aq: Art. 111, da Lei 14.133/2021 | [6 empty] | 2025-07-13 | 2025-09-13
Término am: aditivo de execução; Término na: 2º aditivo 01160100/2024; Término ao: 2025-09-10; Término ap: 14127; Término aq: Art. 111, da Lei 14.133/2021 | [6 empty] | 2025-09-14 | 2025-11-12
Término am: aditivo de execução e vigência; Término na: 3º aditivo 01160100/2024; Término ao: 2025-10-24; Término ap: 14140; Término aq: Art. 111, da Lei 14.133/2021; Início da vigência at: 2025-12-18; Término da vigência au: 2026-02-15 | [6 empty] | 2025-11-13 | 2026-01-11
Término am: aditivo de execução e vigência; Término na: 4º aditivo 01160100/2024; Término ao: 2025-12-16; Término ap: 14172; Término aq: Art. 111, da Lei 14.133/2021; Início da vigência at: 2026-02-16; Término da vigência au: 2026-04-15 | [6 empty] | 2026-01-12 | 2026-03-11
a: 28; Nº Processo Administrativo b: 048/2024; Nº da Licitação c: 014/2024; Modalidade d: Concorrência Eletrônica; Tipo e: Menor Preço; Objeto f: Construção de Quadra de Esporte, local: Bairro placas, no Município de Rio Branco - Acre.; Nº DOE da publicação do Edital g: 13796; Nº do DOE Homologação h: 13895; Término z: 01160021/2025; Término aa: P C MAIA OLIVEIRA; Término ab: 08.693.601/0001-39; Término ac: 2025-05-08; Término ad: 14020; Término ae: 2025-05-08; Término af: 2026-05-08; Término ag: 1700 e 1500; Término ah: 4.4.90.51.00; Término ai: 924271/2021; Término aj: 1087186.95; Término ak: 4500; Término al: 1091686.95 | [10 empty] | SEM OS | [6 empty] | 216/2025 | 14040 | Juliana Macedo Lage | 716916 | Alex Santos Costa | CREA Nº 5069505343-D/SP
a: 29; Nº Processo Administrativo b: 074/2024; Nº da Licitação c: 020/2024; Modalidade d: Concorrência Eletrônica; Tipo e: Maior desconto; Objeto f: Serviço Comum de Engenharia Elétrica para Implementação de Solução Completa para Sistema de Geração de Energia Solar Fotovotaica na Modalidade ON Grid, com capacidade de produção de 1,8MWP.; Nº DOE da publicação do Edital g: 13828; Nº do DOE Homologação h: 14036; Término z: 01160025/2025; Término aa: CONSÓRCIO ENERGIA EWJ; Término ab: 61.345.023/0001-22; Término ac: 2025-06-30; Término ad: 14055; Término ae: 2025-06-30; Término af: 2026-12-30; Término ag: 1754 e 1500; Término ah: 4.4.90.51.00.00.00; Término al: 14467026.44 |  |  | 1651303.18 | 1651303.18 |  |  | 2025-07-15 | 2026-07-15 |  |  | 2025-07-15 | [6 empty] | 0043024/2025 | 14060 | Juliana Macedo Lage | 716916 | Wallas Novaes Aguiar | CREA Nº 8289-D/AC
a: 30; Nº Processo Administrativo b: 153/2024; Nº da Licitação c: 028/2024; Modalidade d: Concorrência Eletrônica; Tipo e: Menor Preço; Objeto f: Pavimentação de Vias Urbanas no Município de Rio Branco (Jorge Lavocat - II Etapa); Nº DOE da publicação do Edital g: 13923; Nº do DOE Homologação h: 14024; Término z: 01160027/2025; Término aa: SARAIVA ENGENHARIA LTDA; Término ab: 11.964.271/0001-83; Término ac: 2025-07-04; Término ad: 14059; Término ae: 2025-07-04; Término af: 2026-07-04; Término ag: 1500 e 1700; Término ah: 4.4.90.51.00.00.00; Término ai: 924829/2021; Término aj: 2834000; Término ak: 6500; Término al: 2840500 |  |  | 408329.4 | 408329.4 | [6 empty] | SEM OS | [6 empty] | 008/2025 | 14076 | Juliana Macedo Lage | 716916 | Douglas Roberto dos Santos | CREA Nº 28596-D/AC
a: 31; Nº Processo Administrativo b: 129/2024; Nº da Licitação c: 024/2024; Modalidade d: Concorrência Eletrônica; Tipo e: Menor Preço; Objeto f: Construção de Quadra de Piso Modular, local: Rua Sorocaba - Bairro Doca Furtado, no Município de Rio Branco - Ac.; Nº DOE da publicação do Edital g: 13900; Nº do DOE Homologação h: 14024; Término z: 01160028/2025; Término aa: JURUÁ CONSTRUTORA EIRLEI; Término ab: 08.910.286/0001-54; Término ac: 2025-08-01; Término ad: 14080; Término ae: 2025-08-01; Término af: 2026-08-01; Término ag: 2706; Término ah: 4.4.90.51.00; Término aj: 357163.3; Término al: 357163.3 |  |  | 70900.75 | 70900.75 |  |  | 2025-09-10 | 2025-12-10
Término am: aditivo de execução; Término na: 1º aditivo 01160028/2025; Término ao: 2025-12-10; Término ap: 14169; Término aq: Art. 111, da Lei 14.133/2021 | [6 empty] | 2025-12-11 | 2026-03-09 |  |  | 2025-09-10 | [6 empty] | 013/2025 | 14093 | Antônio de Moura Freitas | 713651 | José Carlos Silva Fernandes | CREA Nº 5060031246-D/SP
a: 32; Nº Processo Administrativo b: 133/2024; Nº da Licitação c: 025/2024; Modalidade d: Concorrência Eletrônica; Tipo e: Menor Preço; Objeto f: Reforma do Espaço, Junino Matutos, localizados no Município de Rio Branco - AC.; Nº DOE da publicação do Edital g: 13912; Nº do DOE Homologação h: 14049; Término z: 01160030/2025; Término aa: AZ COMÉRCIO, SERV. E REP. IMP. EXP. LTDA; Término ab: 08.078.762/0001-12; Término ac: 2025-08-19; Término ad: 14090; Término ae: 2025-08-19; Término af: 2026-08-19; Término ag: 2706 e 1500; Término ah: 4.4.90.51.00.00.00; Término ai: emenda especial PA 09032022-015250; Término aj: 100000; Término ak: 35950; Término al: 135950 | [10 empty] | SEM OS | [6 empty] | 015/2025 | 14098 | Antônio de Moura Freitas | 713651 | Laudenice Mendonça Pessoa | CAU Nº A225566-9
a: 33; Nº Processo Administrativo b: 169/2024; Nº da Licitação c: 004/2025; Modalidade d: Concorrência Eletrônica; Tipo e: Menor Preço; Objeto f: Construção de Casa de Apoio e Acolhimento - 2ª ETAPA; Nº DOE da publicação do Edital g: 14085; Nº do DOE Homologação h: 14085; Término z: 01160054/2025; Término aa: JURUÁ CONSTRUTORA LTDA; Término ab: 08.910.286/001-54; Término ac: 2025-10-08; Término ad: 14126; Término ae: 2025-10-08; Término af: 2026-10-03; Término ag: 2500 e 1700; Término ah: 4.4.90.51.00.00.00; Término al: 2698196 | [17 empty] | 56/2025 | 14140 | Wilmiton Hernandes Aguiar Luz | 713791 | Arq. E Urb. João Pedro Mesquita Lemos Gomes | CAU Nº A147313-1
a: 34; Nº Processo Administrativo b: 011/2024; Nº da Licitação c: 017/2024; Modalidade d: Concorrência Eletrônica; Tipo e: Menor Preço; Objeto f: Execução de Serviços de Estruturas de Concreto Armado (Radier) - LOTE 02, visando atender o projeto 1.001 Dignidades.; Nº DOE da publicação do Edital g: 13768; Nº do DOE Homologação h: 13818; Término z: 01160059/2025; Término aa: SANTOS COMÉRCIO E CONSTRUÇÃO LTDA; Término ab: 07.148.735/0001-06; Término ac: 2025-10-27; Término ad: 14140; Término ae: 2025-11-03; Término af: 2025-12-31; Término ag: 1500, 2.500, 1754 E 2754; Término ah: 4.4.90.51.00; Término al: 3537913.37 | [17 empty] | 73/2025 | 14150 | Antônio de Moura Freitas | 713651 | João Vitor Gomes da Silva | CREA Nº 21990-D/AC
a: 35; Nº Processo Administrativo b: 193/2020; Nº da Licitação c: 043/2020; Modalidade d: Pregão Eletrônico SRP; Tipo e: Menor Preço; Objeto f: Prestação de Serviços de Sinalização Viária horizontal, com Fornecimento de Mão, de Obra, Equipamentos, Materiais e Agregados Necessários”; Nº DOE da publicação do Edital g: 12.897; Nº do DOE Homologação i: 020/2020; Início j: 2020-11-27; Término k: 2021-11-27; Término z: 01160033/2021; Término aa: ALVES & LIMA LTDA; Término ab: 07.760.015/0001-05; Término ac: 2021-09-30; Término ad: 13.141; Término ae: 2021-09-30; Término af: 2022-01-27; Término ag: 1500; Término ah: 3.3.90.39.00; Término al: 682200 | 682200 | 679245.06 | 139050.87 | 818295.93 |  |  | 2021-11-08 | 07/03/20211 |  |  | 2021-11-08 |  |  |  | 2022-03-02 | 2022-08-29
[37 empty] | Aditivo de Prazo Vigência | 01160033/2021 1º aditivo | 2022-01-28 | 13223 | Art. 57, § 1º, da Lei 8.666/93 | 2022-01-28 | 2022-05-27
[37 empty] | Aditivo de Prazo Vigência | 01160033/2021 2º aditivo | 2022-05-25 | 13311 | Art. 57, § 1º, da Lei 8.666/93 | 2022-05-28 | 2022-09-24
Término am: Aditivo de Prazo Vigência; Término na: 01160033/2021 3º aditivo; Término ao: 03/09/20222; Término ap: 13416; Término aq: Art. 57, § 1º, da Lei 8.666/93; Início da Vigência ar: 2022-09-25; Término da vigência as: 2022-12-23 | [6 empty] | 2022-09-03 | 2022-12-21
Término am: Aditivo de Prazo Vigência; Término na: 01160033/2021 4º aditivo; Término ao: 2022-12-01; Término ap: 13427; Término aq: Art. 57, § 1º, da Lei 8.666/93; Início da Vigência ar: 2022-12-24; Término da vigência as: 2023-03-23 | [6 empty] | 2022-12-03 | 2023-03-02
Término am: Aditivo de Prazo Vigência e Execução; Término na: 01160033/2021 5º aditivo; Término ao: 2023-03-02; Término ap: 13497; Término aq: Art. 57, § 1º, da Lei 8.666/93; Início da Vigência ar: 2023-03-24; Término da vigência as: 2023-07-21 | [6 empty] | 2023-03-03 | 2023-06-30
Término am: Aditivo de Prazo Vigência e Execução; Término na: 01160033/2021 6º aditivo; Término ao: 2023-06-30; Término ap: 13566; Término aq: Art. 57, § 1º, da Lei 8.666/93; Início da Vigência ar: 2023-07-22; Término da vigência as: 2023-11-18 | [6 empty] | 2023-07-01 | 2023-10-28
Término am: Aditivo de vigência e execução; Término na: 01160033/2021 7º aditivo; Término ao: 2023-10-10; Término ap: 13635; Término aq: Art. 57, § 1º, da Lei 8.666/93; Início da Vigência ar: 2023-11-19; Término da vigência as: 2024-03-17 | [6 empty] | 2023-10-29 | 2024-02-25
Término am: aditivo de vigência e execução; Término na: 01160033/2021 8º aditivo; Término ao: 2024-02-23; Término ap: 13723; Término aq: Art. 57, § 1º, da Lei 8.666/93; Início da Vigência ar: 2024-03-18; Término da vigência as: 2024-07-15 | [6 empty] | 2024-02-26 | 2024-06-24
Término am: aditivo de vigência exeucção; Término na: 01160033/2021 9º aditivo; Término ao: 2024-06-24; Término ap: 13821; Término aq: Art. 57, § 1º, da Lei 8.666/93; Início da Vigência ar: 2024-07-16; Término da vigência as: 2024-11-12 | [6 empty] | 2024-06-25 | 2024-10-22
Término am: aditivo de vigência e execução; Término na: 01160033/2021 10º aditivo; Término ao: 2024-09-24; Término ap: 13871; Término aq: Art. 57, § 1º, da Lei 8.666/93; Início da Vigência ar: 2024-11-13; Término da vigência as: 2025-03-12; % acréscimo av: 25% | [6 empty] | 2024-10-23 | 2025-02-19
[37 empty] | aditivo de valor | 01160033/2021 11º aditivo | 2024-10-24 | 13892 | Art. 65, § 1º, inciso I, da Lei 8.666/93 | [6 empty] | 137500
Término am: aditivo de vigência e execução; Término na: 01160033/2021 12º aditivo; Término ao: 2025-02-05; Término ap: 13960; Término aq: Art. 57, § 1º, da Lei 8.666/93; Início da Vigência ar: 2025-03-13; Término da vigência as: 2025-07-10 | [6 empty] | 2025-02-20 | 2025-06-19
Término am: aditivo de vigência e execução; Término na: 01160033/2021 13º aditivo; Término ao: 2025-06-17; Término ap: 14072; Término aq: Art. 57, § 1º, da Lei 8.666/93; Início da Vigência ar: 2025-07-11; Término da vigência as: 2025-11-07 | [6 empty] | 2025-06-20 | 2025-10-17
Término am: aditivo de execução e vigência; Término na: 14º aditivo 01160033/2021; Término ao: 2025-09-30; Término ap: 14121; Término aq: Art. 57, § 1º, da Lei 8.666/93; Início da Vigência ar: 2025-11-08; Término da vigência as: 2026-03-07 | [6 empty] | 2025-10-18 | 2026-02-14
a: 36; Nº Processo Administrativo b: 202/2021; Nº da Licitação c: 074/2021; Modalidade d: Pregão Eletrônico SRP; Tipo e: Maior Percentual de Desconto; Objeto f: Manutenção de Pontes, Passarelas e Escadarias, localizada no Municipio de Rio Branco/AC; Nº DOE da publicação do Edital g: 13159; Término z: 01160001/2022; Término aa: LARDEYS CONSTRUTORA E COMÉRCIO LTDA; Término ab: 03.879.200/0001-54; Término ac: 2022-01-28; Término ad: 13.223; Término ae: 2022-01-28; Término af: 2023-01-27; Término ag: 1500; Término ah: 3.3.90.39.00; Término al: 2000000 |  | 6521756.78 | 1418584.06 | 7940340.84 | [6 empty] | 2022-01-28
[37 empty] | Aditivo de Prazo Vigência e Execução | 01160001/2022 1º aditivo | 2022-10-11 | 13391 | Art. 65, § 1º, da Lei 8.666/93 | [6 empty] | 500000
Término am: Aditivo de Valor; Término na: 01160001/2022 2º aditivo; Término ao: 2023-01-27; Término ap: 13475; Término aq: Art. 57, § 1º, da Lei 8.666/93; Início da Vigência ar: 2023-01-28; Término da vigência as: 2024-01-28 | [6 empty] | 2023-01-28 | 2024-01-28
[37 empty] | Aditivo de Execução e Vigência | 01160001/2022 1º Apostilamento | 2023-04-19 |  | Art. 40, Inciso XI, Lei 8.666/93 | [12 empty] | 2023-04-19 |  | 113813.19
[37 empty] | Apostilamento de Resjuste | 2º Termo Complementar ao 1º Termo | 2023-09-15 |  | Art. 40, Inciso XI, Lei 8.666/93
Término am: aditivo de vigência e execução; Término na: 01160001/2022 3º aditivo; Término ao: 2024-01-29; Término ap: 13706; Término aq: Art. 57, § 1º, da Lei 8.666/93; Início da Vigência ar: 2023-01-29; Término da vigência as: 2025-01-27 | [6 empty] | 2023-01-29 | 2025-01-27
Término am: aditivo de vigência e execução; Término na: 01160001/2022 4º aditivo; Término ao: 2025-01-27; Término ap: 13967; Término aq: Art. 57, § 1º, da Lei 8.666/93; Início da Vigência ar: 2025-01-28; Término da vigência as: 2026-01-28; Data do reajuste bf: 2023-09-15; Valor do reajuste bi: 55314.57 | [6 empty] | 2025-01-28 | 2026-01-28
a: 37; Nº Processo Administrativo b: 311/2023; Nº da Licitação c: 20/2023; Modalidade d: Pregão Presencial SRP; Tipo e: Maior Percentual de Preços; Objeto f: Manutenção Predial; Nº DOE da publicação do Edital g: 13681; Nº do DOE Homologação h: 13723; Nº do DOE Homologação i: 007/2024; Início j: 2024-03-07; Término k: 2025-03-07; Término l: 13732; Término z: 01160022/2024; Término aa: INNOVE ARQUITETURA E ENGENHARIA EIRELI; Término ab: 23.820.555/0001-85; Término ac: 2024-03-26; Término ad: 13745; Término ae: 2024-03-26; Término af: 2025-03-26; Término ag: 1500; Término ah: 3.3.90.39.00; Término al: 10000000; % acréscimo av: 25% |  | 12498187.19 | 8752907.72 | 21251094.91 |  |  | 2024-04-12 | 2025-04-12 |  |  | 2024-04-12 | [6 empty] | 116/2025 | 13980 | Mariuza do Nascimento Silva | 714834 | Gilberto Angelim das Chagas | CAU Nº A183585-8
[37 empty] | aditivo de valor | 01160022/2024 1º aditivo | 2024-12-05 | 13920 | Art. 65, § 1º, da Lei 8.666/93 | [6 empty] | 2500000
Término am: aditivo de prazo; Término na: 01160022/2024 2º aditivo; Término ao: 2025-03-26; Término ap: 13997; Término aq: Art. 57, § 1º, da Lei 8.666/93; Início da Vigência ar: 2025-03-27; Término da vigência as: 2026-03-27 | [6 empty] | 2025-03-27 | 2026-03-27
a: 38; Nº Processo Administrativo b: 254/2023; Nº da Licitação c: 226/2023; Modalidade d: Pregão Presencial SRP; Tipo e: Maior Percentual de Preços; Objeto f: Manutenção, Adequação e Adaptação de Calçadas com fornecimento Equipamentos, Materiais e Mão de Obra, no município de Rio Branco – Acre; Nº DOE da publicação do Edital g: 13667; Nº do DOE Homologação h: 13745; Nº do DOE Homologação i: 009/2024; Início j: 2024-04-11; Término k: 2025-04-11; Término l: 13755; Término z: 01160030/2024; Término aa: MK CONSTRUTORA EIRELI,; Término ab: 22.982.161/0001-60; Término ac: 2024-04-23; Término ad: 13761; Término ae: 2024-04-26; Término af: 2025-04-26; Término ag: 1500; Término ah: 3.3.90.39.00; Término al: 5000000 |  | 1238924.3 | 1592213.92 | 2831138.22 |  |  | 2024-05-13 | 2024-06-13 |  |  | 2024-05-13 | [6 empty] | 094/2025 e 112/2025 | 13973 e 13975 | Antônio de Moura Freitas | 713651 | Renan Cesar Nogueira Ferraz | CAU Nº A109832-2
Término am: aditivo de execução; Término na: 01160030/2024 1º aditivo; Término ao: 2024-06-13; Término ap: 13794; Término aq: Art. 111, da Lei 14.133/2021 | [6 empty] | 2024-06-14 | 2024-07-14
Término am: Aditivo de prazo execução; Término na: 01160030/2024 2º aditivo; Término ao: 2024-07-09; Término ap: 13819; Término aq: Art. 111, da Lei 14.133/2021 | [6 empty] | 2024-07-15 | 2024-08-13
Término am: Aditivo de prazo execução; Término na: 01160030/2024 3º aditivo; Término ao: 2024-07-29; Término ap: 13830; Término aq: Art. 111, da Lei 14.133/2021 | [6 empty] | 2024-08-14 | 2024-09-12
Término am: Aditivo de prazo execução; Término na: 01160030/2024 4º aditivo; Término ao: 2024-09-11; Término ap: 13863; Término aq: Art. 111, da Lei 14.133/2021 | [6 empty] | 2024-09-13 | 2024-10-12
Término am: Aditivo de prazo execução; Término na: 01160030/2024 5º aditivo; Término ao: 2024-10-11; Término ap: 13890; Término aq: Art. 111, da Lei 14.133/2021 | [6 empty] | 2024-10-13 | 2024-11-11
Término am: Aditivo de prazo execução; Término na: 01160030/2024 6º aditivo; Término ao: 2024-11-11; Término ap: 13904; Término aq: Art. 111, da Lei 14.133/2021 | [6 empty] | 2024-11-12 | 2024-12-11
Término am: Aditivo de prazo execução; Término na: 01160030/2024 7º aditivo; Término ao: 2024-12-11; Término ap: 13924; Término aq: Art. 111, da Lei 14.133/2021 | [6 empty] | 2024-12-12 | 2025-01-10
Término am: Aditivo de prazo execução; Término na: 01160030/2024 8º aditivo; Término ao: 2025-01-08; Término ap: 13940; Término aq: Art. 111, da Lei 14.133/2021 | [6 empty] | 2025-01-11 | 2025-02-09
Término am: Aditivo de execução; Término na: 01160030/2024 9º aditivo; Término ao: 2025-01-09; Término ap: 13982; Término aq: Art. 111, da Lei 14.133/2021 | [6 empty] | 2025-02-10 | 2025-03-09
Término am: Aditivo de execução; Término na: 01160030/2024 10º aditivo; Término ao: 2025-03-10; Término ap: 13983; Término aq: Art. 111, da Lei 14.133/2021 | [6 empty] | 2025-03-10 | 2025-04-09
Término am: Aditivo de execução e vigência; Término na: 01160030/2024 11º aditivo; Término ao: 2025-04-09; Término ap: 14010; Término aq: Art. 111, da Lei 14.133/2021; Início da vigência at: 2025-04-24; Término da vigência au: 2026-04-23 | [6 empty] | 2025-04-10 | 2026-04-09
a: 39; Nº Processo Administrativo b: 055/2024; Nº da Licitação c: 040/2024; Modalidade d: Pregão Eletrônico; Tipo e: Maior desconto; Objeto f: Contratação de pessoa jurídica para manutenção de equipamentos públicos esportivos e lazer (praças, quadras, poliesportivos,outras).; Nº DOE da publicação do Edital g: 13811; Nº do DOE Homologação h: 13866; Nº do DOE Homologação i: 014/2024; Início j: 2024-09-23; Término k: 2025-09-23; Término l: 13866; Término z: 01160011/2025; Término aa: AZ COMÉRCIO, SERV. E REP. IMP. EXP. LTDA; Término ab: 08.078.762/0001-12; Término ac: 2025-04-24; Término ad: 14010; Término ae: 2025-04-24; Término af: 2026-04-24; Término ag: 1.500 e 1.501; Término ah: 3.3.90.39.00.00.00; Término al: 5000000 |  |  | 2239413.23 | 2239413.23 |  |  | 2025-04-24 | 2026-04-24 |  |  | 2025-04-24 | [6 empty] | 198/2025 e 220/2025 | 14029 e 14.047 | Juliana Macedo Lage | 716816 | José Passarini Neto | CREA Nº 27274-D/AC
a: 40; Nº Processo Administrativo b: 14925/2020; Nº da Licitação c: 023/2020; Modalidade d: Dispensa de Licitação; Tipo e: Menor Preço; Objeto f: Serviços Remanescentes de Urbanização da Poligonal Baixada I (Bairros Bahia Velha, Glório e Pista) no Municipio/Acre; Nº DOE da publicação do Edital g: N/A; Término z: 067/2020; Término aa: EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO DE RIO BRANCO - EMURB; Término ab: 04.518.601/0001-41; Término ac: 2020-08-24; Término ad: 12.882; Término ae: 2020-08-24; Término af: 2021-06-19; Término ag: 1500 e 1700; Término ah: 4.4.90.51.00; Término ai: 350.955-41/2011; Término aj: 2571939.87; Término al: 2571939.87 | 2571939.87 | 423233.12 |  | 423233.12 | [13 empty] | 086/2025 |  |  |  | Tatiana Lima Ferreira | CREA Nº 9659-D/AC
[37 empty] | Aditivo de inclusão de cláusula | 067/2020 1º aditivo | 02/012/2020 |  | Inclusão LF nº. 13.709/2018 e LF nº. 12.846/2013
[37 empty] | Aditivo de Adequação Contratual | 067/2020 2º aditivo | 2021-06-01 | 13065 | Art. 57, § 1º, da Lei 8.666/93 | 2021-06-20 | 2022-04-15
[37 empty] | Aditivo de Vigência | 067/2020 2º aditivo | 2022-04-13 | 13270 | Art. 57, § 1º, da Lei 8.666/93 | 2022-04-16 | 2023-02-09
[37 empty] | Aditivo de Vigência | 067/2020 4º aditivo | 2023-02-08 | 13483 | Art. 57, § 1º, da Lei 8.666/93 | 2023-02-10 | 2023-12-06
[37 empty] | Aditivo de Vigência | 067/2020 5º aditivo | 2023-12-05 | 13674 | Art. 57, § 1º, da Lei 8.666/93 | 2023-12-07 | 2024-10-01
[37 empty] | Aditivo de vigência | 067/2020 6º aditivo | 2024-10-01 | 13887 | Art. 57, § 1º, da Lei 8.666/93 | 2024-10-02 | 2025-07-29
[37 empty] | aditivo de vigência | 067/2020 7º aditivo | 2025-07-22 | 14086 | Art. 57, § 1º, da Lei 8.666/93 | 30/07/02025 | 2026-05-25
a: 41; Nº Processo Administrativo b: 18.101/2020; Nº da Licitação c: 026/2020; Modalidade d: Dispensa de Licitação; Tipo e: Menor Preço; Objeto f: Serviços Remanescentes de Urbanização de Canal em Bairros da Baixada da Sobral, no Municipio de Rio Branco- Acre; Nº DOE da publicação do Edital g: N/A; Término z: 072/2020; Término aa: EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO DE RIO BRANCO - EMURB; Término ab: 04.518.601/0001-41; Término ac: 2020-09-30; Término ad: 12.906; Término ae: 2020-09-30; Término af: 2021-03-30; Término ag: 1500 e 1700; Término ah: 4.4.90.51.00; Término ai: 350.955-41/2011; Término aj: 324912.95; Término al: 324912.95 | 324912.95 | 60647.06 |  | 60647.06 | [6 empty] | 2021-08-16 | [6 empty] | 225/2025 | 14053 |  |  | Alex Santos Costa | CREA Nº 5069505343-D/SP
[37 empty] | Aditivo de Vigência | 072/2020 1º aditivo | 2021-03-04 | 13014 | Art. 57, § 1º, da Lei 8.666/93 | 2021-03-30 | 2021-09-25
[37 empty] | Aditivo de Vigência | 072/2020 2º aditivo | 2021-09-23 | 13139 | Art. 57, § 1º, da Lei 8.666/93 | 2021-09-26 | 2022-03-23
Término am: Aditivo de Vigência; Término na: 072/2020 3º aditivo; Término ao: 2022-01-12; Término ap: 13253; Término aq: Art. 57, § 1º, da Lei 8.666/93; Início da Vigência ar: 2022-03-25; Término da vigência as: 2022-09-20 | [6 empty] | 2022-01-13 | 2022-06-11 | [6 empty] | 2022-05-19
[37 empty] | Aditivo de Vigência | 072/2020 4º aditivo | 2022-08-22 | 13360 | Art. 57, § 1º, da Lei 8.666/93 | 2022-09-21 | 2023-02-17
[37 empty] | Aditivo de Vigência | 072/2020 5º aditivo | 2023-02-17 | 13485 | Art. 57, § 1º, da Lei 8.666/93 | 2023-02-18 | 2023-08-16
[37 empty] | Aditivo de Vigência | 072/2020 6º aditivo | 2023-08-15 | 13612 | Art. 57, § 1º, da Lei 8.666/93 | 2023-08-17 | 2024-02-12
Término am: aditivo de execução; Término na: 072/2020 7º aditivo; Término ao: 2023-10-23; Término ap: 13645; Término aq: Art. 57, § 1º, da Lei 8.666/93 | [6 empty] | 2023-10-26 | 2024-03-23
Término am: aditivo de vigência e execução; Término na: 072/2020 8º aditivo; Término ao: 2024-02-09; Término ap: 13722; Término aq: Art. 57, § 1º, da Lei 8.666/93; Início da Vigência ar: 2024-02-13; Término da vigência as: 2024-08-10 | [6 empty] | 2024-03-24 | 2024-08-10
Término am: aditivo de vigência e execução; Término na: 072/2020 9º aditivo; Término ao: 2024-07-31; Término ap: 13834; Término aq: Art. 57, § 1º, da Lei 8.666/93; Início da Vigência ar: 2024-08-11; Término da vigência as: 2025-02-06 | [6 empty] | 2024-08-11 | 2025-01-07
Término am: aditivo de vigência e execução; Término na: 072/2020 10º aditivo; Término ao: 2024-12-19; Término ap: 13931; Término aq: Art. 57, § 1º, da Lei 8.666/93; Início da Vigência ar: 2025-02-07; Término da vigência as: 2025-08-05 | [6 empty] | 2025-01-08 | 2025-06-06
Término am: aditivo de vigência e execução; Término na: 072/2020 11º aditivo; Término ao: 2025-06-02; Término ap: 14085; Término aq: art 57, inciso II, da Lei 8.666/93; Início da Vigência ar: 2025-08-06; Término da vigência as: 2026-01-02 | [6 empty] | 2025-06-07 | 2025-11-03
a: 42; Nº Processo Administrativo b: 22907/2021; Nº da Licitação c: 016/2021; Modalidade d: Dispensa de Licitação; Tipo e: Menor Preço; Objeto f: SERVIÇOS DE QUALIFICAÇÃO DA RUA MINAS GERAIS NO MUNICÍPIO DE RIO BRANCO – ACRE.; Nº DOE da publicação do Edital g: 13.082 13.087; Término m: Dispensa; Término n: Art. 24, Inciso VIII da Lei 8.666/93; Término o: 13139; Término p: 13141; Término z: 01160034/2021; Término aa: EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO DE RIO BRANCO - EMURB; Término ab: 04.518.601/0001/41; Término ac: 2021-10-05; Término ad: 13.146; Término ae: 2021-10-05; Término af: 2022-02-01; Término ag: 1500 e 1754; Término ah: 4.4.90.51.00; Término ai: 412.794-16/2015; Término aj: 4.336.859,29; Término ak: 224124.27; Término al: 4560983.56 |  | 454902.54 | 619413.25 | 1074315.79 |  |  | 2021-10-06 | 2022-01-03 |  |  | 2021-10-06 |  |  |  | 2021-12-16 | 2022-05-09 |  | 036/2025 |  |  |  | Laudenice Mendonça Pessoa | CAU Nº A 225566-9
[37 empty] | Aditivo de Vigência e Execução | 1º Aditivo 01160034/2021 | 2022-01-26 | 13225 | Art. 57, § 1º, da Lei 8.666/93 | 2022-02-02 | 2022-06-01
Término am: Prazo de Vigência; Término na: 2º Aditivo 01160034/2021; Término ao: 2022-05-27; Término ap: 13308; Término aq: Art. 57, § 1º, da Lei 8.666/93; Início da Vigência ar: 2022-06-02; Término da vigência as: 2022-09-29 | [6 empty] | 2022-05-28 | 2022-07-26
Término am: Prazo de Vigência e Execução; Término na: 3º Aditivo 01160034/2021; Término ao: 2022-07-26; Término ap: 13351; Término aq: Art. 57, § 1º, da Lei 8.666/93; Início da Vigência ar: 2022-09-30; Término da vigência as: 2022-12-28 | [6 empty] | 2022-07-27 | 2022-10-24
Término am: Prazo de Vigência e Execução; Término na: 4º Aditivo 01160034/2021; Término ao: 2022-10-24; Término ap: 13412; Término aq: Art. 57, § 1º, da Lei 8.666/93; Início da Vigência ar: 2022-12-29; Término da vigência as: 2023-03-28 | [6 empty] | 2022-10-25 | 2023-01-22
[37 empty] | Prazo de Vigência e Execução | 5º Aditivo 01160034/2021 | 2023-03-27 | 13504 | Art. 57, § 1º, da Lei 8.666/93 | 2023-03-29 | 2023-06-26
[37 empty] | Prazo de Vigência | 6º Aditivo 01160034/2021 | 2023-06-26 | 13568 | Art. 57, § 1º, da Lei 8.666/93 | 2023-06-27 | 2023-10-24
[37 empty] | Prazo de Vigência | 7º Aditivo 01160034/2021 | 2023-10-25 | 13568 | Art. 57, § 1º, da Lei 8.666/93 | 2023-10-25 | 2024-02-21
[37 empty] | Aditivo de vigência | 8º aditivo 01160034/2021 | 2024-02-19 | 13733 | Art. 57, § 1º, da Lei 8.666/93 | 2024-02-22 | 2024-06-20
Término am: Aditivo de vigência e execução; Término na: 9º aditivo 01160034/2021; Término ao: 2024-04-19; Término ap: 13775; Término aq: Art. 57, § 1º, da Lei 8.666/93; Início da Vigência ar: 2024-06-21; Término da vigência as: 2024-10-18 | [6 empty] | 2024-04-20 | 2024-07-18
Término am: Aditivo de execução; Término na: 10º aditivo 01160034/2021; Término ao: 2024-06-21; Término ap: 13803; Término aq: Art. 57, § 1º, da Lei 8.666/93 | [6 empty] | 2024-07-19 | 2024-10-17
Término am: Aditivo de vigência e execução; Término na: 11º aditivo 01160034/2021; Término ao: 2024-09-23; Término ap: 13871; Término aq: Art. 57, § 1º, da Lei 8.666/93; Início da Vigência ar: 2024-10-19; Término da vigência as: 2025-02-15 | [6 empty] | 2024-10-18 | 2025-01-15
Término am: Aditivo de vigência e execução; Término na: 12º aditivo 01160034/2021; Término ao: 2025-01-08; Término ap: 13940; Término aq: Art. 57, § 1º, da Lei 8.666/93; Início da Vigência ar: 2025-02-16; Término da vigência as: 2025-06-15 | [6 empty] | 2025-01-16 | 2025-04-15
Término am: aditivo de vigência e execução; Término na: 13º aditivo 01160034/2021; Término ao: 2025-05-14; Término ap: 14045; Término aq: Art. 57, § 1º, da Lei 8.666/93; Início da Vigência ar: 2025-06-17; Término da vigência as: 2025-07-16 | [6 empty] | 2025-04-16 | 2025-07-14
Término am: aditivo de vigência e execução; Término na: 14º aditivo 01160034/2021; Término ao: 2025-07-11; Término ap: 14081; Término aq: Art. 57, § 1º, da Lei 8.666/93; Início da Vigência ar: 2025-07-15; Término da vigência as: 2025-11-11 | [6 empty] | 2025-07-15 | 2025-10-12
Término am: aditivo de vigência e execução; Término na: 15º aditivo 01160034/2021; Término ao: 2025-09-15; Término ap: 14108; Término aq: Art. 57, § 1º, da Lei 8.666/93; Início da Vigência ar: 2025-11-12; Término da vigência as: 2026-02-09 | [6 empty] | 2025-10-13 | 2026-01-10
a: 43; Nº Processo Administrativo b: 23772/2021; Nº da Licitação c: 019/2021; Modalidade d: Dispensa de Licitação; Tipo e: Menor Preço; Objeto f: SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO DE VIAS URBANAS, NOS BAIRROS: PORTAL DA AMAZÔNIA (RUA COPAIBA E ENVIRA), BAIRRO VILA ACRE (RUA RENASCIMENTO), BAIRRO BAHIA NOVA (RUA ESTÁCIO DE SÁ E 13 JUNHO), NO MUNICÍPIO DE RIO BRANCO – ACRE.; Nº DOE da publicação do Edital g: 13.078 13.085; Término m: Dispensa; Término n: Art. 24, Inciso VIII da Lei 8.666/93; Término o: 13132; Término p: 13135; Término z: 01160044/2021; Término aa: EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO DE RIO BRANCO - EMURB; Término ab: 04.518.601/0001-41; Término ac: 2021-11-12; Término ad: 13175; Término ae: 2021-11-12; Término af: 2022-05-10; Término ag: 1500 e 1700; Término ah: 4.4.90.51.00; Término ai: 889420/2019; Término aj: 2875455.43; Término ak: 11574; Término al: 2887029.43 |  | 2475506.15 |  | 2475506.15
[37 empty] | Prazo de Vigência | 1º Aditivo 01160044/2021 | 2022-05-03 | 13317 | Art. 57, § 1º, da Lei 8.666/93 | 2022-05-11 | 2022-11-06
Término am: Prazo de Vigência; Término na: 2º Aditivo 01160044/2021; Término ao: 2022-11-03; Término ap: 13416; Término aq: Art. 57, § 1º, da Lei 8.666/93; Início da Vigência ar: 2022-11-07; Término da vigência as: 2023-05-05 | [6 empty] | 2022-11-28 | 2023-04-26
[37 empty] | Prazo de Vigência e Execução | 3º Aditivo 01160044/2021 | 2022-12-27 | 13446 | Art. 55, Inciso VII, da Lei 8.666/93
Término am: Aditivo de vigência e execução; Término na: 4º Aditivo 01160044/2021; Término ao: 2023-04-19; Término ap: 13563; Término aq: Art. 57, § 1º, da Lei 8.666/93; Início da Vigência ar: 2023-05-06; Término da vigência as: 2023-11-01 | [6 empty] | 2023-04-27 | 2023-09-23
[37 empty] | Aditivo de vigência | 5º aditivo 01160044/2021 | 2023-10-31 | 13652 | Art. 57, § 1º, da Lei 8.666/93 | 2023-11-02 | 2024-04-29
Término am: Aditivo de execução; Término na: 6º aditivo 01160044/2021; Término ao: 2024-01-15; Término ap: 13700; Término aq: Art. 57, § 1º, da Lei 8.666/93 | [6 empty] | 2024-01-23 | 2024-04-29
Término am: Aditivo de vigência e execução; Término na: 7º aditivo 01160044/2021; Término ao: 2024-04-09; Término ap: 13753; Término aq: Art. 57, § 1º, da Lei 8.666/93; Início da Vigência ar: 2024-04-30; Término da vigência as: 2024-09-26 | [6 empty] | 2024-04-30 | 2024-09-26
Término am: Aditivo de vigência e execução; Término na: 8º aditivo 01160044/2021; Término ao: 2024-09-26; Término ap: 13876; Término aq: Art. 57, § 1º, da Lei 8.666/93; Início da Vigência ar: 2024-09-27; Término da vigência as: 2025-02-23 | [6 empty] | 27/09/02024 | 2025-02-23
Término am: Aditivo de vigência e execução; Término na: 9º aditivo 01160044/2021; Término ao: 2025-02-21; Término ap: 14043; Término aq: Art. 57, § 1º, da Lei 8.666/93; Início da Vigência ar: 2025-02-24; Término da vigência as: 2025-07-23 | [6 empty] | 2025-02-24 | 2025-07-23
Término am: Aditivo de vigência e execução; Término na: 10º aditivo 01160044/2021; Término ao: 2025-07-21; Término ap: 14094; Término aq: Art. 57, § 1º, da Lei 8.666/93; Início da Vigência ar: 2025-07-24; Término da vigência as: 2025-12-20 | [6 empty] | 2025-07-24 | 2025-12-20
Término am: aditivo de vigência e execução; Término na: 11º aditivo 01160044/2021; Término ao: 2025-11-11; Término ap: 14149; Término aq: Art. 57, § 1º, da Lei 8.666/93; Início da Vigência ar: 2025-12-21; Término da vigência as: 2026-05-19 | [6 empty] | 2025-12-21 | 2026-05-19
a: 44; Nº Processo Administrativo b: 0116.001375/2025-83; Nº da Licitação c: 005/2025; Modalidade d: Dispensa de Licitação; Tipo e: Menor Preço; Objeto f: Execução de Obras de Infraestrutura Urbana, no âmbito do Programa 1.001 Dignidades - Unidades Habitacionais Sustentáveis.; Nº DOE da publicação do Edital g: 14113; Nº do DOE Homologação h: 14133; Término m: Dispensa; Término n: art. 75, inciso IX, da Lei 14.133/2021; Término o: 14113; Término z: 01160050/2025; Término aa: EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO DE RIO BRANCO - EMURB; Término ab: 04.518.601/0001-41; Término ac: 2025-09-24; Término ad: 14114; Término ae: 2025-09-24; Término af: 2026-09-24; Término ag: 1.500 e 1754 (operação de crédito); Término ah: 4.4.91.51.00.00.00; Término al: 33680638.69 | [17 empty] | 43/2025 | 14122 | Antônio de Moura Freitas | 713651 | Jorge Emílio Progênio Ribeiro | CREA Nº 5003/D-AC
a: 45; Nº Processo Administrativo b: 5307/2025; Nº da Licitação c: 006/2025; Modalidade d: Dispensa de Licitação; Tipo e: Menor Preço; Objeto f: Construção de Estruturas Provisórias, Reformas e Instalações Elétricas, destinados ao apoio e atendimento as famílias desabrigadas em razão da enchente.; Término m: Dispensa; Término n: art. 75, VIII, da Lei 14.133; Término z: 01160055/2025; Término aa: AZ COMÉRCIO, SERV. E REP. IMP. EXP. LTDA; Término ab: 08.078.762/0001-12; Término ac: 2025-10-08; Término ad: 14126; Término ae: 2025-10-08; Término af: 2026-03-14; Término ag: 1500; Término ah: 3.3.90.39.00.00.00; Término al: 1435092.17 |  |  | 1435092.17 | 1435092.17 | [13 empty] | 58/2025 | 14142 | Antônio de Moura Freitas | 713651 | Eng. Civil Ana Carolina Magalhães Nunes | CREA Nº 22058/D/AC
a: 46; Nº Processo Administrativo b: 5193/2025; Nº da Licitação c: 007/2025; Modalidade d: Dispensa de Licitação; Tipo e: Menor Preço; Objeto f: Construção de Estruturas Provisórias, Reformas e Instalações Elétricas, destinados ao apoio e atendimento as famílias desabrigadas em razão da enchente.; Término m: Dispensa; Término n: art. 75, VIII, da Lei 14.133; Término z: 01160058/2025; Término aa: INNOVE ARQUITETURA E ENGENHARIA EIRELI; Término ab: 23.820.555/0001-85; Término ac: 2025-10-20; Término ad: 14140; Término ae: 2025-10-20; Término af: 2026-03-14; Término ag: 1501; Término ah: 3.3.90.39.00.00.00; Término al: 777272.73 |  |  | 777272.73 | 777272.73 | [13 empty] | 59/2025 | 14142 | Antônio de Moura Freitas | 713651 | Eng. Civil Ana Carolina Magalhães Nunes | CREA Nº 22058/D/AC
a: 47; Nº Processo Administrativo b: 0116.005046/2025-03; Nº da Licitação c: 008/2025; Modalidade d: Dispensa de Licitação; Tipo e: Menor Preço; Objeto f: Execução de Obras de Contenção e Estabilização de Talude na Cabeceira da Ponte Sobre o Igarapé Judia.; Término m: Dispensa; Término n: art. 75, VIII, da Lei 14.133; Término o: 14168; Término z: 01160081/2025; Término aa: J. C. O. PAZ ENGENHARIA CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO EIRELI; Término ab: 10.803.843/0001-80; Término ac: 2025-12-11; Término ad: 14169; Término ae: 2025-12-11; Término af: 2026-06-09; Término ag: 2500; Término ah: 4.4.90.51.00; Término al: 1369227.73 |  |  |  | 0 | [13 empty] | 107/2025 | AGUARDANDO PÚBLICAÇÃO | Antônio de Moura Freitas | 713651 | Eng. Civil José Carlos Silva Fernandes | CREA Nº 506031246-D/SP
a: TOTAL; Término y: 0; Término aj: #VALUE!; Término ak: 20979326.28; Término al: 268150782.3; Valor do acréscimo ay: 6357384.6; Valor da supressão az: 163979.96; Valor do acréscimo bd: 36080292.76; Valor da supressão be: 2200123.38; Valor do reajuste bi: 1743236.44; Data do reajuste bj: 183116; Valor do reajuste bl: 706011.54 | 14647710.14 | 134848059.54 | 94980385.77 | 229828445.31 | [8 empty] | 0 | 0
Formulas:
Término = [Prazo de execução]+180